## RO
Príloha č. 6
Zoznam kontrol na mieste vykonaných RO od 01.01.2013 - 31.12.2013
Poradové číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu/ Kód ITMS | Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov | % podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu | Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov | Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí | Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov | Odpočet prijatých opatrení
1. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách / 26110130083 | Bratislava, 18.12.2012 - 11.4.2013 | N/A | N/A | N/A | 1. Nesúlad v dátumoch: - Záverečná práca frekventanta bola predložená pred dátumom zadania, resp. v deň zadania záverečnej práce - Záverečná práca frekventanta bola odovzdaná oneskorene (po dátume, v ktorom bol frekventant povinný ju predložiť) - Recenzent posúdil predloženú záverečnú prácu pred dátumom jej zadania - Termín, odovzdania záverečnej práce určený prihlásením sa na záverečnú skúšku (dátum odovzdania do ...) predstihuje dátum zadania záverečnej práce. 2. V protokole o záverečnej skúške chýba podpis člena skúšobnej komisie p. Rennerovej (Mgr. Mária Baranová - 21718XFTGX, Mgr. Tomáš Blíž - 21961BVBLF) - V záverečnej práci chýba čestné prehlásenie autora o tom, že záverečnú prácu vypracoval samostatne v súlade s odporúčanou literatúrou. (Mgr. Jana Andrijková - 21718XFTGX) | 1. Dodržiavať časovú a logickú následnosť pri uvádzaní dátumov. 2. Odstrániť nedostatok a zabezpečiť doplnenie chýbajúcich podpisov v protokoloch o záverečnej skúške a v jednej záverečnej práci. | 1.N/A - list UIPŠ zo dňa 09.05.2013 2. list UIPŠ zo dňa 31.5.2013
2. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách / 26140130013 | Bratislava, 18.12.2012 - 11.4.2013 | N/A | N/A | N/A | 1. Nesúlad v dátumoch: - Záverečná práca frekventanta bola predložená pred dátumom zadania záverečnej práce - Záverečná práca frekventanta bola odovzdaná oneskorene (po dátume, v ktorom bol frekventant povinný ju predložiť) - Termín, odovzdania záverečnej práce určený prihlásením sa na záverečnú skúšku (dátum odovzdania do ...) predstihuje dátum zadania záverečnej práce. | 1. Dodržiavať časovú a logickú následnosť pri uvádzaní dátumov. | 1. N/A - list ÚIPŠ zo dňa 9.5.2013
3. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacoieho procesu na SŠ / 26110130084 | Bratislava, 18.12.2012 - 11.4.2013 | N/A | N/A | N/A | 1. Nesúlad v dátumoch: - Záverečná práca frekventanta bola predložená pred dátumom zadania, resp. v deň zadania záverečnej práce, - Termín odovzdania záverečnej práce je pred dátumom zadania záverečnej práce, - Záverečná práca frekventanta bola odovzdaná oneskorene (po dátume odovzdania). 2. chýbali originály dokumentov (predložené boli kópie dokumentov): - Posudok recenzenta záverečnej práce špecializačného štúdia (p. Katarína Blahútová, p. Miriam Feretová), - Vyhlásenie autora záverečnej práce (p. Zuzana Džurdženíková, p. Daniela Filčáková, p. Jozef Cuper), - Čestné prehlásenia frekventantov, že budú aj po ukončení vzdelávania v NP „Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách“ vyplňovať všetky údaje požadované v projekte až do jeho ukončenia (p. Zuzana Džurdženíková, p. Daniela Filčáková, p. Jozef Cuper). | 1. Dodržiavať časovú a logickú následnosť pri uvádzaní dátumov. 2. Doplniť chýbajúce dokumenty v originálnom vyhotovení. | 1.N/A - list UIPŠ zo dňa 09.05.2013 2. list UIPŠ zo dňa 31.5.2013
4. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacoieho procesu na SŠ / 26140130014 | Bratislava, 18.12.2012 - 11.4.2013 | N/A | N/A | N/A | 1. Nesúlad v dátumoch: - Záverečná práca frekventanta bola predložená pred dátumom zadania, resp. v deň zadania záverečnej práce, - Termín odovzdania záverečnej práce je pred dátumom zadania záverečnej práce. 2. Pri frekventantke p. Júlii Schlarmannovej chýbal originál „Vyhlásenie autora záverečnej práce - súhlas so zverejnením záverečnej práce„ a originál „Čestné prehlásenie frekventanta že bude aj po ukončení vzdelávania v NP „Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách“ vyplňovať všetky údaje požadované v projekte až do jeho ukončenia“. Predložené boli kópie dokumentov. | 1. Dodržiavať časovú a logickú následnosť pri uvádzaní dátumov. 2. Doplniť chýbajúce dokumenty v originálnom vyhotovení. | 1.N/A - list UIPŠ zo dňa 09.05.2013 2. list UIPŠ zo dňa 31.5.2013
5. | Ústav informácií a prognóz školstva | Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety / 26110130547 | Bratislava, 20.11.2013 - 20.11.2013 | N/A | N/A | N/A | bez zistení | irelevantné | irelevantné
6. | Ústav informácií a prognóz školstva | Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti / 26110230089 | Bratislava, 26.11.2013 - 26.11.2013 | N/A | N/A | N/A | bez zistení | irelevantné | irelevantné
7. | Štátny pedagogický ústav | Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ / 26110130001 | Bratislava, 14.3.2013 - 25.6.2013 | 128610.55 | 1.3 | 2249.7 | Neoprávnené zúčtovanie výdavkov. Rozdiel medzi poskytnutou zálohou mzdy a predloženým zúčtovaním výdavkov. Neriešenie výpočtovej techniky a jej neodovzdanie školám. Neúplnosť podpornej dokumentácie | Doplniť podpornú dokumentáciu pri spracovaní ŽoP postupovať v zmysle platnej príručky pre prijímateľa verzi 7.0 časť 7.4 | čiastočne splnené
8. | Štátny pedagogický ústav | Vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti CJ / 26140130001 | Bratislava, 14.3.2013 - 25.6.2013 | 47847.17 | 6.37 | 21302.65 | Rozdiely medzi poskytnutou zálohou a zúčtovaním výdavkov. Prekrývanie výdavkov u lektorov. Neoverenie podpornej dokumentácie. Neodovzdanie výpočtovej techniky na ZŠ. | Zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v správe. RO pri kontrole ostránenia nedostatkov počas výkonu kontroly na mieste zahájenej dňa 28.1.2014 zistil nové skutočnosti (pri odovzdávaní VT školám), ktoré budú predmetom záverov Správy z KnM zahájenej 28.1.2014. | čiastočne splnené
9. | Štátna školská inšpekcia | Externé hodnotenie kvality školy podporujúce seba hodnotiace procesy a rozvoj škôl / 26110130088 | Beatislava, 13.3.2013 | 10264.25 | 3.05 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
10. | Štátna školská inšpekcia | Externé hodnotenie kvality školy podporujúce seba hodnotiace procesy a rozvoj škôl / 26140130018 | Bratislava, 13.3.2013 | 8554 | 13.67 | 14.05 | Nesúlad PV a KMPV. | Dôsledné vyplňanie pracovných a kumulatívnych výkazovv | splnené
11. | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NUCEM | Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania / 26110130546 | Bratislava, 4.7.2013 | N/A | N/A | N/A | bez zistení | irelevantné | irelevantné
12. | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NUCEM | Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania / 26140130030 | Bratislava, 4.7.2013 | N/A | N/A | N/A | bez zistení | irelevantné | irelevantné
13. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacoieho procesu na ZŠ / 26110130083 | Bratislava, 18.12.2012 - 7.2.2013 | 16733.52 | 0.1 | 3.2 | Nesprávny základ pre výpočet výšky odvodov. Nesúlad medzi dochádzkou a pracovným výkazom | Dôsledne dodržiavať § 9 zákona číslo 502/2001 z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov | splnené 5.4.2013
14. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacoieho procesu na SŠ / 26110130084 | Bratislava, 18.12.2012 - 7.2.2013 | 3632.33 | 0 | 0 | 1. Formálne nedostatky v rámci podpornej dokumentácie k položke 7.5.3. Príspevky pre frekventantov. | 1. Dôsledne dodržiavať § 9 zákona číslo 502/2001 z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Dôsledne vykonávať formálnu kontrolu podpornej dokumentácie pracovníkov realizujúcich refundácie školám v rámci položky 7.5.3. rozpočtu projektov. | splnené 16.4.2013
15. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacoieho procesu na ZŠ / 26140130013 | Bratislava, 18.12.2012 - 7.2.2013 | 521.28 | 0.2 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
16. | Ústav informácií a prognóz školstva | Modernizácia vzdelávacoieho procesu na SŠ / 26140130014 | Bratislava, 18.12.2012 - 7.2.2013 | 299.6 | 0.2 | 0 | 1. Formálne nedostatky v rámci podpornej dokumentácie k položke 7.5.3. Príspevky pre frekventantov. | 1. Dôsledne dodržiavať § 9 zákona číslo 502/2001 z.z. o fin. kontrole a vnútornom audite v znení neskorších predpisov. Dôsledne vykonávať formálnu kontrolu podpornej dokumentácie pracovníkov realizujúcich refundácie školám v rámci položky 7.5.3. rozpočtu projektov. | splnené 16.4.2013
17. | Štátby inštitút odborného vzdelávania | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP / 26110130085 | Bratislava, 28.9.2012 - 9.5.2013 | 183257.41 | 9.25 | 0 | zistenia bez finančného dopadu | Zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v správe. | splnené, list zo dňa 4.11.2013
18. | Štátby inštitút odborného vzdelávania | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP/ 26140130015 | Bratislava, 28.9.2012 - 9.5.2013 | 7528.7 | 9.97 | 0 | zistenia bez finančného dopadu | Zabezpečiť odstránenie nedostatkov uvedených v správe. | splnené, list zo dňa 4.11.2013
19. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl / 26140130017 | Bratislava, 24.6.2013 - 24.6.2013 | N/A | N/A | N/A | bez zistení | irelevantné | irelevantné
20. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl / 26110130087 | Bratislava, 10.1.2013 | N/A | N/A | N/A | bez zistení | irelevantné | irelevantné
21. | Národná športové centrum | Zvyšovanie kvalifikácie učeiteľov telesnej a športovej výchovy / 26120130022 | Bratislava, 28.8.2013 | N/A | N/A | N/A | Kontrola reálnosti konania vzdelávacích aktivít, dodržiavanie pravidiel publicity, bez zistení. | irelevantné | irelevantné
22. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 14.1.2013 - 16.1.2013 | 216144.86 | 2.48 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
23. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 13.5.2013 - 17.5.2013 | 75348.76 | 0.86 | 561.73 | Prekrývanie výdavkov a nesúlad výšky nárokovanej sumy v SH a VL. | Pokračovať vo zvýšenej kontrolnej činnosti a dôsledne dodržiavať zásady hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami | Informácia o splnení opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo dňa 27.6.2013
24. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 10.6.2013 - 14.6.2013 | 101019.65 | 1.16 | 138.28 | Prekrývanie časov, nesúlad ceny práce na VL a SH, nedoloženie podpornej dokumentácie, nesprávny súčet odpracovaných hodín | Pokračovať vo zvýšenej kontrolnej činnosti a dôsledne dodržiavať zásady hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami | Informácia o splnení opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo dňa 26.7.2013
25. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 5.8.2013 - 9.8.2013 | 103878.48 | 1.19 | 10.5 | Nevykázanie práce v podpornej dokumentácii. Prijímateľ si nárokuje v SH vyššiu refundáciu ako je oprávnený nárok na VL (odvod do zdravotnej poisťovne) | Pokračovať vo zvýšenej kontrolnej činnosti a dôsledne dodržiavať zásady hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami | Informácia o splnení opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo dňa 22.8.2013
26. | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania NUCEM | Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania / 26110130309 | Bratislava, 14.1.2013 - 30.1.2013 | 245583.5 | 10.96 | 341.28 | Kontrola PV - nedodržanie ustanovení Zákonníka práce, kontrola PL - počet účastníkov počítačového kurzu. | Bez nápravných opatrení. | irelevantné
27. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 23.9.2013 - 27.9.2013 | 155664.89 | 1.78 | 1196.6 | Prekročenie maximálne prípustného fondu pracovného času a prekročenie jednotkovej ceny stanovenej v rozpočte | Pokračovať vo zvýšenej kontrolnej činnosti a dôsledne dodržiavať zásady hospodárenia s verejnými finančnými prostriedkami | Informácia o splnení opatrení na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zo dňa 14. 10. 2013
28. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 14.10.2013 - 22.10.2013 | 20784.65 | 0.24 | 217.31 | Prekročenie maximálne prípustného fondu pracovného času a prekročenie jednotkovej ceny stanovenej v rozpočte | Bez nápravných opatrení. | irelevantné
29. | Metodicko-pedagogické centrum | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít / 26130130051 | Prešov, 25.112013 - 29.11.2013 | 44124.59 | 0.51 | 1344.21 | Prekročenie maximálne prípustného fondu pracovného času a prekročenie jednotkovej ceny stanovenej v rozpočte | Bez nápravných opatrení. | irelevantné
30. | IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže | KomPrax - Kompetencie pre prax / 26120130011 | Bratislava, 21.8.2013 | N/A | N/A | N/A | Kontrolná skupina po príchode na miesto výkonu vzdelávacej aktivity zistila, že vzdelávanie neprebehlo, taktiež bolo zistené nedostatočné zabezpečenie publicity projektu. | Dôsledne dodržiavať relevantné pravidlá v oblasti informovania a publicity | splnené
31. | Ministerstvo zdravotníctva SR | PROJEKT VYUŽÍVANIA TECHNICKEJ POMOCI, I / 26150230002 | Bratislava, 19.11.2013 | 22964.88 | 1.932% | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
ZDROJ: RO

## ASFEU
Zoznam kontrol na mieste vykonaných SORO ASFEU od 01.01.2013 - 31.12.2013
Poradové číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu/ Kód ITMS | Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov | % podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu | Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov | Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí | Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov | Odpočet prijatých opatrení
1. | Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava | Inovatívne formy vzdelávania v transformujúcom sa univerzitnom vzdelávaní 26110230028 | Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 23.01.2013 | 38 512,83 | 3.66 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
2. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Námestie J. Herdu 2, 917 01 Trnava | Tvorba a aplikácia e-learningových kurzov na Fakulte masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda 26110230003 | Námestie J. Herdu 2 a Skladová 3, 917 01 Trnava 23.1.2013 | 49060.1 | 16.29 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
3. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra | A-centrum FPV UKF v Nitre - Centrum Inovatívneho Vzdelávania 26110230026 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 01 Nitra 28.1.2013 | 24479.03 | 2.45 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
4. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra | Tvorba študijného programu medziodborové štúdium masmediálne štúdiá-francúzsky jazyk s využitím IKT 26110230033 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra 28.1.2013 | 35043 | 8.29 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
5. | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina | Systematizácia tranferu pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným prostredím 26110230004 | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 06.02.2013 | 68981.03 | 7.84 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
6. | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto | Rozvoj pedagogických spôsobilostí doktorandov MTF STU 26110230023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava-Staré Mesto 13.2.2013 | 31347.5 | 8.26 | 0 | Kontrolná skupina zistila, že nebola realizovaná aktivita 1.2 Príprava a realizácia "Nadstavbového modulárneho kurzu" v plnom rozsahu. Merateľné ukazovatele projektu sú naplnené, ale podstata aktivity 1.2 nie.Vyčerpané finančné prostriedky pre aktivitu 1.2 zodpovedajú stavu riešenia aktivity. | Navrhujeme, aby zrealizovali aktivitu1.2 v plnom rozsahu. Ukončenie aktivity 1.2 bolo posunuté o 14 mesiacov na základe Žiadosti o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP prijatej dňa 4.3.2013. V rámci tohto predĺženia majú dostatočný priestor na zrealizovanie aktivity 1.2. | irelevantné
7. | Prešovská univerzita v Prešove, ul.17. novembra č.15, 080 01 Prešov | Otvorenie vzdelávacieho priestoru PU vytvorením cudzojazyčnej ponuky študijných programov v e-learningu 26110230030 | Prešovská univerzita v Prešove, ul.17. novembra č.15, 080 01 Prešov 20.2.2013 | 171776.48 | 16.37 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
8. | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice - Sever | Nové študijné programy a vzdelávanie na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach 26110230036 | Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice - Sever 21.2.2013 | 77209.26 | 7.35 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
9. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystrica | Rozvoj znalostných a pedagogických kompetencií pracovníkov vedy a výskumu a doktorandov na UMB 26110230019 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 97401 Banská Bystrica 28.2.2013 | 38438.5 | 3.98 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
10. | Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava | Centrum rozvoja doktorandov. Vzdelávanie založené na vedeckých poznatkoch. 26110230006 | Vrbovská cesta 110, 921 01 Piešťany, Dúbravská cesta 9, 845 11 Bratislava 07.03.2013 | 48853.18 | 15.08 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
11. | Základná škola s materskou školou Nálepkovo | Rozumiem slovám 26110130379 | Základná škola s materskou školou Nálepkovo, Školská 684, 053 33 Nálepkovo 12.3.2013 | irelevatné | irelevantné | irelevatné | Projekt nie je realizovaný v súlade s Časovým rámcom realizácie Projektu, nebola zrealizovaná aktivita 3.1. Prijímateľ nepredložil žiadosť o zúčtovanie zálohovej alebo priebežnej platby, taktiež nebola doložená dokumentácia k finančnému toku a uskutočnení prevodu zálohovej platby. Z dôvodu neukončeného procesu VO nebola predložená dokumentácia k VO. | Prijímateľ bol upozornený na riadne dodržiavanie Zmluvy o poskytnutí NFP. ASFEU požaduje doloženie podrobného časového plánu realizácie jednotlivých aktivít projektu na najbližších 12 mesiacov, doloženie kópie finančného toku o uskutočnení prevodu zálohovej platby, predloženie podrobného plánu čerpanie finančných prostriedkov na najbližších 12 mesiacov a požaduje ukončenie procesu VO a predloženie prískušnej dokumentácie na kontrolu. | irelevantné
12. | Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov | Sociálna inklúzia žiakov prostredníctvom skvalitnenia vzdelávania 26130130072 | Základná škola s materskou školou, Komenského 2, Spišský Hrhov, Komenského 2, 053 02 Spišský Hrhov 12.03.2013 | 39266.22 | 17 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
13. | Obec Bystrany, Bystrany 121, 053 62 Bystrany | Vzdelávanie mladých Rómov v Bystranoch s neukončeným základným vzdelávaním 26130130068 | Obec Bystrany 13.3.2013 | 30359.97 | 19.59 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
14. | Reedukačné Centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce | "Šije nám to" v škole nápadov a tvorivosti 26130230019 | Reedukačné Centrum, Prílepská 6, Zlaté Moravce 13.3.2013 | 32086.43 | 20.55 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
15. | Obec Muráň, Muráň 329, 049 01 Muráň | Zvýšenie vzdelanostnej úrovne marginalizovanej rómskej komunity v obci Muráň 26130130086 | Obec Muráň 12.3.2013 | 646.4 | 0.72 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
16. | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, 818 06 Bratislava - Staré Mesto | Podpora rozvoja ľudských zdrojov s využitím najmodernejších postupov a foriem vzdelávania na JLF UK v Martine 26110230031 | Malá Hora 10701/4A, 036 01, Martin 14.03.2013 | 16 283,88 | 1.56 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
17. | Základná škola s materskou školou Stráne pod Tatrami, okres Kežmarok | Čitaním k uplatneniu 26130130073 | Slavkovská 19, Kežmarok 18.03.2013 | irelevatné | irelevatné | irelevatné | Kontrolná skupina zistila, že v zmysle oznámenia na uvedenej adrese neprebiehalo školenie ani jednej z dvoch ohlásených skupín. Prístup k budove školy bol uzavretý, v budove sa nesvietilo. | Na základe zistenia kontrolnej skupiny, Prijímateľ v zmysle predloženého oznámenia nerealizoval vzdelávanie v rámci aktivity 2.1. Zvyšovanie zručností pedagógov v oblasti tvorby výučby s dôrazom na čitateľskú gramotnosť, kurz: Rozvoj metakognitívnych stratégií 1. skupina a Rozvoj metakognitívnych stratégií 2. skupina. Výdavok zo dňa 18.03.2013 za obe skupiny v rámci kurzu Rozvoj metakognitívnych stratégií ASFEU posúdi ako neoprávnený v plnej výške. | irelevantné
18. | Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín | Zavedenie študijného programu 1. stupňa "Manažment informačných systémov" 26110230017 | Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Bezručova 64, 911 01 Trenčín 19.3.2013 | 87985.01 | 8.64 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
19. | ARISTO, s.r.o. | HERMES 26120130014 | ARISTO, s.r.o., Szakkayoho 1, Košice 19.03.2013 | 127610.07 | 34.94 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
20. | HRCare, s.r.o., Námestie Slobody 60, 066 01 Humenné | Inovatívnym vzdelávaním k zvýšeniu konkurencieschopnosti stavebných firiem a lektorov ďalšieho vzdelávania 26120130007 | Štefániková 4, 071 01 Michalovce 20.03.2013 | 38616.8 | 7.83 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
21. | SLCP Consulting , s.r.o., Univerzitná 8413/6, 010 08 Žilina | Konkurencie schopnosť slovenských výrobných podnikov prostredníctvom zvyšovanie efektívnosti podnikových procesov a inovačnej výkonnosti 26120130003 | Askoll Slovakia s. r. o., 916 25 Potvorice 331 21.03.2013 | irelevatné | irelevatné | irelevatné | bez zistení | irelevantné | irelevantné
22. | Základná škola, Školská 281, Brodské, Školská 281, 908 85 Brodské | Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti 26110130404 | Základná škola, Školská 281, Brodské, Školská 281, 908 85 Brodské 27. 03. 2013 | 41299.2 | 14.35 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
23. | Základná škola, Ul.1Mája 12, 069 01 Snina | Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy 26110130419 | Základná škola, Ul.1Mája 12, 069 01 Snina 21.05.2013 | 14665.08 | 3.79 | 14665.08 | Zariadenie a vybavenie nebolo inštalované a tým nemohlo dôjsť k overeniu jeho využívania v súlade so Zmluvou o NFP a neboli naplnené ciele aktivity v rozsahu stanovenom v Zmluve o NFP. | Vyčíslený neoprávnený výdavok vo výške 14 665,08 v predmetnej ŽoP 26110130419209. | irelevantné
24. | Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, Čachovská rad 34, 036 01 Vrútky | ZELINNOVA-Inovácia vzdelávania na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach 26110130386 | Základná škola Hany Zelinovej Vrútky, Čachovská rad 34, 036 01 Vrútky 07. 05. 2013 | 10575.08 | 2.64 | 0 | Prijímateľ neúčtoval jednotlivé účtovné operácie v súlade s Avízom o platbe pod zdrojmi 11T1 a 11T2, ale pod zdrojmi určenými zriaďovateľom školy, na čo bol kontrolnou skupinou upozornený. Prijímateľ vykoná nápravu. Ďalej bolo zistené nesprávne vyplnenie monitorovacej správy č. 2 (chybné vykázanie naplnenia merateľných ukazovateľov). Kontrolnou skupinou bolo zistené nesprávne usporiadanie podpornej dokumentácie k ŽoP. | Prijímateľ po oprave jednotlivých zdrojov zašle výpis z hlavnej knihy a účtovného denníka do 15.06.2013. Prijímateľ opraví chybné údaje v Monitorovacej správe č. 2, ktorú predloží na ASFEU po Výzve na úpravu a/alebo doplnenie MS v termíne na predkladanie MS.Prijímateľ na základe upozornenia na mieste správne usporiadal podpornú dokumentáciu k ŽoP. | Prijímateľ dňa 14.06.2013 doručil výpis z hlavnej knihy a účtovného denníka s účtovnaím na správne zdroje. Prijímateľ v monitorovacej správe č. 2 uviedol správne naplnenie merateľných ukazovateľov. MS bola schválená dňa 23.05.2013. Prijímateľ správne uporiadal podpornú dokumentáciu k ŽoP na mieste.
25. | Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, 924 00 Galanta - Galánta | Digitálne vyučovanie pre žiakov Základnej školy Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským 26110130444 | Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským – Kodály Zoltán Alapiskola, Švermova 8, 924 00 Galanta - Galánta 16.4.2013 | 22643.98 | 12.09 | 0 | Prijímateľ nepredložil účtovníctvo projektu - výpis z hlavnej knihy, výpis z denníka dokladov pre účtovné doklady. Prijímateľ bol upozornený, aby viedol účtovníctvo v analytickej evidencii v súlade so Zmluvou a výdavky evidoval podľa jednotlivých zdrojov financovania v pomere (prostriedky ESF – 85 %, prostriedky štátneho rozpočtu určeného na spolufinancovanie – 10 % a vlastné zdroje Prijímateľa – 5 %). Opätovne bola Prijímateľovi pripomenutá nutnosť dodržania pravidiel finančného riadenia – uskutočniť prevod zálohovej platby na zriaďovateľa. Pri fyzickom overovaní kontrolná skupina zistila nesúlad výrobných čísiel dodaného majetku (31 kusov - NOTEBOOK – Toshiba Satellite C850 – 138 B9502.1G15,6w7) s inventárnymi číslami uvedenými v Súpise majetku č. 23 (P.č. 1 – 31) | Fyzicky zosúladiť inventárne čísla s výrobnými číslami a následne so Súpisom majetku č. 13, zaslať fotodokumentáciu na ASFEU.Termín: do 10 dní od doručenia Správy z kontroly na mieste. | Prijímateľ dodatočne predložil účtovné doklady – zaúčtovanie zálohovej platby s ITMS kódom 26110130444 101 na dva zdroje (EÚ a ŠR) a zaúčtovanie dodávateľskej faktúry č.121174 na tri zdroje (EÚ, ŠR, vlastné zdroje). Prijímateľ zdokladoval prevedené účtovné operácie v účtovnom denníku. Prijímateľ predložil (31.5.2013) fotodokumentáciu so zosúladenými inventárnymi a výrobnými číslami a Súpisom majetku.
26. | Dubnický technologický inštitút, s. r. o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom | Virtuálna vysoká škola: skvalitnenie externej formy štúdia na Dubnickom technologickom inštitúte 26110230010 | Dubnický technologický inštitút, s. r. o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom 2.5.2013 | 211812.19 | 20.14 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
27. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava | Aplikovaná etika pre vedomostnú spoločnosť 26110230002 | Námestie J. Herdu 2 a Skladová 3, 917 01 Trnava 21.5.2013 | 11065.18 | 2.99 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
28. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice | Modernizácia programov doktorandského štúdia v prírodných a humanitných vedách na UPJŠ(DOKTORAND) 26110230013 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice 5. 6. 2013 | 21 243,94 | 2.06 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
29. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice | Moderná verejná správa - Tvorba a inovácia študijných programov Fakulty verejnej správy UPJŠ (MoVeS) 26110230038 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice 6. 6. 2013 | 8747.32 | 1.48 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
30. | GKTI, s.r.o., Štefániková 45/A, 921 01, Piešťany | 3K pre cestovný ruch 26120130019 | GKTI, Štefániková 45, 921 01 Piešťany/Penzión Diana, Matuškova 21, 921 01 Piešťany 7.6.2013 | irelevatné | irelevatné | irelevatné | bez zistení | irelevantné | irelevantné
31. | Evanjelická spojená škola,Komenského 10, 031 01 Liptovský Mikuláš | K lepšiemu porozumeniu s využitím moderných prostriedkov 26110130375 | Evanjelická spojená škola,Komenského 10, Hurbanova 6,031 01 Liptovský Mikuláš 27.5.2013 | 12 062,48 | 4.43 | 0 | Prijímateľ nepostupoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. Od prijatia prvej zálohovej platby 23. 07. 2012 až ku dňu kontroly 27. 05. 2013 prijímateľ neúčtoval správne. Uvedené účtovné prípady sú zaúčtované na analytických účtoch podľa jednotlivých zdrojov financovania v nesprávnom pomere (prostriedky ESF – 85 %, prostriedky štátneho rozpočtu určeného na spolufinancovanie – 10 % a vlastné zdroje Prijímateľa – 5 %). Mzdové prostriedky prijímateľ nerozúčtoval na tri zdroje a tiež neúčtoval jednotlivé účtovné operácie v súlade s Avízom o platbe pod zdrojmi 11T1 a 11T2.Kontrolná skupina zistila, že niektoré didaktické prostriedky ( viď Príloha č. 1 k Správe z kontroly na mieste – reklamačné listy) uvedené na faktúre fyzicky chýbajú. Zistený nesúlad – chýbajúce didaktické pomôcky prijímateľ ihneď podložil reklamačnými listami zo dňa 9.4.2013 a 7.5.2013, ktoré prebral zástupca spoločnosti MIVASOFT spol. s.r.o. | Prijímateľ bol upozornený, aby viedol účtovníctvo v analytickej evidencii v súlade so Zmluvou a všetky výdavky evidoval podľa jednotlivých zdrojov financovania v správnom pomere (prostriedky ESF – 80,75 %, prostriedky štátneho rozpočtu určeného na spolufinancovanie – 14,25 % a vlastné zdroje Prijímateľa – 5 %) a aby účtoval jednotlivé účtovné operácie v súlade s Avízom o platbe pod zdrojmi 11T1 a 11T2. Zdokladovať správne zaúčtovanie účtovných prípadov za rok 2013 – doložiť výpis z hlavnej knihy a účtovný denník. Termín: 14 dní po doručení Správy z kontroly na mieste Informovať ASFEU o vybavení reklamácie a dodaní reklamovaných kusov. Doložiť fotodokumentáciu didaktických pomôcok Termín: Do 7 dní od vybavenia reklamácie. | Prijímateľ splnil opatrenia v stanovenom termíne.
32. | Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad | Naplňame výzvy modernej školy: Text ako komunikačné medium a univerzálny nástroj vzdelávania v 3.tisícročí 26110130392 | Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad 28.5.2013 | 47 886,00 | 16.1 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
33. | Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená | Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ Trstená 26110130396 | Základná škola, Hviezdoslavova 822/8, 028 01 Trstená, čas 22.05.2013 | 3858.69 | 1.55 | 0 | Z dôvodu neukončeného procesu VO, je predpoklad že prijímateľ nedodrží časový harmonogram realizácie nadväzujúcich aktivít. | ASFEU požaduje ukončenie procesu VO a predloženie príslušnej dokumentácie na kontrolu. Termín: do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto správy z kontroly na mieste. | Prijímateľ splnil opatrenia v stanovenom termíne.
34. | Základná škola s materskou školou, Školská 49, Žilina, Školská 19, 010 04 Žilina | Naša škola v Závodí pre každého 26110130451 | Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina 21.5.2013 | 9087.08 | 4.89 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
35. | Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená | Podpora školy v regióne Orava v inovatívnej výučbe 26110130397 | Základná škola Rudolfa Dilonga, Hviezdoslavova 823/7, 028 01 Trstená 22.5.2013 | 18 850,53 | 8.86 | 0 | Kontrolou bolo zistené, že prijímateľ vedie účtovníctvo v syntetickej aj analytickej evidencii má zaúčtované všetky výdavky týkajúce sa projektu, výdavky eviduje podľa jednotlivých zdrojov financovania, ale v nesprávnom pomere. Nakoľko ide o cirkevnú školu, pomer financovania na základe Zmluvy o poskytnutí NFP je 80,75 % z prostriedkov ESF, 14,25 % z prostriedkov štátneho rozpočtu a 5 % z vlastných zdrojov. | Opraviť zaúčtovanie účtovných prípadov týkajúcich sa projektu za rok 2013 a zdokladovať ich správne zaúčtovanie – doložiť výpisy z hlavnej knihy a účtovný denník (príloha č. 1). Termín: 15. 07. 2013 | Prijímateľ splnil opatrenia v stanovenom termíne.
36. | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina | Vzdelanie pre lepší život 26110130399 | Základná škola, Slovenských dobrovoľníkov 122/7, 010 03 Žilina 21.5.2013 | 23 242,77 | 13.04 | 0 | Kontrolná skupina nemohla skontrolovať fotoaparát Canon PowerShot SX40 HS + 8GB SD card, inventárne číslo 10682, nakoľko fotoaparát si v rámci uskutočnenia aktivity 1.1 Moderné vyučovanie anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, exkurzia do Londýna, zobrali pedagógovia zo sebou. | Fotoaparát Canon PowerShot SX40 HS nebolo možné fyzicky overiť z vyššie uvedených dôvodov. Po návrate z exkurzie, prijímateľ predloží na ASFEU fotodokumentáciu týkajúcu sa fotoaparátu. Termín: 14 dní po doručení Správy z kontroly na mieste | Prijímateľ splnil opatrenia v stanovenom termíne.
37. | Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok | Podpora profesionálneho rastu doktorandov a skvalitnenie podmienok doktorandského štúdia na Pedagogickej fakulte v Ružomberku 26110230015 | Katolícka univerzita v Ružomberku 15.5.2013 | 38 366,54 | 9.35 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
38. | Základná škola, Mičurova 364/1 , Bytča, 014 01 | Objavujeme novú cestu vo vzdelávaní 26110130400 | Základná škola, Mičurova 364/1 , Bytča, 014 01 29.4.2013 | 51840.5 | 32.86 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
39. | SEVŠ Skalica | Zvýšenie kvality vysokoškolského vzdelávania na SEVŠ v Skalici v študijnom programe Environmentálne manažérstvo 26110230046 | Kráľovská 386/11, 909 01 Skalica 15.5.2013 | 180697.1 | 38.79 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
40. | Prešovská univerzita v Prešove, ul.17. novembra č.15, 080 01 Prešov | Modernizácia a zefektívnenie manažmentu univerzity 26110230032 | ul.17 novembra 15, 080 01 Prešov 6.6.2013 | 327 470,83 | 31.16 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
41. | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica | Zvýšenie kvality riadenia a vysokoškolského vzdelávania v podmienkach UMB 26110230021 | Národná 12, 974 01 Banská Bystrica; Cesta na amfiteáter 1, 974 01 Banská Bystrica 29.5.2013 | 27840.65 | 7.23 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
42. | Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16, Mikušovce 16, 018 57 Mikušovce | Modernizácia vzdelávania - predpoklad budúceho úspechu žiakov 26110130486 | Základná škola s materskou školou, Mikušovce 16, Mikušovce 16, 018 57 Mikušovce 10.6.2013 | irelevatné | irelevatné | irelevatné | bez zistení | irelevantné | irelevantné
43. | Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice | Edukačné fyzikálne centrum ÚEF SAV 26110230034 | Watsonova 47, 040 01 Košice - Sever 6. 6. 2013 | 22054.96 | 3.58 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
44. | Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava | Zefektívnenie správy a riadenia univerzity s využitím moderných technológií 26110230027 | Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava 16.4.2013 | 28406.2 | 2.84 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
45. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice | Moderné a interaktívne vzdelávanie na UPJŠ 26110230035 | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice 5.6.2013 | 39698.93 | 3.8 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
46. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra | Interné zabezpečovanie kvality vzdelávania na UKF v Nitre implementáciou európskych noriem a štandardov (ESG) 26110230050 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra 15.5.2013 | 26061.52 | 4.48 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
47. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra | Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre 26110230041 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra 19.6.2013 | 26 285,27 | 4.73 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
48. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra | Vzdelávanie divadlom 26110230022 | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra 19.6.2013 | 43390.93 | 5.2 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
49. | Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, 818 06 Bratislava - Staré Mesto | Systém komplexného hodnotenia kvality pedagogického procesu a vedecko-výskumnej práce na JLF UK v Martine 26110230040 | Malá Hora 10701/4A, 03601 Martin 8.8.2013 | 39089.89 | 6.36 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
50. | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina | Rozvoj kultúry kvality na Žilinskej univerzite na báze europskych štandardov vysokoškolského vzdelávania 26110230060 | Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 14.8.2013 | 27292.28 | 4.34 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
51. | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina | Rozvoj ľudských zdrojov s podporou integrovaného informačného systému na hodnotenie vedecko-výskumných výsledkov 26110230063 | Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 14.8.2013 | 28709.5 | 6.51 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
52. | Základná škola s materskou školou, SNP 412, Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín | Nebudeme sa predsa učiť o moderných veciach nemoderným spôsobom 26110130485 | SNP 412, Stakčín, SNP 412, 067 61 Stakčín 22.8.2013 | irelevantné | irelevantné | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
53. | Základná škola, Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina | Športom a moderným vzdelávaním do novej Európy 26110130419 | Ul. 1. mája 12, 069 01 Snina 23.8.2013 | irelevantné | irelevantné | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
54. | Technická univerzita vo Zvolene, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen | Vytvorenie študijných programov vo svetovom jazyku a podpora výučby cudzích jazykov na TU vo Zvolene 26110230037 | T. G. Masaryka 20, T. G. Masaryka 24, 960 53 Zvolen 3.9.2013 | 58035.86 | 5.51 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
55. | Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonov 47, 040 01 Košice - Sever | Edukačné centrum pre výskum a vývoj komplexných nanosystémov ("ECVV-NANOKOP") 26110230061 | Watsonov 47, 040 01 Košice - Sever 4.9.2013 | 59335.8 | 9.91 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
56. | Dubnický technologický inštitút s.r.o., Dukelská štvrť 1404/613, 018 41 Dubnica nad Váhom | Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoj ľudských zdrojov v Dubnickom technologickom inštitúte 26110230059 | Sládkovičova 533/20, 018 41 Dubnica nad Váhom 5.9.2013 | 97453.8 | 16.44 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
57. | Základná škola Bartolomeja Krpelca, Tarasa Ševčenka 3, 085 055 Bardejov | Implementácia inovatívnych metód vzdelávania 26110130420 | Tarasa Ševčenka 3, 085 055 Bardejov 10.9.2013 | 48419.92 | 13.97 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
58. | Základná škola, Nám.arm.genwerála L.Svobodu 16, 085 01 Bardejov | Podpora kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom inovácie vzdelávania 26110130391 | Nám.arm.genwerála L.Svobodu 16, 085 01 Bardejov 11.9.2013 | 38651.09 | 17.95 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
59. | Trnavská univerzita v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava | Racionalizácia vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave 26110230039 | Hornopotočná 23, Trnava 11.9.2013 | 52431.17 | 9.75 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
60. | Katolícka univerzita v Ružomberku, Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok | Zvýšenie kvality vzdelávania, výskumu a systému riadenia na Katolíckej univerzite v Ružomberku 26110230044 | Námestie Andreja Hlinku 60, 034 01 Ružomberok 11.9.2013 | 65730.81 | 12.94 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
61. | Základná škola Hany Zelinovej, Čachovský rad 34, 036 01 Vrútky | ZELINNOVA - Inovácia vzdelávania na ZŠ Hany Zelinovej vo Vrútkach 26110130386 | Čachovský rad 34, 036 01 Vrútky 12.9.2013 | irelevantné | irelevantné | 0 | Na základe Oznámenia o konaní vzdelávacej aktivity dňa 12.9.2013 bol plánovaný počet účastníkov vzdelávania 4 a počet lektorov 1. Na školení boli fyzicky prítomní 3 účastníci (1 čerpal dovolenku) a 1 lektorka. | Zdôvodniť neúčasť frekventanta na školení a doložiť doklad o čerpaní dovolenky, inak budú výdavky na lektora pomerne krátené vzhľadom na počet účastníkov školenia. Termín do 25.10.2013 | Prijímateľ v stanovenom termíne zdokladoval neúčasť frekventanta na školení.
62. | Základná škola v Giraltovciach, Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce | Modernizácia obsahu a metód vzdelávania 26110130383 | Budovateľská 164/4, 087 01 Giraltovce 17.9.2013 | 63715.8 | 23.78 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
63. | Základná škola, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa | Čítame, aj preto vieme 26110130390 | Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa 17.9.2013 | 43196.69 | 21.01 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
64. | Zákldná škola s materskou školou Podolínec, Školská 2, 065 03 Podolínec | Zážitkové učenie 26110130408 | Školská 2, 065 03 Podolínec 18.9.2013 | 25722.35 | 12.09 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
65. | Základná škola, Prostějovská 38, 080 01 Prešov | Interaktívna škola pre všetky deti 26110130401 | Prostějovská 38, 080 01 Prešov 18.9.2013 | 9825.3 | 5.68 | 0 | Majetok, ktorý sa v čase kontroly nachádzal v budove školy ešte nebol všetok označený evidenčnými číslami. Tovar bol dodaný tesne pred uskutočnením kontroly na mieste, čiže Prijímateľ nestihol označiť štítkami všetok majetok. | Prijímateľ zašle e-mailom naskenovanú verziu „Evidencie nadobudnutého majetku“, v ktorom figurujú výdavky týkajúce sa dodaného tovaru najneskôr do 10 dní od obdržania tejto Správy z kontroly na mieste. | Prijímateľ v termíne zaslal "Evidenciu nadobudnutého majetku", kde sú uvedené výdavky týkajúce sa dodaného tovaru.
66. | Základná škola Pavla Emanuela Dobšinského, Slavošovce 125, Slavošovce 125, 049 36 Slavošovce | Buďme úspešní 26130130071 | Slavošovce 125, Slavošovce 125, 049 36 Slavošovce 18.9.2013 | 27403.14 | 23.87 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
67. | Základná škola Zámutov, Zámutov 531, 094 15 Zámutov | Inovatívne vzdelávanie ako nástroj pre inklúziu MRK do vyučovacieho procesu a spoločnosti 26130130075 | Zámutov 531, 094 15 Zámutov 19.9.2013 | 63924.43 | 29.45 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
68. | Špeciálna základná škola, M.R. Štefánika 83, 075 01 Trebišov | Čítame, a tak poznávame svet 26130130053 | M.R. Štefánika 83, 075 01 Trebišov 19.9.2013 | 14654.21 | 9.2 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
69. | Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra | Zvýšenie kvality vzdelávania psychológov v súlade s požiadavkami Európskeho certifikátu z psychológie 26110230043 | Kraskova 1, 949 74 Nitra 23.9.2013 | 46574.2 | 10.68 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
70. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra | Zvýšiť kvalitu vzdelávania na SPU v Nitre a dosiahnuť jej adaptáciu na aktuálne a perspektívne potreby spoločnosti 26110230057 | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 23.9.2013 | 31581.18 | 5.9 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
71. | Základná škola s materskou školou sv. Marka Križina, Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna | Inovácia vzdelávania v ZŠ s materskou školou sv. Marka Križina 26110130434 | Rehoľná 2, 040 18 Košice - Krásna 24.9.2013 | 16151.45 | 12.45 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
72. | Prešovská univerzita v Prešove, Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov | Zvýšenie kvality vzdelávania na Prešovskej univerzite v Prešove 26110230048 | Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov 24.9.2013 | 27233.05 | 4.77 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
73. | Základná škola, Polianska 1, 040 01 Košice | Vitajme vo vedomostnej spoločnosti! 26110130415 | Polianska 1, 040 01 Košice 25.9.2013 | 54011.35 | 20.54 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
74. | Gymnázium - Gimnázium, Hurbanova 34, 982 01 Tornaľa | Modernizáciou vzdelávania k úspechu na trhu práce 26110130542 | Hurbanova 34, 982 01 Tornaľa 2.10.2013 | irelevantné | irelevantné | 0 | 1) Nebolo možné skontrolovať zaúčtovanie zálohovej platby 26110130542 101 s rozdelením na zdroje financovania (EÚ, ŠR, VZ) podľa avíza Platobnej jednotky, nakoľko Prijímateľ nepredložil relevantné dokumenty. 2) Priebeh aktivít 2.1 Modernizácia vzdelávacieho procesu a 3.1 Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pedagogických zamestnancov nebolo možné posúdiť, nakoľko Prijímateľ nepredložil k aktivitám žiadne výstupy ani pracovné výkazy, resp. inú relevantnú dokumentáciu. Zo zdôvodnenia Prijímateľa vyplýva, že aktivity nie je možné úspešne realizovať kvôli prebiehajúcej kontrole dokumentácie k verejnému obstarávaniu na metodické, recenzentské a konzultačné služby v ASFEU, ako i kvôli neukončenej analýze súčasného stavu školy, ktorá je výstupom aktivity 1.1. Na základe tejto analýzy majú byť vytvárané a inovované kurikulá v aktivite 2.1 a realizovaný vzdelávací proces v aktivite 3.1. Z plánu verejných obstarávaní na rok 2013 vyplýva, že obstarávania na zaradenie a vybavenie a didaktické prostriedky a na vzdelávania určené pre pedagogických zamestnancov neboli zrealizované podľa plánovaného termínu. Prijímateľ vypracoval nový plán verejných obstarávaní na rok 2013 (doručený 18. 10. 2013), v ktorom určil nové termíny predpokladaného začiatku realizácie verejných obstarávaní na zariadenie a vybavenie a didaktické prostriedky a na vzdelávania určené pre pedagogických zamestnancov. | 1) Prijímateľa žiadame o doloženie rozúčtovania prijatej zálohovej platby 26110130542 101 na zdroje financovania podľa avíza Platobnej jednotky v preukázateľnej podobe. Termín: Do 15. januára 2014. 2) Realizácia aktivity 1.1 Vypracovanie analýzy súčasného stavu školy bude na základe Dodatku č. 1 k Zmluve predĺžená do 12/2013. V roku 2013 Prijímateľ zrealizuje aj zostávajúce verejné obstarávania. Prijímateľovi ukladáme povinnosť zaslať na kontrolu do ASFEU dokumentáciu k verejnému obstarávaniu na zariadenie a vybavenie a didaktické prostriedky a k verejnému obstarávaniu na vzdelávania určené pre pedagogických zamestnancov. Termín: do konca januára 2014. | K 31.12.2013 zatiaľ irelevantné.
75. | Špeciálna základná škola Odborárska 2 Košice, Odborárska 2, 040 01 Košice - Sever | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne žiakov pochádzajúcich z MRK 26130130056 | Odborárska 2, 040 01 Košice - Sever 3.10.2013 | 54222.57 | 26.52 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
76. | Základná škola, Obchodná 5, 078 01 Sečovce | Inovácia metód vzdelávania na ZŠ Obchodná 26110130427 | Obchodná 5, 078 01 Sečovce 8.10.2013 | 69547.96 | 33.42 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
77. | Špeciálna základná škola, Tichá 50, 072 04 Trhovište | V živote sa nestratím 26110130447 | Tichá 50, 072 04 Trhovište 8.10.2013 | 41546.75 | 19.16 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
78. | Základná škola Pavla Horova Michalovce, Kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce | Inovácia a digitalizácia vybraných predmetov, s dôrazom na anglický jazyk a čitateľskú gramotnosť v ZŠ P. Horova Michalovce 26110130443 | Kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce 9.10.2013 | 10947.92 | 3.81 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
79. | Základná škola, T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce | Brána poznania otvorená 26110130425 | T. J. Moussona 4, 071 01 Michalovce 9.10.2013 | 37658.91 | 21.45 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
80. | Základná škola, Báb 225, 951 34 Báb | Čitateľská gramotnosť a angličtina žiakov ako pevný základ pre dosahovanie budúcich cieľov 26110130394 | Báb 225, 951 34 Báb 10.10.2013 | 44255.48 | 22.56 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
81. | Základná škola, Drábova 3, 040 23 Košice | Moderná škola - základ úspechu života jedinca 26110130456 | Drábova 3, 040 23 Košice 15.10.2013 | 67453.97 | 44.5 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
82. | Základná škola, Zimná ulica 190, 049 25 Dobšiná | Škola moderného vzdelávania 26130130081 | Zimná ulica 190, 049 25 Dobšiná 15.10.2013 | 24480.09 | 14.01 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
83. | Základná škola akademika Jura Hronca, Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava | Rozvoj porozumenia textu a vzdelávanie v anglickom jazyku smerom k otvorenej Európe 26110130373 | Zakarpatská 12, 048 01 Rožňava 16.10.2013 | 46412.96 | 12.84 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
84. | Základná škola Arnolda Ipolyiho s vyučovacím jazykom maďarským - Ipolyi Arnold Alapiskola, Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog | Modernou cestou vzdelávať novú generáciu 26110130483 | Hlavná 294, Balog nad Ipľom - Ipolybalog 16.10.2013 | 25026.13 | 14.01 | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese
85. | Základná škola s materskou školou Bušince, Bušince, PSČ 991 22 | Premena ZŠ Bušince z tradičnej školy na modernú 26110130439 | Krtíšska 26, Bušince 17.10.2013 | 46202.56 | 13.77 | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese
86. | Základná škola, Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou | Rozvojom čítania k lepšiemu životu 26130130079 | Kukučínova 106, 093 03 Vranov nad Topľou 22.10.2013 | 20075.28 | 7.24 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
87. | Základná škola, Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice - Západ | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít 26130130057 | Ľ. Podjavorinskej 1, 040 11 Košice - Západ 22.10.2013 | 28129.01 | 16.25 | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese
88. | Základná škola Krajná Poľana, Krajná Poľana 36, 090 05 Krajná Poľana | Moderné vzdelávanie pre žiakov ZŠ Krajná Poľana pochádzajúcich z MRK 26130130062 | Krajná Poľana 36, 090 05 Krajná Poľana 23.10.2013 | 81638.47 | 25.94 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
89. | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 80 Košice – Sever | Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zvyšuje kvalitu svojho vzdelávania 26110230064 | Komenského 73, 041 81 Košice - Sever 23.10.2013 | 167084.99 | 29.55 | 0 | Omeškanie výsledkov aktivity 1.2 vplýva na realizáciu aktivity 1.4, čo spôsobuje nesúlad s plánovaným harmonogramom aktivít projektu. | V súčasnosti Prijímateľ pripravuje žiadosť o zmenu zmluvy, v ktorej bude žiadať o predĺženie doby realizácie aktivity 1.4. a zároveň doby trvania projektu. | irelevantné
90. | Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina | Zvýšenie konkurencieschopnosti technických študijných programov reflektujúc aktuálne potreby podnikateľskej praxe 26110230052 | Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 23.10.2013 | 3446.66 | 0.55 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
91. | Parazitologický ústav Slovenskej akadémie vied, Hlinkova 3, 040 01 Košice - Sever | Výskumno-vzdelávacie parazitologické centrum SAV 26110230045 | Hlinkova 3, 040 01 Košice – Sever 23.10.2013 | 44636.54 | 7.99 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
92. | Základná škola, Pionierska 33, Čaňa, Pionierska 33, 044 14 Čaňa | Moderná škola v 21. storočí 26110130488 | Pionierska 33, 044 14 Čaňa 24.10.2013 | 71031.3 | 19.08 | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese
93. | Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, Kukučínova 17, 040 01 Košice | Skvalitnenie a inovácia obsahu a foriem vzdelávania v študijnom programe Riadenie bezpečnostných systémov 26110230053 | Kukučínova 17 a Košťova 01, 040 01 Košice – Juh 24.10.2013 | 271789.77 | 43.16 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
94. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80 Košice | Výskum a vzdelávanie na UPJŠ - smerovanie k excelentným európskym univerzitám (EXPERT) 26110230056 | Šrobárova 2, 041 80 Košice 24.10.2013 | 41106.32 | 6.59 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
95. | Základná škola, ul. Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce | Rozvoj kľúčových kompetencií v modernej školeb 26110130405 | Duchnovičova 480/29, 068 01 Medzilaborce 29.10.2013 | 54465.35 | 19.65 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
96. | ZŠ s MŠ Nižný Slavkov, Nižný Slavkov 72, 085 75 Nižný Slavkov | Moderné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Nižný Slavkov 26110130441 | Nižný Slavkov 72, 085 75 Nižný Slavkov 29.10.2013 | 3382.15 | 2.52 | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese | správa bola k 31.12.2013 v schvaľovacom procese
97. | Obec Litava, Litava 5, 962 44 Litava | Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne Rómov v ZŠ Litava 26130130064 | Litava č.5, Litava č.4, 962 44 Litava 29.10.2013 | 19477.23 | 22.11 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
98. | Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73 Prenčov | Ďalšie vzdelávanie príslušníkov MRK v obci Prenčov 26130130083 | ZŠ s MŠ, Prenčov 203, 969 73 Prenčov, ZŠ s MŠ, Sv. Anton č.47, 969 72 Svätý Anton 30.10.2013 | 33 142,83 | 31.37 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
99. | Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | Vzdelávanie bez hraníc 26110130476 | Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 30.10.2013 | 76182.52 | 24.93 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
100. | Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava | Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia a podpora medzinárodného výskumu na NHF EU v Bratislave 26140230005 | Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5.11.2013 | 14231.75 | 2.53 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
101. | Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš | Skvalitnenie správy a riadenia AOS LM 26110230008 | Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš 6.11.2013 | 152734.32 | 16.04 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
102. | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto | Zavedenie vnútorného systému zabezpečovania kvality vzdelávania 26110230042 | Paulínska 16, 917 24 Trnava 14.11.2013 | 54447.57 | 8.92 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
103. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nam. J. Herdu 2, 917 01 Trnava | Zvýšenie kvality vzdelávania na FPV UCM v Trnave na študijnom programe "Aplikovaná chémia a biochémia" 26110230051 | Nam. J. Herdu 2, 917 01 Trnava 14.11.2013 | 8203.98 | 2.5 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
104. | Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra | Vytvorenie systému schvaľovania, sledovania a periodického hodnotenia študijných programov 26110230049 | Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra 27.11.2013 | 13180.39 | 4.05 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
105. | Základná škola – Alapiskola Rimavská Seč, Záhradná 31, 980 42 Rimavská Seč | Čitateľskou gramotnosťou k lepšiemu životu 26130130077 | Záhradná 31, 980 42 Rimavská Seč 3.12.2013 | 35730.51 | 15.17 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
106. | Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Nam. J. Herdu 2, 917 01 Trnava | Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava 26110230062 | Námestie J. Herdu 2 a Skladová 3, 917 01 Trnava 5.12.2013 | 43863.59 | 8.03 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
107. | Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava - Staré Mesto | Racionalizácia a skvalitnenie študijného programu Priemyselné manažérstvo s cieľom podpory kariérového poradenstva 26110230055 | Paulínska 16, 917 24 Trnava 5.12.2013 | 50050.21 | 22.36 | 0 | bez zistení | irelevantné | irelevantné
Zdroj: SORO

## MZ SR
Zoznam kontrol na mieste vykonaných SORO MZ SR od 01.01.2013 - 31.12.2013
Poradové číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu/ Kód ITMS | Miesto a čas fyzického vykonania kontroly na mieste | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov | % podielu skontrolovaných prostriedkov na oprávnených výdavkoch projektu | Objem identifikovaných neoprávnených výdavkov | Hlavné zistenia, vrátane prípadných nezrovnalostí | Návrhy opatrení na nápravu zistených nedostatkov | Odpočet prijatých opatrení
1. | Košický samosprávny kraj | Zvýšenie vzdelanostnej úrovne zdravotníckych pracovníkov na území Košického kraja II 26120230012 | Košice, Nemocnica Šaca a.s, 5.- 6.2.2013 | N/A | N/A | N/A | V zmysle vysporiadania finančných vzťahov projektu je Prijímateľ do 14 dní od doručenia Správy z Kontroly na mieste č. 1/2013 povinný uhradiť finančné prostriedky za EÚ zdroj vo výške: 10 625,00 EUR a za ŠR zdroj vo výške: 1 250,00 EUR na príjmový účet OFP: 7000289870/8180. Počet zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je z úrovne Prijímateľa potrebné zdokumentovať diplomami o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore. | V súvislosti s adekvátnym zdokumentovaním zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je Prijímateľ povinný do 14 dní od doručenia Správy z Kontroly na mieste č. 1/2013 celkovo zosumarizovať diplomy o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore za zapojených zdravotníckych pracovníkov vo vybraných odboroch. Prijímateľ do 14 dní od doručenia Správy z Kontroly na mieste č. 1/2013 je povinný uhradiť finančné prostriedky za EÚ zdroj vo výške: 10 625,00 EUR a za ŠR zdroj vo výške: 1 250,00 EUR na príjmový účet OFP: 7000289870/8180. | Prijímateľ splnil opatrenia dňa 25.3.2013.
2. | Trnavský samosprávny kraj | Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Trnavskom samosprávnom kraji 26120230008 | Trnava, 28.2.2013 | N/A | N/A | N/A | Počet zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je z úrovne Prijímateľa potrebné zdokumentovať diplomami o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore. | V súvislosti s adekvátnym zdokumentovaním zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je Prijímateľ povinný do 14 dní od doručenia Správy z Kontroly na mieste č. 01/2013 celkovo zosumarizovať diplomy o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore za zapojených zdravotníckych pracovníkov vo vybraných odboroch. | Prijímateľ splnil opatrenia dňa 17.4.2013.
3. | Trenčiansky samosprávny kraj | Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v Trenčianskom samosprávnom kraji 26120230007 | Trenčín, 23.4.2013 | N/A | N/A | N/A | Počet zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je z úrovne Prijímateľa potrebné zdokumentovať diplomami o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore. | V súvislosti s adekvátnym zdokumentovaním zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je Prijímateľ povinný do 14 dní od doručenia Správy z Kontroly na mieste č. 1/2013 celkovo zosumarizovať diplomy o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore za zapojených zdravotníckych pracovníkov vo vybraných odboroch a zaslať ich na SORO. V prípade ostávajúcich zapojených zdravotníckych pracovníkov, ktorí k dnešnému dňu neukončili špecializáciu v konkrétnom špecializačnom odbore je Prijímateľ povinný priebežne zaslať diplomy o špecializácií po ich obdržaní od zdravotníckych zariadení ako prílohu Následných monitorovacích správ v zmysle platnej Príručky pre Prijímateľa NFP OPV. | Prijímateľ splnil opatrenia dňa 15.5.2013.
4. | RZP - Asistenčné služby, s.r.o | Záchrana života profesionálne a bezpečne 26120230025 | RZP - Asistenčné služby s.r.o, Trenčín, 24.4.2013 | N/A | N/A | N/A | Kontrolná skupina identifikovala, že modulu sa zúčastnila jedna inštruktorka, pričom podľa Zmluvy o poskytnutí NFP č. 12/2011/OPV je potrebná účasť dvoch inštruktorov kvôli interaktívnemu charakteru práce a vzájomným odborným dopĺňaním sa. Ďalej bolo zistené, že vzdelávanie neprebiehalo v stanovenom čase ako i rozsah vzdelávania bol zo strany Prijímateľa skrátený. | Na základe zistení z Kontroly na mieste považuje SORO všetky výdavky súvisiace so vzdelávacou aktivitou zo dňa 24.4.2013 za neoprávnené. Do 14 kalendárnych dní od doručenia Správy SORO žiada Prijímateľa o vyjadrenie k zisteniam kontrolnej skupiny a zároveň žiada prijať relevantné opatrenia na nápravu a zamedzenie zistených nedostatkov. | Prijímateľ splnil opatrenia dňa 21.5.2013.
5. | Žilinský samosprávny kraj | Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Žilinskom samosprávnom kraji 26120230011 | Žilina, 24.4.2013 | N/A | N/A | N/A | Počet zamestnancov, ktorí ukončili špecializáciu je z úrovne Prijímateľa potrebné zdokumentovať diplomami o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore. | Prijímateľ povinný do 14 dní od doručenia Správy z Kontroly na mieste č. 1/2013 celkovo zosumarizovať diplomy o špecializácií v konkrétnom špecializačnom odbore. | Prijímateľ splnil opatrenia dňa 28.5.2013.
Zdroj: SORO