## Slide 1: MONITOROVANIE PROJEKTU
merateľné ukazovatele projektu
sankčný mechanizmus
karta účastníka
horizontálne princípy
iné údaje

## Slide 2: Projektové merateľné ukazovatele
Projektové MU sú sledované na úrovni projektu.
Typ MU – na úrovni projektu sa používa iba jeden typ MU (nedelia sa osobitne na MU výstupu, výsledku, resp. dopadu).
Čas začiatku sledovania plnenia hodnoty ukazovateľa – každý MU má určenú dobu začatia sledovania plnenia hodnoty (vyplýva z definície) –
  monitoruje vstup/začiatok a priebeh realizácie projektu – monitoruje moment zapojenia subjektu/účastníka do aktivity/projektu
  monitoruje stav v čase ukončenia aktivity/ukončenia účasti na projekte (nevyhnutné zaznamenať najneskôr do 4 týždňov od ukončenia účasti)
  monitoruje stav v časovom odstupe od ukončenia aktivity/projektu (6 mesiacov po, 12 mesiacov po – v závislosti od ukazovateľa – uvedené v definícii. Nemonitoruje sa stav počas mesiacov od ukončenia, ale stav po x mesiacoch od ukončenia)

## Slide 3: Projektové merateľné ukazovatele
Čas splnenia cieľovej hodnoty ukazovateľa:
  konečný moment plnenia plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:
    K = koniec realizácie projektu
    U = v rámci udržateľnosti projektu
    kombinácia K, U
    Frekvencia merania počas implementácie projektu:
      časový priebeh sledovania plnenia merateľných ukazovateľov
        priebežne – prostredníctvom:
          doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu a
          monitorovacích správ prijímateľa

## Slide 4: Projektové merateľné ukazovatele – základné pravidlo pri nastavení
každá osoba/subjekt/program môže započítaná do celkovej hodnoty ukazovateľa len 1 krát za projekt
v prípade, ak je v projekte zadefinovaných viacero hlavných aktivít a napr. tá istá osoba cieľovej skupiny je zapojená do viacerých aktivít projektu, je vykazovaná v rámci každej aktivity, do ktorej je zapojená, avšak na úroveň celkovej hodnoty za projekt môže byť započítaná len 1 krát
typ závislosti merateľného ukazovateľa - závislosť ITMS2014+ používa pre účely automatického výpočtu celkovej hodnoty merateľného ukazovateľa za projekt berúc hodnoty z jednotlivých aktivít projektu:
  súčet
  priemer
  maximálna hodnota
k využívaniu ďalších typov závislostí je potrebné pristupovať individuálne, podľa charakteru projektu, tzn. výpočet hodnôt nemá všeobecné uplatnenie pre každý projekt: súčet za typ aktivity, potom maximálna hodnota alebo maximálna hodnota za typ aktivity, potom súčet

## Slide 5: Projektové merateľné ukazovatele v žiadosti o NFP
časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
časť 10.2 žiadosti o NFP - prehľad merateľných ukazovateľov projektu

## Slide 6: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP - časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
1. Typ aktivity: tvorba a inovácia študijných programov s dôrazom na potreby trhu práce, vrátane prakticky zameraných bakalárskych študijných programov a programov ďalšieho vzdelávania v spolupráci so súkromným sektorom a organizáciami zastupujúcimi podnikateľský sektor, malé a stredné podnikanie
povinná aktivita, vrátane povinných merateľných ukazovateľov zadefinovaných v prílohe č. 3 výzvy
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 9.1 hlavnú aktivitu projektu, ktorej cieľom je tvorba resp. inovácia profesijne orientovaných bakalárskych programov v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z.
žiadateľ k tejto aktivite v ŽoNFP v časti 10.1 zadefinuje plánované cieľové hodnoty pre povinné merateľné ukazovatele P0308 Počet podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov, P0277 Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru a P0523 Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu
merateľný ukazovateľ P0423 Počet študentov VŠ k tejto aktivite nepriraďuje, resp. preň definuje cieľovú hodnotu “0”
zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov (odporúčaný „maximálna hodnota“)

## Slide 7: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP - časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
2. Typ aktivity: podpora manažérskych/podnikateľských, inovačných a riešiteľských schopností v rámci vyššieho vzdelávania
voliteľná - nepovinná aktivita, vrátane merateľného ukazovateľa zadefinovaného v prílohe č. 3 výzvy
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 9.1 hlavnú aktivitu projektu pre oprávnenú cieľovú skupinu
žiadateľ k tejto aktivite v ŽoNFP v časti 10.1 zadefinuje plánovanú cieľovú hodnotu pre merateľný ukazovateľ P0423 Počet študentov VŠ
merateľné ukazovatele ukazovatele P0308 Počet podporených profesijne orientovaných bakalárskych programov, P0277 Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru a P0523 Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu k tejto aktivite nepriraďuje, resp. pre ne definuje cieľovú hodnotu “0
zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov (odporúčaný „maximálna hodnota“)

## Slide 8: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP - časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
3. Aktivita projektu „Riadenie/koordinácia projektu“
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 9.1 samostatnú aktivitu projektu „Riadenie/koordinácia projektu“ v prípade, ak plánuje realizovať povinnú aj voliteľnú aktivitu
aktivitu priradí k jednému z typov aktivít
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 10.1 plánované cieľové hodnoty pre všetky merateľné ukazovatele zadefinované v prílohe č. 3 výzvy – P0308, P0277, P0523 a P0423 (bez ohľadu na to, ku ktorému typu aktivity túto aktivitu projektu priradil).
plánované hodnoty budú v súlade tzn. totožné s hodnotami, ktoré zadefinoval k aktivitám projektu zameraným na podporu oprávnených cieľových skupín
na úrovni všetkých hlavných aktivít zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov - „maximálna hodnota“

## Slide 9: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 1
Plánované/cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov premietnuté do zmluvy o NFP sú záväzné (nemennosť MU), pričom Zmluva o NFP upravuje aj postup pre prípad, ak Prijímateľ merateľné ukazovatele projektu nesplní, vrátane možnosti udelenia korekcie a odstúpenia od Zmluvy o NFP Poskytovateľom.
V rámci napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je v súlade so Zmluvou o NFP a VZP stanovená možná 5% miera odchýlky (tzn. ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou nepresahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, takáto miera nenaplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektu nemá za následok vykonanie sankcií voči Prijímateľovi).

## Slide 10: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 2
Ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5 % oproti schválenej hodnote, môže uplatniť Poskytovateľ voči Prijímateľovi finančné sankcie - a to úmerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa projektu vo vzťahu k tým hlavným aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa projektu.
Minimálna možná miera plnenia merateľného ukazovateľa (taká, ktorá neznamená porušenie zmluvných podmienok a nemá za následok odstúpenie od zmluvy a vrátenie celého NFP) je stanovená v závislosti od toho, či je vo výzve daný merateľný ukazovateľ definovaný ako ukazovateľ s príznakom alebo ukazovateľ bez príznaku.

## Slide 11: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 3
Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku (rizika) – jeho dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy o NFP.

## Slide 12: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 4
Pri merateľných ukazovateľoch bez príznaku je Prijímateľ povinný dosiahnuť minimálne 80% schválenej hodnoty merateľného ukazovateľa.
V prípade, že projekt nebude dosahovať naplnenie plánovaných hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov výsledku podľa dohodnutých zmluvných podmienok, dochádza k porušeniu podmienok zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevku z EŠIF, a podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – t.j. nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov.

## Slide 13: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
v procese implementácie projektu budú osoby cieľovej skupiny monitorované zo strany prijímateľa NFP prostredníctvom tzv. karty účastníka
účastník podporený v rámci jedného projektu je započítaný len raz, bez ohľadu na to, koľkých aktivít sa v rámci projektu zúčastní
údaje v karte účastníka budú poskytované prijímateľom za každého účastníka projektu
účastník projektu je osoba priamo zúčastňujúca sa aktivít projektu (napr. frekventant vzdelávacích programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu
karta konkrétneho účastníka sa vypĺňa v reálnom čase vstupu/výstupu účastníka do/z projektu
karta účastníka minimálne obsahuje: dátum, kedy účastník vstúpil do projektu; dátum, kedy účastník vystúpil z projektu; rodné číslo/ identifikátor účastníka (v prípade zahraničnej osoby bez SK rodného čísla); aktivita projektu; pohlavie; vek; zamestnanecké postavenie; vzdelanie; kontaktné údaje; znevýhodnenie.

## Slide 14: Karta účastníka – legislatívna úprava
§47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
(1) Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3) Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

## Slide 15: Karta účastníka – legislatívna úprava
(4) Prijímateľ a partner sú oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu podľa odseku 2 poskytovateľovi určenému v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.
(5) Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013).
(6) Orgány podľa tohto zákona môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.

## Slide 16: Relevancia projektu k horizontálnym princípom
2007-2013
horizontálne priority (MRK, TUR, IS, RP) – žiadateľ si vyberal príspevok projektu k horizontálnej priorite a ukazovatele podľa vlastného uváženia
2014-2020
horizontálne princípy – udržateľný rozvoj (UR) a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácia (RMŽaND)
každý projekt je automaticky v súlade s oboma horizontálnymi princípmi (čestné vyhlásenie žiadateľa – časť 15 formulára žiadosti o NFP)
ukazovatele projektu majú preddefinovanú relevanciu k horizontálnym princípom (pri vypĺňaní žiadosti o NFP v ITMS 2014+ systém automaticky pridelí relevanciu, nie je možné ju meniť)

## Slide 17: Relevancia projektu k horizontálnym princípom Podmienka poskytnutia príspevku č. 18
podmienka súladu s HP nie je preukazovaná zo strany žiadateľa samostatnou prílohou
žiadateľ deklaruje splnenie podmienky HP RMŽaND v časti 7.2 ŽoNFP stručným opisom relevantných aktivít
uplatňovanie horizontálnych princípov na projektovej úrovni overované v procese výberu projektov, ako aj v procese monitorovania a kontroly projektov
Časť 5 formulára ŽoNFP:
  Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja - Automaticky vypĺňané relevantné ciele horizontálneho princípu udržateľný rozvoj v nadväznosti na vybrané typy aktivít v ŽoNFP.
  Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia - Automaticky vyplnené:
    V prípade, ak ide o projekt zameraný na podporu konkrétnej cieľovej skupiny vyberanej z číselníka v tabuľke č. 8 (popis cieľovej skupiny), automaticky vyplnený text: Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

## Slide 18: Iné údaje
štatistické údaje získavané z jednotlivých projektov počas ich implementácie
rozsah požadovaných iných údajov definovaný v rámci výzvy
nie sú získavané prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu ale v priebehu implementácie projektu, na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP.
žiadateľ neuvádza iné údaje v žiadosti o NFP
žiadateľ nestanovuje cieľové hodnoty
za nedosiahnutie hodnoty, tzn. sledovaná dosiahnutá hodnota = 0, nie je uplatňovaný sankčný mechanizmus
v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o NFP

## Slide 19: Ďakujeme za pozornosť.