## Slide 1: MONITOROVANIE PROJEKTU
merateľné ukazovatele projektu
sankčný mechanizmus
karta účastníka
horizontálne princípy
iné údaje

## Slide 2: Projektové merateľné ukazovatele
Projektové MU sú sledované na úrovni projektu.
Typ MU – na úrovni projektu sa používa iba jeden typ MU (nedelia sa osobitne na MU výstupu, výsledku, resp. dopadu).
Čas začiatku sledovania plnenia hodnoty ukazovateľa – každý MU má určenú dobu začatia sledovania plnenia hodnoty (vyplýva z definície) –
  monitoruje vstup/začiatok a priebeh realizácie projektu – monitoruje moment zapojenia subjektu/účastníka do aktivity/projektu
  monitoruje stav v čase ukončenia aktivity/ukončenia účasti na projekte (nevyhnutné zaznamenať najneskôr do 4 týždňov od ukončenia účasti)
  monitoruje stav v časovom odstupe od ukončenia aktivity/projektu (6 mesiacov po, 12 mesiacov po – v závislosti od ukazovateľa – uvedené v definícii. Nemonitoruje sa stav počas mesiacov od ukončenia, ale stav po x mesiacoch od ukončenia)

## Slide 3: Projektové merateľné ukazovatele
Čas splnenia cieľovej hodnoty ukazovateľa:
  konečný moment plnenia plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:
    K = koniec realizácie projektu
    U = v rámci udržateľnosti projektu
    kombinácia K, U
    Frekvencia merania:
      časový priebeh sledovania plnenia merateľných ukazovateľov
        priebežne – prostredníctvom:
          doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu a
          monitorovacích správ prijímateľa

## Slide 4: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP
časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
časť 10.2 žiadosti o NFP - prehľad merateľných ukazovateľov projektu

## Slide 5: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP - časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
1. Typ aktivity: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie, prírodovedných, matematických, environmentálnych, jazykových, IKT zručností vrátane finančnej gramotnosti vrátane podnikateľských vedomostí a ekonomického myslenia
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 9.1 jednu aktivitu projektu pre oprávnenú cieľovú skupinu žiakov základných škôl vrátane žiakov so ŠVVP
žiadateľ k tejto aktivite v ŽoNFP v časti 10.1 zadefinuje plánované cieľové hodnoty pre merateľné ukazovatele P0451 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti a P0449 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
merateľné ukazovatele P0278 Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií a P0279 Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie k tejto aktivite nepriraďuje, resp. pre ne definuje cieľovú hodnotu “0”
zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov - „maximálna hodnota“

## Slide 6: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP - časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
2. Typ aktivity: podpora rozvoja kľúčových kompetencií pedagogických a odborných zamestnancov vrátane oblasti jazykových a IKT zručností
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 9.1 jednu aktivitu projektu pre oprávnenú cieľovú skupinu pedagogickí a odborní zamestnanci ZŠ
žiadateľ k tejto aktivite v ŽoNFP v časti 10.1 zadefinuje plánované cieľové hodnoty pre merateľné ukazovatele P0278 Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií a P0279 Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie
merateľné ukazovatele P0451 Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, P0455 Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti a P0449 Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
k tejto aktivite nepriraďuje, resp. pre ne definuje cieľovú hodnotu “0
zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov - „maximálna hodnota“

## Slide 7: Projektové merateľné ukazovatele žiadosti o NFP - časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
3. Aktivita projektu „Riadenie/koordinácia projektu“
Žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 9.1 samostatnú aktivitu projektu „Riadenie/koordinácia projektu“.
aktivitu priradí k jednému z 2 povinných typov aktivít
žiadateľ zadefinuje v ŽoNFP v časti 10.1 plánované cieľové hodnoty pre všetky merateľné ukazovatele zadefinované v prílohe č. 3 výzvy - P0451, P0455, P0449, P0278, P0279 (bez ohľadu na to, ku ktorému typu aktivity túto aktivitu projektu priradil).
plánované hodnoty budú v súlade tzn. totožné s hodnotami, ktoré zadefinoval k aktivitám projektu zameraným na podporu oprávnených cieľových skupín
zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov - „maximálna hodnota“

## Slide 8: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 1
Plánované/cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov premietnuté do zmluvy o NFP sú záväzné (nemennosť MU), pričom Zmluva o NFP upravuje aj postup pre prípad, ak Prijímateľ merateľné ukazovatele projektu nesplní, vrátane možnosti udelenia korekcie a odstúpenia od Zmluvy o NFP Poskytovateľom.
V rámci napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je v súlade so Zmluvou o NFP a VZP stanovená možná 5% miera odchýlky (tzn. ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou nepresahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, takáto miera nenaplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektu nemá za následok vykonanie sankcií voči Prijímateľovi).

## Slide 9: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 2
Ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5 % oproti schválenej hodnote, môže uplatniť Poskytovateľ voči Prijímateľovi finančné sankcie - a to úmerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa projektu vo vzťahu k tým hlavným aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa projektu.
Minimálna možná miera plnenia merateľného ukazovateľa (taká, ktorá neznamená porušenie zmluvných podmienok a nemá za následok odstúpenie od zmluvy a vrátenie celého NFP) je stanovená v závislosti od toho, či je vo výzve daný merateľný ukazovateľ definovaný ako ukazovateľ s príznakom alebo ukazovateľ bez príznaku.

## Slide 10: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 3
Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku (rizika) – jeho dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy o NFP.

## Slide 11: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 4
Pri merateľných ukazovateľoch bez príznaku je Prijímateľ povinný dosiahnuť minimálne 80% schválenej hodnoty merateľného ukazovateľa.
V prípade, že projekt nebude dosahovať naplnenie plánovaných hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov výsledku podľa dohodnutých zmluvných podmienok, dochádza k porušeniu podmienok zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevku z EŠIF, a podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – t.j. nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov.

## Slide 12: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Účastníci projektu:
sú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu
nie sú osoby, ktoré využívajú výsledky projektu nepriamo, t.j. nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu
o každom účastníkovi musia byť evidované údaje týkajúce sa zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia a všetky tieto údaje musia byť rozdelené podľa pohlavia
údaje týkajúce sa pohlavia, zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia musia byť získané pri vstupe do aktivity. Pokiaľ tieto údaje poskytne pred začatím účasti na aktivite (napr. formou prihlášky), v deň reálneho začatia účasti na aktivite (napr. 1. deň skolenia) musí byť overená platnosť poskytnutých údajov

## Slide 13: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Účastníci projektu:
započítaní bez ohľadu na to, či sa zúčastnili aktivity/aktivít projektu v plánovanom rozsahu alebo opustili aktivitu predčasne
ktorí predčasne opustili aktivitu a neskôr vrátia sa - upraví sa len údaj o odchode. Údaj o vstupe do aktivity ostáva nemenný, t.j. ostávajú v platnosti údaje zaevidované a platné pri prvotnom vstúpení do aktivity daného projektu
účastník podporený v rámci jedného projektu je započítaný len raz, bez ohľadu na to, koľkých aktivít sa v rámci projektu zúčastní

## Slide 14: Karta účastníka – legislatívna úprava
§47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
(1) Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3) Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

## Slide 15: Karta účastníka – legislatívna úprava
(4) Prijímateľ a partner sú oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu podľa odseku 2 poskytovateľovi určenému v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.
(5) Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013).
(6) Orgány podľa tohto zákona môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.

## Slide 16: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Kategória znevýhodnenia:
Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia)**
Účastníci so zdravotným postihnutím**
Iné znevýhodnené osoby**
Bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania
Osoby z vidieckych oblastí
Osobitná kategória údajov – tzv. citlivé údaje **
    Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia)
    Účastníci so zdravotným postihnutím
    Iné znevýhodnené osoby

## Slide 17: Karta účastníka a ukazovatele
Povinnosti prijímateľa:
zaznamenať údaje o každom účastníkovi v podobe karty účastníka
karta musí obsahovať všetky požadované údaje, okrem citlivých údajov (**) – v prípade, že ich účastník odmietol poskytnúť – prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – účastník bude zarátaný medzi účastníkov projektu a bude započítaný do projektových ukazovateľov
účastník môže odmietnuť poskytnúť akékoľvek údaje - prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – takéhoto účastníka však nemôže započítať do projektových ukazovateľov. Výdavky na takéhoto účastníka sú oprávnené – prijímateľ však musí mať dôkaz potvrdzujúci jeho oprávnenosť

## Slide 18: Relevancia projektu k horizontálnym princípom
2007-2013
horizontálne priority (MRK, TUR, IS, RP) – žiadateľ si vyberal príspevok projektu k horizontálnej priorite a ukazovatele podľa vlastného uváženia
2014-2020
horizontálne princípy – udržateľný rozvoj (UR) a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácia (RMŽaND)
každý projekt je automaticky v súlade s oboma horizontálnymi princípmi (čestné vyhlásenie žiadateľa – časť 15 formulára žiadosti o NFP)
ukazovatele projektu majú preddefinovanú relevanciu k horizontálnym princípom (pri vypĺňaní žiadosti o NFP v ITMS 2014+ systém automaticky pridelí relevanciu, nie je možné ju meniť)

## Slide 19: Relevancia projektu k horizontálnym princípom Podmienka poskytnutia príspevku č. 22
podmienka súladu s HP nie je preukazovaná zo strany žiadateľa samostatnou prílohou
žiadateľ deklaruje splnenie podmienky HP RMŽaND v časti 7.2 ŽoNFP stručným opisom relevantných aktivít
uplatňovanie horizontálnych princípov na projektovej úrovni overované v procese výberu projektov, ako aj v procese monitorovania a kontroly projektov
Časť 5 formulára ŽoNFP:
  Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja - Automaticky vypĺňané relevantné ciele horizontálneho princípu udržateľný rozvoj v nadväznosti na vybrané typy aktivít v ŽoNFP.
  Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia - Automaticky vyplnené:
    V prípade, ak ide o projekt zameraný na podporu konkrétnej cieľovej skupiny vyberanej z číselníka v tabuľke č. 8 (popis cieľovej skupiny), automaticky vyplnený text: Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.
    V prípade, ak ide o projekt, ktorý nie je priamo zameraný na podporu znevýhodnených skupín, automaticky vyplnený text: Projekt je v súlade s princípom podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia.

## Slide 20: Iné údaje
štatistické údaje získavané z jednotlivých projektov počas ich implementácie
rozsah požadovaných iných údajov definovaný v rámci výzvy
nie sú získavané prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu ale v priebehu implementácie projektu, na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP.
žiadateľ neuvádza iné údaje v žiadosti o NFP
žiadateľ nestanovuje cieľové hodnoty
za nedosiahnutie hodnoty, tzn. sledovaná dosiahnutá hodnota = 0, nie je uplatňovaný sankčný mechanizmus
v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o NFP

## Slide 21: Ďakujeme za pozornosť.