## Slide 1: IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
merateľné ukazovatele projektu
sankčný mechanizmus
karta účastníka
monitorovanie projektov + monitorovacie správy
publicita projektu
zmena projektu

## Slide 2: Projektové merateľné ukazovatele
P0451 – Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
P0455 – Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti
P0499 - Počet účastníkov zapojených do aktivít na zlepšenie zručností a zvýšenie gramotnosti, ktorým sa zlepšili kompetencie a zručnosti 6 mesiacov po absolvovaní programu
P0278 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov zapojených do aktivít na zvýšenie profesijných kompetencií
P0279 - Počet pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí si prostredníctvom aktivít zvýšili profesijné kompetencie

## Slide 3: Sankčný mechanizmus
% naplnenie merateľných ukazovateľov | Uznanie oprávnenosti výdavkov mimo COVID - 19
100 – 95 | Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100%
od 94 do 80 | Možnosť krátenia výdavkov
79 a menej | Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP
% naplnenie merateľných ukazovateľov | Uznanie oprávnenosti výdavkov v rámci COVID - 19
100 – 85 | Možnosť čerpania rozpočtu vo výške 100%
od 84 do 55 | Možnosť krátenia výdavkov
menej ako 55 | Podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP

## Slide 4: Karta účastníka
Účastníci projektu:
sú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu , t.j. žiaci, PZ a OZ školy
nie sú osoby, ktoré využívajú výsledky projektu nepriamo
o každom účastníkovi musia byť evidované údaje týkajúce sa zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia a všetky tieto údaje musia byť rozdelené podľa pohlavia
Účastník môže byť v projekte vykázaný iba raz
započítaní bez ohľadu na to, či sa zúčastnili aktivity/aktivít projektu v plánovanom rozsahu alebo opustili aktivitu predčasne
ktorí predčasne opustili aktivitu a neskôr vrátia sa - upraví sa len údaj o odchode. Údaj o vstupe do aktivity ostáva nemenný, t.j. ostávajú v platnosti údaje zaevidované a platné pri prvotnom vstúpení do aktivity daného projektu

## Slide 5: Monitorovanie projektov
1) Doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP
v rámci priebežnej ŽoP a zúčtovania zálohovej platby
plnenie merateľných ukazovateľov, problémy, riziká a ďalšie informácie
2) Monitorovacie správy projektu
Výročná
Záverečná
Následná
Mimoriadna

## Slide 6: Monitorovanie projektov
Výročná monitorovacia správa
prijímateľ je povinný počas realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu s príznakom „výročná“ – VMS
obsahuje všetky základné údaje o projekte, tak aby bolo možné spoľahlivo vykonávať jeho monitorovanie a zároveň získať príslušné výstupy pre potreby hodnotenia
jednotný termín vypracovania VMS, tak aby obsahovala údaje a reflektovala stav projektu k 31.12. roku n. - zabezpečiť zaevidovanie aktuálnych údajov, ktoré sú predmetom VMS projektu a sú získavané z úrovne Prijímateľa, v ITMS2014+ bezodkladne po uplynutí monitorovaného obdobia
v prípade VMS Prijímateľ vyplní monitorované obdobie v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. od účinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku n, od 1.1. do 31.12. roku n a pod.).

## Slide 7: Záverečná monitorovacia správa
prijímateľ je povinný do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu s príznakom „záverečná“.
Monitorované obdobie tejto monitorovacej správy projektu je obdobie od účinnosti zmluvy o NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu
reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektu za celé obdobie,
udržateľnosť projektu,
predbežný konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva Prijímateľa,
skutočný časový harmonogram realizácie projektu,
zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov k horizontálnym princípom,
ďalšiu podpornú dokumentáciu preukazujúcu plnenie merateľných ukazovateľov

## Slide 8: Následná monitorovacia správa
počas obdobia udržateľnosti projektu
momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu.
projekt sa považuje za ukončený ak sa skutočne zrealizovali všetky aktivity a došlo k finančnému ukončeniu projektu.
Následnú monitorovaciu správu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu,
Predkladá sa 1 NMS
31.12.2020
Ukončenie realizácie aktivít
31.3.2021
Ukončenie projektu
31.3.2022
Koniec sledovaného obdobia
30.4.2022
Predloženie NMS
12 mesiacov
1 mes.

## Slide 9: Publicita projektu
Označenie objektov, priestorov budovy a školiacich miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu – stačí jednoduchý plagát vo formáte A3
Informačné a odborné materiály, dokumenty a propagačné predmety – podľa inštrukcií v manuáli IaK
Označenie dlhodobého majetku a spotrebného tovaru – podľa inštrukcií v manuáli IaK
Informačné aktivity (konferencie, semináre...) – v miestnosti umiestnené logo ESF a EFRR s odkazom na EÚ, prípadne vlajka EÚ
Propagácia v médiách – inzercie, tlačové konferencie, televízne a rozhlasové spoty v zmysle inštrukcií v manuáli IaK
Fotodokumentácia - prijímateľ je povinný priebežne vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu, pričom musí ísť najmä o záznamy zo školiacich, tréningových a iných aktivít s účastníkmi/cieľovými skupinami projektu.
Webová stránka – povinnosť informovať a realizácii projektu

## Slide 10: Zmeny projektu
Formálna zmena projektu
Menej významná zmena projektu
Významnejšia zmena projektu
Podstatná zmena projektu

## Slide 11: Formálna zmena projektu
napr. mena štatutárneho orgánu, zmena kontaktných údajov, čísla účtu a pod.
Oznámenie o formálne zmene
Podporná dokumentácia k zmene
Právne účinky – deň kedy nastala zmena
Oznámenie o vzatí formálnej zmeny na vedomie

## Slide 12: Menej významná zmena projektu
Napr. zmena termínu začatia realizácie aktivít, zmeny v jednotlivých položkách rozpočtu v zmysle záverov VO, skrátenie realizácie aktivít projektu...
Oznámenie o menej významnej zmene
Podporná dokumentácia k zmene
Právne účinky – deň kedy nastala zmena
Oznámenie o akceptovaní zmeny
Výdavky až po účinnosti dodatku

## Slide 13: Významnejšia zmena projektu
Zmeny mimo formálnych a menej významných
Žiadosť o zmenu zmluvy
Podporná dokumentácia k zmene a zdôvodnenie
Zmena je účinná dňom schválenia stanoviska k zmene

## Slide 14: Ďakujeme za pozornosť.