## ASFEU
Príloha č. 7
Výkaz o overovaniach na mieste
Monitorované obdobie: od 1. 1. do 31. 12. 2009
Poradové číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu Kód ITMS | Dátum |  | Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste | Oprávnené náklady projektu (aktuálne kontrahovanie) |  |  | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov |  |  | Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu |  |  | Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí | Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých nedostatkov v určenom termíne
|  |  | začiatku výkonu overovania | ukončenia výkonu overovania |  | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné
1. | Stredná odborná škola drevárska, Krásno nad Kysucou č. 1642, 023 02 Krásno nad Kysucou | Rozvoj vzdelávacieho procesu s dôrazom na kľúčové kompetencie vácie vo vzdelávacích metódach 26110130015 | 2009-05-15 | 2009-05-15 | 2009-05-29 | 148329.318 | 17450.508 | 8725.254 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • pri implementovaní projektu a všetkých výstupoch neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP (pravidlá publicity a informovanosti neboli dodržané v predložených výstupoch z uskutočnených aktivít a v prezentácii zo vzdelávacej aktivity); • v projektovej dokumentácii chýbali kritériá výberu cieľovej skupiny; • personálne zabezpečenie školenia nebolo zohľadnené v aktuálnej personálnej matici projektu, nebola doložená odbornosť školiaceho personálu; • vzniká podozrenie, že financovaním vzdelávacej aktivity dôjde k porušeniu článku 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Vzniká pochybnosť, že Prijímateľ postupoval hospodárne a efektívne, účinne a účelne pri zaobstarávaní vzdelávacej aktivity v súvislosti s realizovanou vzdelávacou aktivitou eTwinning, keďže spomínaná aktivita je realizovaná v rámci komunitárneho programu Comenius zadarmo. Priamo v Podrobnom opise projektu táto aktivita nie je uvedená. Návrhy nápravných opatrení: • vo výstupoch aktivít dodržiavať čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • doložiť kritéria výberu oprávnenosti cieľovej skupiny: počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu; • doložiť aktuálnu personálnu maticu; • doložiť životopisy lektorov vykonávajúcich vzdelávaciu aktivitu. | Prijímateľ deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, doložil všetku vyžiadanú dokumentáciu. Hospodárnosť vynaložených finančných prostriedkov bolo overené pri zúčtovaní vzdelávacej aktivity v ŽoP 26110130015204 a výdavok bol posúdený ako oprávnený.
2. | Gymnázium Ladislava Novomeského, Tomášikova 2, 827 19 Bratislava | Otvárame brány modernému vzdelávaniu 26140130005 | 2009-06-02 | 2. 6. 2009 | 2009-06-12 | 102109.0295 | 12012.827 | 6006.4135 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • v Dohode o vykonaní práce č. 4/2009 bol zistený nesúlad medzi personálnou maticou projektu a prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočtom projektu; • oznámená vzdelávacia aktivita, na ktorú bolo zrealizované neplánované overenie na mieste, sa nekonala; aktivita bola preložená na iný termín bez predchádzajúceho oznámenia; • v areáli školy nebola zabezpečená publicita a informovanosť o podporenom projekte; • nebola predložená dokumentácia deklarujúca partnerstvo Prijímateľa s rakúskymi partnermi, ktorým Prijímateľ odôvodnil neuskutočnenie vzdelávacej aktivity. Podozrenie na nedodržanie presnosti a úplnosti informácií v zmysle ods. 8 článku 3 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Návrhy nápravných opatrení: • odstrániť formálne nedostatky v Dohode o vykonaní práce č. 4/2009; • plnenie povinností Prijímateľa vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa dodržiavania pravidiel publicity a informovanosti; • doložiť oznámenie o konaní aktivity v náhradnom termíne; • doložiť dokumentáciu o partnerstve Prijímateľa a rakúskych partnerov, ktorí mali vzdelávaciu aktivitu vykonávať; • doložiť doklad o oznámení neúčasti rakúskych partnerov | Prijímateľ v písomnom vyjadrení deklaroval odstránenie formálnych nedostatkov v Dohode o vykonaní práce. Dodržanie pravidiel publicity bolo odôvodnené omeškaním prostriedkov od zriaďovateľa. Bola doložená dohoda o spolupráci so školou vo Viedni a preložený e-mail od rakúskych partnerov o neúčasti z dôvodu udelenia pracovného voľna v deň konania vzdelávacej aktivity ich zamestnávateľom.
3. | Nitriansky samosprávny kraj, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra | Model participácie súkromného sektora na praktickej a teoretickej príprave cieľových skupín v oblasti poľnohospodárskeho školstva 26110130074 | 3. 6. 2009 | 2009-06-03 | 2009-06-15 | 111812.0175 | 13154.355 | 6577.1775 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • téma školenia vzdelávacej aktivity nebola v súlade s predloženým harmonogramom plánovaných vzdelávacích aktivít a bola preložená na mesiac september 2009; • nedostatočné označenie miestnosti (nedostatočne viditeľný plagát), v ktorej sa vzdelávacia aktivita konala, porušenie pravidiel pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • neboli predložené výsledky dotazníkového prieskumu, ktorý sa robil podľa Podrobného opisu projektu po každom z blokov uskutočnenej vzdelávacej aktivity; • na prezenčných listinách sa nenachádza identifikácia účastníkov z hľadiska príslušnosti k inštitúcii, ktorá je do projektu zapojená; • nebola predložená zmluva o prenájme miestnosti deklarovaná v rozpočte, nebolo možné overiť súlad uskutočnenej aktivity s prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - Rozpočet projektu; • nebola predložená prezentácia zo vzdelávacej aktivity, bude potrebné overiť zachovanie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti pri ŽoP. Návrhy nápravných opatrení: • doložiť vysvetlenie posunu aktivít; • plnenie povinností Prijímateľa týkajúce sa dodržiavania pravidiel publicity a informovanosti; • doložiť vyhodnotenie dotazníkového prieskumu; • doložiť inštitucionálnu identifikáciu účastníkov vzdelávacej aktivity; • doložiť spôsob oslovenia účastníkov; • doložiť nájomnú zmluvu o prenájme miestnosti a techniky; • doložiť prezentácie zo vzdelávacej aktivity. | Prijímateľ v písomnom vyjadrení deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP ihneď po dodaní nálepiek, doložil všetku vyžiadanú dokumentáciu a vysvetlil hospodárnosť aktivity. Zmeny termínov Prijímateľ odôvodnil uskutočnením maturitných skúšok na školách, pre ktoré je aktivita určená.
4. | Gymnázium Andreja Sládkoviča, Komenského 18, 074 01 Banská Bystrica | Inovácia školského rozvojového vzdelávacieho programu GAS 26110130008 | 2009-06-11 | 2009-06-11 | 2009-06-24 | 124736.6925 | 14674.905 | 7337.4525 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • v dokumentácii k verejnému obstarávaniu boli identifikované formálne nedostatky pred overením dokumentácie k verejnému obstarávaniu, ktorá bola zaslaná k Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby; • neboli dôsledne dodržané pravidlá informovanosti a publicity (na prezenčných listinách chýbalo logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ); • nebolo predložené potvrdenie oprávnenosti cieľovej skupiny v súlade s Príručkou pre Prijímateľa NFP, OPV, v. 3.0; • pre ukončenú aktivitu bolo pre ukazovateľ "Počet žiakov/študentov zapojených do realizácie aktivít projektu" naplánovaných 630 žiakov, ukazovateľ bol naplnený len na 69,2%; • pre ukončenú aktivitu bolo pre ukazovateľ počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu naplánovaných 45 zamestnancov, ukazovateľ bol naplnený na 88,89%. Návrhy nápravných opatrení: • opraviť dokumentáciu k verejnému obstarávaniu podľa Príručky pre Prijímateľa NFP, OPV, verzia 3.0; • upraviť prezenčné listiny podľa pravidiel pre publicitu a informovanosť vyplývajúcich z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • doložiť kritéria výberu oprávnenosti cieľovej skupiny: počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu; • doložiť odôvodnenie naplnenia ukazovateľa na 69,2%; • doložiť odôvodnenie naplnenia ukazovateľa na 88,89%. | Prijímateľ zaslal upravenú dokumentáciu k verejnému obstarávaniu spolu so Žiadosťou o zúčtovanie zálohovej platby. Prijímateľ v písomnom vyjadrení deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Prijímateľ vysvetlil nižšie napĺňanie ukazovateľov z dôvodu účasti dvoch tried v zložení 70 žiakov a štyroch učiteľov ako dozor na exkurzii. Jeden pedagóg bol PN.
5. | Obchodná akadémia Sereď, Mládežnícka 185/5, Sereď 92601 | Tvorivé, zážitkové učenie - "Škola hrou" 26110130072 | 2009-06-12 | 2009-06-12 | 2009-06-25 | 86958.111 | 10230.366 | 5115.183 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • Prijímateľ nevypracoval pracovné výkazy pre účastníkov projektu na aktivity, ktoré boli vykonané v rámci projektu v sledovanom období; • neboli vypracované dodatky k pracovným zmluvám, rozšírenie pracovnej náplne, resp. Dohôd o vykonaní práce; • Prijímateľ porušil podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP vyplývajúce pre prijímateľa z článku 15. Účty prijímateľa, ods. 6. Účty rozpočtovej organizácie VÚC, resp. obce bodu 6.1, ako aj Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, časť 8. Účet prijímateľa. Návrhy nápravných opatrení: • dopracovanie výkazov; • vypracovanie dodatkov k pracovným zmluvám a Dohodám o vykonaní práce; • dôsledne dodržiavať stanovené podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP. | Prijímateľ doložil vyžiadanú dokumentáciu a vysvetlil hospodárnosť aktivity. Prijímateľ v písomnom zdôvodnení deklaroval nevyplnenie pracovných výkazov z dôvodu nenárokovania výdavkov na zúčastnené osoby.
6. | Základná škola, Bernolákova 5, 908 51 Holíč | S modernou školou do života 26110130037 | 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-07-02 | 130315.982 | 15331.292 | 7665.646 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: Prijímateľ dodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Návrhy nápravných opatrení: Nebolo potrebné žiadne nápravné opatrenie. | Irelevantné.
7. | Spojená škola, Rosinská cesta 4, 010 08 Žilina | Výučbou robotizácie a informatiky k úspešnému uplatneniu absolventov na trhu práce 26110130004 | 2009-06-19 | 2009-06-19 | 2009-06-29 | 107018.4 | 12590.4 | 6295.2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • boli zistené formálne nedostatky v pracovných výkazoch zamestnancov participujúcich na projekte; • nedôsledné dodržiavanie pravidiel publicity a informovanosti v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (chýba logo Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ na všetkých predložených dokumentoch). Návrhy nápravných opatrení: • opraviť formálne nedostatky v pracovných výkazoch pre zamestnancov participujúcich na projekte (dátum vo formáte dd/mm/rrrr ); • dodržiavanie pravidiel informovanosti a publicity v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. | Prijímateľ odstránil formálne nedostatky v pracovných výkazoch a v písomnom vyjadrení deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP.
8. | Stredná odborná škola, Jabloňová 1351, 960 01 Zvolen | Moderné služby 26110130010 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2009-07-09 | 155111.0345 | 18248.357 | 9124.1785 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • zriaďovateľ previedol prostriedky zálohovej platby na mimorozpočtový účet pre príjem prostriedkov EÚ Prijímateľa, ktorý z tohto účtu čiastočne realizoval platby. Zriaďovateľ pri zaslaní 5% spolufinancovania nesprávne vypočítal jeho výšku vzhľadom na zálohovú platbu; • neboli dôsledne dodržané pravidlá informovanosti a publicity v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP (chýbalo vyhlásenie o pridanej hodnote projektu určenom Poskytovateľom); • pracovná zmluva riaditeľky školy je uzatvorená medzi organizáciou a pracovníkom, teda nie zriaďovateľom a nie je podpísaná zriaďovateľom; • víťaz verejného obstarávania zabezpečuje plnenie zmluvy prostredníctvom príkaznej zmluvy na tretiu osobu. Prijímateľ nedodržal článok 4, odsek 2, písmeno c) prílohy č.1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Návrhy nápravných opatrení: • dôsledne dodržiavať Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013, verzia 4.1 v spolupráci so zriaďovateľom školy; • doplniť informačné tabule o vyhlásenie o pridanej hodnote projektu v súlade s prílohou č.1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, článok 4, bod 2, písmeno c ); • doložiť zdôvodnenie zmluvných strán v prípade pracovnej zmluvy riaditeľky školy, vrátane stanoviska zriaďovateľa; • pri uskutočňovaní verejného obstarávania dôsledne dodržiavať ustanovenia prílohy č.1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, článok 1 Všeobecné povinnosti a článok 2 Obstarávanie služieb, tovarov a prác Prijímateľom. | Prijímateľ písomne deklaroval opravu nesprávne vypočítanej výšky kofinancovania a úpravu rozpočtu, ďalej deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Stanovisko zriaďovateľa k pracovnej zmluve riaditeľky školy je v štádiu riešenia. Zriaďovateľ sa k predmetnej zmluve doteraz nevyjadril. Prijímateľ na mieste predložil kontrolnej skupine nový návrh zmluvy na dodávku tovarov, služieb alebo stavebných prác s úspešným uchádzačom. Kontrolná skupina po konzultácii s právnikom Poskytovateľa akceptovala na mieste predložený návrh zmluvy s konštatovaním, že zmena v návrhu zmluvy nemá podstatný vplyv na spôsobilosť Prijímateľa uzavrieť na jej základe zmluvu s víťazným uchádzačom.
9. | Súkromné športové gymnázium, Užhorodská 39, 040 11 Košice | Učíme (sa) tvorivo, aktívne, pre život 26110130075 | 2009-06-25 | 2009-06-25 | 2009-07-09 | 109360.6859 | 19298.9446 | 6771.5595 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP (na výstupných materiáloch absentovalo logo OPV, na informačných tabuliach chýbalo presné vyhlásenie o pridanej hodnote projektu); • nebola predložená prezentácia z uskutočneného školenia potrebná na overenie hospodárneho, efektívneho a účelného postupu pri konaní vzdelávacej aktivity; • bol zistený nesúlad medzi časom konania pracovnej porady dňa 28. 4. 2009 a časom výučby osoby zaradenej do personálnej matice, ktorá sa na pracovnej porade podľa prezenčnej listiny zúčastnila. Návrhy nápravných opatrení: • doplniť informačné tabule o vyhlásenie o pridanej hodnote projektu v súlade s prílohou č.1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, článok 4, bod 2, písmeno c ); • doplniť logo OPV na výstupné materiály jednotlivých aktivít; • doložiť prezentáciu z uskutočneného školenia; • vysvetliť nesúlad medzi časom konania pracovnej porady dňa 28. 4. 2009 a časom výučby osoby zaradenej do personálnej matice, ktorá sa na pracovnej porade podľa prezenčnej listiny zúčastnila. | Prijímateľ deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP a doložil vyžiadanú dokumentáciu. Časový nesúlad prijímateľ vysvetlil presunutím vyučovacej hodiny na inú dobu.
10. | Gymnázium, Bilíková 24, 844 19, Bratislava | Bilíková - moderné európske gymnázum 26140130003 | 2009-06-29 | 2009-06-29 | 2009-07-13 | 115964.99 | 20464.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • Dohody o vykonaní práce - náhodný výber - zistený nesúlad doby, počas ktorej sa pracovná úloha vykonáva v porovnaní s personálnou maticou (chyba v písaní). Návrhy nápravných opatrení: • odstrániť nesúlad v dohodách o vykonaní práce v súlade s personálnou maticou a prílohou č. 5 Rozpočet projektu - Zmluvy o poskytnutí NFP. | Prijímateľ v písomnom vyjadrení deklaroval odstránenie nesúladu.
11. | Stredná odborná škola, Volgogradská 1, 080 01 Prešov | Učme moderne, pre život a prax 26110130016 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-07-14 | 107393.8875 | 12634.575 | 6317.2875 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • nebola k dispozícií podporná dokumentácia k aktivitám projektu, nakoľko u Prijímateľa prebieha 12 nových programov a v deň kontroly bol športový deň mimo sídla Prijímateľa; • nebolo k dispozícii zdôvodnenie výberu cieľovej skupiny k aktivitám projektu; • bol zistený nesúlad medzi pracovným výkazom p. Jozefa Dudiča a rozvrhom hodín menovaného zamestnanca dňa 2.3.2009. Prijímateľ delkaroval udelenie riaditeľského voľna v tento deň v čase od 13:15 hod do 14:00 hod., dokumentácia k tomuto zisteniu nebola pri overení na mieste k dispozícii. Návrhy nápravných opatrení: • doložiť relevantnú podpornú dokumentáciu k výstupom k aktivitám projektu 1.1 Zavádzanie inovatívnych metód vzdelávania za pomoci moderných učebných materiálov, pomôcok a IKT, inovácia pedagogickej dokumentácie v rozsahu štátneho vzdelávaiceho programu a 1.2 Tvorba a implementácia školského vzdelávacieho programu posilňujúceho progiláciu školy, jej konkurencieschopnosť a atraktívnosť pre žiakov; • doložiť podpornú dokumentáciu v aktivite 2.1 Skvalitňovanie obsahových a výkonových štandardov pre jednotlivé vyučovacie predmety a oblasti vzdelávania ďalším vzdelávaním pedagogických zamestnancov (napr. prezentácia, študijné materiály, fotodokumentácia z aktivity); • doložiť kritérium výberu cieľovej skupiny k aktivitám projektu; • doložiť čestné prehlásenie štatutárneho orgánu Prijímateľa, že dňa 2.3.2009 v čase od 13:15 hod do 14:00 hod, udelil riaditeľské voľno na siedmu vyučovaciu hodinu. | Prijímateľ zaslal podpornú dokumentáciu k aktivitám projektu na CD nosiči. 22.7.2009 boli doložené kritéria výberu cieľovej skupiny k aktivitám 1.1, 1.2 a 2.1, čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu prijíjmateľa o udelení voľna dňa 2.3.2009.
12. | Stredná odborná škola zdravotnícka, Tajovského 24, 974 29 Banská Bystrica | Inovujme, aby sme zachránili a pomohli 26110130011 | 2009-06-30 | 2009-06-30 | 2009-07-14 | 139994.5155 | 16469.943 | 8234.9715 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overovania na mieste: • Prijímateľ nepredložil ako podpornú dokumentáciu výsledky dotazníkového prieskumu medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby a ich zamestnancami a medzi odborníkmi z iných škôl; • nebolo predložené čestné vyhlásenie Prijímateľa o oprávnenosti cieľovej skupiny; • chýba podpis lektorky pre tvorbu učebných textov v knihe dochádzky dňa 15.5.2009, pričom v pracovnom výkaze ma vykázanú účasť na pracovnom stretnutí s lektormi aktivity 1.1; • v pracovných zmluvách zamestnancov participujúcich na projekte nebolo doplnené rozšírenie pracovnej náplne o prácu na projekte - nesúlad s prílohou č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP -Rozpočtom projektu; • neboli dôsledne dodržané pravidlá informovanosti a publicity vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP (nie je označená miestnosť určená na pracovné stretnutie osôb participujúcich na projekte). Návrhy nápravných opatrení: • predložiť výsledky dotazníkového prieskumu medzi poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, záchrannej zdravotnej služby a ich zamestnancami a medzi odborníkmi z iných škôl; • predložiť čestné vyhlásenie Prijímateľa o oprávnenosti cieľovej skupiny; • predložiť čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu Prijímateľa o prítomnosti lektorky v práci; • doplniť rozšírenie pracovnej náplne o prácu na projekte; • označiť miestnosť určenú na pracovné stretnutie osôb participujúcich na projekte. | Prijímateľ doložil všetku vyžiadanú dokumentáciu, dolpnil rozšírenie pracovnej náplne v pracovných zmluvách zamestnancov participujúcich na projekte a v písomnom vyjadrení deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP.
13. | Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, 072 02 Tušická Nová Ves | Škola tretieho milénia 26110130032 | 2009-08-27 | 2009-08-27 | 2009-09-08 | 130361.406 | 15336.636 | 7668.318 | 19752.3 | 2323.8 | 1161.9 | 15.15% | 15.15% | 15.15% | Zistenia z overovania na mieste: • Prijímateľ doložil výstupy z konzultácií so zástupcami stredných škôl, so zamestnávateľmi a podnikateľmi, avšak je potrebné doložiť aj dokumentáciu potvrdzujúcu uskutočnenie konzultácií, ktorá v čase overenia na mieste nebola kontrolnej skupine predložená; • na označení miestností nebol uvedený typ projetku (dopytovo – orientovaný); • predložená podporná dokumentácia čiastkových výstupov nebola v súlade s požiadavkami pravidiel publicity a infomovanosti. Návrhy nápravných opatrení: • doložiť dokumentáciu potvrdzujúcu uskutočnenie konzultácií v rámci Aktivity 1.1 Prieskum a analýza súčasného stavu; • vo výstupoch aktivít a pri realizácii aktivít projektu dodržiavať čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. | Prijímateľ odstránil nesúlad v pravidlách publicity a informovanosti. Vyžiadaná dokumentácia bola doručená 5.10.2009.
14. | Spojená škola, org. z. Obch. Akadémia, Centrálna 464, 089 01 Svidník | Svidník - Odborné vzdelávanie v modernej škole 26110130014 | 2009-09-24 | 2009-09-24 | 2009-10-21 | 117358.2335 | 13806.851 | 6903.4255 | 33131.59 | 3897.83 | 1948.92 | 28.23% | 28.23% | 28.23% | Zistenia z overovania na mieste: • Prijímateľ nemal k dispozícií dokumenty k oprávnenosti výberu cieľovej skupiny žiakov a zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu. Návrhy nápravných opatrení: • doložiť oprávnenosť výberu cieľovej skupiny: žiaci strednej školy a zamestnanci zapojení do vzdelávacích aktivít projektu. | Prijímateľ doložil čestné vyhlásenia o oprávnenosti cieľovej skupiny dňa 2.11.2009
15. | Základná škola s materskou školou, Školská 240, 059 91 Veľký Slavkov | Otočme kormidlo k inovatívnym formám vzdelávania a pripravení vplávajme do oceánu vedomostnej spoločnosti 26110130065 | 25.9.2009 | 25.9.2009 | 2009-10-22 | 125352.849 | 14747.394 | 7373.697 | 17094.58 | 2011.13 | 1005.56 | 13.64% | 13.64% | 13.64% | Zistenia z overovania na mieste: • Prijímateľ nemal k dispozícii podpornú dokumentáciu z aktivít č.1 Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov a č. 3 Modernizácia výučby, vytvorenie programu výchovného poradenstva (napr: powerpointové prezentácie, oprávnenosť výberu cieľových skupín, študijný materiál, dotazníky), ktoré v doterajšom monitorovacom období prebiehali a v čase kontroly aktivity neboli ukončené; • Prijímateľ nemal k dispozícií podporné materiály k naplnaniu cieľových skupín. Návrhy nápravných opatrení: • doložiť podpornú dokumentáciu k aktivitám č.1 Zvyšovanie kvalifikácie pedagogických zamestnancov a č. 3 Modernizácia výučby, vytvorenie programu výchovného poradenstva; • doložiť oprávnenosť výberu cieľovej skupiny žiaci a zamestnanci strednej školy. | Dokumentácia zaslaná 29.10.2009.
16. | Gymnázium v Považskej Bystrici, Školská 8, 017 01 Považská Bystrica | Experimentálne overovanie inovovaného školského výchovnovzdelávacieho programu na Gymnáziu Považská Bystrica 26110130013 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-10-26 | 270923.152 | 31873.312 | 15936.656 | 48119.48 | 5661.12 | 2830.56 | 17.76% | 17.76% | 17.76% | Zistenia z overovania na mieste: Prijímateľ dodržal všetky náležitosti vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Návrhy nápravných opatrení: Nebolo potrebné žiadne nápravné opatrenie. | Irelevatné.
17. | Základná škola, Sládkovičova 10, 034 01 Ružomberok | S radosťou do budúcnosti 26110130025 | 2009-09-29 | 2009-09-29 | 2009-10-26 | 81356.458 | 9571.348 | 4785.674 | 20378.38 | 2397.46 | 1198.73 | 25.05% | 25.05% | 25.05% | Zistenia z overovania na mieste: • pri implementovaní projektu, na výstupoch a zakúpených pomôckach a materiáloch neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • evidencia dochádzky bola evidovaná zvlásť pre zamestnancov pracujúcich na projekte a zvlásť pre ostatných zamestnancov školy; • podklady k metodickej príručke k predmetu šach pre 1. a 5. ročník boli zamerané na 1.až 9. ročník; • v evidencii majetku a v majetkových kartach neboli vyznačené výrobné čísla zakúpeného tovaru; • podľa evidencie 2 ks notebookov mali byť umiestnené v budove školy, pritom tam neboli prítomné. Návrh nápravných opatrení: • vo výstupoch aktivít, zakúpených pomôckach a materiáloch a celkovo pri implementácii projektu dodržiavať čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • zabezpečiť transparentné vedenie evidencie odpracovaných hodín; • predložiť materiály pre metodickú príručku predmetu šach v súlade s odpracovanými hodinami, ktoré boli nárokované v Žiadosti o platbu, zdôvodniť nesúlad odovzdaných materiálov s cieľom projektu; • doplniť evidenciu výrobných čísel do Majetkovej karty; • zdôvodniť nesúlad medzi Miestnym inventárnym záznamom zo dňa 13.7.2009, v ktorom úložné miesto 2 ks notebookov a jednej PC zostavy nie je v súlade s fyzickou skutočnostou. | Prijímateľ deklaroval dodržiavanie čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP, doložil všetku vyžiadanú dokumentáciu 25.11.2009 a upravil nedostatky.
18. | Obec Trstín, Obecný úrad, Trstín 95, 919 05 Trstín | Modernizácia vzdelávacieho procesu Základnej školy s materskou školou Trstín 26110130045 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 2009-10-27 | 106891.325 | 12575.45 | 6287.725 | 18465.03 | 2172.36 | 1086.18 | 17.27% | 17.27% | 17.27% | Zistenia z overenia na mieste: • pri fyzickej kontrole dodaného tovaru - počítačov a kníh bolo zistené, že chýbajú dva DVD prehrávače, tovar nebol označený, neboli ešte vystavené evidenčné karty; • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • pri implementovaní projektu neboli dodržané pravidlá evidencie nakúpeného zariadenia a vybavenia a školiaceho materiálu; • nebola zabezpečená existencia podpornej dokumentácie a výstupy v papierovej alebo elektronickej verzii za všetkých pracovníkov zúčastňujúcich sa na projekte, nebola dostatočne archivovaná a vedená činnosť, ktorú si učitelia vykazovali vo výkazoch práce, predložené výstupy nezodpovedali stavu realizácie aktivít a neodrážali množstvo vykázaných hodín práce na projekte. Návrh opatrení na nápravu: • zabezpečiť prevzatie nových funkčných DVD prehrávačov od dodávateľskej firmy TopSoft BSB s.r.o. Myjava, vystaviť evidenčné karty na zakúpené zariadenie a vybavenie, označiť ho evidenčným číslom a v zmysle čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • pri implementácii projektu dodržiavať čl. 4 Publicita a informovanosť Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • vystaviť evidenčné karty na zakúpené knihy, knihy označiť evidenčným číslom, pri označení dodržať pravidlá informovania a publicity; • predložiť správu o realizácii aktivít 1.1 a 1.2, ktoré začali 1.3.2009 a majú byť ukončené 31.8.2010 (18 mesiacov) tak, aby v nej uvedené výstupy, ktoré boli realizované za prvých 10 mesiacov aktivít, odrážali primeranú rozpracovanosť. | Príjimateľ akceptoval závery správy o overení na mieste. Písomne informoval, že splnil 1. a 3. opatrenie. Označenie miesta realizácie: prijímateľ zaslal nový grafický návrh, ktorý bol v súlade s čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP a mala byť vyrobená stála tabuľa na označenie projektu u prijímateľa i na mieste realizácie projektu (škola). Termín splnenia posledného opatrenia je určený na 31.12.2009, zatiaľ škola poskytla informáciu, že na správe o realizácii aktivít 1.1 a 1.2 pracujú.
19. | Súkromná stredná umelecká škola, Môťovská cesta 8164, 960 01 Zvolen | Skvalitnenie odborného vzdelávania a prípravy v oblasti digitálneho spracovania obrazov, videa a animovaného filmu 26110130076 | 19.11.2009 | 19.11.2009 | #VALUE! | 110472.7749 | 19495.1956 | 6840.4195 | 17227.29 | 3040.11 | 1066.71 | 15.59% | 15.59% | 15.59% | Zistenia z overenia na mieste: • bolo zistené pochybenie pri dodržiavaní záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, (neboli naplnené výstupy aktivity č. 1 a 2, neboli naplnené aktivity spätnej väzby, nie sú vedené záznamy o implementácii projektu v podpornej dokumentácii - triedne knihy k aktivite č. 3); • Prijímateľ si nevedie podpornú evidenciu týkajúcu sa realizácie aktivít projektu (rozpoznateľné označenie vyučovacích hodín v rámci projektu, dokumentácia z konzultácií, verejné obstarávanie, atď.); • v personálnej matici projektu absentujú údaje o niektorých ľudoch particupujúcich na aktivitách projektu (napr. lektor); • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • údaje uvedené v monitorovacej správe projektu nie sú v súlade so skutočným stavom, počet inovovaných/novovytvorených materiálov je vyšší ako Prijímateľ v monitorovacej správe uvádza. Návrh opatrení na nápravu • dôsledne dodržiavať podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a jej prílohami, doložiť odôvodnenie nedodržania plánu výstupov jednotlivých aktivít projektu a aktivít spätnej väzby k aktivitám č. 1, 2 a 3; • preukázateľne a zrozumiteľne viesť podpornú dokumentáciu k čiastkovým aktivitám v rámci projektu (záznamy z porád, prezenčné listiny, doklady o konzultáciách, odborné posudky), preukázateľne evidovať vyučovacie hodiny, v rámci ktorých prebieha implementácia nových metód vyučovania; • upraviť personálnu maticu projektu v súlade so skutočným personálnym zabezpečením realizácie jednotlivých aktivít projektu; • dodržiavať pravidlá informovania a publicity v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; • doložiť odôvodnenie nesúladu údajov uvedených v monitorovacej správe projektu a skutočným stavom. | Prijímateľovi plynie lehota na vyjadrenie.
20. | Spojená škola Brezno, Laskomerského 3, 977 46 Brezno | Brezno - tradícia v strojárstve s modernou inovatívnou výukou 26110130007 | 2009-11-19 | 2009-11-19 | 2009-12-14 | 108979.9535 | 12821.171 | 6410.5855 | 24880.26 | 2927.09 | 1463.54 | 22.83% | 22.83% | 22.83% | Zistenia z overenia na mieste: • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Návrh opatrení na nápravu • zabezpečiť označenie miesta realizácie projektu, inventára, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov ESF, výstupov a podpornej dokumentácie v súlade s pravidlami publicity a informovanosti stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP. | K 31.12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
21. | Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina | Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji 26110130005 | 2009-11-20 | 2009-11-20 | 2009-12-15 | 282117.278 | 33190.268 | 16595.134 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | Zistenia z overenia na mieste: • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Návrh opatrení na nápravu • zabezpečiť označenie inventára, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov ESF, výstupov a podpornej dokumentácie v súlade s pravidlami publicity a informovanosti stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
22. | Obec Ivanka pri Nitre, Novozámocká 326, 951 12 Ivanka pri Nitre | Škola nového tisícročia 26110130077 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2009-12-21 | 88315.2975 | 10390.035 | 5195.0175 | 3504.02 | 412.24 | 206.12 | 3.968% | 3.968% | 3.968% | Zistenia z overenia na mieste: • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP. Návrh opatrení na nápravu: • zabezpečiť označenie miesta realizácie projektu, inventára, ktorý bol nadobudnutý z prostriedkov ESF, výstupov a podpornej dokumentácie v súlade s pravidlami publicity a informovanosti stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
23. | Mesto Sečovce, Nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce | Premena a inovácia vzdelávania v miestnych ZŠ 26110130038 | 2009-11-26 | 2009-11-26 | 2009-12-21 | 136968.575 | 16113.95 | 8056.975 | 36195.69 | 4258.32 | 2129.16 | 26.43% | 26.43% | 26.43% | Zistenia z overenia na mieste: • kontrolná skupina zistila formálny nesúlad v dátume výkonu lektorovania v predloženej prezenčnej listine s pracovným výkazom lektora; • Prijímateľ nepredložil kontrolnej skupine výstupy aktivít a spätnú väzbu aktivít 1.1 a 1.2, predložil len čiastkovú podpornú dokumentáciu z aktivity 2.1 a 2.2; • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • kontrolná skupina zistila nesúlad v predloženej dokumentácii Žiadosti o platbu č. 4 (nedodanie výpisov z bankových účtov, nesúlad vo vyplatení mzdových prostriedkov počas mesiacov marec – jún, resp. apríl – jún 2009); • boli zistené formálne nedostatky v kontrolovaných žiadostiach o platbu. Návrh opatrení na nápravu: • doložiť prezenčné listiny a pracovné výkazy bez formálnych nedostatkov u lektora Ing. Drahoslava Knapíka; • doložiť výstupy aktivít a spätnú väzbu z aktivít 1.1 a 1.2, úplné výstupy z aktivít v elektronickej podobe 2.1 a 2.2; • zabezpečiť dodržiavanie pravidiel publicity a informovanosti v súlade s pravidlami stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP; • dodržiavať pravidlá Systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007-2013; • doložiť upravené Pracovné výkazy podľa usmernenia manažéra riadenia výdavkov a pri ďalších Žiadostiach o platbu predkladať pracovné výkazy v požadovanej forme podľa usmernení, upraviť formulár Zoznamu deklarovaných výdavkov podľa usmernenia manažéra riadenia výdavkov a pri ďalších Žiadostiach o platbu predkladať formulár v požadovanej forme podľa usmernení. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
24. | Obec Harichovce, 1. mája 25, 053 01 Harichovce | Moderná škola rodinného typu 26110130027 | 2009-11-27 | 2009-11-27 | 2009-12-22 | 64270.081 | 7561.186 | 3780.593 | 4502.08 | 529.66 | 264.83 | 7.005% | 7.005% | 7.005% | Zistenia z overenia na mieste: • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • bol zistený nesúlad v úhrade dodávky PC a aplikačného softvéru a verejným obstarávaním, pričom Žiadosť o platbu, kde si Prijímateľ uplatňuje výdavky na zúčtovanie týchto prostriedkov, ešte nebola predložená na adresu Agentúry Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ; • Prijímateľ opakovane nesplnil svoju povinnosť zúčtovať poskytnutú zálohovú platbu minimálne raz za dva mesiace. Návrh opatrení na nápravu: • zabezpečiť označenie miesta realizácie projektu, zariadenia a vybavenia, ktoré bolo nadobudnuté z prostriedkov ESF, výstupov a podpornej dokumentácie v súlade s pravidlami publicity a informovanosti stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP; • vyjadriť sa o spôsobe riešenia stavu a odstránenia zistených nedostatkov vo verejnom obstarávaní; • bezodkladne zabezpečiť predloženie žiadostí o platbu tak, aby boli dodržané podmienky Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade nedodržania termínu je Poskytovateľ rozhodnutý uplatniť voči Prijímateľovi zmluvnú pokutu až do výšky 0,1 % zo sumy poskytnutého NFP za každý aj začatý deň omeškania splnenia zmluvnej povinnosti. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
25. | Základná škola, Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica | Tvorba inovačných výukových materiálov a ich využívanie v procese vzdelávania 26110130031 | 2009-12-03 | 2009-12-03 | 2009-12-28 | 133791.683 | 15740.198 | 7870.099 | 26362.92 | 3101.52 | 1550.76 | 19.7% | 19.7% | 19.7% | Zistenia z overenia na mieste: • neboli doručené osvedčenia o absolvovaní vzdelávania učiteľov; • bol zistený nesúlad medzi vykázanými hodinami v predkladaných Pracovných výkazoch a Kumulatívnych mesačných výkazoch práce a Knihou evidencie dochádzky, kde neboli zaznamenané buď príchody alebo odchody zamestnancov do alebo zo zamestnania. Návrh opatrení na nápravu: • doložiť osvedčenia o absolvovaní kurzu ako výstup realizácie aktivít 3.1 až 3.4; • zosúladiť formu evidencie dochádzky učiteľov v Knihe evidencie dochádzky tak, aby sa dala odkontrolovať prítomnosť učiteľov na pracovisku a súčasne aj evidencia hodín, ktoré učitelia vykazujú ako prácu na projekte v Pracovných výkazoch a Kumulatívnych mesačných výkazoch práce. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
26. | Mesto Vrútky, Matušovičovský rad 4, 038 61 Vrútky | Nevnucujme deťom svoje vzdelávanie, pretože sa narodili v inom čase 26110130018 | 1.12.2009 | 1.12.2009 | 2009-12-28 | 60037.2085 | 7063.201 | 3531.6005 | 10469.75 | 1231.74 | 615.87 | 17.44% | 17.44% | 17.44% | Zistenia z overenia na mieste: • pri implementovaní projektu neboli dôsledne dodržané pravidlá pre publicitu a informovanosť vyplývajúce z čl. 4 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve o poskytnutí NFP; • nebolo možné overiť zaevidovanie majetku, vzhľadom na to, že pracovníčka, ktorá vedie evidenciu majetku, nebola v čase konania overenia na mieste prítomná na pracovisku. Ani na mieste realizácie projektu Prijímateľ nevedel preukázať, akým zmluvným vzťahom má v užívaní inventár zakúpený v rámci projektu a daný do užívania. Návrh opatrení na nápravu: • zabezpečiť označenie miesta realizácie projektu, zariadenia a vybavenia, ktoré bolo nadobudnuté z prostriedkov ESF, výstupov a podpornej dokumentácie v súlade s pravidlami publicity a informovanosti stanovenými Zmluvou o poskytnutí NFP; • preukázať majetkovú evidenciu nakúpeného tovaru od spoločnosti OPEA systems, s.r.o ľubovoľnou majetkovou kartou, preukázať spôsob odovzdania do užívania zariadenia a vybavenia do školy pod pôsobnosťou Prijímateľa. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
27. | Mestská časť Bratislava - Dúbravka, Žatevná ul. 2, 841 02 Bratislava | Inovatívne a reformné kroky na ceste do budúcnosti základnej školy 26140130010 | 2009-12-04 | 2009-12-04 | 2009-12-29 | 135844.3905 | 15981.693 | 7990.8465 | 6874.13 | 808.72 | 404.36 | 5.06% | 5.06% | 5.06% | Zistenia z overenia na mieste: • pri kontrole Pracovných výkazov bol identifikovaný nedostatočný popis jednotlivých činností. Návrh opatrení na nápravu • uvádzať dostatočný popis činností v Pracovných výkazoch predkladaných ako súčasť Žiadosti o zúčtovanie zálohovej platby. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
28. | ZŠ P. Horova, Michalovce, Ul. Kpt. Nálepku 16, 071 01 Michalovce | Integrované tematické vyučovanie, inovácia metód a didaktických prostriedkov s dôrazom na využívanie IKT v ZŠ P. Horova 26110130060 | 2009-12-08 | 2009-12-08 | 2010-01-04 | 141866.7255 | 16539.9912 | 8495.3133 | 41117.13 | 4793.77 | 2462.19 | 28.98% | 28.98% | 28.98% | Zistenia z overenia na mieste: • porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP spočíva v nesplnení výstupu aktivity 6 Moderný dejepis - dotazníky, internetový prieskum a podrobná štatistika prospechu po ukončení školského roku. Návrh opatrení na nápravu: • zaslať vypracované výstupy aktivity 6 Moderný dejepis - dotazníky, internetový prieskum a podrobná štatistika prospechu po ukončení školského roku v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.
29. | Základná škola s materskou školou, Čečejovce | "Ak chceme byť úspešní, musíme byť o krok vpredu" 26110130059 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2010-01-04 | 71593.103 | 8254.2636 | 4379.8134 | 17497.29 | 2017.33 | 1070.42 | 24.44% | 24.44% | 24.44% | Zistenia z overenia na mieste: • Prijímateľ nepostupoval v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, až po zistení nesprávneho účtovania počas priebehu kontroly Prijímateľ rozúčtoval výdavky na prostriedky EÚ, štátneho rozpočtu a vlastné zdroje v správnom pomere. Návrh opatrení na nápravu: • nedostatok bol odstránený na mieste. | K 31. 12. 2009 plynula Prijímateľovi lehota na vyjadrenie.

## MZ SR
Príloha č. 7
Výkaz o overovaniach na mieste
Monitorovacie obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009
Por. číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu Kód ITMS | Dátum |  | Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov |  |  | Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu |  |  | Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí | Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých nedostatkov v určenom termíne
|  |  | začiatku výkonu overovania | ukončenia výkonu overovania |  | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné
1. | VÚC Košice | 26120230004 | 2009-02-17 | 2009-02-17 | 2009-03-02 | 635147.62 | 74723.25 | 37361.63 | 31.8% | 3.74% | 1.87% | Nižšia úroveň administratívnych kapacít vzhľadom k riadeniu projektov financovaných z ESF. Odporúčané posilniť predmetné odbory. | Splnené.
2. | VÚC Prešov | 26120230005 | 2009-02-18 | 2009-02-18 | 2009-03-02 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Nižšia úroveň administratívnych kapacít vzhľadom k riadeniu projektov financovaných z ESF. Odporúčané posilniť predmetné odbory. | Splnené.
3. | VÚC Nitra | 26120230001 | 2009-02-25 | 2009-02-25 | 2009-03-03 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4. | VÚC Trenčín | 26120230003 | 2009-04-08 | 2009-04-08 | 2009-04-08 | 1555445.6 | 182993.6 | 91496.8 | 74.06% | 8.71% | 4.35% | N/A | N/A
5. | VÚC Žilina | 26120230002 | 2009-04-20 | 2009-04-20 | 2009-04-30 | 1497650.69 | 176194.2 | 88097.11 | 75.98% | 8.93% | 4.46% | N/A | N/A
6. | VÚC Košice | 26120230004 | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 2009-04-30 | 634655.1 | 74665.18 | 37332.74 | 32.2% | 3.78% | 1.89% | N/A | N/A
7. | VÚC Prešov | 26120230005 | 2009-04-28 | 2009-04-28 | 2009-04-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8. | VÚC Nitra | 26120230001 | 2009-05-14 | 2009-05-14 | 2009-05-19 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
9. | SLK | 26120230006 | 2009-09-18 | 2009-09-18 | 2009-09-24 | 10355.33 | 1827.41 | 641.19 | 80.75 | 14.25 | 5 | Nedodržanie pravidiel informovanosti a publicity vzmysle Zmluvy | splnené
10. | NSK | 26120230010 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-11-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nedodržanie pravidiel informovanosti a publicity vzmysle Zmluvy | splnené