## Slide 1: MONITOROVANIE PROJEKTU
merateľné ukazovatele projektu
sankčný mechanizmus
karta účastníka
horizontálne princípy
iné údaje

## Slide 2: Projektové merateľné ukazovatele
Projektové MU sú sledované na úrovni projektu.
Typ MU – na úrovni projektu sa používa iba jeden typ MU (nedelia sa osobitne na MU výstupu, výsledku, resp. dopadu).
Čas plnenia – každý MU má určenú dobu plnenia (vyplýva z definície) –
  monitoruje vstup/začiatok a priebeh realizácie projektu – monitoruje moment zapojenia subjektu/účastníka do aktivity/projektu
  monitoruje stav v čase ukončenia aktivity/ukončenia účasti na projekte (nevyhnutné zaznamenať najneskôr do 4 týždňov od ukončenia účasti)
  monitoruje stav v časovom odstupe od ukončenia aktivity/projektu (6 mesiacov po, 12 mesiacov po – v závislosti od ukazovateľa – uvedené v definícii. Nemonitoruje sa stav počas mesiacov od ukončenia, ale stav po x mesiacoch od ukončenia)

## Slide 3: Projektové merateľné ukazovatele
časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
časť 10.2 žiadosti o NFP - prehľad merateľných ukazovateľov projektu
každá hlavná aktivita musí byť sledovaná prostredníctvom minimálne 1 ukazovateľa
rovnaký merateľný ukazovateľ môže byť priradený k viacerým aktivitám
každý zvolený ukazovateľ musí mať priradenú cieľovú hodnotu

## Slide 4: Ukazovatele výzvy V základnej škole úspešnejší
všetky ukazovatele definované v prílohe č. 3 výzvy sú povinné
výnimka – pri projekte využívajúcom štandardnú stupnicu jednotkových nákladov asistent učiteľa - mesačná mzda asistenta učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, v prípade nerelevantnosti uvedie žiadateľ pri ukazovateli P0053 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu cieľovú hodnotu "0"

## Slide 5: Ukazovatele výzvy V základnej škole úspešnejší
Ukazovatele sledujúce „výstup“ tzn. priebeh realizácie projektu:
ukazovatele, ktoré sledujú moment zapojenia subjektu/osoby cieľovej skupiny do projektu:
P0421 | Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania | k dňu začiatku aktivity
P0606 | Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania | k dňu začiatku aktivity - vstup osoby cieľovej skupiny do aktivity

## Slide 6: Ukazovatele výzvy V základnej škole úspešnejší
Ukazovatele sledujúce „výsledok“ projektu alebo aktivity:
ukazovatele, ktoré sledujú úspešné ukončenie účasti subjektu/osoby cieľovej skupiny na projekte alebo aktivite (pozri definícia ukazovateľa):
P0314 | Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania | k dňu ukončenia aktivity/projektu

## Slide 7: Ukazovatele výzvy V základnej škole úspešnejší
Ukazovatele sledujúce „dopad“ projektu alebo aktivity:
ukazovatele, ktoré sledujú výsledky projektu alebo aktivity v časovom odstupe od ich ukončenia (pozri znenie a definícia ukazovateľa):
P0605 | Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu | k termínu 6 mesiacov po ukončení aktivity
P0052 | Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu | k termínu 24 mesiacov po ukončení aktivity
P0053 | Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu | k termínu 24 mesiacov po ukončení aktivity

## Slide 8: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 1
Plánované/cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov premietnuté do zmluvy o NFP sú záväzné (nemennosť MU), pričom Zmluva o NFP upravuje aj postup pre prípad, ak Prijímateľ merateľné ukazovatele projektu nesplní, vrátane možnosti udelenia korekcie a odstúpenia od Zmluvy o NFP Poskytovateľom.
V rámci napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je v súlade so Zmluvou o NFP a VZP stanovená možná 5% miera odchýlky (tzn. ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou nepresahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, takáto miera nenaplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektu nemá za následok vykonanie sankcií voči Prijímateľovi).

## Slide 9: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 2
Ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5 % oproti schválenej hodnote, môže uplatniť Poskytovateľ voči Prijímateľovi finančné sankcie - a to úmerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa projektu vo vzťahu k tým hlavným aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa projektu.
Minimálna možná miera plnenia merateľného ukazovateľa (taká, ktorá neznamená porušenie zmluvných podmienok a nemá za následok odstúpenie od zmluvy a vrátenie celého NFP) je stanovená v závislosti od toho, či je vo výzve daný merateľný ukazovateľ definovaný ako ukazovateľ s príznakom alebo ukazovateľ bez príznaku.

## Slide 10: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 3
Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku (rizika) – jeho dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy o NFP.

## Slide 11: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 4
Pri merateľných ukazovateľoch bez príznaku je Prijímateľ povinný dosiahnuť minimálne 80% schválenej hodnoty merateľného ukazovateľa.
V prípade, že projekt nebude dosahovať naplnenie plánovaných hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov výsledku podľa dohodnutých zmluvných podmienok, dochádza k porušeniu podmienok zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevku z EŠIF, a podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – t.j. nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov.

## Slide 12: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Účastníci projektu:
sú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu
nie sú osoby, ktoré využívajú výsledky projektu nepriamo, t.j. nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu
o každom účastníkovi musia byť evidované údaje týkajúce sa zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia a všetky tieto údaje musia byť rozdelené podľa pohlavia
údaje týkajúce sa pohlavia, zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia musia byť získané pri vstupe do aktivity. Pokiaľ tieto údaje poskytne pred začatím účasti na aktivite (napr. formou prihlášky), v deň reálneho začatia účasti na aktivite (napr. 1. deň skolenia) musí byť overená platnosť poskytnutých údajov

## Slide 13: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Účastníci projektu:
započítaní bez ohľadu na to, či sa zúčastnili aktivity/aktivít projektu v plánovanom rozsahu alebo opustili aktivitu predčasne
ktorí predčasne opustili aktivitu a neskôr vrátia sa - upraví sa len údaj o odchode. Údaj o vstupe do aktivity ostáva nemenný, t.j. ostávajú v platnosti údaje zaevidované a platné pri prvotnom vstúpení do aktivity daného projektu
účastník podporený v rámci jedného projektu je započítaný len raz, bez ohľadu na to, koľkých aktivít sa v rámci projektu zúčastní

## Slide 14: Karta účastníka – legislatívna úprava
§47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
(1) Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3) Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

## Slide 15: Karta účastníka – legislatívna úprava
(4) Prijímateľ a partner sú oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu podľa odseku 2 poskytovateľovi určenému v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.
(5) Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013).
(6) Orgány podľa tohto zákona môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.

## Slide 16: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Kategória znevýhodnenia:
Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia)**
Účastníci so zdravotným postihnutím**
Iné znevýhodnené osoby**
Účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb
Účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi
Účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi
Bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania
Osoby z vidieckych oblastí
Osobitná kategória údajov – tzv. citlivé údaje **
    Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia)
    Účastníci so zdravotným postihnutím
    Iné znevýhodnené osoby

## Slide 17: Karta účastníka a ukazovatele
Povinnosti prijímateľa:
zaznamenať údaje o každom účastníkovi v podobe karty účastníka
karta musí obsahovať všetky požadované údaje, okrem citlivých údajov (**) – v prípade, že ich účastník odmietol poskytnúť – prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – účastník bude zarátaný medzi účastníkov projektu a bude započítaný do projektových ukazovateľov
účastník môže odmietnuť poskytnúť akékoľvek údaje - prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – takéhoto účastníka však nemôže započítať do projektových ukazovateľov. Výdavky na takéhoto účastníka sú oprávnené – prijímateľ však musí mať dôkaz potvrdzujúci jeho oprávnenosť

## Slide 18: Relevancia projektu k horizontálnym princípom
2007-2013
horizontálne priority (MRK, TUR, IS, RP) – žiadateľ si vyberal príspevok projektu k horizontálnej priorite a ukazovatele podľa vlastného uváženia
2014-2020
horizontálne princípy – udržateľný rozvoj (UR) a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácia (RMŽaND)
každý projekt je automaticky v súlade s oboma horizontálnymi princípmi (čestné vyhlásenie žiadateľa – časť 15 formulára žiadosti o NFP)
ukazovatele projektu majú preddefinovanú relevanciu k horizontálnym princípom (pri vypĺňaní žiadosti o NFP v ITMS 2014+ systém automaticky pridelí relevanciu, nie je možné ju meniť)

## Slide 19: Relevancia projektu k horizontálnym princípom
Formulár žiadosti o NFP, časť 7, relevancia k horizontálnemu princípu RMŽaND:
v prípade, ak ide o projekt zameraný na podporu konkrétnej cieľovej skupiny vyberanej z číselníka v tabuľke č. 8 formulára žiadosti o NFP (popis cieľovej skupiny), automaticky je vyplnený v žiadosti o NFP nasledovný text:
„Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny“
v prípade, ak ide o projekt, ktorý nie je priamo zameraný na podporu znevýhodnených skupín, automaticky je vyplnený v žiadosti o NFP nasledovný text:
„Projekt je v súlade s princípom podpory v rámci Horizontálneho princípu Rovnosť mužov a žien a Horizontálneho princípu Nediskriminácia“

## Slide 20: Iné údaje
štatistické údaje získavané z jednotlivých projektov počas ich implementácie
rozsah požadovaných iných údajov definovaný v rámci výzvy
nie sú získavané prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu ale v priebehu implementácie projektu, na základe uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP.
žiadateľ neuvádza iné údaje v žiadosti o NFP
žiadateľ nestanovuje cieľové hodnoty
za nedosiahnutie hodnoty, tzn. sledovaná dosiahnutá hodnota = 0, nie je uplatňovaný sankčný mechanizmus
v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o NFP
Iné údaje definované pre výzvu V základnej škole úspešnejší:
D0162 | Počet realizovaných informačných aktivít | k dňu začiatku aktivity

## Slide 21: Ďakujeme za pozornosť.