## Cestovná mapa
Cestovná mapa
Popis hlavných krokov vedúcich k integrácii univerzít Univerzita 1: Trnavská univerzita v Trnave Univerzita 2: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
| Aktivita | Popis / poznámka | Časový rámec
1 | Vytvorenie spoločnej virtuálnej knižnice | Hardvérová podpora a softvérové vybavenie virtuálnej knižnice, inštalácia knižničného modulu REPČO | 08/2022
2 | Spoločná platforma informovanosti | Webové stránky UCM a Univerzitného klastra Trnava | 1.etapa 03/2022, 2.etapa 10/2022
3 | Podpora spoločných projektov vo vedecko-výskumnej činnosti | Podpora riešiteľov významných vedeckých projektov s potenciálom integrácie | 1.etapa 12/2021, 2.etapa 11/2022
4 | Formalizované procesy konvergencie | Audity vnútorných a vonkajších procesov UCM, právne analýzy cestovnej mapy | 1.etapa 03/2022, 2.etapa 11/2022
5 | Konvergencia kľúčových informačných systémov | Hardvér a softvér k implementácii MAIS, implementácia a integrácia systému MAIS, testovanie; elektronizácia administratívy; revitalizácia informačných systémov (migrácia dát MAIS do databázového systému PostgreSQL, komplexný upgrade systému na správu identít NetIQ Identity Management) | 2022 (07/2022 - 12/2022)
6 | Platné uznesenie Akademického senátu vysokej školy podľa § 9, ods. (1), písm. b) bod 2. zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Platné uznesenie Správnej rady vysokej školy podľa § 41, ods. (4), písm. b) zákona 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov | Akademický senát môže zasadať iba počas výukovej časti akademického roka, teda do 30. júna resp. po 20. septembri V uzneseniach bude uvedená lehota, v ktorej sa žiada Ministerstvo o predloženie návrhov príslušných zákonov do Národnej rady SR tak, aby ich účinnosť bola nie neskôr než 1. 1. 2026. | do 30.6.2022, alebo do 30.9.2022
7 | Zapojenie sa do výziev v investícii 1, K8 | Vypracovanie podkladov a podanie žiadostí | 2022-09-30
8 | Realizácia infraštruktúrnych projektov | Revitalizácia priestorov, rekonštrukcie a výstavba viacerých nových budov - detaily v prílohe (hárok "infraštruktúrne projekty") | od 2022 do 30.6.2026
9 | Návrh organizačnej štruktúry zlúčenej inštitúcie (rektori/rektorky predkladajú návrh správnym radám a akademickým senátom jednotlivých VŠ) | Integrovaná vysoká škola bude mať názov Trnavská univerzita v Trnave. Pre odlíšenie od existujúcej jednoty používame pre ňu pracovné pomenovanie spojená Trnavská univerzita. Návrh organizačnej štruktúry je jedným zo vstupov do prípravy štatútu. Finálne znenie organizácie vnútornej štruktúry bude súčasťou štatútu zlúčenej inštitúcie. | 2023-10-31
10 | Podpísanie výkonnostnej zmluvy | Jedným z indikátorov výkonnostných zmlúv bude "ukončenie integrácie", zavŕšené prijatím štatútu zlúčenej inštitúcie. Merateľnými ukazovateľmi zmluvy, ktoré budú priebežne monitorované, bude plnenie jednotlivých míľnikov integrácie. | 2023-12-31
11 | Predbežné návrhy vnútorných predpisov zlúčenej inštitúcie (rektori/rektorky predkladajú návrh správnym radám a akademickým senátom jednotlivých VŠ) | Predbežné návrhy vnútorných predpisov zlúčenej inštitúcie sú jedným zo vstupov štatútu zlúčenej inštitúcie. | 2024-10-31
12 | Pripomienkovanie zákona o zlúčení | Návrh nového zákona a novela zákona 131/2002 Z.z. budú zaslané do medzirezortného pripominekového konania. | 2025-06-30
13 | Štatút zlúčenej inštitúcie | Zlúčením sa chápe vytvorenie jednej právnickej osoby s vlastným vnútorným usporiadaním a predpismi. Pôsobnosť, oprávnenia a vzťahy odborov a ústredných riadiacich orgánov budú uvedené v štatúte. | 2026-06-30
Cestovnú mapu schválil:
| MUDr. RNDr. Paulis Ľudovít PhD. | Dátum a podpis:
štátny tajomník II
Ministerstvo šklstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

## prílohy
Príloha 1 - Infraštruktúrne projekty (plánované rekonštrukcie a výstavba nových budov integrujúcich VŠ)
| Názov projektu (nákup, rekonštrukcia, výstavba budov) | typ projektu | čiastové ciele | súčasný stav | dátum/časový rámec realizácie | Hlavný riešiteľ | suma v EUR (s DPH) | zdôvodnenie integračného prínosu (zapojenie druhej vysokej školy)
1 | Odkúpenie a revitalizácia budovy na Hajdóczyho 2 | odkúpenie budovy | vysporiadanie vlastníckych vzťahov s STU | rokovanie | 2022-12-31 | UCM | 2 500 000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity
|  | rekonštrukčné práce | b) dokončenie výmeny hliníkových okien a dverí na 2-4. poschodí a v suteréne objektu; c) kompteúá rekonštrukciu silno a slaboprúdových elektrických rozvodov, vrátane rozvádzačov a rozvodne, d) kompletnú výmenu svietidiel za úspornejšie (LED), e) zateplenie strechy a obvodového plášťa, f) komplexnú rekonštrukciu výťahov za bezpečnejšie a energeticky úspornejšie, g) výmenu podlahovín, h) modernizáciu učební, i) dovybavenie kancelárskych priestorov pre učiteľov, j) inštalácia fotovoltaiky na streche budovy |  | 2024-12-31 | UCM | 1 000 000
2 | Revitalizácia študentského domova, 4. etapa | rekonštrukčné práce | prerobenie kúpelní a inštalácia sprchovacích kútov |  | odovzdanie 30.9.2023 mimo ubytovacieho obdobia | UCM | 200000 | Po integrácii budú kapacity študentského domova spoločné pre zúčastnené univerzity, spravidla pre zahraničných študentov
3 | Budova Fakulty masmediálnej komunikácie | výstavba novej budovy |  | spracovaná je architektonická štúdia vrátane parkovania a zelene (k dispozícii prebiehajú rokovania so stavebnými orgánmi mesta Trnava realizuje sa prípravná fáza verejného obstarávania pre projekt komplexu s ukončením v r. 2022 | započanie stavby 2023/4 odovzdanie 30.06.2026 | UCM | 8 000 000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity
4 | Analyticko-diagnostické centrum ako súčasť Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku, Špačince | výstavba novej budovy | a) ukončenie rokovaní s predstaviteľmi obce Špačince, b) realizuje sa prípravná fáza verejného obstarávania pre projekt komplexu s ukončením v r. 2022. | spracovaná je architektonická štúdia (k dispozícii) prebiehajú rokovania s predstaviteľmi obce Špačince realizuje sa prípravná fáza verejného obstarávania pre projekt komplexu s predpokladaným ukončením v r. 2022 | započanie stavby 2023/4 odovzdanie 30.06.2026 | UCM | 7 000 000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity
|  | infraštruktúra | prístrojové vybavenie modernými špičkovými analytickými a diagnostickými prístrojmi ako súčasti Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku |  | ukončenie 30.06.2026 | UCM | 5 000 000 | Infraštruktúru budú využívať pracovníci zúčastnených univerzít, špičkoví domáci a zahraniční vedci, ako aj ostatní participanti Univerzitného klastra Trnava
5 | Nový študentský domov | odkúpenie budovy | vysporiadanie vlastníckych vzťahov s odielom Slávia | rokovanie s majiteľom Slávie | 2023-07-01 | UCM | 2000000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity s navýšenou ubytovacou kapacitou
|  | výstavba novej budovy | architektornická štúdia, projekt, stavba, vybavenie |  | 2026-06-30 | UCM | 5 000 000
6 | Budova Fakulty zdravotníckych vied, Piešťany, nám. SNP | odkúpenie budovy | vysporiadanie vlastníckych vzťahov s VÚC | rokovanie s VUC | 2023-07-01 | UCM | 2 000 000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity
|  | rekonštrukčné práce | rekonštrukčné práce | podľa existujúceho projektu - spracovaná je projektová dokumentácia na realizáciu prvej etapy revitalizácie objektu. Aktuálne je v procese riešenia žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Po jeho získaní bude spracovaná projektová dokumentácia na úrovni realizačného projektu | 2026-06-30 | UCM | 2000000
7 | Elektrické rozvody v budove v Špačinciach | rekonštrukčné práce | podľa pripravovaného projektu | V súčasnosti sa spracováva projektová dokumentácia pre výmenu rozvodov elektrickej energie. | 2024-12-31 | UCM | 700000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity
8 | Športové, kultúrne a oddychové priestory v centrálnej budove na nám. J. Herdu | rekonštrukčné práce | podľa existujúceho projektu |  | 2024-12-31 | UCM | 800000 | Po integrácii bude budova súčasťou spojenej Trnavskej univerzity a priestory využívané študentami
9 | Komplexná rekonštrukcia a vybavenie historickej budovy Adalbertína (jedna z pôvodných budov historickej Trnavskej univerzity) pre pedagogické a vedecko-výslumné účely | rekonštrukčné práce | Komplexná rekonštrukcia historickej budovy, vybavenie učební a spoločných priestorov, vybavenie laboratórneho traktu, vybudovanie biobanky, sieťová infraštruktúra | Pripravená kompletná projektová dokumentácia, prebieha stavebné konanie | 2025-06-30 | TUvT | 15 000 000 (z toho 10 000 000 stavebné práce a 5 miliónov vybavenie a infraštruktúra) | Rekonštruovaná budova, ktorá bola súčasťou komplexu Trnavskej univerzity zo 17. storočia, bude integrálnou súčasťou univerzitného campusu integrovaného subjektu univerzitného klastra, s potenciálom prípravy budúcich učiteľov, cvičnou univerzitnou materskou školou a so samostatným laboratórnym traktom pre excelentný výskum realizovaný fakultou zdravotníctva a sociálnej práce, v spolupráci so SAV a UK v Bratislave.
10 | Vybudovanie a vybavenie Auly a kongresového centra Trnavskej univerzity | stavba a vybavenie | Výstavba a vybavenie Auly s kongresového centra s kapacitou cca 230 miest | Pripravená kompletná projektová dokumentácia, vydané platné stavebné povolenie | 2025-12-31 | TUvT | 3000000 | Moderné kongresové centrum, disponované aj na vykonávanie univerzitných ceremónií, bude súčasťou univerzitného celku a rozšíri doterajšie kapacity, ktorými disponuje partnerská Univerzita sv Cyrila a Metoda.
11 | Rozšírenie a modernizácia Univerzitne knižnice Trnavskej univerzity v Trnave | stavba a vybavenie | Novostavba, ktorá rozšíri priestory UK - stavba a vybavenie priestorov | Prebieha príprava architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu | 2026-06-30 | TUvT | 9000000 | Realizácia pripravovanej stavby rozšíri nevyhnutné zázemie knižničných služieb pre univerzitný celok a je jedným z kľúčových segmentov budúcej spoločnej infraštruktúry pre integrujúce sa univerzity s efektívnym centralizovaným riadením.
12 | Vybudovanie multifunkčnej budovy pre pedagogické a vedecko-výskumné účely pri Právnickej fakulte Trnavskej univerzity | stavba a vybavenie | Výstavba novostavby, ktorá bude prepojená s existujúcou budovou Právnickej fakulty TU | Prípravné rokovania | 2026-06-30 | TUvT | 10000000 | Ide o pripravovaný zámer vybudovať na pozemku vo vlastníctve Trnavskej univerzity v Trnave centrum pre prípravu budúcich právnikov, s dôrazom na právne kliniky a v celku univerzitného klastra bude infraštruktúrnou bázou pre excelentný právny výskum, s dôrazom na prípravu študentov práva.
13 | Rekonštrukcia a zlepšenie tepelno-izolačných vlastností budovy Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity | stavba a vybavenie | Rekonštrukcia strechy a budovy s cieľom odstránenia havarijného stavu a zlepšenia tepelno-izolačného profilu budovy | Pripravený projekt a vydané platné stavebné povolenie na 1. etapu (rekonštrukcia strechy) a príprava druhej časti dokumentácie | 1. etapa do 31.12.2025 | TUvT | 4000000 | Prvá etapa rekonštrukčných prác, ktorá sa aktuálne realizuje, je východiskom pre komplexnú rekonštrukciu budovy najvýkonnejšej fakulty TTU. Ďalšia fáza rekonštrukcie má smerovať k zníženiu energetickej náročnosti budovy a k modernizácii jej infraštruktúry. V celku univerzitného klastra bude zázemím pre prípravu učiteľov.
[7 empty] | 77200000 | TOTAL
| Vysvetlenie | Projekty označené žltou sú najviac pravdepodobné byť podporené z Plán obnovu (najviac v súlade s cieľmi investície 1). Dodatočné infraštruktúrne projekty, ktoré nebudú podporené z PO môžu byť v prípade vhodnosti podporené aj zo štátneho rozpočtu
Príloha 2 - Iné projekty VŠ (už podporené vybrané integračné aktivity zapojených VŠ)
| Názov projektu tavba budov) | typ projektu | opis projektu | stav ku koncu 2021 | dátum/časový rámec realizácie | Hlavný riešiteľ | suma v EUR (s DPH)
| Vytvorenie spoločnej virtuálnej knižnice | iné integračné aktivity | Hardvérová podpora a softvérové vybavenie virtuálnej knižnice | zverejnené verejné obstarávanie na IKT | 08/2022 | UCM | 60000
|  |  | Inštalácia knižničného modulu REPČO | V príprave, prebieha analýza | Ukončenie do 07/2022 | TUvT | 16900
| Spoločná platforma informovanosti | iné integračné aktivity | Webové stránky UCM a Univerzitného klastra Trnava | Priame zadanie 5 000 2. časť v príprave | 1.etapa 03/2022, 2.etapa 10/2022 | UCM | 70000
| Podpora spoločných projektov vo vedecko-výskumnej činnosti | iné integračné aktivity | Podpora riešiteľov významných vedeckých projektov s potenciálom integrácie | Realizované 13 000 | 1.etapa 12/2021, 2.etapa 11/2022 | UCM | 25000
|  |  | Podpora riešiteľov významných vedeckých projektov s potenciálom integrácie | V príprave | Priebežne do 11/2022 | TUvT | 25000
| Formalizované procesy konvergencie | iné integračné aktivity | Audity vnútorných a vonkajších procesov UCM | Priame zadanie 6 000 v príprave | 1.etapa 03/2022, 2.etapa 11/2022 | UCM | 35000
|  |  | Právne analýzy cestovnej mapy | Priame zadanie 6 000 v príprave | 1.etapa 03/2022, 2.etapa 11/2022 | UCM | 25000
| Konvergencia kľúčových informačných systémov | iné integračné aktivity | Hardvér a softvér k implementácii MAIS | zverejnené verejné obstarávanie na IKT | 2022 (07/2022 - 12/2022) | UCM | 811827
|  |  | Implementácia a integrácia systému MAIS | v realizácii
|  |  | Testovanie systému MAIS | plánované
|  |  | Elektronizácia administratívy | Prípravené súťažné podklady
|  |  | Revitalizácia informačných systémov, migrácia dát MAIS do databázového systému PostgreSQL | Pripravená základná analýza a rámcový plán
|  |  | Revitalizácia informačných systémov, komplexný upgrade systému na správu identít NetIQ Identity Management | Prebieha analýza a prieskum trhu