## Slide 1: IMPLEMENTÁCIA PROJEKTU
merateľné ukazovatele projektu
sankčný mechanizmus
karta účastníka
monitorovanie projektov + monitorovacie správy
publicita projektu
zmena projektu

## Slide 2: Projektové merateľné ukazovatele
Projektové MU sú sledované na úrovni projektu.
Typ MU – na úrovni projektu sa používa iba jeden typ MU (nedelia sa osobitne na MU výstupu, výsledku, resp. dopadu).
Čas plnenia – každý MU má určenú dobu plnenia (vyplýva z definície) –
  monitoruje vstup/začiatok a priebeh realizácie projektu – monitoruje moment zapojenia subjektu/účastníka do aktivity/projektu
  monitoruje stav v čase ukončenia aktivity/ukončenia účasti na projekte (nevyhnutné zaznamenať najneskôr do 4 týždňov od ukončenia účasti)
  monitoruje stav v časovom odstupe od ukončenia aktivity/projektu (6 mesiacov po, 12 mesiacov po – v závislosti od ukazovateľa – uvedené v definícii. Nemonitoruje sa stav počas mesiacov od ukončenia, ale stav po x mesiacoch od ukončenia)

## Slide 3: Projektové merateľné ukazovatele
uvedené v zmluve o poskytnutí NFP v prílohe č. 2 Predmet podpory, časť 6 a vychádzajú zo ŽoNFP - časti 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele a z časť 10.2 žiadosti o NFP - prehľad merateľných ukazovateľov projektu
každá hlavná aktivita je sledovaná prostredníctvom minimálne 1 ukazovateľa
nie je možné znižovať hodnoty merateľných ukazovateľov uvedených v ŽoNFP

## Slide 4: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 1
Plánované/cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov premietnuté do zmluvy o NFP sú záväzné, pričom Zmluva o NFP upravuje aj postup pre prípad, ak Prijímateľ merateľné ukazovatele projektu nesplní, vrátane možnosti udelenia korekcie a odstúpenia od Zmluvy o NFP Poskytovateľom. – príloha č. 1 VZP, článkom 10, ods. 1, písmeno j)
sankčný mechanizmus nie je uplatňovaný na ukazovatele, z charakteru ktorých vyplýva potreba ich sledovania aj po ukončení realizácie aktivít projektu, teda ukazovatele, ktoré sú sledované napr. 6 mesiacov po aktivite/projekte, alebo 12, či 24 mesiacov po skončení.
V rámci napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je v súlade so Zmluvou o NFP a VZP stanovená možná 5% miera odchýlky (tzn. ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou nepresahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, takáto miera nenaplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektu nemá za následok vykonanie sankcií voči Prijímateľovi).

## Slide 5: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 2
Ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5 % oproti schválenej hodnote, môže uplatniť Poskytovateľ voči Prijímateľovi finančné sankcie - a to úmerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa projektu vo vzťahu k tým hlavným aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa projektu.
Minimálna možná miera plnenia merateľného ukazovateľa (taká, ktorá neznamená porušenie zmluvných podmienok a nemá za následok odstúpenie od zmluvy a vrátenie celého NFP) je stanovená v závislosti od toho, či je vo výzve daný merateľný ukazovateľ definovaný ako ukazovateľ s príznakom alebo ukazovateľ bez príznaku.

## Slide 6: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 3
Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku (rizika) – jeho dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy o NFP.

## Slide 7: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 4
Pri merateľných ukazovateľoch bez príznaku je Prijímateľ povinný dosiahnuť minimálne 80% schválenej hodnoty merateľného ukazovateľa.
V prípade, že projekt nebude dosahovať naplnenie plánovaných hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov výsledku podľa dohodnutých zmluvných podmienok, dochádza k porušeniu podmienok zmluvy o poskytnutí NFP podľa zákona o príspevku z EŠIF, a podmienok zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. – t.j. nehospodárnemu, neefektívnemu a neúčinnému vynakladaniu verejných prostriedkov.

## Slide 8: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Účastníci projektu:
sú osoby priamo zúčastňujúce sa aktivít projektu
nie sú osoby, ktoré využívajú výsledky projektu nepriamo, t.j. nezúčastňujú sa priamo aktivít projektu
o každom účastníkovi musia byť evidované údaje týkajúce sa zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia a všetky tieto údaje musia byť rozdelené podľa pohlavia
údaje týkajúce sa pohlavia, zamestnania, veku, vzdelania, znevýhodnenia musia byť získané pri vstupe do aktivity. Pokiaľ tieto údaje poskytne pred začatím účasti na aktivite (napr. formou prihlášky), v deň reálneho začatia účasti na aktivite (napr. 1. deň skolenia) musí byť overená platnosť poskytnutých údajov

## Slide 9: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Účastníci projektu:
započítaní bez ohľadu na to, či sa zúčastnili aktivity/aktivít projektu v plánovanom rozsahu alebo opustili aktivitu predčasne
ktorí predčasne opustili aktivitu a neskôr vrátia sa - upraví sa len údaj o odchode. Údaj o vstupe do aktivity ostáva nemenný, t.j. ostávajú v platnosti údaje zaevidované a platné pri prvotnom vstúpení do aktivity daného projektu
účastník podporený v rámci jedného projektu je započítaný len raz, bez ohľadu na to, koľkých aktivít sa v rámci projektu zúčastní

## Slide 10: Karta účastníka – legislatívna úprava
§47 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov
(1) Orgány podľa tohto zákona sú pri poskytovaní príspevku, kontrole a súvisiacich činnostiach oprávnené získavať a spracúvať osobné údaje fyzických osôb žiadateľa, prijímateľa, partnera, užívateľa, cieľovej skupiny, dodávateľa a iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(2) Osobnými údajmi spracúvanými podľa tohto zákona sú meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, štátne občianstvo, národnosť, etnický pôvod, údaje podľa osobitného predpisu (Príloha č. 1 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013) a ďalšie údaje v rozsahu nevyhnutnom na plnenie úloh podľa tohto zákona.
(3) Orgány podľa tohto zákona sú oprávnené vyžadovať osobné údaje podľa odseku 2 z informačných systémov iných právnických osôb, a to na účely a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh.

## Slide 11: Karta účastníka – legislatívna úprava
(4) Prijímateľ a partner sú oprávnení na účely preukázania vynakladania poskytnutého príspevku a v súvislosti s realizáciou projektu získavať, spracúvať a poskytnúť osobné údaje užívateľa a cieľovej skupiny v rozsahu podľa odseku 2 poskytovateľovi určenému v zmluve alebo v rozhodnutí podľa § 16 ods. 2.
(5) Poskytovateľ zverejňuje osobné údaje na účely plnenia povinností podľa § 48. Poskytovateľ je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu poskytnúť a sprístupniť spracúvané osobné údaje na účely preukázania použitia príspevku v rámci kontrolnej alebo inej činnosti orgánov podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu (Nariadenie (EÚ) č. 1303/2013).
(6) Orgány podľa tohto zákona môžu získavať osobné údaje bez súhlasu dotknutej osoby aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov a iných dokumentov obsahujúcich osobné údaje na nosiči informácií.

## Slide 12: Implementácia - sledovanie účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Kategória znevýhodnenia:
Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít ako sú napríklad Rómovia)**
Účastníci so zdravotným postihnutím**
Iné znevýhodnené osoby**
Účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb - v ITMS sú neplatné
Účastníci, ktorí žijú v domácnostiach nezamestnaných osôb so závislými deťmi - v ITMS sú neplatné
Účastníci, ktorí žijú v domácnostiach ako osamelé osoby so závislými deťmi - v ITMS sú neplatné
Bezdomovci alebo osoby postihnuté vylúčením z bývania
Osoby z vidieckych oblastí
Osobitná kategória údajov – tzv. citlivé údaje **
    Migranti, účastníci s cudzím pôvodom, menšiny (vrátane marginalizovaných komunít, ako sú napríklad Rómovia)
    Účastníci so zdravotným postihnutím
    Iné znevýhodnené osoby

## Slide 13: Karta účastníka a ukazovatele
Povinnosti prijímateľa:
zaznamenať údaje o každom účastníkovi v podobe karty účastníka
karta musí obsahovať všetky požadované údaje, okrem citlivých údajov (**) – v prípade, že ich účastník odmietol poskytnúť – prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – účastník bude zarátaný medzi účastníkov projektu a bude započítaný do projektových ukazovateľov
účastník môže odmietnuť poskytnúť akékoľvek údaje - prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – takéhoto účastníka však nemôže započítať do projektových ukazovateľov. Výdavky na takéhoto účastníka sú oprávnené – prijímateľ však musí mať dôkaz potvrdzujúci jeho oprávnenosť

## Slide 14: Monitorovanie projektov - doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP
počas realizácie projektu predkladá Prijímateľ spolu so ŽoP Poskytovateľovi aj doplňujúce monitorovacie údaje k ŽoP (príloha č. 7 PpP) - uvedená povinnosť sa vzťahuje na priebežnú platbu a na zúčtovanie zálohovej platby
doplňujúce monitorovacie údaje pozostávajú z nasledovných kľúčových informácií: a) vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu, b) kumulatívne naplnenie merateľných ukazovateľov, c) identifikované problémy, riziká a ďalšie informácie v súvislosti s realizáciou projektu
slúžia na včasné odhalenie rizík a negatívnych tendencií majúcich vplyv na plynulý priebeh a úspešné ukončenie, ako aj ako vstupná informácia pre SO na možný výkon kontroly projektu

## Slide 15: Monitorovanie projektov – monitorovacie správy 1
prijímateľ je povinný počas realizácie aktivít projektu predložiť monitorovaciu správu projektu s príznakom „výročná“ – VMS (Príloha č. 13a PpP)
obsahuje všetky základné údaje o projekte, tak aby bolo možné spoľahlivo vykonávať jeho monitorovanie a zároveň získať príslušné výstupy pre potreby hodnotenia
jednotný termín vypracovania VMS, tak aby obsahovala údaje a reflektovala stav projektu k 31.12. roku n. - zabezpečiť zaevidovanie aktuálnych údajov, ktoré sú predmetom VMS projektu a sú získavané z úrovne Prijímateľa, v ITMS2014+ bezodkladne po uplynutí monitorovaného obdobia
v prípade VMS Prijímateľ vyplní monitorované obdobie v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (napr. od účinnosti zmluvy o NFP do 31.12. roku n, od 1.1. do 31.12. roku n a pod.).

## Slide 16: Monitorovanie projektov – monitorovacie správy 2
Obsah VMS
základné údaje o projekte a mieste jeho realizácie,
informácie o príspevku projektu k horizontálnym princípom,
vzťah aktivít a merateľných ukazovateľov projektu vrátane relevancie merateľných ukazovateľov k horizontálnym princípom alebo príznaku rizika, pričom plnenie merateľných ukazovateľov je vykazované kumulatívne za dobu realizácie,
vzťah aktivít a finančnej realizácie projektu, údaje o publicite projektu, príjmoch projektu, verejných obstarávaniach, pokroku projektu, identifikovaných problémoch a rizikách v súvislosti s realizáciou projektu a iných údajoch,
špecifické polia relevantné len pre projekty spolufinancované z ESF, pričom ide o špecifické údaje o účastníkoch projektu,
k monitorovacej správe je možné pripojiť podľa potreby prílohy (napr. fotodokumentáciu, prezenčné listiny a pod.), najmä ak má Prijímateľ pochybnosti pri preukazovaní skutočností vyplývajúcich z realizácie projektu,
čestné vyhlásenie Prijímateľa o pravdivosti a úplnosti predložených informácií

## Slide 17: Monitorovanie projektov – monitorovacie správy 3
prijímateľ je povinný do 30 pracovných dní odo dňa ukončenia realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu projektu s príznakom „záverečná“ (Príloha č. 13a PpP) . Monitorované obdobie tejto monitorovacej správy projektu je obdobie od účinnosti zmluvy o NFP do momentu ukončenia realizácie aktivít projektu
obsahuje všetky základné údaje o projekte
reálne dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov projektu,
udržateľnosť projektu,
predbežný konečný rozpočet projektu zostavený na základe analytického účtovníctva Prijímateľa,
skutočný časový harmonogram realizácie projektu,
zdôvodnenie v prípade nedosiahnutia stanovených hodnôt merateľných ukazovateľov vrátane ukazovateľov k horizontálnym princípom,
ďalšiu dokumentáciu požadovanú zo strany Poskytovateľa vo vzťahu k overeniu merateľných ukazovateľov projektu

## Slide 18: Monitorovanie projektov – monitorovacie správy 4
počas obdobia udržateľnosti projektu je prijímateľ povinný predkladať následné monitorovacie správy na ročnej báze (Príloha č. 13b PpP)
momentom ukončenia realizácie projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu. Projekt sa považuje za ukončený, ak došlo k fyzickému ukončeniu projektu (skutočne sa zrealizovali všetky aktivity projektu), t. j. došlo k ukončeniu realizácie aktivít projektu a k finančnému ukončeniu projektu (Prijímateľ uhradil všetky oprávnené výdavky a Prijímateľovi bol uhradený zodpovedajúci NFP)
Následnú monitorovaciu správu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu, pričom Prijímateľ predkladá NMS do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia realizácie aktivít projektu (t.j. deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia ZMS projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa finančného ukončenia projektu; Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov
2 následné monitorovacie správy – 2 ročné obdobie udržateľnosti

## Slide 19: Monitorovanie projektov – monitorovacie správy 5
Následná monitorovacia správa v nadväznosti na svoj účel obsahuje údaje:
o zachovaní podmienok udržateľnosti projektu,
o generovaní čistých príjmov projektu,
o plnení podmienok informovanosti a publicity na úrovni projektu,
o stave plnenia merateľného ukazovateľa alebo iného údaju, ktorý nastal až po ukončení realizácie aktivít projektu, napr. v prípade ukazovateľov dlhodobých výsledkov

## Slide 20: Publicita projektu
Manuál pre IaK pre prijímateľa „Keďže Európsky sociálny fond využíva finančné prostriedky EÚ, prijímateľ využívajúci tieto finančné prostriedky má povinnosť spolupracovať pri výmene skúseností a šírení osvedčených postupov a zároveň informovať, že realizácia aktivít bola umožnená vďaka podpore EÚ. V prípade, že požiadavky v tejto oblasti nebudú splnené, môže dôjsť k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP a k odobratiu poskytnutých finančných prostriedkov.“
Konkrétne ide o nasledujúce aktivity:
„Označenie objektov, priestorov budovy a školiacich miestností, v ktorých sa uskutočňujú aktivity projektu“ – stačí jednoduchý plagát podľa inštrukcií v Manuáli IaK (viď príloha – str. č. 4).
„Informačné aktivity - počas informačných aktivít súvisiacich s realizáciou aktivít projektu spolufinancovaného z ESF, ako sú napr. konferencie, semináre, workshopy, výstavy a pod., musí prijímateľ dodržať pravidlá pre IaK“ – len v prípade, ak prijímateľ bude organizovať nejaké sprievodné aktivity (napr. rodičovské združenie a pod.), bude stačiť umiestnenie plagátu, popr. „ologovanie“ použitých materiálov (viď príloha – str. č. 11).
„Fotodokumentácia - prijímateľ je povinný priebežne vytvárať fotodokumentáciu, resp. audiovizuálne záznamy z realizácie aktivít projektu, pričom musí ísť najmä o záznamy zo školiacich, tréningových a iných aktivít s účastníkmi/cieľovými skupinami projektu“ (viď príloha – str. č. 12).

## Slide 21: Zmeny projektu
Čl. 6 zmluvy o poskytnutí NFP - prijímateľ je povinný v prípade významnejšej zmeny projektu predložiť žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP na formulári „Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (významnejšia zmena projektu)“ – príloha č. 2 PpP
žiadosť o zmenu Zmluvy musí byť riadne odôvodnená
všetky zmeny musia byť v súlade so Zmluvou o NFP. Zmenou nesmie nastať porušenie podmienok definovaných v príslušnej výzve na predkladanie žiadostí o NFP. Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o NFP vždy pred uskutočnením navrhovanej zmeny, najneskôr 1 mesiac pred dátumom ukončenia realizácie aktivity, ktorej sa uvedená zmena týka
poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti prijímateľa na zmenu Zmluvy vyhovieť
v prípade schválenia žiadosti o zmenu Zmluvy, Poskytovateľ vypracuje návrh Dodatku (ak relevantné) k Zmluve o poskytnutí NFP
na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie Dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP nie je právny nárok

## Slide 22: Menej významná zmena projektu
Za menej významnú zmenu projektu sa považuje najmä:
omeškanie Prijímateľa so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu maximálne o 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
(ii) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentácie vo vzťahu k Projektu, ktorá nemá vplyv na rozpočet Projektu, cieľovú hodnotu Merateľných ukazovateľov Projektu, ani na dodržanie podmienok poskytnutia príspevku (napríklad zmena výkresovej dokumentácie, zmena technických správ, zmena štúdií a podobne),
(iii) ak prečerpanie v rámci jednej zo skupín výdavkov neprekročí 15 % kumulatívne na túto skupinu výdavkov za celú dobu realizácie Projektu, za podmienky neprekročenia Celkových oprávnených výdavkov Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na Podporné aktivity projektu,
(iv) odchýlky v rozpočte Projektu týkajúcej sa Oprávnených výdavkov výlučne v prípade, ak ide o zníženie výšky Oprávnených výdavkov a takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu definovaného v článku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy.
Prijímateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Poskytovateľovi, že nastala takáto zmena, avšak nie je povinný požiadať o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP spôsobom uvedeným v časti Príručky „Žiadosť o zmenu Zmluvy“. Prijímateľ v písomnom oznámení o menej významnej zmene projektu uvedie minimálne stručný popis a zdôvodnenie navrhovanej zmeny projektu, dopad navrhovanej zmeny na dosiahnutie cieľov projektu, merateľné ukazovatele projektu a rozpočet projektu a predloží podpornú dokumentáciu (ak relevantné).
Poskytovateľ zapracuje menej významnú zmenu projektu do Zmluvy o poskytnutí NFP pri vyhotovení najbližšieho písomného dodatku, ktorého predmetom bude aj úprava významnejšej zmeny.

## Slide 23: Významnejšia zmena projektu
významnejšia zmena projektu vyžaduje schválenie zo strany Poskytovateľa. V tomto prípade je Prijímateľ povinný požiadať o významnejšiu zmenu projektu - zmenové konanie
Prijímateľ je povinný požiadať o zmenu Zmluvy pred realizáciou samotného úkonu viažuceho sa na vykonávanú zmenu. Za významnejšiu zmenu sa považuje najmä:
  miesta realizácie Projektu,
  miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,
  Merateľných ukazovateľov Projektu, ak ide o zníženie cieľovej hodnoty o viac ako 5% oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu, ktorá bola schválená v Žiadosti o NFP (podľa podmienok uvedených v odseku 6.6 čl. zmluvy o NFP),
  týkajúcej sa omeškania so Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, o viac ako 3 mesiace od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
  týkajúcej sa začatia VO na hlavné aktivity Projektu, ak sa s ním nezačne do 3 mesiacov od účinnosti Zmluvy,
  týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu oproti termínom vyplývajúcim z Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,
  počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu, vrátane zmeny, ktorou sa navrhuje rozšírenie rozsahu hlavných Aktivít Projektu a zvýšenie pôvodnej schválenej hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu v dôsledku úspor v rámci pôvodne schváleného rozpočtu Projektu pri zachovaní podmienky neprekročenia maximálnej výšky schváleného NFP,
  majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle článku 6 odsek 3 VZP,
  priamo sa týkajúcej podmienky poskytnutia príspevku, ktorá vyplýva z Výzvy a spôsobu jej splnenia Prijímateľom,
  používaného systému financovania,
  doplnenie novej skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy,
  Prijímateľa podľa článku 2 odsek 4 VZP, ktorá musí byť v súlade s podmienkami Výzvy,
  spôsobu spolufinancovania Projektu.

## Slide 24: Podstatná zmena projektu
ovplyvňuje povahu alebo ciele projektu alebo podmienky jeho realizácie, v porovnaní so stavom, v akom bol projekt schválený
podstatnú zmenu projektu je Prijímateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi bezodkladne, pričom bez ohľadu na zaslanú informáciu je vznik podstatnej zmeny projektu vždy spojený s povinnosťou Prijímateľa vrátiť príspevok alebo jeho časť, a to vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku podstatnej zmeny projektu

## Slide 25: Ďakujeme za pozornosť.