**Overenie teórie zmeny opatrenia 2.1 OPV v projekte NP 17**

**Model zmeny v projekte NP 17**

**Názov projektu:** PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

**Cieľová skupina:** Profesionálni pracovníci s mládežou (ďalej „PPsM“) a dobrovoľní pracovníci s mládežou (ďalej „DPsM“),

Mládež (7 – 24 rokov), ktorá je účastníkom zážitkových programov a získava nové zručnosti a kompetencie

**Model akcie v projekte NP 17**

**Názov projektu:** PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou

**Prijímateľ:** IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže

**VÝSTUPY AKTIVÍT**

**AKTIVITY**

**VÝSLEDKY AKTIVÍT**

**KRÁTKODOBÉ dopady projektu**

**predpokladané dopady**

**PODĽA tz OPATRENIA 2.1 OPV**

**CIELE**

**OPATRENIA 2.1 OPV**

Vytvorená sieť 7 tematických mládežníckych centier zabezpečená profesionálnymi personálnymi kapacitami v krajoch SR

Zvyšovať kvalitu programov a inštitúcií ďalšieho vzdelávania a posilniť systém kontroly kvality, podporovať inovácie v obsahu, formách a metódach

Vytvorené podmienky pre využívanie inovatívnych praktických programov výchovy vzdelávania a výchovy zážitkom v oblasti práce s mládežou

Vytvorenie siete tematických mládežníckych centier práce s mládežou

Akreditovaný vzdelávací program pre PPsM, akreditovaný vzdelávací program pre DPsM

Zvýšené kompetenčné zručnosti cieľovej skupiny

Vzdelávanie v oblasti práce s mládežou na úrovni globálneho vzdelávania v súlade s Národnou stratégiou pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 – 2016

7 akreditovaných zážitkových programov

Zvyšovať podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva participujúceho na programoch ďalšieho vzdelávania a zvýšiť informovanosť o možnostiach vzdelávania sa počas celého života

Zvýšenie záujmu PPsM a DPsM o zážitkové učenie pri práci s mládežou

Vzdelávanie profesionálnych pracovníkov s mládežou a dobrovoľných pracovníkov s mládežou v oblasti podpory a rozvoja záujmov mládeže prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou

Vstupný vzdelávací program Štartér

Cieľová skupina (PPsM a DPsM) absolvovala vzdelávacie programy v súlade s Národnou stratégiou pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov 2012 - 2016

Efektívny systém ďalšieho vzdelávania pracovníkov s mládežou

Zvýšenie kvality metodickej podpory PPsM a DPsM prostredníctvom poskytnutých služieb regionálneho tematického centra

Teoretická a praktická príprava- Rabaka

Zážitkový program Zaži to

Zvyšovať a obnovovať úroveň kľúčových kompetencií a priebežne dopĺňať kvalifikáciu osôb na trhu práce v súlade s aktuálnymi a perspektívnymi potrebami vedomostnej spoločnosti

Zvýšenie kvality programov pre deti a mládež v oblasti neformálneho vzdelávania a zážitkového učenia

Podpora využívania inovatívnych metód, neformálneho vzdelávania (napr. zážitkové učenie) a prístupov v práci s mládežou s ohľadom na jednotlivé kraje

Realizácia špecifického vzdelávania (zážitkom) pre PPsM a DPsM

Zabezpečenie realizácie a šírenia programov pre mládež využitím inovatívnych metód zážitkového učenia

Cieľová skupina absolvovala praktické vzdelávanie s využitím inovovaných metodík a nástrojov

Vytvoriť systém kompatibility a priechodnosti medzi sektormi formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania

Vytvorenie webovej stránky s metodickými nástrojmi (videometodiky)

**VÝCHODISKOVÉ POTREBY CIEĽOVÝCH SKUPÍN**

**MERATEĽNÉ UKAZOVATELE VÝSLEDKU A DOPADU PROJEKTU**

**VSTUPY PROJEKTU**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Typ** | **Názov merateľného ukazovateľa** | Plánovaný stav | Skutočný stav podľa poslednej NMS |
| V | Počet novovytvorených vzdelávacích programov | 9 | 9 |
| V | Počet novovytvorených/inovovaných vzdelávacích programov zameraných na získanie a rozvoj vedomostí a zručností v oblasti IKT | 1 | 1 |
| V | Počet osôb zapojených do realizácie aktivít projektu | 500 | 495 |
| V | Počet podporených programov vzdelávania s príspevkom k rovnosti príležitostí | 1 | 1 |
| V | Počet publikácií | 8 | 8 |
| V | Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu | 250 | 250 |
| V | Počet žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do realizácie aktivít projekt | 250 | 231 |
| D | Počet novovytvorených / inovovaných vzdelávacích programov využívaných po ukončení realizácie projektu | 9 | 0 |
| D | Počet zamestnancov, ktorí využívajú výsledky projektu po ukončení jeho realizácie | 250 | 917 |

* Absencia kľúčových kompetencií mladých ľudí k záujmu aktívne sa zúčastňovať na zmene vo svojom okolí
* Východiskom je zákon o podpore práce s mládežou, koncepčný dokument vlády „Kľúčové oblasti a akčné plány štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži v SR na roky 2008 - 2013“, rezortná koncepcia vzdelávania mladých lídrov a súvisiace dokumenty na úrovni Rady Európy a Európskej komisie
* Absencia informačného materiálu s opisom a podporou prínosu neformálneho vzdelávania v práci s mládežou
* Absencia platných informácií o problémoch a potrebách špecifických skupín mládeže, ako aj o postavení niektorých špecificky znevýhodnených skupín mládeže

**Celkové oprávnené výdavky projektu:**

5 236 011,61 EUR

**Čerpané prostriedky:**

3 262 937,03 EUR

(62,32 %)

**Doba realizácie:**

10/2012 – 12/2015

**EXTERNÉ FAKTORY**

* Záujem cieľových skupín o ďalšie vzdelávanie