## Slide 1: Pokrok v implementácii národných projektov
Bratislava, 18. jún 2013,
Monitorovací výbor pre OP Vzdelávanie
PhDr. Miriam Kováčiková
riaditeľka
odbor realizácie OP Vzdelávanie
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Notes: <number>

## Slide 2: Operačný program Vzdelávanie Kontrahovanie a čerpanie
KONTRAHOVANIE – stav k 31. 5. 2013
% podiel na alokácii 2007-2013: 101,26 %
ČERPANIE – stav k 31.5.2013
% podiel na alokácii 2007-2013 : 27,07 %
Vo vzťahu k plneniu pravidla N+2/N+3:
cieľ K (ostatné prioritné osi okrem 4) - aktuálne je čerpaný záväzok 2010-2011 na úrovni 6,57 %, čo znamená, že je potrebné pre splnenie pravidla N+2/N+3 do 31.12.2013 schváliť výdavky približne vo výške ESF 169,624 mil. EUR.
cieľ RKaZ (prioritná os 4) - aktuálne je čerpaný záväzok 2010-2011 na úrovni 24,51 %, čo znamená že je potrebné pre splnenie pravidla N+2/N+3 do 31.12.2013 schváliť výdavky približne vo výške ESF 4,477 mil. EUR.
<number>
28.07.2026

## Slide 3
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
<number>
Notes: <number>

## Slide 5: Operačný program Vzdelávanie
<number>
OP Vzdelávanie | stav k 31/03/2012 | stav k 31/05/2013
KONTRAHOVANIE k celkovej alokácii | 59,89 % | 101,26 %
ČERPANIE k celkovej alokácii | 14,53 % | 27,41%
Opatrenia prijaté na akceleráciu implementácie OP Vzdelávanie: krízový manažment riadenia národných projektov zo strany vedenia MŠVVaŠ SR (pravidelné dvojtýždenné porady ministra) kreovanie profesionálnych projektových tímov na priamo riadených organizáciách MŠVVaŠ SR ako prijímateľoch národných projektov zavedenie osobnej zodpovednosti a motivačného mechanizmu štatutárov priamo riadených organizáciách MŠVVaŠ SR ako prijímateľoch národných projektov revízia väčšiny národných projektov, ktoré sú v realizácii od r. 2008 (nutnosť znižovania rozpočtov, úprava časových harmonogramov, predlžovanie dĺžky realizácie) Akčný plán OP Vzdelávanie na zlepšenie stavu jeho implementácie – odblokovanie pozastavených platieb zo strany EK VÝSLEDOK: KONTRAHOVANIE – zvýšenie o 40%; za 1 rok sa nakontrahovalo toľko ako predtým za 4 roky ČERPANIE – zvýšenie o 11,88 %; za 1 rok sa vyčerpalo takmer toľko ako predtým za 4 roky |  | 
Notes: <number>

## Slide 6: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
K 31. 05. 2013 bolo kumulatívne vyhlásených:
RO: 35 písomných vyzvaní pre národné projekty
K 31. 05. 2013 je stav nasledovný:
RO: 21 národných projektov (z toho 10 multi-cieľových) v realizácii:
<number>
28.07.2026

## Slide 7: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
25.6.2012
Národné projekty, kontrahovanie, čerpanie
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF)
26130130095 | 3.1 | Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy | Metodicko-pedagogické centrum | 6 266 224,65 | 0,00
26120130002 | 2.1 | Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov | Metodicko-pedagogické centrum | 34 983 076,85 | 11 146 149,84
26140230002 | 4.2 | Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov | Metodicko-pedagogické centrum | 4 447 906,20 | 1 388 257,50
26110130087 | 1.1 | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania | Metodicko-pedagogické centrum | 14 160 921,89 | 7 874 920,34
26140130017 | 4.1 | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania | Metodicko-pedagogické centrum | 543 255,64 | 129 735,70
26130130051 | 3.1 | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít | Metodicko-pedagogické centrum | 21 240 651,70 | 7 874 920,34
pripravovaný projekt | 2.1 | Aktivizujúce metódy vo výchove | Metodicko-pedagogické centrum | 17 MEUR – plánovaná alokácia | 0,00
Notes: <number>

## Slide 8: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
28.07.2026
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF)
26120130011 | 2.1 | KomPrax -Kompetencie pre prax | IUVENTA | 6 860 956,28 | 1 318 746,65
26120130021 | 2.1 | PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou | IUVENTA | 4 450 609,87 | 0,00
26120130022 | 2.1 | Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy | Národné športové centrum | 4 305 514,18 | 0,00
26120130024 | 2.1 | Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 23 794 566,66 | 0,00
26110130309 | 1.1 | Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 5 905 931,75 | 1 246 988,69
26110130546 | 1.1 | Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania K | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 21 806 571,18 | 0,00
26140130030 | 4.1 | Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania RKZ | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 2 180 635,03 | 0,00

## Slide 9: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
28.07.2026
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF)
26110130088 | 1.1 | Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy | Štátna školská inšpekcia | 648 970,27 | 279 882,31
26140130018 | 4.1 | Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy | Štátna školská inšpekcia | 100 120,70 | 37 708,93
26110130548 | 1.1 | Rozvoj stredného odborného vzdelávania | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 37 399 162,71 | 0,00
26120130023 | 2.1 | Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 18 226 462,26 | 0,00
26140230013 | 4.2 | Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 2 241 901,20 | 0,00
26110130085 | 1.1 | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 4 333 939,84 | 1 264 229,38
26140130015 | 4.1 | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 143 598,03 | 48 230,40

## Slide 10: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
28.07.2026
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF)
26110130001 | 1.1 | Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách | Štátny pedagogický ústav | 12 773 065,34 | 6 527587,52
26120130001 | 2.1 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | Štátny pedagogický ústav | 5 974 655,39 | 3 220 831,42
26140130001 | 4.1 | Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách | Štátny pedagogický ústav | 1 185 022,90 | 467 497,57
26140230001 | 4.2 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | Štátny pedagogický ústav | 895 196,04 | 334 563,37

## Slide 11: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
28.07.2026
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF)
26110130547 | 1.1 | Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety | Ústav informácií a prognóz školstva | 22 933 200,60 | 0,00
26110130084 | 1.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | Ústav informácií a prognóz školstva | 10 823 345,69 | 5 956 175,21
26140130014 | 4.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | Ústav informácií a prognóz školstva | 389 641,51 | 93 394,43
26110130083 | 1.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách | Ústav informácií a prognóz školstva | 27 536 034,63 | 14 409 935,01
26140130013 | 4.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách | Ústav informácií a prognóz školstva | 579 659,37 | 156 557,16
26110230089 | 1.2 | Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | Ústav informácií a prognóz školstva | 14 511 455,08 | 0,00
26130230025 | 3.2 | Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí | Výskumný ústav detskej psychológie | 12 563 594,34 | 0,00

## Slide 12: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
28.07.2026
Čerpanie NP za zdroj ESF očistené od nezrovnalostí a vrátených fin. prostriedkov v členení podľa opatrení
(stav aktualizácie k 31.5.2013)
Opatrenie | Čerpanie (v €)
1.1 | 37 559 718,46
2.1 | 15 710 106,90
3.1 | 1 965 020,55
4.1 | 933 124,19
4.2 | 1 794 259,25
Spolu | 57 962 229,35

## Slide 13
<number>
28.07.2026
Akčný plán OP Vzdelávanie na zlepšenie stavu jeho implementácie
Cieľ Akčného plánu OPV: zrýchliť kontrahovanie, čerpanie a celkovú implementáciu OP Vzdelávanie
Identifikované hlavné riziká:
riziká spojené s plánovanými verejnými obstarávaniami v rámci nových národných projektov (časový sklz/prieťahy/opakovanie verejného obstarávania)
úspory finančných prostriedkov pri verejných obstarávaniach (napr. v dôsledku elektronickej aukcie pri tovaroch)
chybovosť v žiadostiach predkladaných na RO a SORO
možné korekcie z prebiehajúcich vládnych auditov a z auditov Európskej komisie
Opatrenia na zlepšenie stavu boli prijaté v 2 hlavných oblastiach:
oblasť kontrahovania
oblasť čerpania
Notes: <number>

## Slide 14
<number>
25.6.2012
Akčný plán OPV - oblasť kontrahovania – prijaté opatrenia
zvýšenie počtu vyhlasovania výziev pre dopytovo – orientované projekty a písomných vyzvaní pre národné projekty
skrátenie procesu konania žiadosti o NFP
zintenzívnenie osobných a písomných konzultácií poskytovaných prijímateľom pred predložením ŽoP a v procese jej spracovania
výsledok: kontrahovanie OPV na úrovni 101,26% - od januára 2013 do konca mája 2013 bolo zazmluvnených 11 nových národných projektov; v prípade národných projektov, ktoré sa implementujú od r. 2008 došlo k redukcii rozpočtov (znižovanie NFP) – tieto zdroje boli presunuté do výziev ASFEU (SORO) na dopytovo-orientované projekty
Notes: <number>

## Slide 15
<number>
25.6.2012
Akčný plán OPV - oblasť čerpania – prijaté opatrenia
Oblasť žiadostí o platbu
zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov (aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 7.0, účinná od 12/02/2013)
zintenzívnenie komunikácie s prijímateľmi o chybách a nedostatkoch v predkladaných žiadostiach o platbu
skrátenie lehôt kontroly žiadostí o platbu zo strany RO a SORO
individuálny a flexibilný prístup
Oblasť verejného obstarávania
zavedenie systému ex-ante kontroly – kontrola vybraných aspektov verejných obstarávaní (nadlimitné a podlimitné zákazky) pred ich vyhlásením zo strany prijímateľov národných projektov
zintenzívnenie komunikácie s prijímateľmi o chybách a nedostatkoch v predkladaných verejných obstarávaniach
intenzívna komunikácia s ÚVO SR
výsledok: zintenzívnenie čerpania ku koncu r. 2012; výrazný nárast čerpania sa očakáva od mája – júna 2013, kedy sa v čerpaní začne prejavovať realizácia nových národných projektov, ktoré boli zazmluvnené v 1.Q 2013
Notes: <number>

## Slide 16
<number>
28.07.2026
Zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov
aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 7.0, účinná od 12/02/2013
Zjednodušenia vyplývajúce z aktualizácia PpP OPV
prijímateľ pre vybrané skupiny zamestnancov môže predkladať zjednodušené pracovné výkazy
na základe súhlasu RO/SORO možnosť používať novovytvorený sumárny prehľad bez podpornej dokumentácie, ktorá bude predmetom kontroly na mieste
predkladanie personálnej matice a oznámenia o konaní vzdelávacích aktivít iba v elektronickej podobe
odstránenie duplicity v predkladaní príloh a podpornej dokumentácie k ŽoP a k monitorovacím správam
možnosť predkladania preberacích protokolov (namiesto pracovných výkazov) k expertízam, posudkom, štúdiám a iným odborným dielam
dňa 26/02/2013 sa uskutočnilo školenie pre prijímateľov národných projektov, na ktorom boli oboznámení so zmenami vyplývajúcimi z PpP OPV
Notes: <number>
Na projekte bolo nakúpených a rozvezených do škôl 1 500 notebookov, 1 500 USB kľúčov, 1 500 dataprojektorov a 1 500 ks aplikačného kancelárskeho softvéru
-

## Slide 17
<number>
25.6.2012
Zintenzívnenie komunikácie s prijímateľmi
pravidelné dvojtýždenné porady na úrovni ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR s prijímateľmi národných projektov OPV (stretnutia prebiehajú od októbra 2012)
stanovenie osobnej zodpovednosti štatutárov prijímateľov národných projektov OPV za čerpanie, vrátane disciplinovanosti pri predkladaní žiadostí o platbu ako zodpovednosť za bezproblémovú realizáciu verejných obstarávaní
špeciálny režim pre prijímateľov národných projektov OPV - krízový manažment riadenia implementácie národných projektov OPV
pravidelné stretnutia s prijímateľmi národných projektov – upozorňovanie na potenciálne chyby pri žiadostiach o platbu a pri monitorovacích správach
dennodenná operatívna komunikácia RO OPV (finančných manažérov) s prijímateľmi národných projektov
operatívne riešenie vzniknutých problémov
Notes: <number>

## Slide 18
<number>
25.6.2012
FINANČNÁ ALOKÁCIA OP VZDELÁVANIE (po revízii zo dňa 19. 09. 2012) :
Európsky sociálny fond (ESF) - cieľ Konvergencia 540 500 000 EUR
ESF- cieľ Regionálna konkurencieschopnosť a zam. 17 801 578 EUR
štátny rozpočet 98 523 811 EUR
SPOLU 656 825 389 EUR
Notes: <number>

## Slide 19
<number>
25.6.2012
Informácia o tzv. dekomitmente
Záväzok 2007 - 2009
ESF 197 126 094 €
cieľ K 191 394 239 €
cieľ RKaZ 5 731 855 €
Splnenie záväzku 2007 – 2009 k 31.12.2012
ESF 196 207 342,51 €
cieľ K 189 530 521,95 €
cieľ RKaZ 5 731 855,00 €
Automatický decommitment ( čl.93 nariadenia 1083/2006)
cieľ K 1 863 717,05 €
úprava finančného plánu OPV
Notes: <number>

## Slide 20
<number>
25.6.2012
Návrh úpravy finančného plánu OPV
Navrhovaná úprava záväzku 2009 vo FP OPV - celková výška decommitmentu 1 863 717,05 € upravená o 4 % (finančné prostriedky na Technickú pomoc v rámci cieľa Konvergencia na opatreniach 5.1 a 5.2) bola následne rozdelená pomerom 60/40 medzi opatrenia 2.1 a 1.1
Notes: <number>

## Slide 21
<number>
25.6.2012
Ďakujem za pozornosť.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
www.minedu.sk opvzdelavanie@minedu.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Notes: <number>