## Slide 1: Pokrok v implementácii národných projektov
Trenčianske Teplice, 25. jún 2014,
Monitorovací výbor pre OP Vzdelávanie
PhDr. Miriam Kováčiková
riaditeľka
odbor realizácie OP Vzdelávanie
Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Notes: <number>

## Slide 2: Operačný program Vzdelávanie Kontrahovanie a čerpanie
KONTRAHOVANIE – stav k 13. 6. 2014
% podiel na alokácii 2007-2013: 117,47 %
ČERPANIE – stav k 13.6.2014
% podiel na alokácii 2007-2013 : 45,16 %
Vo vzťahu k plneniu pravidla N+2/N+3:
cieľ K (ostatné prioritné osi okrem 4) - aktuálne je čerpaný záväzok 2011 na úrovni 35,62 %, čo znamená, že je potrebné pre splnenie pravidla N+2/N+3 do 31.12.2014 schváliť výdavky približne vo výške ESF 60,265 mil. EUR.
cieľ RKaZ (prioritná os 4) - aktuálne je čerpaný záväzok 2011 na úrovni 36,69 %, čo znamená že je potrebné pre splnenie pravidla N+2/N+3 do 31.12.2014 schváliť výdavky približne vo výške ESF 1,893 mil. EUR.
<number>

## Slide 3: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
K 13. 06. 2014 bolo kumulatívne vyhlásených:
RO: 36 písomných vyzvaní pre národné projekty
K 13. 06. 2014 je stav nasledovný:
RO: 18 národných projektov (z toho 5 multi-cieľových) v realizácii
RO: ukončených bolo 6 národných projektov (z toho 5 multicieľových) – ŠPÚ – IKT, CJ; ÚIPŠ/CVTI SR – MVP ZŠ, MVP SŠ; ŠŠI, NÚCEM
<number>

## Slide 4: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF) k 5/6/2014
26130130095 | 3.1 | Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy | Metodicko-pedagogické centrum | 6 266 224,65 | 662 986,15
26120130002 | 2.1 | Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov | Metodicko-pedagogické centrum | 34 983 076,85 | 16 336 113,24
26140230002 | 4.2 | Profesijný a kariérny rast pedagogických zamestnancov | Metodicko-pedagogické centrum | 4 447 906,20 | 1 925 884,77
26110130087 | 1.1 | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania | Metodicko-pedagogické centrum | 14 160 921,89 | 6 991 987,44
26140130017 | 4.1 | Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania | Metodicko-pedagogické centrum | 543 255,64 | 237 607,02
26130130051 | 3.1 | Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít | Metodicko-pedagogické centrum | 21 240 651,70 | 9 420 260,66
26120130025 | 2.1 | Aktivizujúce metódy vo výchove | Metodicko-pedagogické centrum | 15275048,16 | 523 859,26
26130130110 | 3.1 | PRINED- PRojekt INkluzívnej Edukácie | Metodicko-pedagogické centrum | 13 373 800,98 | 0,00
Notes: <number>

## Slide 5: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF) k 5/6/2014
26120130011 | 2.1 | KomPrax -Kompetencie pre prax | IUVENTA | 6 860 956,28 | 2 804 441,92
26120130021 | 2.1 | PRAKTIK – Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou | IUVENTA | 4 450 609,87 | 856 421,61
26120130022 | 2.1 | Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy | Národné športové centrum | 4 305 514,18 | 376 231,63
26120130024 | 2.1 | Ďalšie vzdelávanie a poradenstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti na trhu práce | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 23 794 566,66 | 13 574 202,11
26110130309 | 1.1 | Hodnotenie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ v SR v kontexte prebiehajúcej obsahovej reformy vzdelávania | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 3 624 366 | 1 985 407,07
26110130546 | 1.1 | Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania K | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 21 806 571,18 | 2 167 853,54
26140130030 | 4.1 | Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania RKZ | Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania | 2 180 635,03 | 218 272,24

## Slide 6: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF) k 5/6/2014
26110130088 | 1.1 | Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy | Štátna školská inšpekcia | 350 695,62 | 311 201,81
26140130018 | 4.1 | Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy | Štátna školská inšpekcia | 74 529,45 | 55 912,78
26110130549 | 1.1 | Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj praktických zručností a práca s talentami | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 16 934 419,36 | 7 929 358,37
26110130548 | 1.1 | Rozvoj stredného odborného vzdelávania | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 37 399 162,71 | 1 835 560,31
26120130023 | 2.1 | Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 18 226 462,26 | 464 187,28
26140230013 | 4.2 | Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 2 241 901,20 | 81 071,74
26110130085 | 1.1 | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 2 726 290 | 1 870 181,76
26140130015 | 4.1 | Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 88 595,50 | 77 432,65

## Slide 7: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF) k 5/6/2014
26110130001 | 1.1 | Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách | Štátny pedagogický ústav | 10 838 367,89 | 8 228 891,58
26120130001 | 2.1 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | Štátny pedagogický ústav | 5 974 655,39 | 3 937 117,65
26140130001 | 4.1 | Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách | Štátny pedagogický ústav | 971 434,83 | 586 276,24
26140230001 | 4.2 | Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | Štátny pedagogický ústav | 895 196,04 | 544 966,63

## Slide 8: Operačný program Vzdelávanie Národné projekty – prehľad
<number>
ITMS kód projektu | Opatrenie | Názov projektu | Prijímateľ | Kontrahovaná suma (zdroj ESF) | Čerpaná suma upravená o nezrovnalosti a vrátené fin. prostriedky (zdroj ESF) k 5/6/2014
26110130547 | 1.1 | Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety | Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedecko-technických informácií SR | 16 629 887,81 | 3 243 434,55
26110130084 | 1.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedecko-technických informácií SR | 10 823 345,69 | 6 211 782,16
26140130014 | 4.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedecko-technických informácií SR | 389 641,51 | 146 083,14
26110130083 | 1.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách | Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedecko-technických informácií SR | 27 536 034,63 | 14 559458,24
26140130013 | 4.1 | Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách | Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedecko-technických informácií SR | 579 659,37 | 200 521,03
26110230089 | 1.2 | Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti | Ústav informácií a prognóz školstva/Centrum vedecko-technických informácií SR | 14 511 455,08 | 463 870,46
26130230025 | 3.2 | Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálnopatologických javov v školskom prostredí | Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie | 12 563 594,34 | 3 522 252,34

## Slide 9
<number>
Opatrenia prijaté RO OPV na akceleráciu implementácie OPV
Oblasť žiadostí o platbu
zjednodušenie procesov a zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov (aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 7.0, účinná od 12/02/2013 a aktualizácia Príručky pre prijímateľa NFP OPV, verzia 8.0, účinná od 28/05/2014)
zintenzívnenie komunikácie s prijímateľmi o chybách a nedostatkoch v predkladaných žiadostiach o platbu
skrátenie lehôt kontroly žiadostí o platbu zo strany RO a SORO
individuálny a flexibilný prístup k prijímateľov (každodenná komunikácia)
školenie pre prijímateľov NP OPV – 29.5.2014
školenie pre zamestnancov OROVP – 15.5.2014
zoznam najčastejších chýb podľa jednotlivých NP + prijímatelia prijali opatrenia na ich odstránenie
Oblasť verejného obstarávania
zavedenie systému ex-ante kontroly – kontrola vybraných aspektov verejných obstarávaní (nadlimitné a podlimitné zákazky) pred ich vyhlásením zo strany prijímateľov národných projektov
zintenzívnenie komunikácie s prijímateľmi o chybách a nedostatkoch v predkladaných verejných obstarávaniach
intenzívna komunikácia s ÚVO SR
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
Opatrenia prijaté RO OPV v nadväznosti na zistenia identifikované auditom EK č. 2013 – 1595
Opatrenia sa týkajú nasledovných oblastí:
oblasť VO
oblasť administratívnej kontroly a kontroly na mieste
oblasť výkonu kontroly RO nad SORO (ASFEU, MZ SR)
oblasť špecifických výdavkov
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
oblasť VO – opatrenia
zavedenie ex-ante kontoly na SORO OPV (ASFEU; MZ SR) od 1/6/2013
metodické usmerňovanie RO OPV vo vzťahu k SORO OPV a k prijímateľom – 2 materiály o najčastejších chybách v VO – jeden pre zamestnancov SORO OPV a druhý pre prijímateľov
organizácia informačných dní pre prijímateľov – ASFEU: od 30/9/2013 do 3/10/2013 – Žilina, Košice, Banská Bystrica, Bratislava
Notes: <number>

## Slide 12
<number>
oblasť administratívnej kontroly a kontroly na mieste
vypracovanie Usmernenia RO OPV k zabezpečeniu jednotného postupu výkonu kontroly na mieste
vypracovanie Usmernenia RO OPV k zabezpečeniu jednotného postupu pri vykonávaní administratívnej kontroly žiadostí o platbu
zmiešané kontroly na mieste RO a SORO
Notes: <number>
Na projekte bolo nakúpených a rozvezených do škôl 1 500 notebookov, 1 500 USB kľúčov, 1 500 dataprojektorov a 1 500 ks aplikačného kancelárskeho softvéru
-

## Slide 13
<number>
oblasť výkonu kontroly RO nad SORO (ASFEU, MZ SR)
vykonávanie pravidelných kontrol delegovaných právomocí na SORO OPV – každý rok
rok 2013 – vykonané kontroly na oboch SORO – MZ SR od 29/7/2013, ukončená 30.9.2013; ASFEU od 23/9/2013, ukončená 28.2.2014
rok 2014 – MZ SR od 30/6/2014, ASFEU koncom augusta
vykonávanie 100% kontroly MZ SR ako SORO (ŽoP, VO)
porady RO a SORO
metodické usmerňovanie
Notes: <number>

## Slide 14
oblasť špecifických výdavkov
informačné dni pre prijímateľov – informácie o zisteniach z auditu EK č. 2013-1595; z vládnych auditov a z certifikačných overovaní – ASFEU: 28/5/2013 -31/5/2013 – Zvolen, Žilina, Košice, Bratislava; MZ SR: 13/6/2013 – Bratislava
individuálna komunikácia s prijímateľmi
detailné preberacie protokoly pri výdavkoch týkajúcich sa edukačných portálov
overovanie nákup na konci projektov – usmernenie ASFEU pre prijímateľov vydané 2/9/2013 + doplnené do Príručky pre prijímateľa OPV NFP, verzia 8.0
vypracovanie zoznamu najčastejších chýb v oblasti personálnych výdavkov – zverejnený na webovom sídle RO OPV 28/8/2013

## Slide 15
<number>
Ďakujem za pozornosť.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Sekcia štrukturálnych fondov EÚ
www.minedu.sk opvzdelavanie@minedu.sk
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
Notes: <number>