## Slide 1: Implementácia OPV v rámci dopytovo- orientovaných projektov SORO ASFEU
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
© Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre ŠF EÚ 16. 04. 2013

## Slide 2
Základné informácie
Prehľad kontrahovania a čerpania k 31. 03. 2013 za SORO ASFEU
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
 | Kontrahovanie (EÚ) | Čerpanie (EÚ) | % Čerpanie / Kontrahovanie
Opatrenie 1.1 | 86 361 537,24 | 43 946 374,31 | 50,89
Opatrenie 1.2 | 56 809 875,81 | 13 306 125,51 | 23,42
Opatrenie 2.1 | 4 842 426,04 | 2 112 036,03 | 43,62
Opatrenie 3.1 | 13 330 033,84 | 5 686 844,56 | 42,66
Opatrenie 3.2 | 2 854 468,47 | 1 921 681,56 | 67,32
Opatrenie 4.1 | 2 353 942,36 | 1 750 834,26 | 74,38
Opatrenie 4.2 | 4 095 910,16 | 511 097,47 | 12,48
Spolu | 170 648 193,92 | 69 234 993,70 | 40,57

## Slide 3
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 1.1
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2008/1.1/01-SORO | 18 | 2 502 986,68 | 3 | 15
OPV-2008/1.1/02-SORO | 61 | 6 007 942,56 | 6 | 55
OPV-2008/1.1/03-SORO | 139 | 15 262 901,26 | 18 | 121
OPV-2008/1.1/04-SORO | 72 | 12 614 422,53 | 18 | 54
OPV-2009/1.1/05-SORO | 53 | 16 266 157,75 | 37 | 16
OPV-2011/1.1/06-SORO | 113 | 21 331 968,06 | 113 | 0
OPV-2011/1.1/07-SORO | 51 | 12 375 158,40 | 51 | 0
OPV-2012/1.1/08-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
Spolu | 507 | 86 361 537,24 | 246 | 261

## Slide 4
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 1.2
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2009/1.2/01-SORO | 37 | 24 391 715,44 | 36 | 1
OPV-2010/1.2/02-SORO | 25 | 10 891 109,75 | 25 | 0
OPV-2011/1.2/03-SORO | 20 | 20 644 493,80 | 20 | 0
OPV-2012/1.2/04-SORO | 1 | 882 556,82 | 1 | 0
OPV-2012/1.2/05-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
OPV-2012/1.2/06-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
OPV-2013/1.2/07-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
Spolu | 83 | 56 809 875,81 | 82 | 1

## Slide 5
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 2.1
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2009/2.1/01-SORO | 6 | 2 145 718,57 | 6 | 0
OPV-2010/2.1/02-SORO | 8 | 2 696 707,47 | 8 | 0
OPV-2012/2.1/03-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
Spolu | 14 | 4 842 426,04 | 14 | 0

## Slide 6
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 3.1
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2011/3.1/02-SORO | 25 | 4 331 621,43 | 25 | 0
OPV-2011/3.1/03-SORO | 5 | 461 750,80 | 5 | 0
OPV-2011/3.1/03-SORO | 13 | 1 355 404,40 | 13 | 0
OPV-2012/3.1/04-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
Spolu | 92 | 13 330 033,84 | 72 | 20

## Slide 7
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 3.2
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2009/3.2/01-SORO | 19 | 2 854 468,47 | 19 | 0
Spolu | 19 | 2 854 468,47 | 19 | 0

## Slide 8
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 4.1
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2008/4.1/01-SORO | 5 | 616 654,73 | 0 | 5
OPV-2008/4.1/02-SORO | 6 | 643 351,82 | 1 | 5
OPV-2008/4.1/03-SORO | 6 | 559 843,72 | 0 | 6
OPV-2008/4.1/04-SORO | 3 | 534 092,09 | 2 | 1
OPV-2013/4.1/05-SORO | N/A | N/A | N/A | N/A
Spolu | 20 | 2 353 942,36 | 3 | 17

## Slide 9
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Opatrenie 4.2
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Kód výzvy | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
OPV-2009/4.2/01-SORO | 1 | 478 646,87 | 0 | 1
OPV-2009/4.2/02-SORO | 1 | 369 849,54 | 1 | 0
OPV-2010/4.2/03-SORO | 3 | 1 524 351,24 | 3 | 0
OPV-2012/4.2/04-SORO | 5 | 1 723 062,51 | 5 | 0
Spolu | 10 | 4 095 910,16 | 9 | 1

## Slide 10
Základné informácie
Prehľad projektov v realizácií a ukončených projektov podľa výziev SORO ASFEU
Sumárne
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
Opatrenie | Počet zazmluvnených projektov | Zazmluvnená suma (zdroj EÚ) | Počet projektov v realizácii | Počet ukončených projektov
Opatrenie 1.1 | 507 | 86 361 537,24 | 246 | 261
Opatrenie 1.2 | 83 | 56 809 875,81 | 82 | 1
Opatrenie 2.1 | 14 | 4 842 426,04 | 14 | 0
Opatrenie 3.1 | 92 | 13 330 033,84 | 72 | 20
Opatrenie 3.2 | 19 | 2 854 468,47 | 19 | 0
Opatrenie 4.1 | 20 | 2 353 942,36 | 3 | 17
Opatrenie 4.2 | 10 | 4 095 910,16 | 9 | 1
Spolu | 745 | 170 648 193,92 | 445 | 300

## Slide 11
Plán čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
ROK 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | ROK 2013 |  | 
 | odhad čerpania za zdroj EÚ | spracované ŽoP a odoslané na PJ od 01.01.2013 do 03.04.2013 | reálne čerpanie za mesiac podľa súhrnných ŽoP od 01.01.2013 do 03.04.2013
1.1 | 15 109 082,76 | 2 488 380,50 | 2 137 014,62
1.2 | 19 767 449,06 | 2 786 780,96 | 2 090 205,77
2.1 | 1 300 196,76 | 261 971,47 | 213 567,07
3.1 | 4 031 531,52 | 693 874,56 | 472 751,55
3.2 | 949 933,57 | 83 328,49 | 96 229,94
4.1 | 146 849,49 | 50 381,15 | 50 381,15
4.2 | 1 983 735,79 | 17 267,87 | 17 267,87
SPOLU | 43 288 778,94 | 6 381 985,00 | 5 077 417,97

## Slide 12
Plán čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
Január 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | Január 2013 |  | 
 | odhad čerpania za zdroj EÚ | spracované ŽoP a odoslané na PJ za mesiac (EÚ) od 01.01.2013 do 31.01.2013 | reálne čerpanie za mesiac podľa súhrnných ŽoP (EÚ) od 01.01.2013 do 31.01.2013
1.1 | 265 897,12 | 497 158,88 | 0,00
1.2 | 317 438,91 | 299 795,84 | 0,00
2.1 | 87 061,55 | 0,00 | 0,00
3.1 | 86 279,46 | 25 558,24 | 0,00
3.2 | 27 591,82 | 0,00 | 0,00
4.1 | 37 077,66 | 50 381,15 | 0,00
4.2 | 72 934,30 | 0,00 | 0,00
SPOLU | 894 280,82 | 872 894,11 | 0,00

## Slide 13
Plán čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
Február 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | Február 2013 |  | 
 | odhad čerpania za zdroj EÚ | spracované ŽoP a odoslané na PJ za mesiac (EÚ) od 01.02.2013 do 28.02.2013 | reálne čerpanie za mesiac podľa súhrnných ŽoP (EÚ) od 01.02.2013 do 28.02.2013
1.1 | 625 871,26 | 999 190,79 | 750 665,26
1.2 | 722 587,69 | 914 092,94 | 599 772,48
2.1 | 174 123,09 | 148 196,99 | 0,00
3.1 | 372 558,93 | 328 176,47 | 29 300,35
3.2 | 55 183,63 | 67 240,32 | 469,20
4.1 | 54 155,33 | 0,00 | 50 381,15
4.2 | 145 868,60 | 13 138,74 | 0,00
SPOLU | 2 150 348,52 | 2 470 036,25 | 1 430 588,44

## Slide 14
Plán čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
Marec 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | Marec 2013 |  | 
 | odhad čerpania | spracované ŽoP a odoslané na PJ za mesiac (EÚ) od 01.03.2013 do 31.03.2013 | reálne čerpanie za mesiac podľa súhrnných ŽoP (EÚ) od 01.03.2013 do 31.03.2013
1.1 | 714 857,99 | 988 306,02 | 961 238,38
1.2 | 1 098 456,78 | 1 533 831,82 | 1 265 567,32
2.1 | 118 015,44 | 113 774,48 | 168 815,08
3.1 | 352 589,65 | 317 081,86 | 341 983,55
3.2 | 108 358,75 | 16 088,17 | 90 264,44
4.1 | 30 250,57 | 0,00 | 0,00
4.2 | 114 091,04 | 4 129,13 | 13 138,74
SPOLU | 2 536 620,23 | 2 973 211,48 | 2 841 007,51

## Slide 15
Plán čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
Apríl 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | apríl |  | 
 | odhad čerpania | spracované ŽoP a odoslané na PJ za mesiac od 01.04.2013 do 03.04.2013 | reálne čerpanie za mesiac podľa súhrnných ŽoP
1.1 | 1 354 987,26 | 3 724,81 | 425 110,98
1.2 | 1 908 687,99 | 39 060,36 | 224 865,97
2.1 | 110 238,29 | 0,00 | 44 751,99
3.1 | 615 987,26 | 23 057,99 | 101 467,65
3.2 | 112 984,13 | 0,00 | 5 496,30
4.1 | 25 365,93 | 0,00 | 0,00
4.2 | 309 258,39 | 0,00 | 4 129,13
SPOLU | 4 437 509,24 | 65 843,16 | 805 822,02

## Slide 16
Plán čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
Plnenie plánu 1. kvartál 2013 a Apríl 2013
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk

## Slide 17
Riziká plnenia plánu čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
ako rizikové pri plnení plánu čerpania na rok 2013 vidí ASFEU mesiace máj, jún a november 2013;
dôvodom identifikácie rizikovosti uvedených mesiacov je vysoký podiel odhadu čerpania v daných mesiacoch:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | Odhad čerpania (zúčtovania zálohovej platby, priebežné a záverečné platby uhradené PJ) a v jednotlivých mesiacoch 2013 (EÚ zdroje) |  | 
 | máj | jún | november
 | odhad čerpania | odhad čerpania | odhad čerpania
1.1 | 2 158 974,33 | 2 358 765,80 | 1 685 748,21
1.2 | 2 901 587,25 | 2 995 874,26 | 2 898 745,22
2.1 | 145 332,43 | 149 990,39 | 93 957,15
3.1 | 522 587,97 | 605 857,65 | 351 258,80
3.2 | 97 354,98 | 116 258,78 | 68 258,80
4.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00
4.2 | 362 854,37 | 265 041,60 | 145 954,37
SPOLU | 6 188 691,33 | 6 491 788,48 | 5 243 922,54

## Slide 18
Riziká plnenia plánu čerpania na rok 2013 za SORO ASFEU
priemerne ASFEU disponuje žiadosťami o platbu mesačne vo výške 3 mil. EUR – 4 mil. EUR
rizikom je že ASFEU nebude mať z akých finančných prostriedkov žiadostí o platbu naplniť plánované čerpania a to najmä v mesiacoch máj, jún a november 2013
Tabuľka: prehlaď počtu nespracovaných ŽoP a výšky finančných prostriedkov v 1 kvartály 2013:
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk
opatrenie | Počet nespracovaných ŽoP k 01. 02. 2013 | Suma EÚ k 01.02.2013 | Počet nespracovaných ŽoP k 01. 03. 2013 | Suma EÚ k 01.03.2013 | Počet nespracovaných ŽoP k 04. 04. 2013 | Suma EÚ k 04.04.2013
1.1 | 174 | 1 916 352,09 | 177 | 2 163 550,94 | 161 | 1 788 669,82
1.2 | 28 | 806 789,67 | 48 | 1 350 334,29 | 15 | 340 846,59
2.1 | 13 | 197 372,89 | 20 | 383 436,75 | 15 | 260 334,47
3.1 | 64 | 519 389,55 | 73 | 643 498,01 | 47 | 419 194,59
3.2 | 22 | 159 056,56 | 25 | 206 029,25 | 23 | 157 823,43
4.1 | 1 | 109 032,78 | 1 | 109 032,78 | 1 | 109 032,78
4.2 | 2 | 30 466,41 | 1 | 17 311,86 | 2 | 41 493,90
SPOLU | 304 | 3 738 459,95 | 345 | 4 873 193,88 | 264 | 3 117 395,58

## Slide 19
Opatrenia SORO ASFEU
S cieľom zabezpečiť naplnenie plánovaného čerpania na rok 2013 ASFEU prijala viacero opatrení:
  v roku 2012 spolu vyhlásila 7 výziev, z ktorých predpokladá, že projekty zazmluvnené v rámci výzvy OPV-2012/1.2/04-SORO a OPV-2012/2.1/03-SORO budú predkladať prvé žiadosti o platbu ešte v roku 2013 a to v IV. kvartály 2013;
  k 01. 01. 2013 zaviedlo SORO ASFEU nový systém odmeňovania zamestnancov, založený na štvrťročnej báze a naviazaný na plnenie plánu čerpania SORO ASFEU;
  zintenzívnenie školení pre projektových manažérov pričom, dňa 21. 03. 2013 uskutočnilo školenie pre projektových manažérov k aktualizácií Príručky pre prijímateľa NFP, OPV, verzia 7.0, v dňoch 15.03. – 16. 03. 2013 prebiehalo dvojdňové školenie k Zákonníku práce, k zmenám v odvodoch do zdravotných poisťovní a do Sociálnej poisťovne a k Zákonu o verejnom obstarávaní a dňa 04.04.2013 uskutočnilo školenie k nezrovnalostiach a kontrole na mieste vedené odborom metodiky OPV pre projektových manažérov OPV;
  aktívne sa podieľalo na aktualizácií Príručky pre prijímateľa NFP, OPV verzia 7.0
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk

## Slide 20
Opatrenia SORO ASFEU
S cieľom zabezpečiť naplnenie plánovaného čerpania na rok 2013 ASFEU prijala viacero opatrení:
  od 17. 09. 2012 začalo SORO ASFEU poskytovať osobné konzultácie vedené projektovými manažérmi a manažérmi administrácie s cieľom znížiť administratívnu chybovať predkladaných ŽoNFP, ich následné vyradenie v procese formálnej kontroly a tým zjednodušiť výkon kontroly formálnej správnosti a predbežnej finančnej kontroly;
  pripravilo dokument s najčastejšie sa opakujúcimi chybami pri predkladaní výdavkov v žiadostiach o platbu, ktorý je distribuovaný jednotlivým prijímateľom prostredníctvom e-mailu;
  uskutočňuje školenia v rôznych fázach výziev napr. informačné semináre, pracovné stretnutia s úspešnými žiadateľmi, pracovné stretnutia s prijímateľmi;
  intenzívne komunikuje s každým prijímateľom najmä na elektronickej báze – prijímateľom sú zasielané rôzne upozorňujúce maily ale aj listy;
  vydalo aktualizáciu Usmernenia k predkladaniu žiadostí o platbu č. 03/2010.
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Adresa: Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava Telefón: +421 (2) 692 99 296, Fax: +421 (2) 692 99 350, info@asfeu.sk, www.asfeu.sk

## Slide 21: Ďakujem za pozornosť.
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
© Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ