## Slide 1: „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v Trenčianskom samosprávnom kraji“
Mgr. Elena Štefíková, MPH
Bratislava, 16. 4. 2013
Notes: <number>

## Slide 2: „Výzva“
Ministerstvo zdravotníctva SR SO/RO pre Operačný program Vzdelávanie
Vyhlásilo VÝZVU
na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov“ Prioritná os 2 Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov
Opatrenie 2.2 Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Kód výzvy: OPV 2008/2.2/03 Dátum vyhlásenia výzvy: 19.novembra 2008 Dátum uzávierky prijímania žiadostí o NFP: 13. február 2009

## Slide 3: Podpora ďalšieho vzdelávania v zdravotníctve
Cieľ opatrenia:
  Podpora vzdelávania zdravotníckych pracovníkov s ohľadom na legislatívne zmeny a reštrukturalizáciu zdravotníctva.
Oprávnené aktivity
  Podpora špecializačného štúdia zdravotníckych pracovníkov na doplnenie a stabilizáciu stavov kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov v samosprávnych krajoch.

## Slide 4: Financovanie projektu
Celkový rozpočet projektu: 1 493 719,46 Eur
Vyčerpané finančné prostriedky: 1 491 027,84 Eur
Finančné prostriedky uhradené zdravotníckym zariadeniam: 1 300 088,59 Eur
Zrefundované žiadosti o platbu (15) : 1 505 508,49 Eur
  Z toho:
  prostriedky EÚ 85%: 1 279 679,30 Eur
  prostriedky ŠR 10%: 150 552,62 Eur
  prostriedky z rozpočtu VÚC: 75 276,57 Eur
  Neoprávnené výdavky: 3 885,61 Eur

## Slide 5: Časová postupnosť
Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP : 19. júna 2009
Zmluva o poskytnutí NFP: 10. augusta 2009
Realizácia projektu: 1. septembra 2009 – 31. augusta 2012
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP: 6. novembra 2009 (zmena sídla prijímateľa, prerozdelenie počtu frekventantov v špecializačných odboroch)
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP: 30. decembra 2009 (zmena sídla a právnej formy zdrav. zariadenia, doplnenie špecializačných odborov, vyradenie zdrav. zariadenia)

## Slide 6: Časová postupnosť
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP: 25. septembra 2010 (zvýšenie počtu frekventantov)
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP: 2. marca 2011 (zmena názvu, právnej formy zdrav. zariadenia, zmena miesta realizácie, zvýšenie počtu frekventantov, presun nevyčerpaných finančných prostriedkov, zjednotenie podpoložiek v rámci rozpočtu)
Dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí NFP: 26. októbra 2011 (zvýšenie počtu frekventantov, presun nevyčerpaných finančných prostriedkov, doplnenie špecializačných odborov)
Dodatok č. 6 k Zmluve o poskytnutí NFP: 27. júla 2012 (predĺženie časového rámca implementovania projektu)

## Slide 7: Spolupracujúce subjekty
Fakultná nemocnica Trenčín (21)
NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach (43)
NsP Považská Bystrica (12)
NsP Myjava (15)
AP ORTHO, s.r.o., Stará Turá (ukončenie FPOŠŠ 2.12.2011)
MUDr. Milan Halinár, Stará Turá (ukončenie FPOŠŠ 9.1.2012)
DENTAL ŠTÚDIO, s.r.o., Trenčín (2) ukončenie FPOŠŠ 16.10.2010)
ÚSMEV, s.r.o., Považská Bystrica (ukončenie FPOŠŠ 11.10.2011)
BARTADENT, s.r.o., Trenčín (ukončenie FPOŠŠ 26.10.2011)
SUN DENTAL, s.r.o., Púchov (ukončenie FPOŠŠ 31.10.2011)

## Slide 8: Oprávnené cieľové skupiny
  Lekári študujúci v špecializačných odboroch:
  od 1.9.2009 od 29.12.2009 od 26.10.2011
        Stomatológia Čeľustná ortopédia Psychiatria
        OAIM Vnútorné lekárstvo Endokrinológia
        Rádiológia Pediatria Kardiológia
        Radiačná onkológia Gyn. a pôrodníctvo Angiológia
        Urgentná medicína Neurológia Geriatria
        Patologická anatómia Ortopédia Gastroenterológia
        Všeobecné lekárstvo Otorinolaryngológia
        Chirurgia
        Úrazová chirurgia

## Slide 9: Cieľové skupiny projektu
Počet zdravotníckych pracovníkov v kategórii lekár | 
k 1.9.2009 | 46
k 1.1.2010 | 47
k 1.1.2011 | 52
k 1.1.2012 | 59
k 31.8.2012 | 56

## Slide 10
Počet podporovaných zdravotníckych pracovníkov | 
Ku dňu ukončenia implementácie 31.8.2012 | 56
Celkový počet podporovaných lekárov | 98
Z toho lekári, ktorí dodržali zmluvné podmienky | 86
Z toho lekári, ktorí predčasne ukončili FPOŠŠ (rozviazanie prac. pomeru) | 5
Z toho lekári, ktorí predčasne ukončili FPOŠŠ z iného dôvodu (mat. dovolenka,..) | 7

## Slide 11: Podporované špecializačné odbory podľa počtu lekárov
  Anestéziológia a intenzívna medicína: (18)
  Pediatria : (10)
  Chirurgia : (8)
  Vnútorné lekárstvo, Rádiológia, Úrazová chirurgia : (7)
  Stomatológia : (6)
  Gynekológia a pôrodníctvo, Otorinolaryngológia : (4)
  Všeobecné lekárstvo : (3)
  Neurológia, Psychiatria : (2)
  Urgentná medicína, Čeľustná ortopédia, Geriatria,
  Radiačná onkológia, Kardiológia, Gastroenterológia, Patologická anatómia : (1)

## Slide 12: Zhodnotenie a úspechy projektu
Projektu sa zúčastnilo celkove 98 lekárov.
100% zamestnanosť všetkých lekárov podporovaných v rámci projektu.
Doplnenie stavu lekárov v špecializačných odboroch, ktoré boli dlhodobo poddimenzované.
Stabilizácia lekárov v zdravotníckych zariadeniach v regióne – Trenčianskom samosprávnom kraji.
Adresná a konkrétna podpora zdravotníckych pracovníkov zaradených do implementácie projektu zdravotníckymi zariadeniami.
Obsadenie zdravotného obvodu, ktorý bol 7 mesiacov neobsadený lekárkou z projektu, ktorá ukončila špecializačnú prípravu v odbore stomatológia.
V príprave – obsadenie zdravotného obvodu lekárom z projektu, ktorý ukončil špecializačnú prípravu v odbore stomatológia po lekárovi, ktorý tragicky zomrel.

## Slide 13: Kontakt
Trenčiansky samosprávny kraj
Odbor zdravotníctva a humánnej farmácie
K dolnej stanici 7282/20A
Trenčín
  elena.stefikova@tsk.sk
  http://www.tsk.sk
  +421 32 65 55 152
Notes: <number>

## Slide 14: Ďakujem za pozornosť