## 5_1 PredfinZaloha
5.1 Poskytnutie predfinanocovania / zálohovej platby
Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SORO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka
5.1.1 | Požiadanie prijímateľa o vyplatenie predfinancovania / zálohovej platby zo ŠF a KF a spolufinancovania zo ŠR |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Žiadosť o zálohovú platbu / predfinancovanie | Evidencia cez portál ITMS zo strany prijímateľa (nepovinne) resp. RO /SORO registruje platbu po doručení na orgán | Prílohu prvej žiadosti o poskytnutie zálohovej platby tvorí prehlásenie o začatí realizácie projektu. Neuhradené faktúry tvoria prílohu každej žiadosti o poskytnutie predfinancovania
5.1.2 | Overenie deklarovaných výdavkov podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 30 | Vyhlásenie o overení | Vyhlásenie o overení vystavené | Súčasťou je aj fyzická kontrola na mieste realizácie projektu na definovanej vzorke RO / SORO. VOO deklaruje RO / SORO schválenie žiadosti.
5.1.3 | Kontrola žiadosti o platbu na platobnej jednotke - vykonanie predbežnej finančnej kontroly | [9 empty] | 3 |  | 10 |  | Predbežná finančná kontrola vykonaná
5.1.4 | Zadanie platby do ŠP resp. RIS | [9 empty] | 4 |  |  | Žiadosť o vstup do záväzku na PJ; Žiadosť o realizáciu platby na PJ resp. Vytvorenie a aktivácia ELÚR.
5.1.5 | Úhrada žiadosti o platbu | [9 empty] | 5 |  | 5 | Výpis z bankového účtu / Aktivovaný ELUR | Uhradená PJ | Platba je vykonaná prostredníctvom Štátnej pokladnice alebo prostredníctvom rozpočtového opatrenia na strane výdavkov v RIS
Archivácia dokumentu
Poznámka
1
1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám

## 5_2 ZoP
5.2 Žiadosť o platbu (priebežná, záverečná, zúčtovanie predfinancovania / zálohovej platby)
Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SORO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka
5.2.1 | Požiadanie prijímateľa o vyplatenie predfinancovania / zálohovej platby zo ŠF a KF a spolufinancovania zo ŠR |  |  |  |  | 1 | [7 empty] | Žiadosť o platbu resp. zúčtovanie zálohovej platby / zúčtovanie predfinancovania; | Evidencia cez ITMS - portál zo strany prijímateľa (nepovinne) resp. RO /SORO registruje platbu po doručení na orgán;
5.2.2 | Overenie deklarovaných výdavkov podľa čl. 13 nariadenia EK č. 1828/2006 | [6 empty] | 2 | 2 |  |  |  | 30 | Vyhlásenie o overení; | Vyhlásenie o overení vystavené; | Súčasťou môže byť aj fyzické overenie na mieste realizácie projektu na definovanej vzorke RO / SORO. VOO deklaruje RO / SORO schválenie žiadosti.
5.2.3 | Kontrola žiadosti o platbu na platobnej jednotke - vykonanie predbežnej finančnej kontroly | [9 empty] | 3 |  | 10 |  | Predbežná finančná kontrola vykonaná;
5.2.3 | Zadanie žiadosti o vstup do záväzku | [9 empty] | 4 |  |  | Žiadosť o vstup do záväzku na PJ; ELÚR vytvorený
5.2.4 | Zaradenie do SŽP | [9 empty] | 5 |  |  |  | posun do stavu SŽP "Zaslaná na CO"; | Väzba na proces č. 5.3.1 až 5.3.4: - SŽP schválená pokračuje sa procesom č. 5.2.5; - ak je SŽP neschválená nastáva vrátenie k procesu č. 5.2.2 resp. 5.2.3.
5.2.5 | Zadanie žiadosti o realizáciu platby v ŠP | [9 empty] | 6 |  |  | Žiadosť o realizáciu platby na PJ;
5.2.6 | Úhrada žiadosti o platbu | [9 empty] | 7 |  | 5 | Výpis z bankového účtu / Aktivovaný ELUR; | Uhradená PJ | Platba je vykonaná prostredníctvom Štátnej pokladnice alebo prostredníctvom rozpočtového opatrenia na strane výdavkov v RIS;
Archivácia dokumentu
Poznámka
1
1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám

## 5_3 SZP
5.3 Súhrnná žiadosť o platbu (SŽP)
Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SORO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka
5.3.1 | Zostavenie súhrnnej žiadosti o platbu | [9 empty] | 1 |  |  | SŽP; ČVV; | posun do stavu SŽP "Zaslaná na CO";
5.3.2 | Zaregistrovanie a pridelenie SŽP | [10 empty] | 2 | 10
5.3.3 | Priebežné certifikačné overovanie SŽP | [10 empty] | 3 |  | Oznámenie o certifikačnom overení; |  | Nadväzuje na proces č. 5.3.4
5.3.4 | Overenie a schválenie súhrnnej žiadosti o platbu | [10 empty] | 4 |  | oznámenie pre PJ; oznámenie k SŽP; | pri prijatí SŽP posun do stavu "Zaregistrovaná na CO", po overení SŽP posun do stavu „Schválená“/ „Zamietnutá“; v prípade schválenia potvrdenie schválenia SŽP;
5.3.5 | Zaúčtovanie SŽP | [10 empty] | 5 | 4 | účtovný doklad; doklad o zaúčtovaní v systéme ISUF; likvidačný list/krycí list;
5.3.6 | Úhrada SŽP z certifikačného orgánu na platobnú jednotku | [10 empty] | 6 | 10 | report zobrazenia pre platobné príkazy; výpis z účtu; prepočet kurzového rozdielu; informácia pre sekciu rozpočtovej politiky a odbor štátneho výkazníctva | po prijatí posun SŽP do stavu Rezervácia SŽP; po vykonaní úkonov posun SŽP do stavu "Uhradená"
5.3.7 | Zaúčtovanie úhrady SŽP | [10 empty] | 7 | 4 | účtovný doklad; doklad o zaúčtovaní v systéme ISUF; likvidačný list/krycí list;
Archivácia dokumentu
Poznámka
1
1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám

## 5_4 Vratenie fin.pr.
5.4 Vrátenie finančných prostriedkov
Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SORO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Správa finančnej kontroly | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka
5.4.1 | Vypracovanie podkladov k žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Predmetom je napr. zistenie nezrovnalosti popísané v procese 9.1
5.4.2 | Vypracovanie a zaslanie žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov | [6 empty] | 2 | 2 | [5 empty] | Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov; | Zaevidovanie žiadosti do ITMS - potvrdenie "ÁNO" ak bola prijímateľovi zaslaná; | Postúpenie kópie žiadosti o vrátenie FP na PJ resp. CO;
5.4.3 | Účtovanie pohľadávky voči prijímateľovi | [9 empty] | 3 | 3 |  |  | Účtovný doklad; |  | Pohľadávka vzťahujúca sa napr. k zistenej nezrovnalosti;
5.4.4 | Vrátenie finančných prostriedkov |  |  |  |  | 4 | [8 empty] | Výpis bankového účtu prijímateľa; |  | Evidencia prijatých prostriedkov na PJ resp. CO;
5.4.5 | Vytvorenie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov |  |  |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  |  |  |  | 30 | OoVFV; | Zaevidovanie OoVFV do ITMS - portál prijímateľom (nepovinne); | OoVFV vystaví orgán, ktorý prostriedky prijal, ak prijímateľ sám potvrdenie nevystaví do 30 dní od pripísania prostriedkov na účet PJ/CO/SFK, následne postúpi RO / SORO.
5.4.6 | Evidencia oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov | [6 empty] | 6 | 6 | [6 empty] | Kontrola / zaevidovanie OoVFV do ITMS - RO / SORO - posun do stavu potvrdenie prijaté;
5.4.7 | Schválenie oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov | [9 empty] | 7 | 7 | 7 |  |  | Posun OoVFV do koncového stavu "Uhradené"; | OoVFV schvaľuje orgán, ktorý prijal prostriedky za ŠR - primárne vždy PJ resp. SFK v spolupráci s CO (zdroj EÚ - informuje PJ/SFK na mesačnej báze o prijatých prostriedkoch);
Archivácia dokumentu
Poznámka
1
1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám

## 6_1 ZoP na EK a cert. vykazu
6.1 Žiadosť o platbu na EK a certifikácia výkazu výdavkov
Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SORO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka
6.1.1 | Rozhodnutie o zostavení žiadosti o platbu na EK | [10 empty] | 1 | 1 | sprievodný list; |  | Určenie termínov pre zostavenie žiadosti
6.1.2. | Vypracovanie dodatku o vrátených finančných prostriedkoch na certifikačný orgán | [10 empty] | 2 | 7 | dodatok o vrátených finančných prostriedkoch;
6.1.3 | Vypracovanie žiadosti o platbu na EK | [10 empty] | 3 | 12.5 | výkaz výdavkov; žiadosť o platbu na EK; sprievodný list k žiadosti o platbu na EK; spis ku ŽoP na EK; | zaevidovanie ŽoP spolu s prílohami
6.1.4 | Certifikovanie výkazu výdavkov | [10 empty] | 4 |  | riziková analýza; certifikát; Založenie spisu do zložky "Certifikácia na EK"; | zmena stavu ŽoP na "Certifikovaná"
6.1.5 | Zaslanie žiadosti o platbu na EK | [10 empty] | 5 | 3.5 |  | zmena stavu ŽoP na "Zaslaná na EK"
6.1.6 | Zaznamenanie žiadosti o platbu na EK na podsúvahový účet | [10 empty] | 6 | 4 | účtovný doklad; doklad o zaznamenaní v systéme ISUF; likvidačný list/krycí list;
6.1.7 | Schválenie / zamietnutie žiadosti o platbu na EK | 7
6.1.8 | Úhrada finančných prostriedkov z EK | [10 empty] | 8 | 2.5 | výpis z účtu | priradenie kreditného pohybu na príslušnom účte ku žiadosti zaslanej na EK
6.1.9 | Zaúčtovanie uhradených finančných prostriedkov z EK | [10 empty] | 9 | 4 | doklad o zaúčtovaní v systéme ISUF, likvidačný list/krycí list
Archivácia dokumentu
Poznámka
1
1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám

## 9_1 Nezrovnalosť
9.1 Hlásenie nezrovnalosti RO / SORO / CO / PJ
Kód procesu 3. úrovne | Názov procesu 3. úrovne | EK | Vláda SR | minister | Monitorovací výbor | Prijímateľ | ICPK (RRA) | RO | SORO | Výberová komisia | Platobná jednotka | Certifikačný orgán | Časový limit | Výstup (názov dokumentu) | Podpora ITMS | Poznámka
9.1.1 | Zistenie nezrovnalosti | [6 empty] | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  | Príprava dokumentácie k nezrovnalosti;
9.1.2 | Určenie zodpovednej osoby za hlásenie nezrovnalosti, podozrenia z nezrovnalosti ich evidenciu a aktualizáciu na orgáne, kde bola nezrovnalosť zistená | [6 empty] | 2 | 2 |  | 2 | 2 |  |  | Zaevidovanie nezrovnalosti do ITMS - posun do stavu "Podozrenie"
9.1.3 | Vypracovanie / aktualizácia správy o nezrovnalosti | [6 empty] | 3 | 3 |  | 3 | 3 | 5 | Správa o zistenej nezrovnalosti; originál postúpiť CO a kópiu RO; | Zaevidovanie správy / aktualizácie nezrovnalosti do ITMS | 1.) v prípade finančného dopadu pokračovať procesom č. 5.4.1; 2.) aktualizácia (napr. OoVFV) pokračovať procesom č. 9.1.4
9.1.4 | Kontrola / odsúhlasenie postúpenej správy resp. aktualizácie správy o nezrovnalosti certifikačným orgánom | [10 empty] | 4 |  |  | Kontrola evidencie v ITMS | 1.) Odsúhlasenie - pokračovať procesom č. 5.4.1; 2.) Postúpenie na dopracovanie - pokračovať procesom č. 9.1.3;
9.1.5 | Vysporiadanie nezrovnalosti | [9 empty] | 5 | 5 |  |  | Posun do koncového stavu "vysporiadaná / Nedobytná" | Pri posune OoVFV (proces č. 5.4.4) je vo väzbe automaticky posunutá aj nezrovnalosť do stavu Vysporiadaná.
9.1.6 | Sumarizácia podkladov z hlásení o nezrovnalostiach | [10 empty] | 6 |  | Priebežné vedenie zoznamov evidovaných hlásení;
9.1.7 | Vypracovanie štvrťročného hlásenia nezrovnalostí na CKÚ OLAF | [10 empty] | 7 |  | Súhrnné zoznamy a hlásenie nezrovnalostí;
Archivácia dokumentu
Poznámka
1
1 | Jednotlivé orgány môžu postupovať v procese samostatne alebo vo vzájomnej koordinácii
Vysvetlivky ku skratkám

## Legenda
Vysvetlivky ku skratkám dokumentu
Skratka | Názov | Číslo prílohy systému FR
ŽOP | Žiadosť o platbu | Príloha 3a
ZDV | Zoznam deklarovaných výdavkov | Príloha 3a
VOO | Vyhlásenie o overení | Príloha 7a
SŽP | Súhrnná žiadosť o platbu | Príloha 8a
ČVV | Čiastkový výkaz výdavkov | Príloha 9
OoVFV | Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov | Príloha 15a
ŽoVFP | Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov | Príloha 14a
SoZN | Správa o zistenej nezrovnalosti | Príloha 2
Vysvetlivky ku skratkám orgánov implementácie ŠF a KF
Skratka | Zúčastnený orgán
CO | certifikačný orgán
PJ | platobná jednotka
ŠP | Štátna pokladnica
RO | riadiaci orgán
SORO | sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom
P | prijímateľ
Vysvetlivky k iným skratkám
Skratka | Názov / vysvetlenie
RIS | Rozpočtový informačný systém