## Slide 1: MONITOROVANIE PROJEKTU Nastavenie monitorovania v rámci projektu
merateľné ukazovatele projektu
hlavná aktivita a podaktivity projektu
cieľová skupina - účastníci projektu a karta účastníka
sankčný mechanizmus
horizontálne princípy
iné údaje

## Slide 2: Projektové merateľné ukazovatele
Projektové MU sú sledované na úrovni projektu.
Typ MU – na úrovni projektu sa používa iba jeden typ MU (nedelia sa osobitne na MU výstupu, výsledku, resp. dopadu).
Čas začiatku sledovania plnenia hodnoty ukazovateľa – každý MU má určenú dobu začatia sledovania plnenia hodnoty (vyplýva z definície) –
  monitoruje vstup/začiatok a priebeh realizácie projektu – monitoruje moment zapojenia subjektu/účastníka do aktivity/projektu
  monitoruje stav v čase ukončenia aktivity/ukončenia účasti na projekte (nevyhnutné zaznamenať najneskôr do 4 týždňov od ukončenia účasti)
  monitoruje stav v časovom odstupe od ukončenia aktivity/projektu (6 mesiacov po, 12 mesiacov po – v závislosti od ukazovateľa – uvedené v definícii. Nemonitoruje sa stav počas mesiacov od ukončenia, ale stav po x mesiacoch od ukončenia)

## Slide 3: Projektové merateľné ukazovatele
Čas splnenia cieľovej hodnoty ukazovateľa:
  konečný moment plnenia plánovaných cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov:
    K = koniec realizácie projektu
    U = v rámci udržateľnosti projektu
    kombinácia K, U
    Frekvencia merania počas implementácie projektu:
      časový priebeh sledovania plnenia merateľných ukazovateľov
        priebežne – prostredníctvom:
          doplňujúcich monitorovacích údajov k žiadosti o platbu a
          monitorovacích správ prijímateľa

## Slide 4: Projektové merateľné ukazovatele v žiadosti o NFP
podmienka poskytnutia č. 21:
  popis podmienky poskytnutia
  pravidlá k nastaveniu hodnôt (jedinečnosť subjektu/osoby)
  postup vo vzťahu k tvorbe ŽoNFP
projektové merateľné ukazovatele - príloha č. 3:
  spolu 6 projektových merateľných ukazovateľov
  identifikovaná cieľová skupina pre merateľný ukazovateľ (tam kde relevantné)
  párové merateľné ukazovatele (napr. vstup – výstup, tam kde relevantné)

## Slide 5: Projektové merateľné ukazovatele v žiadosti o NFP
časť 10.1 žiadosti o NFP - aktivity projektu a očakávané merateľné ukazovatele
časť 10.2 žiadosti o NFP - prehľad merateľných ukazovateľov projektu
základné pravidlo: každá osoba/subjekt/program môže byť započítaná do celkovej hodnoty ukazovateľa len 1 krát za projekt
tzn. bez ohľadu na to, koľkých podaktivít sa osoba cieľovej skupiny zúčastní, do hodnoty ukazovateľa na úrovni aktivity (časť 10.1) a následne aj projektu (časť 10.2) je započítaná len 1 krát (dosiahne sa správnym nastavením hlavnej aktivity a typu závislosti merateľného ukazovateľa v súlade s výzvou)

## Slide 6: Projektové merateľné ukazovatele – postup pri tvorbe žiadosti o NFP
žiadateľ pri tvorbe ŽoNFP v ITMS2014+ zadefinuje v časti 9.1 jednu hlavnú aktivitu projektu bez ohľadu na to, koľko podaktivít v rámci hlavnej aktivity plánuje realizovať
hlavnú aktivitu projektu priradí k typu aktivity „podpora zlepšovania vnútorných systémov zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania zohľadňujúcich prepájanie s praxou“
žiadateľ k tejto hlavnej aktivite v ŽoNFP v časti 10.1 zadefinuje plánované cieľové hodnoty (vyššie než 0) pre merateľné ukazovatele v súlade podmienkou poskytnutia príspevku č. 21 a s prílohou č. 3 výzvy
  zvolí merateľné ukazovatele vo vzťahu k cieľovej skupine projektu v súlade s prílohou č. 3 výzvy
  zvolí vždy všetky párové merateľné ukazovatele v súlade s prílohou č. 3 výzvy
zvolí typ závislosti merateľných ukazovateľov - „maximálna hodnota“

## Slide 7: Projektové merateľné ukazovatele - príloha č. 3 výzvy
Kód | Názov MU | Kód súvisiaceho MU | cieľová skupina
P0423 | Počet študentov VŠ | N/A | študenti vysokých škôl (študenti prvého, druhého a tretieho stupňa vrátane študentov so špecifickými potrebami a študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných komunít ako sú napr. Rómovia)
P0963 | Počet zamestnancov VŠ , ktorí sú vzdelávaní v rámci vzdelávacích aktivít súvisiacich s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania | P0964 | riadiaci zamestnanci na rôznych úrovniach (rektor, prorektor, dekan, prodekan) vedúci zamestnanci v zmysle zákona o VŠ vedúci zamestnanci v zmysle vnútorných predpisov VŠ ostatní zamestnanci v zmysle zákona o VŠ vysokoškolskí učitelia zamestnanci vysokých škôl (výskumní a umeleckí pracovníci)
P0277 | Počet partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru | P0523 | 

## Slide 8: Projektové merateľné ukazovatele - príloha č. 3 výzvy
Kód | Názov MU | Kód súvisiaceho MU | cieľová skupina
P0965 | Počet transformovaných a vytvorených pracovných pozícií na riadenie kvality (existujúci a novoprijatí zamestnanci a transformované pracovné miesta) | N/A | bez cieľovej skupiny, sledujú sa podporené FTE jednotky
P0964 | Počet zamestnancov VŠ , ktorí absolvovali vzdelávacie aktivity súvisiace s tvorbou/implementáciou vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania | P0963 | riadiaci zamestnanci na rôznych úrovniach (rektor, prorektor, dekan, prodekan) vedúci zamestnanci v zmysle zákona o VŠ vedúci zamestnanci v zmysle vnútorných predpisov VŠ ostatní zamestnanci v zmysle zákona o VŠ vysokoškolskí učitelia zamestnanci vysokých škôl (výskumní a umeleckí pracovníci)
P0523 | Počet vytvorených partnerstiev prepájajúcich VŠ a podnikovú sféru fungujúcich 18 mesiacov po ukončení projektu | P0277 | 

## Slide 9: Nastavenie hlavnej aktivity projektu v časti 7.2 žiadosti o NFP
v rámci hlavnej aktivity projektu žiadateľ zadefinuje a popíše podaktivity, ktoré plánuje realizovať
žiadateľ môže v rámci hlavnej aktivity zadefinovať viacero podaktivít
každú podaktivitu žiadateľ podrobne popíše v minimálnom rozsahu 3000 znakov bez medzier. Podrobný popis každej podaktivity obsahuje:
  názov podaktivity
  zdôvodnenie potreby/ nevyhnutnosti podaktivity
  cieľ podaktivity a previazanie na cieľ projektu
  relevanciu podaktivity k oblastiam (štandardom) v súlade s prílohou č. 11 výzvy
  popis podaktivity (žiadateľ zadefinuje a popíše jednotlivé činnosti v rámci podaktivity, vrátane organizačného zabezpečenia (personálne pokrytie podaktivity podľa pozícií, počet osôb)
  spôsob zabezpečenia realizácie podaktivity (t. j. či žiadateľ bude využívať vlastné personálne, materiálne, priestorové, technické možnosti žiadateľa)
  v prípade, že v rámci podaktivity bude realizovaná činnosť vzdelávacieho charakteru (napr. školenie, tréning, workshop), žiadateľ uvedie cieľovú skupinu (v súlade s podmienkou poskytnutia príspevku č. 11) vrátane kvantifikácie a benefitov pre cieľovú skupinu
  výstupy podaktivity
.

## Slide 10: Nastavenie hlavnej aktivity projektu v časti 7.2 žiadosti o NFP
súčasťou projektu musí byť činnosť vzdelávacieho charakteru prepojená na cieľ projektu (napr. školenie, tréning, workshop), do ktorej bude zapojená žiadateľom oprávnená priama cieľová skupina zvolená v rámci časti 8 žiadosti o NFP – prepojenie na merateľné ukazovatele projektu sledujúce cieľové skupiny a nastavené cieľové hodnoty ukazovateľov
okrem „obsahových“ podaktivít, ktoré plánuje realizovať, žiadateľ ako súčasť hlavnej aktivity projektu povinne zadefinuje samostatnú podaktivitu projektu „Koordinácia projektu“, ktorá bude obsahovať popis činností koordinácie projektu vo vzťahu k projektu v súlade s pokynmi uvedenými v Príručke pre žiadateľa. Žiadateľ je oprávnený zvoliť si výlučne pracovné pozície uvedené v prílohe č. 5 výzvy

## Slide 11: Cieľová skupina - účastníci projektu Podmienka poskytnutia príspevku č. 11
cieľová skupina = účastníci projektu – sú osoby, v prospech ktorých sa realizuje projekt, resp. osoby využívajúce výsledky realizácie projektu
  napr. frekventanti vzdelávacieho programu, návštevníci podporeného zariadenia, používatelia podporenej služby).
  cieľovou skupinou (účastníkmi projektu) nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívny pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.), ani osoby/personál vykonávajúce odborné činnosti
zároveň je však možné, aby osoba, ktorá v rámci projektu pracuje napr. ako riadiaci pracovník alebo odborný pracovník, bola v určitom momente do projektu zapojená aj ako osoba cieľovej skupiny, tzn. bola napr. účastníkom vzdelávacej aktivity, školenia, workshopu a pod.

## Slide 12: Implementácia - sledovanie cieľovej skupiny - účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Karta účastníka:
účastník projektu je osoba priamej cieľovej skupiny priamo zúčastňujúca sa aktivít projektu (napr. frekventant vzdelávacích programov), pričom platí, že na každého účastníka projektu sa viažu výdavky projektu
v procese implementácie projektu budú všetky osoby priamej cieľovej skupiny zapojené do realizácie projektu monitorované zo strany prijímateľa NFP a sledované prostredníctvom tzv. karty účastníka
karta konkrétneho účastníka sa vypĺňa v reálnom čase vstupu/výstupu účastníka do/z projektu

## Slide 13: Implementácia - sledovanie cieľovej skupiny - účastníkov na úrovni projektu = karta účastníka
Karta účastníka:
minimálne obsahuje:
  dátum, kedy účastník vstúpil do projektu
  dátum, kedy účastník vystúpil z projektu;
  rodné číslo/ identifikátor účastníka (v prípade anonymného účastníka alebo zahraničného účastníka bez SK rodného čísla)
  aktivita projektu
  pohlavie
  vek
  zamestnanecké postavenie
  vzdelanie
  kontaktné údaje
  znevýhodnenie
  Pozn.: Anonymným účastníkom sa rozumie účastník, ktorý neposkytne svoje rodné číslo, resp. identifikátor v prípade zahraničného účastníka bez SK rodného čísla, prípadne iné identifikačné údaje (napr. meno, priezvisko a pod.) pre účely evidovania Karty účastníka, ale prijímateľ ho na základe iných vyplnených údajov v Karte účastníka dokáže jednoznačne identifikovať.

## Slide 14: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 1
plánované/cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov premietnuté do zmluvy o NFP sú záväzné, pričom Zmluva o NFP upravuje aj postup pre prípad, ak Prijímateľ merateľné ukazovatele projektu nesplní, vrátane možnosti udelenia korekcie a odstúpenia od Zmluvy o NFP Poskytovateľom.
v rámci napĺňania hodnôt merateľných ukazovateľov projektu je v súlade so Zmluvou o NFP a VZP stanovená možná 5% miera odchýlky (tzn. ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou nepresahujúcou 5% oproti schválenej hodnote, takáto miera nenaplnenia hodnôt merateľných ukazovateľov projektu nemá za následok vykonanie sankcií voči Prijímateľovi).

## Slide 15: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 2
ak Prijímateľ nedosiahol hodnotu merateľného ukazovateľa projektu uvedenej v schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou 5 % oproti schválenej hodnote, môže uplatniť Poskytovateľ voči Prijímateľovi finančné sankcie - a to úmerne so znížením hodnoty merateľného ukazovateľa projektu vo vzťahu k tým hlavným aktivitám, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného merateľného ukazovateľa projektu.

## Slide 16: Implementácia projektu - sankčný mechanizmus 3
Merateľný ukazovateľ projektu bez príznaku (rizika) – jeho dosiahnutie je záväzné z hľadiska dosiahnutia jeho plánovanej hodnoty, pričom akceptovateľná miera odchýlky, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej zodpovednosti vyplýva z článku 6 zmluvy o NFP.

## Slide 17: Implementácia - karta účastníka a ukazovatele
Povinnosti prijímateľa:
zaznamenať údaje o každom účastníkovi v podobe karty účastníka
karta musí obsahovať všetky požadované údaje, okrem údajov o znevýhodnení – v prípade, že ich účastník odmietol poskytnúť – prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – účastník bude zarátaný medzi účastníkov projektu a bude započítaný do projektových ukazovateľov
účastník môže odmietnuť poskytnúť akékoľvek údaje - prijímateľ musí mať toto odmietnutie zaznamenané – vydokladovateľné – takéhoto účastníka však nemôže započítať do projektových ukazovateľov (môže mať vplyv na plnenie MU a uplatnenie sankčného mechanizmu). Výdavky na takéhoto účastníka sú oprávnené – prijímateľ však musí mať dôkaz potvrdzujúci jeho oprávnenosť

## Slide 18: Relevancia projektu k horizontálnym princípom
horizontálne princípy – udržateľný rozvoj (UR) a podpora rovnosti medzi mužmi a ženami a nediskriminácia (RMŽaND)
každý projekt je automaticky v súlade s oboma horizontálnymi princípmi (čestné vyhlásenie žiadateľa – časť 15 formulára žiadosti o NFP)
ukazovatele projektu majú preddefinovanú relevanciu k horizontálnym princípom (pri vypĺňaní žiadosti o NFP v ITMS2014+ systém automaticky pridelí relevanciu, nie je možné ju meniť)

## Slide 19: Relevancia projektu k horizontálnym princípom Podmienka poskytnutia príspevku č. 19
podmienka súladu s HP nie je preukazovaná zo strany žiadateľa samostatnou prílohou
žiadateľ deklaruje splnenie podmienky HP RMŽaND v časti 7.2 ŽoNFP stručným opisom relevantných aktivít
uplatňovanie horizontálnych princípov na projektovej úrovni overované v procese výberu projektov, ako aj v procese monitorovania a kontroly projektov
Časť 5 formulára ŽoNFP:
  Identifikácia príspevku k princípu udržateľného rozvoja - Automaticky vypĺňané relevantné ciele horizontálneho princípu udržateľný rozvoj v nadväznosti na vybrané typy aktivít v ŽoNFP.
  Identifikácia príspevku k princípu podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácia - Automaticky vyplnený text: Projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.

## Slide 20: Iné údaje
štatistické údaje získavané z jednotlivých projektov počas ich implementácie
rozsah požadovaných iných údajov definovaný v rámci výzvy
nie sú získavané prostredníctvom merateľných ukazovateľov projektu ale v priebehu implementácie projektu, na základe uzavretej zmluvy o NFP
žiadateľ neuvádza iné údaje v žiadosti o NFP
žiadateľ nestanovuje cieľové hodnoty
za nedosiahnutie hodnoty, tzn. sledovaná dosiahnutá hodnota = 0, nie je uplatňovaný sankčný mechanizmus
v priebehu implementácie projektu môže byť rozsah požadovaných údajov vo vzťahu k merateľným ukazovateľom upravený (rozšírený, resp. zúžený) a poskytovanie týchto údajov bude prebiehať v súlade s podmienkami dohodnutými v zmluve o NFP

## Slide 21: Ďakujeme za pozornosť