## Hárok3
Príloha č. 11: Porovnanie plánovaného a skutočného čerpania národných projektov k 31.12.2009* (v EUR)
Rok | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012 |  |  | 2013 |  |  | TOTAL
Názov projektu | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR) | Pokrok v čerpaní v % | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR)** | Pokrok v čerpaní v % | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR) | Pokrok v čerpaní v % | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR) | Pokrok v čerpaní v % | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR) | Pokrok v čerpaní v % | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR) | Pokrok v čerpaní v % | Plánovaný rozpočet (ŠF+ŠR) | Skutočné čerpanie (ŠF+ŠR) | Pokrok v čerpaní v % | Celková suma kontrahovaných prostriedkov pre NP (ŠF+ŠR) | Celkové čerpanie prostriedkov kumulatívne (ŠF+ŠR) | Celkové čerpanie kumulatívne v %
| A | B | C=B/A | D | E | F=E/D | G | H | I=H/G | J | K | L=K/J | M | N | O=N/M | P | R | S=R/P | T | U | V=U/T | W=A+D+G+J+M+P+T | X=B+E+H+K+N+R+U | Y=X/W
NP 2008/1 Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách | 0 | 0 | 0% | 275152.6578 | 0 | 0% | 7527276.835 | 280994.5 | 0.037% | 6106841.367 | 0 | 0% | 1068655.2453 | 0 | 0% | 1078638.7801 | 0 | 0% | 364715.3912 | 0 | 0% | 16421280.2764 | 280994.5 | 1.711%
NP 2008/2 Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete informatika | 0 | 0 | 0% | 39319.86 | 0 | 0% | 5679992.56 | 26072.31 | 45.9% | 1719445 | 0 | 0% | 643420.73 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8082178.15 | 26072.31 | 0.3226%
NP 2008/3 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 18445860.72 | 14108.8 | 0.07649% | 3810661.89 | 0 | 0% | 3628095.33 | 0 | 0% | 3621456.55 | 0 | 0% | 3571212.57 | 0 | 0% | 33077287.06 | 14108.8 | 0.04265%
NP 2008/4 Modernizácia vzdelávacieho procesu na stredných školách | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 8315076.68 | 16713.41 | 0.201% | 1387505.81 | 0 | 0% | 1387505.81 | 0 | 0% | 1387505.81 | 0 | 0% | 714155.54 | 0 | 0% | 13191749.65 | 16713.41 | 0.1267%
NP 2008/5 Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 54988.5459 | 0 | 0 | 40988.6134 | 0 | 0 | 40988.6134 | 0 | 0% | 40988.6134 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 5544483.84 | 0 | 0%
NP 2008/6 Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 2806545.84 | 0 | 0% | 3254331.81 | 0 | 0% | 924915.37 | 0 | 0% | 924915.37 | 0 | 0% | 412931.28 | 0 | 0% | 8323639.67 | 0 | 0%
NP 2008/7 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 9374 | 420564.25 | 44.87% | 3101017.86 | 0 | 0% | 3030000 | 0 | 0% | 2271000 | 0 | 0% | 913603.46 | 0 | 0% | 9324995.32 | 420564.25 | 4.51%
NP 2009/1 Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 167613.3 | 0 | 0% | 249755.45 | 0 | 0% | 173976.15 | 0 | 0% | 264716.95 | 0 | 0% | 68491.15 | 0 | 0% | 924553 | 0 | 0%
NP 2009/3 Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 1514094.66 | 0 | 0% | 22380850.8 | 0 | 0% | 9643468.54 | 0 | 0% | 9056330.87 | 0 | 0% | 6089971.13 | 0 | 0% | 48684716 | 0 | 0%
SPOLU | 0 | 0 | 0% | 314472.52 | 0 | 0% | 44520823.15 | 758453.27 | 1.704% | 42051398.6 | 0 | 0% | 20541032.79 | 0 | 0% | 18645552.94 | 0 | 0% | 12135080.13 | 0 | 0% | 138208353.52 | 758453.27 | 0.5488%
*finančné údaje sú za oba ciele (K+RKZ)
**V prílohe č. 11 je v rámci skutočného čerpania NP k 31.12.2009 uvedené čerpanie vo vzťahu k Certifikačnému orgánu (MF SR).