## SEZ
Príloha č. 8
Výkaz o overovaniach na mieste
Monitorované obdobie: od 1. 1. do 31. 12. 2009
Poradové číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu Kód ITMS | Dátum |  | Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste | Oprávnené náklady projektu (aktuálne kontrahovanie) |  |  | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov |  |  | Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu |  |  | Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí | Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých nedostatkov v určenom termíne
|  |  | začiatku výkonu overovania | ukončenia výkonu overovania |  | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné
1. | Štátny pedagogický ústav | 26110130001 | 2009-06-08 | 2009-06-27 | 2009-07-01 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Kontrolná skupina konštatuje nasledujúce nedostatky: - neaktuálnosť personálnych matíc, chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov, - nedostatky v rámci publicity projektu, hlavne jej zabezpečenie pri realizácií vzdelávacích aktivít projektu, - časový posun verejného obstarávania ohľadom nákupu dataprojektorov, notebookov, plátna pre školy zúčastnených frekventantov projektu a následné odovzdanie školám zúčastnených frekventantov, - neaktualizácia web – portálu ohľadom konkrétnych dátumov a času realizácie vzdelávacích aktivít, - nižšia kvalita vypracovania monitorovacích správ, - nízka úroveň kontrolnej činnosti koordinátorov projektu pri organizácii vzdelávacích aktivít, nezabezpečenie efektívneho a ekonomického rozdelenia frekventantov vo vzdelávacích skupinách (počet a jazyková úroveň frekventantov), - nezabezpečenie jednotnosti materiálov, učebníc potrebných na vzdelávanie Kontrolná skupina žiada doplniť chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov k personálnym maticiam a doručiť ich na RO do dátumu uvedeného v tabuľke I. správy z overenia na mieste (15.08.2009). Kontrolná skupina ďalej žiada : Ukončenie verejného obstarávania nákupu a následné odovzdanie dataprojektorov, notebookov, učebníc a plátna školám a frekventantov zúčastnených sa na projekte do 30.09.2009. Odovzdanie jednotných učebných materiálov účastníkom projektu do 30.09.2009. Na odstránenie nedostatkov publicity kontrolná skupina žiada, aby prijímateľ najneskôr do 30.09.2009 vydal usmernenie pre koordinátorov projektov i pre lektorov - ako má byť riešená publicita projektu aby od vzdelávacích aktivít, ktoré budú prebiehať v ďalšom období, bola publicita zabezpečená v súlade s Príručkou pre prijímateľa, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Manuálom pre informovanie a publicitu. Zvyšné nedostatky kontrolná skupina žiada odstrániť priebežne. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
2. | Štátny pedagogický ústav | 26140130001 | 2009-06-08 | 2009-06-27 | 2009-07-01 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Kontrolná skupina konštatuje nasledujúce nedostatky: - neaktuálnosť personálnych matíc, chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov, - nedostatky v rámci publicity projektu, hlavne jej zabezpečenie pri realizácií vzdelávacích aktivít projektu, - časový posun verejného obstarávania ohľadom nákupu dataprojektorov, notebookov, plátna pre školy zúčastnených frekventantov projektu a následné odovzdanie školám zúčastnených frekventantov, - nižšia kvalita vypracovania monitorovacích správ, - nezabezpečenie jednotnosti materiálov, učebníc potrebných na vzdelávanie Kontrolná skupina žiada doplniť chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov k personálnym maticiam a doručiť ich na RO do dátumu uvedeného v tabuľke I. správy z overenia na mieste (15.08.2009). Kontrolná skupina ďalej žiada : Ukončenie verejného obstarávania nákupu a následné odovzdanie dataprojektorov, notebookov, učebníc a plátna školám a frekventantov zúčastnených sa na projekte do 30.09.2009. Odovzdanie jednotných učebných materiálov účastníkom projektu do 30.09.2009. Na odstránenie nedostatkov publicity kontrolná skupina žiada, aby prijímateľ najneskôr do 30.09.2009 vydal usmernenie pre koordinátorov projektov i pre lektorov - ako má byť riešená publicita projektu, aby od vzdelávacích aktivít, ktoré budú prebiehať v ďalšom období, bola publicita zabezpečená v súlade s Príručkou pre prijímateľa, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Manuálom pre informovanie a publicitu. Zvyšné nedostatky kontrolná skupina žiada odstrániť priebežne. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
3. | Štátny pedagogický ústav | 26120130001 | 2009-06-08 | 2009-06-27 | 2009-06-29 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Kontrolná skupina konštatuje nasledujúce nedostatky: - chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov - nedostatky v rámci publicity projektu, hlavne jej zabezpečenie pri realizácií vzdelávacích aktivít projektu. Kontrolná skupina žiada doplniť chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov k personálnym maticiam doručiť na RO do dátumu uvedeného v tabuľke I. správy z overenia na mieste. Na odstránenie nedostatkov publicity kontrolná skupina žiada aby prijímateľ najneskôr do 30.09.2009 vydal usmernenie pre koordinátorov projektov z jednotlivých univerzít a pre lektorov ako má byť riešená publicita projektu, tak aby od vzdelávacích aktivít, ktoré budú prebiehať v školskom roku 2009 / 2010 bola publicita zabezpečená v súlade s Príručkou pre prijímateľa, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Manuálom pre informovanie a publicitu. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
4. | Štátny pedagogický ústav | 26140230001 | 2009-06-08 | 2009-06-27 | 2009-06-29 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Kontrolná skupina konštatuje nasledujúce nedostatky: - chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov - nedostatky v rámci publicity projektu, hlavne jej zabezpečenie pri realizácií vzdelávacích aktivít projektu. Kontrolná skupina žiada doplniť chýbajúce životopisy a súhlasy dotknutých osôb so spracovaním osobných údajov k personálnym maticiam doručiť na RO do dátumu uvedeného v tabuľke I. správy z overenia na mieste. Napriek tomu, že kontrolná skupina nemôže v rámci cieľa Regionálna konkurencieschopnosť a zamestnanosť konštatovať nedostatky publicity projektu pri vzdelávacích aktivitách, požaduje rovnaké nápravné opatrenia na odstránenie nedostatkov publicity ako pri cieli Konvergencia, vzhľadom na zistené nedostatky publicity v rámci tohto cieľa. Na odstránenie nedostatkov publicity kontrolná skupina žiada aby prijímateľ najneskôr do 30.09.2009 vydal usmernenie pre koordinátorov projektov z jednotlivých univerzít a pre lektorov ako má byť riešená publicita projektu, tak aby od vzdelávacích aktivít, ktoré budú prebiehať v školskom roku 2009 / 2010 bola publicita zabezpečená v súlade s Príručkou pre prijímateľa, Všeobecnými zmluvnými podmienkami a Manuálom pre informovanie a publicitu. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
5. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26110130083 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-07-08 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Nesúlad s merateľnými ukazovateľmi Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné žiadať o zmenu hodnoty merateľného ukazovateľa prijímateľ zazmluvnenú hodnotu nedosiahne, čo bude mať finančný dopad. Prijímateľ musí zmeniť nastavenie kritérií, podľa ktorých budú vyberaní učitelia z jednotlivých škôl. Navrhujeme rozšíriť kritériá od 250 žiakov vyššie o ďalšie kategórie (250-300 žiakov na SŠ-3 učitelia, 300-500 žiakov na SŠ- 5 učitelia a pod.) podľa aktuálnej štruktúry škôl. Prijímateľ požiada o zmenu prílohy č. 6 zmluvy o NFP „Podrobný opis aktivít projektu- cieľová skupina“ s odôvodnením zmeny a novým návrhom kľúča podľa ktorého bude určovať počet učiteľov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania. Prijímateľ bol upozornený na fakt, že je potrebné identifikovať projekt, resp. používať názov projektu v rámci publicity podľa príslušného cieľa. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
6. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26140130013 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-07-08 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov: Nesúlad s merateľnými ukazovateľmi Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné žiadať o zmenu hodnoty merateľného ukazovateľa prijímateľ zazmluvnenú hodnotu nedosiahne, čo bude mať finančný dopad. Prijímateľ musí zmeniť nastavenie kritérií, podľa ktorých budú vyberaní učitelia z jednotlivých škôl. Navrhujeme rozšíriť kritériá od 250 žiakov vyššie o ďalšie kategórie (250-300 žiakov na SŠ-3 učitelia, 300-500 žiakov na SŠ- 5 učitelia a pod.) podľa aktuálnej štruktúry škôl. Prijímateľ požiada o zmenu prílohy č. 6 zmluvy o NFP „Podrobný opis aktivít projektu- cieľová skupina“ s odôvodnením zmeny a novým návrhom kľúča podľa ktorého bude určovať počet učiteľov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania. Prijímateľ bol upozornený na fakt, že je potrebné identifikovať projekt, resp. používať názov projektu v rámci publicity podľa príslušného cieľa. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
7. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26110130084 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-07-08 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov: Nesúlad s merateľnými ukazovateľmi Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné žiadať o zmenu hodnoty merateľného ukazovateľa prijímateľ zazmluvnenú hodnotu nedosiahne, Uvedená skutočnosť bude mať finančný dopad. Prijímateľ musí zmeniť nastavenie kritérií, podľa ktorých budú vyberaní učitelia z jednotlivých škôl. Navrhujeme rozšíriť kritériá od 250 žiakov vyššie o ďalšie kategórie (250-300 žiakov na SŠ-3 učitelia, 300-500 žiakov na SŠ- 5 učitelia a pod.) podľa aktuálnej štruktúry škôl. Prijímateľ požiada o zmenu prílohy č. 6 zmluvy o NFP „Podrobný opis aktivít projektu- cieľová skupina“ s odôvodnením zmeny a novým návrhom kľúča podľa ktorého bude určovať počet učiteľov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania. Prijímateľ bol upozornený na fakt, že je potrebné identifikovať projekt, resp. používať názov projektu v rámci publicity podľa príslušného cieľa. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
8. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26140130014 | 2009-06-22 | 2009-06-22 | 2009-07-08 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Prijímateľ bol vyzvaný na odstránenie zistených nedostatkov: Nesúlad s merateľnými ukazovateľmi Vzhľadom na skutočnosť, že nie je možné žiadať o zmenu hodnoty merateľného ukazovateľa prijímateľ zazmluvnenú hodnotu nedosiahne, Uvedená skutočnosť bude mať finančný dopad. Prijímateľ musí zmeniť nastavenie kritérií, podľa ktorých budú vyberaní učitelia z jednotlivých škôl. Navrhujeme rozšíriť kritériá od 250 žiakov vyššie o ďalšie kategórie (250-300 žiakov na SŠ-3 učitelia, 300-500 žiakov na SŠ- 5 učitelia a pod.) podľa aktuálnej štruktúry škôl. Prijímateľ požiada o zmenu prílohy č. 6 zmluvy o NFP „Podrobný opis aktivít projektu- cieľová skupina“ s odôvodnením zmeny a novým návrhom kľúča podľa ktorého bude určovať počet učiteľov, ktorí sa zúčastnia vzdelávania. Prijímateľ bol upozornený na fakt, že je potrebné identifikovať projekt, resp. používať názov projektu v rámci publicity podľa príslušného cieľa. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
9. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 26110130085 | 2009-10-07 | 2009-10-08 | 2009-11-02 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. Uchovávanie dokumentov • Kontrolná skupina navrhuje archivovať zmluvu o NFP spolu s dodatkami u projektového manažéra a pracovníkom administratívy poskytnúť kópie zmluvy a dodatkov. Zároveň kontrolná skupina odporúča rozdeliť dokumentáciu zvlášť na Konvergenciu a zvlášť na RKZ. • Doložiť k dokumentácii všetky chýbajúce dokumenty, ktoré neboli predložené kontrolnej skupine. 2. Zhoda dokumentov na MŠ SR a u prijímateľa • Predložiť všetky personálne matice archivované u prijímateľa poskytovateľovi. • Doplniť k dokumentácii všetky chýbajúce monitorovacie správy, ktoré boli predložené poskytovateľovi. • Rozdeliť dokumentáciu monitorovania zvlášť za Konvergenciu a zvlášť za RKZ. 3. Súlad realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP • Požiadať o zmenu zmluvy, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít, týkajúci sa začiatku aktivity 2.2. • Pravidelne predkladať ako prílohu k monitorovacej správe všetky schválené metodické materiály a zároveň všetky výstupy jednotlivých aktivít. • Požiadať o zmenu zmluvy, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít, týkajúci sa aktivity 3.1 – vydávanie multimediálneho DVD. • V prílohe Školstvo odborne publikovať odborné články, vhodné do prílohy, ktorá má prinášať najnovšie poznatky v oblastiach vzdelávania, vedy, výskumu a vývoja. 4. Dodržiavanie pravidiel publicity • Opraviť chybné logá na metodických materiáloch. • Umiestniť informačný plagát na budovu prijímateľa. Všeobecné odporúčania • Kontrolná skupina viac krát odporúčala viesť dokumentáciu zvlášť pre Konvergenciu a zvlášť pre RKZ. Týka sa to celej dokumentácie od zmlúv, dodatkov, personálnych matíc, monitorovacích správ, metodických pokynov a rôznych výstupov aktivít. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
10. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 26140130015 | 2009-10-07 | 2009-10-08 | 2009-11-02 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. Uchovávanie dokumentov • Kontrolná skupina navrhuje archivovať zmluvu o NFP spolu s dodatkami u projektového manažéra a pracovníkom administratívy poskytnúť kópie zmluvy a dodatkov. Zároveň kontrolná skupina odporúča rozdeliť dokumentáciu zvlášť na Konvergenciu a zvlášť na RKZ. • Doložiť k dokumentácii všetky chýbajúce dokumenty, ktoré neboli predložené kontrolnej skupine. 2. Zhoda dokumentov na MŠ SR a u prijímateľa • Predložiť všetky personálne matice archivované u prijímateľa poskytovateľovi. • Doplniť k dokumentácii všetky chýbajúce monitorovacie správy, ktoré boli predložené poskytovateľovi. • Rozdeliť dokumentáciu monitorovania zvlášť za Konvergenciu a zvlášť za RKZ. 3. Súlad realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP • Požiadať o zmenu zmluvy, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít, týkajúci sa začiatku aktivity 2.2 • Pravidelne predkladať ako prílohu k monitorovacej správe všetky schválené metodické materiály a zároveň všetky výstupy jednotlivých aktivít. • Požiadať o zmenu zmluvy, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít, týkajúci sa aktivity 3.1 – vydávanie multimediálneho DVD. 4. Dodržiavanie pravidiel publicity • Opraviť chybné logá na metodických materiáloch. • Umiestniť informačný plagát na budovu prijímateľa. Všeobecné odporúčania • Kontrolná skupina viac ráz odporúčala viesť dokumentáciu zvlášť pre Konvergenciu a zvlášť pre RKZ. Týka sa to celej dokumentácie od zmlúv, dodatkov, personálnych matíc, monitorovacích správ, metodických pokynov, rôznych výstupov aktivít. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
11. | Metodicko- pedagogické centrum | 26110130087 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2010-01-22 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. overenie súladu vecnej realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy o poskytnutí NFP“) s cieľmi projektu vyjadrenými merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie projektu a pod. - kontrolná skupina navrhuje predložiť Poskytovateľovi všetky relevantné výstupy k aktivite 1.1 (v zmysle vyššie uvedených pripomienok Správy z overenia na mieste), na posúdenie začiatku realizácie aktivity) a v prípade ich nepredloženia, požiadať RO o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít projektu, týkajúci sa začiatku aktivity 1.1 (v prípade nepredloženia relevantných výstupov na posúdenie začiatku realizácie aktivity) formou dodatku, - predložiť kópie prezenčných listín k pilotnému vzdelávaniu k aktivite 1.2 - požiadať RO o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít projektu, týkajúci sa začiatku aktivity 2.2 formou dodatku a - požiadať RO o Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít projektu, týkajúci sa začiatku aktivity 2.3 (viď poznámky pri aktivite 2.3) formou dodatku. 2. overenie, či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu. - uvádzať v monitorovacej správe podrobnejšie informácie k realizácii jednotlivých aktivít, ktoré odzrkadľujú fyzický pokrok realizácie projektu. 3. overenie aktuálnosti personálnej matice. - odstrániť formálne nedostatky v personálnych maticiach, - doložiť chýbajúce zmluvy/dohody k personálnym maticiam do projektového spisu Prijímateľa. 4. overenie, či sa dokumenty predložené RO zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa. Netýka sa. 5. overenie dodržania pravidiel publicity. - umiestniť informačný plagát na budovu prijímateľa, - používať všetky znaky publicity v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, (v pozvánkach, prezenčných listinách, zápisniciach, reláciách, článkoch a pod.) | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
12. | Metodicko- pedagogické centrum | 26140130017 | 2009-11-25 | 2009-11-25 | 2010-01-22 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. overenie súladu vecnej realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „zmluvy o poskytnutí NFP“) s cieľmi projektu vyjadrenými merateľnými ukazovateľmi, rozpočtom, harmonogramom realizácie projektu a pod. - kontrolná skupina navrhuje predložiť Poskytovateľovi všetky relevantné výstupy k aktivite 1.1 (v zmysle vyššie uvedených pripomienok Správy z overenia na mieste), na posúdenie začiatku realizácie aktivity), - požiadať RO o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít projektu, týkajúci sa začiatku aktivity 1.1 (v prípade nepredloženia relevantných výstupov na posúdenie začiatku realizácie aktivity) formou dodatku, - požiadať RO o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít projektu, týkajúci sa začiatku aktivity 2.2 formou dodatku a - požiadať RO o Zmluvy o poskytnutí NFP, príloha č. 5 Podrobný popis aktivít projektu, týkajúci sa začiatku aktivity 2.3 (viď poznámky pri aktivite 2.3) formou dodatku. 2. overenie, či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu. - uvádzať v monitorovacej správe podrobnejšie informácie k realizácii jednotlivých aktivít, ktoré odzrkadľujú fyzický pokrok realizácie projektu. 3. overenie aktuálnosti personálnej matice. - odstrániť formálne nedostatky v personálnych maticiach, - doložiť chýbajúce zmluvy/dohody k personálnym maticiam do projektového spisu Prijímateľa. 4. overenie, či sa dokumenty predložené RO zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa. - rozdeliť dokumentáciu monitorovania zvlášť za Konvergenciu a zvlášť za RKZ, - doplniť v dokumentácii Prijímateľa chýbajúcu externú komunikáciu s Poskytovateľom, doložiť Zmluvu o poskytnutí NFP do projektového spisu Prijímateľa, ktorá nebola kontrolnej skupine na mieste overenia predložená 5. overenie dodržania pravidiel publicity. - umiestniť informačný plagát na budovu prijímateľa, - používať všetky znaky publicity v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, (v pozvánkach, prezenčných listinách, zápisniciach a pod.) | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
13. | Štátna školská inšpekcia | 26110130088 | 2009-10-12 | 2009-10-12 | 2009-10-19 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. Vzdelávacia aktivita 1.1 prebiehajúca v dňoch 12.–13.10.2009 sa uskutočnila v súlade s „Časovým rámcom realizácie Projektu“. Dvojdňové stretnutie manažmentu školských inšpekčných centier sa uskutočnilo pred začatím samotného vzdelávania školských inšpektorov, ktoré má podľa slov Prijímateľa prebiehať v dvoch termínoch 20.-22.10.2009 a 28.-30.10.2009 v hoteli Šachtička, Banská Bystrica. Stretnutie bolo zamerané na oboznámenie sa riaditeľov a vedúcich oddelení školských inšpekčných centier s organizačnou a obsahovou stránkou realizácie projektu. Vedúci zamestnanci boli oboznámení s odbornou problematikou týkajúcou sa jednotlivých aktivít projektu. Počas stretnutia sa uskutočnil aj výber 7 základných a 7 stredných škôl, s ktorými bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP v rámci výzvy ASFEU č. OPV/2008/1.1/03-SORO a OPV/2008/1.1/04-SORO a rovnako boli dohodnuté termíny realizácie úloh a ich výstupov. Vedúcim zamestnancom bola poskytnutá „Metodika komplexnej inšpekcie pre základné školy“ a „Metodika komplexnej inšpekcie pre stredné školy“. Priebeh aktivity bol organizačne dobre zvládnutý a jej obsah bol v súlade s prílohou č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP „Podrobným popisom aktivít projektu“. 2. Manažment školských inšpekčných centier spadá do cieľovej skupiny projektu, ale nie je súčasťou merateľného ukazovateľa výsledku „Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu“. Ten bude naplnený až po ukončení vzdelávacej aktivity 1.1, ktorej by sa malo, podľa zmluvy o poskytnutí NFP, zúčastniť 84 školských inšpektorov. 3. Súlad so sledovanou horizontálnou prioritou „Trvalo udržateľný rozvoj“ nie je možné overiť, nakoľko v projekte zatiaľ prebehli len prípravné kroky k realizácii aktivity k vzdelávaniu. Kontrolu súladu bude možné vykonať, po ukončení vzdelávacej aktivity 1.1 a naplnenia merateľného ukazovateľa „Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu“, na ktorý sa horizontálna priorita vzťahuje. 4. Školiaca miestnosť bola označená plagátom umiestneným na dobre viditeľnom mieste, ktorý upozorňoval na realizáciu projektu. Informačný plagát však neobsahoval vyhlásenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP, Všeobecných zmluvných podmienok čl. 4, ods. 2, písm. c). Nakoľko sa jedná o zrkadlový projekt, Prijímateľ bol upozornený na potrebu rozdelenia podľa jednotlivých cieľov (resp. opatrení), v rámci ktorých sa projekt realizuje. Poskytnuté dokumenty, napr. školiaci materiál, dotazník, pozvánka boli riadne označené. V rámci publicity projektu Prijímateľ zabezpečil aj propagačný materiál – stojan a vlajky SR a EÚ, ktoré si zúčastnení prevzali. 5. Kontrolná skupina zistila, že personálna matica projektu nebola aktualizovaná a doplnená o lektorov aktivity 1.1. Prijímateľ bol na daný fakt upozornený a zaviazal sa o doručenie aktualizovanej personálnej matice v čo najkratšom možnom termíne. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
14. | Štátna školská inšpekcia | 26140130018 | 2009-10-16 | 2009-10-16 | 2009-10-19 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. Vzdelávacia aktivita 1.1 prebiehajúca dňa 16.10.2009 sa uskutočnila v súlade s „Časovým rámcom realizácie Projektu“. Stretnutie manažmentu školského inšpekčného centra pre Bratislavský kraj sa uskutočnilo pred začatím samotného vzdelávania školských inšpektorov, ktoré má podľa slov Prijímateľa prebiehať v termíne 26.-27.10.2009 v sídle Prijímateľa. Stretnutie bolo zamerané na oboznámenie sa manažmentu školského inšpekčného centra s organizačnou a obsahovou stránkou realizácie projektu. Vedúci zamestnanci boli oboznámení s odbornou problematikou týkajúcou sa jednotlivých aktivít projektu. Počas stretnutia sa uskutočnil aj výber 2 základných a 2 stredných škôl, s ktorými bola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP v rámci výzvy ASFEU č. OPV/2008/4.1/03-SORO a OPV/2008/4.1/04-SORO a rovnako boli dohodnuté termíny realizácie úloh a ich výstupov. Vedúcim zamestnancom bola poskytnutá „Metodika komplexnej inšpekcie pre základné školy“ a „Metodika komplexnej inšpekcie pre stredné školy“. Priebeh aktivity bol organizačne dobre zvládnutý a jej obsah bol v súlade s prílohou č. 5 zmluvy o poskytnutí NFP „Podrobným popisom aktivít projektu“. 2. Manažment školského inšpekčného centra spadá do cieľovej skupiny projektu, ale nie je súčasťou merateľného ukazovateľa výsledku „Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu“. Ten bude naplnený až po ukončení vzdelávacej aktivity 1.1, ktorej by sa malo zúčastniť 12 školských inšpektorov. 3. Súlad so sledovanou horizontálnou prioritou „Trvalo udržateľný rozvoj“ nie je možné overiť, nakoľko v projekte zatiaľ prebehli len prípravné kroky k realizácii aktivity k vzdelávaniu. Kontrolu súladu bude možné vykonať, po ukončení vzdelávacej aktivity 1.1 a naplnenia merateľného ukazovateľa „Počet zamestnancov zapojených do vzdelávacích aktivít projektu“, na ktorý sa horizontálna priorita vzťahuje. 4. Školiaca miestnosť bola označená plagátom umiestneným na dobre viditeľnom mieste, ktorý upozorňoval na realizáciu projektu. Informačný plagát však neobsahoval vyhlásenie podľa zmluvy o poskytnutí NFP, Všeobecných zmluvných podmienok čl. 4, ods. 2, písm. c). Nakoľko sa jedná o zrkadlový projekt, Prijímateľ bol upozornený na potrebu rozdelenia podľa jednotlivých cieľov (resp. opatrení), v rámci ktorých sa projekt realizuje. Poskytnuté dokumenty, napr. školiaci materiál, dotazník, pozvánka boli riadne označené. V rámci publicity projektu Prijímateľ zabezpečil aj propagačný materiál – stojan a vlajky SR a EÚ, ktoré si zúčastnení prevzali. 5. Kontrolná skupina zistila, že personálna matica projektu nebola aktualizovaná a doplnená o lektorov aktivity 1.1. Prijímateľ bol na daný fakt upozornený a zaviazal sa o doručenie aktualizovanej personálnej matice v čo najkratšom možnom termíne. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
15. | Ministerstvo školstva SR | 26150130007 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2010-01-07 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | žiadne zistenia | n/a
16. | Ministerstvo školstva SR | 26140330007 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2010-01-07 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | žiadne zistenia | n/a
17. | Ministerstvo školstva SR | 26150130008 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2010-01-07 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | žiadne závažné zistenia | n/a
18. | Ministerstvo školstva SR | 26140330008 | 2009-12-09 | 2009-12-09 | 2010-01-07 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | žiadne závažné zistenia | n/a
19. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 26110130086 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 2010-01-20 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. Overenie súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP - prehodnotiť pôsobenie manažéra projektu zamietnuť finančné nároky Prijímateľa súvisiace so stretnutiami odborných garantov s riešiteľmi štúdie „Nové technológie vo vzdelávaní“ na základe nepreukázania týchto stretnutí prezenčnými listinamidoručiť záverečnú hodnotiacu správu a recenzný posudok k odbornej štúdii „Nové technológie vo vzdelávaní“ (do 28.02.2010) zo strany Prijímateľa navrhnúť iné možnosti sledovania kvality spracovania štúdie „Nové technológie vo vzdelávaní“ okrem hodnotiacich správ a recenzného posudku a návrh zapracovať do žiadosti o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP požiadať o zmenu a doplnenie Prílohy č. 5 zmluvy o NFP časti - spôsob získavania spätnej väzby a to tak aby bolo jasné akým spôsobom budú zapracované pripomienky pedagogických zamestnancov využívajúcich odbornú štúdiu „Nové technológie vo vzdelávaní“ vo vyučovacom procese v rámci revízie a korekcie textu v súvislosti so zmenou sledovania kvality spracovania štúdie. distribuovať Analýzu požiadaviek a potrieb trhu práce pre automobilový priemysel (Analýza potrieb) a Analýzu povolania pre automobilový priemysel (Analýza Dacum) pedagogickým zamestnancom a školám zapojeným do projektu (do 31.01.2010) doručiť polročnú hodnotiacu správu k odbornej štúdii „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“ (do 28. 02.2010) zo strany Prijímateľa navrhnúť iné možnosti sledovania kvality spracovania štúdie „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“ okrem hodnotiacich správ a recenzného posudku a návrh zapracovať do žiadosti o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP požiadať o zmenu a doplnenie Prílohy č. 5 zmluvy o NFP časti - spôsob získavania spätnej väzby a to tak aby bolo jasné akým spôsobom budú zapracované pripomienky pedagogických zamestnancov využívajúcich odbornú štúdiu „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“ vo vyučovacom procese v rámci revízie a korekcie textu v súvislosti so zmenou sledovania kvality spracovania štúdie. požiadať o zmenu Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – „Predmet podpory“ v súvislosti s úpravou indikátora v dôsledku zosúladenia Prílohy č. 2 a Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti so zmenou vytvorenia ŠkVP pre 2- ročný študijný program s predĺženým termínom do 15.02.2010 a vytvorenia ŠkVP pre 4- ročný študijný odbor s termínom do 30.06.2010 doručiť ŠkVP pre 2- ročný študijný program na RO (do 28.02.2010) doručiť plán na počet učebníc pre 1. ročník 4-ročného študijného odboru aj s reálnym dátumom tvorby týchto učebníc (do 15.02.2010) požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti so zmenou počtu učebníc pre oba študijné odbory vyplývajúcou s praxe podať písomné vysvetlenie náhradného spôsobu výučby bez učebníc, ŠkVP a vytvorených multimediálnych učební v žiadosti o zmenu Zmluvy predložiť originály stanovísk – odporúčaní 7 samosprávnych krajov, ktoré školy by mali byť zaradené do projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ (do 31.01.2010) dodatočne doložiť potvrdenia o 5-ročnej pedagogickej praxi u všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí sú účastníkmi projektu a ktorí spĺňajú podmienku 5-ročnej praxe (do 15.02.2010). Ako oprávnená cieľová skupina budú uznaní len takíto pedagogickí zamestnanci zamietnutie finančných nárokov Prijímateľa spojených s výberom cieľovej skupiny zamestnancov pri nasledujúcich školách: Stredná odborná škola technická, F. Lipku 2422/5, Hlohovec; Stredná odborná škola obchodu a služieb, Námestie sv. Martina 5, Holíč; Spojená škola – stredná odborná škola automobilová, Školská 7, Banská Bystrica; Stredná odborná škola, Zvolenská cesta č. 83, Lučenec; Stredná odborná škola polytechnická, Jelšavská 404, Dolný Kubín – Kňažia; Spojená škola, Hattalova 471, Nižná; Spojená škola, Červenej armády 25, Martin; Dopravná akadémia, Rosinská cesta 2, Žilina; Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa; Stredná odborná škola, Ostrovského 1, Košice; Stredná odborná škola technická, Partizánska 1, Michalovce; Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves; Spojená škola Juraja Henischa, Slovenská 5, Bardejov; Stredná odborná škola, SNP 16, Sabinov; Stredná odborná škola technická, Okružná 693, Čadca; Stredná odborná škola dopravná, Konštantínova 2, Prešov; Stredná odborná škola automobilová, Coburgova 7859/39 Trnava z dôvodu nedodržania termínu na výber cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov resp. z dôvodu predloženia potvrdení, ktoré nepreukazujú dodržanie stanoveného termínu opätovné doručenie potvrdení oprávnenosti cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov s aktuálnymi dátumami samostatne pre cieľ K a RKaZ so všetkými náležitosťami (pečiatka školy, dátum, pozícia oprávnenej osoby) bez nároku na dodatočné finančné prostriedky (do 31.03.2010) zaradenie jedného z pedagógov Strednej odbornej školy automobilovej, Moldavská cesta 2, Košice do neoprávnenej cieľovej skupiny v dôsledku vyškolenia 6 pedagógov z tejto inštitúcie, čo odporuje Prílohe č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá hovorí len o piatich pedagógoch z jednej školy za strany Prijímateľa uzavretie dohôd o spolupráci s jednotlivými školami, dohôd o spolupráci s VÚC v jednotlivých regiónoch, dohôd jednotlivých škôl s podnikmi (pre zabezpečenie odborného výcviku a odbornej praxe), zmlúv škôl s Pilotnými centrami) najneskôr do zriadenia počítačových učební a požiadanie o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v tomto duchu opätovne dodať na RO potvrdenia o cieľovej skupine žiakov zo Strednej odbornej školy dopravnej v Martine, Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Galante, Strednej odbornej školy dopravnej v Prešove, Strednej odbornej školy technickej v Hlohovci, Spojenej školy - Strednej odbornej školy v Banskej Bystrici, Strednej odbornej školy automobilovej v Košiciach a Strednej odbornej školy Juraja Ribaya v Bánovciach nad Bebravou s aktuálnym dátumom (do 31.03.2010) bez nároku na dodatočné finančné prostriedky doručiť na RO Zásady riadenia projektu a manuál publicity (do 31.01.2010) požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s predĺžením termínu vybavenia multimediálnych učebníc doručiť na každú školu zapojenú do projektu vzdelávací program v tlačenej verzii a pedagogickým zamestnancom zapojeným do projektu vzdelávací program v elektronickej verzii spolu s ostatnými materiálmi uvedenými v aktivite 1.2 projektu (do 31.01.2010) požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s nedodržaním termínu na začatie poskytovania e-learningového vzdelávania požiadať o zmenu Prílohy č. 5 zmluvy o NFP v súvislosti s možnosťou zapojenia ďalších škôl a ďalších pedagogických zamestnancov ako aj žiakov stredných škôl doručenie kópií triednych kníh zo škôl zapojených do projektu na RO (do 31.01.2010) a ich následné vykazovanie ako prílohy v príslušných monitorovacích správach po skončení polroku a školského roku (najbližšie do 15.04.2010 v monitorovacej správe č. 4) doručenie kópií triednych kníh pre odbornú prax a odborný výcvik zo škôl zapojených do projektu a ich následné vykazovanie ako prílohy v príslušných monitorovacích správach po skončení polroku a školského roku (najbližšie do 15.04.2010 v monitorovacej správe č. 4) zamietnutie finančných nárokov Prijímateľa na stretnutia odborných garantov s riešiteľmi štúdií „Mäkké kompetencie“ a „Komunikačná technika vo výrobe“ 2. Overenie, či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP Kontrolná skupina navrhuje zamietnuť finančné nároky v súvislosti s predloženými prílohami Prezenčná listina k RVP a pracovným stretnutiam k monitorovacej správe č. 1 zo dňa 19.08.2009, navrhuje preplatiť iba 1. stretnutie RVP v prípade, že prijímateľ doručí správu zo stretnutia (do 31.01.2009). Kontrolná skupina napriek tomu navrhuje doručiť stručnú správu z ostatných stretnutí (do 31.01.2010) Kontrolná skupina navrhuje zamietnuť finančné nároky v súvislosti v predloženými prílohami (Prezenčná listina k RVP a pracovným stretnutiam) k monitorovacej správe č. 2 zo dňa 03. 12.2009 iba v prípade stretnutia zo dňa 25.08.2009, napriek tomu navrhuje doručiť stručnú správu z tohto stretnutia do 31.01.2010. V prípade ostatných stretnutí žiada o doručenie zápisov do (31.01.2010). Kontrolná skupina upozornila prijímateľa, že v prípade, že nedôjde k náprave a prijímateľ nebude doručovať zápisy zo stretnutí v termíne k monitorovacím správam nebudú prijímateľovi tieto stretnutia preplatené ani v prípade dodatočného doručenia týchto materiálov 4. overenie dodržiavania pravidiel publicity opraviť dĺžku realizácie projektu, doplnenie druhu projektu na plagáte pre informovanie a publicitu, kvalitnejšie spracovanie plagátu umiestniť plagát alebo iný prostriedok, ktorý by plnil funkciu informovania a publicity v miestnosti, ktorá slúžila ako vzdelávacia aktivita v rámci aktivity 2.3 a naďalej slúži na stretnutia v rámci projektu označiť spisy, tak aby bolo jasné, že ide o dva rôzne projekty (cieľ K a RKaZ). Deliť sprievodné listy k obom projektom doručiť materiály Analýza požiadaviek a potrieb trhu práce pre automobilový priemysel, Analýza povolania pre automobilový priemysel, Vzdelávací program spĺňajúce podmienky informovania a publicity tak pedagogickým zamestnancom ako aj školám, tak ako to je uvedené v prílohe č. 5 zmluvy o NFP do (31.01.2010) aktualizovať web stránku projektu 5. overenie, či sa dokumenty predložené RO zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa Kontrolná skupina navrhuje prijímateľovi dodržiavať formu predkladaných žiadostí na RO, čo sa týka formálnej stránky s uchovávanými dokumentmi u prijímateľa. Kontrolná skupina navrhuje prijímateľovi venovať zvýšenú pozornosť pri odovzdaní žiadosti na sekretariáte RO a opatriť žiadosť zo dňa 17. 06. 2009 pečiatkou ŠIOV aby sa zabezpečila jednota dokumentov uchovávaných u prijímateľa a poskytovateľa. (do 31. 01. 2010) Kontrolná skupina žiada predložiť originál dodatku č. 1 (do 31. 01. 2010). Pre lepšiu prehľadnosť kontrolná skupina navrhuje viesť celú korešpondenciu (originály listov, kópie žiadostí o zmenu ako aj elektronickú korešpondenciu) týkajúcu sa projektu v jednom spise (odoslaná a doručená pošta). Originály žiadosti o zmenu spolu s prílohami zakladať do spisu dodatkov a kópie listov týkajúcich sa monitorovacích správ a personálnych matíc viesť v rámci týchto spisov (spis pre monitorovacie správy a spis pre personálne matice). Kontrolná skupina odporúča prijímateľovi venovať zvýšenú pozornosť archivovaniu príloh k monitorovacím správam predloženým na RO aby sa zabezpečil súlad dokumentov a zároveň priložiť chýbajúce prílohy k jednotlivým monitorovacím správam (do 31.01.2010,) Kontrolná skupina odporúča viditeľne označovať personálnu maticu týkajúcu sa projektu pre cieľ K a projektu pre cieľ RKZ ako aj doplniť maily všetkých osôb uvedených v personálnej matici - od nasledujúcej personálnej matice Kontrolná skupina navrhuje doložiť chýbajúce životopisy a chýbajúce súhlasy dotknutých osôb k všetkým personálnym maticiam (do 28. 02. 2010) | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
20. | Štátny inštitút odborného vzdelávania | 26140130016 | 2009-12-14 | 2009-12-15 | 2010-01-20 |  |  |  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1. Overenie súladu realizácie projektu so zmluvou o poskytnutí NFP prehodnotiť pôsobenie manažéra projektu zamietnuť finančné nároky Prijímateľa súvisiace so stretnutiami odborných garantov s riešiteľmi štúdie „Nové technológie vo vzdelávaní“ na základe nepreukázania týchto stretnutí prezenčnými listinami doručiť záverečnú hodnotiacu správu a recenzný posudok k odbornej štúdii „Nové technológie vo vzdelávaní“ (do 28.02.2010) zo strany Prijímateľa navrhnúť iné možnosti sledovania kvality spracovania štúdie „Nové technológie vo vzdelávaní“ okrem hodnotiacich správ a recenzného posudku a návrh zapracovať do žiadosti o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP požiadať o zmenu a doplnenie Prílohy č. 5 zmluvy o NFP časti - spôsob získavania spätnej väzby a to tak aby bolo jasné akým spôsobom budú zapracované pripomienky pedagogických zamestnancov využívajúcich odbornú štúdiu „Nové technológie vo vzdelávaní“ vo vyučovacom procese v rámci revízie a korekcie textu v súvislosti so zmenou sledovania kvality spracovania štúdie. distribuovať Analýzu požiadaviek a potrieb trhu práce pre automobilový priemysel (Analýza potrieb) a Analýzu povolania pre automobilový priemysel (Analýza Dacum) pedagogickým zamestnancom a školám zapojeným do projektu (do 31.01.2010) doručiť polročnú hodnotiacu správu k odbornej štúdii „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“ (do 28. 02.2010) zo strany Prijímateľa navrhnúť iné možnosti sledovania kvality spracovania štúdie „Riadenie kvality v automobilovom priemysle“ okrem hodnotiacich správ a recenzného posudku a návrh zapracovať do žiadosti o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP požiadať o zmenu a doplnenie Prílohy č. 5 zmluvy o NFP časti - spôsob získavania spätnej väzby a to tak aby bolo jasné akým spôsobom budú zapracované pripomienky pedagogických zamestnancov využívajúcich odbornú štúdiu „Riadenia kvality v automobilovom priemysle“ vo vyučovacom procese v rámci revízie a korekcie textu v súvislosti so zmenou sledovania kvality spracovania štúdie. požiadať o zmenu Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – „Predmet podpory“ v súvislosti s úpravou indikátora v dôsledku zosúladenia Prílohy č. 2 a Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP. požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti so zmenou vytvorenia ŠkVP pre 2- ročný študijný program s predĺženým termínom do 15.02.2010 a vytvorenia ŠkVP pre 4- ročný študijný odbor s termínom do 30.06.2010 doručiť ŠkVP pre 2- ročný študijný program na RO (do 28.02.2010) doručiť plán na počet učebníc pre 1. ročník 4-ročného študijného odboru aj s reálnym dátumom tvorby týchto učebníc (do 15.02.2010) požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti so zmenou počtu učebníc pre oba študijné odbory vyplývajúcou s praxe podať písomné vysvetlenie náhradného spôsobu výučby bez učebníc, ŠkVP a vytvorených multimediálnych učební v žiadosti o zmenu Zmluvy predložiť originál stanoviska – odporúčania Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré školy by mali byť zaradené do projektu „Tvorba nových vzdelávacích programov v odbornom vzdelávaní pre potreby automobilového priemyslu II“ (do 31.01.2010) Kontrolná skupina požaduje písomné vysvetlenie, akým spôsobom bola zvolená štvrtá škola, ktorá je zapojená do 4-ročného študijného odboru Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava ale nenachádza sa na stanovisku Bratislavského samosprávneho kraja (do 31.01.2010) dodatočne doložiť potvrdenia o 5-ročnej pedagogickej praxi u všetkých pedagogických zamestnancov, ktorí sú účastníkmi projektu a ktorí spĺňajú podmienku 5-ročnej praxe (do 15.02.2010). Ako oprávnená cieľová skupina budú uznaní len takíto pedagogickí zamestnanci. zamietnutie finančných nárokov Prijímateľa spojených s výberom cieľovej skupiny zamestnancov pri nasledujúcich školách: Stredná odborná škola technická, Vranovská 4, Bratislava, Stredná odborná škola, Kysucká 14, Senec, Stredná odborná škola dopravná, Sklenárova 9, Bratislava z dôvodu nedodržania termínu na výber cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov resp. z dôvodu predloženia potvrdení, ktoré nepreukazujú dodržanie stanoveného termínu opätovné doručenie potvrdení oprávnenosti cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov s aktuálnymi dátumami samostatne pre cieľ K a RKaZ so všetkými náležitosťami (pečiatka školy, dátum, pozícia oprávnenej osoby) bez nároku na dodatočné finančné prostriedky (do 31.03.2010) za strany Prijímateľa uzavretie dohôd o spolupráci s jednotlivými školami, dohody o spolupráci s VÚC, dohôd jednotlivých škôl s podnikmi (pre zabezpečenie odborného výcviku a odbornej praxe), zmlúv škôl s Pilotnými centrom najneskôr do zriadenia počítačových učební a požiadanie o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v tomto duchu opätovne dodať na RO potvrdenie o cieľovej skupine žiakov zo Strednej odbornej školy dopravnej v Bratislave , (do 31.03.2010) bez nároku na dodatočné finančné prostriedky doručiť na RO Zásady riadenia projektu a manuál publicity (do 31.01.2010) požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s predĺžením termínu vybavenia multimediálnych učebníc doručiť na každú školu zapojenú do projektu vzdelávací program v tlačenej verzii a pedagogickým zamestnancom zapojeným do projektu vzdelávací program v elektronickej verzii spolu s ostatnými materiálmi uvedenými v aktivite 1.2 projektu (do 31.01.2010) požiadať o zmenu Prílohy č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP v súvislosti s nedodržaním termínu na začatie poskytovania e-learningového vzdelávania požiadať o zmenu Prílohy č. 5 zmluvy o NFP v súvislosti s možnosťou zapojenia ďalších pedagogických zamestnancov stredných škôl s písomným vysvetlením situácie. doručenie kópií triednych kníh zo škôl zapojených do projektu na RO (do 31.01.2010) a ich následné vykazovanie ako prílohy v príslušných monitorovacích správach po skončení polroku a školského roku (najbližšie do 15.04.2010 v monitorovacej správe č. 4) doručenie kópií triednych kníh pre odbornú prax a odborný výcvik zo škôl zapojených do projektu a ich následné vykazovanie ako prílohy v príslušných monitorovacích správach po skončení polroku a školského roku (najbližšie do 15.04.2010 v monitorovacej správe č. 4) zamietnutie finančných nárokov Prijímateľa na stretnutia odborných garantov s riešiteľmi štúdií „Mäkké kompetencie“ a „Komunikačná technika vo výrobe“ 2. Overenie, či prijímateľ predkladá prostredníctvom monitorovacích správ správne informácie ohľadom fyzického pokroku realizácie projektu a plnenia si ďalších povinností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí NFP Kontrolná skupina navrhuje zamietnuť finančné nároky v súvislosti s predloženými prílohami Prezenčná listina k RVP a pracovným stretnutiam k monitorovacej správe č. 1 zo dňa 19.08.2009, navrhuje preplatiť iba 1. stretnutie RVP v prípade, že prijímateľ doručí správu zo stretnutia (do 31.01.2009). Kontrolná skupina napriek tomu navrhuje doručiť stručnú správu z ostatných stretnutí (do 31.01.2010) Kontrolná skupina navrhuje zamietnuť finančné nároky v súvislosti v predloženými prílohami (Prezenčná listina k RVP a pracovným stretnutiam) k monitorovacej správe č. 2 zo dňa 03. 12.2009 iba v prípade stretnutia zo dňa 25.08.2009, napriek tomu navrhuje doručiť stručnú správu z tohto stretnutia do 31.01.2010. V prípade ostatných stretnutí žiada o doručenie zápisov do (31.01.2010). Kontrolná skupina upozornila prijímateľa, že v prípade, že nedôjde k náprave a prijímateľ nebude doručovať zápisy zo stretnutí v termíne k monitorovacím správam nebudú prijímateľovi tieto stretnutia preplatené ani v prípade dodatočného doručenia týchto materiálov 4. overenie dodržiavania pravidiel publicity opraviť dĺžku realizácie projektu, doplnenie druhu projektu na plagáte pre informovanie a publicitu, kvalitnejšie spracovanie plagátu umiestniť plagát alebo iný prostriedok, ktorý by plnil funkciu informovania a publicity v miestnosti, ktorá slúžila ako vzdelávacia aktivita v rámci aktivity 2.3 a naďalej slúži na stretnutia v rámci projektu označiť spisy, tak aby bolo jasné, že ide o dva rôzne projekty (cieľ K a RKaZ). Deliť sprievodné listy k obom projektom doručiť materiály Analýza požiadaviek a potrieb trhu práce pre automobilový priemysel, Analýza povolania pre automobilový priemysel, Vzdelávací program spĺňajúce podmienky informovania a publicity tak pedagogickým zamestnancom ako aj školám, tak ako to je uvedené v prílohe č. 5 zmluvy o NFP do (31.01.2010) aktualizovať web stránku projektu 5. overenie, či sa dokumenty predložené RO zhodujú s dokumentmi, ktoré sú v držbe prijímateľa Kontrolná skupina navrhuje prijímateľovi dodržiavať formu predkladaných žiadostí na RO, čo sa týka formálnej stránky s uchovávanými dokumentmi u prijímateľa. Kontrolná skupina navrhuje prijímateľovi venovať zvýšenú pozornosť pri odovzdaní žiadosti na sekretariáte RO a opatriť žiadosť zo dňa 17. 06. 2009 pečiatkou ŠIOV aby sa zabezpečila jednota dokumentov uchovávaných u prijímateľa a poskytovateľa. (do 31. 01. 2010) Pre lepšiu prehľadnosť kontrolná skupina navrhuje viesť celú korešpondenciu (originály listov, kópie žiadostí o zmenu ako aj elektronickú korešpondenciu) týkajúcu sa projektu v jednom spise (odoslaná a doručená pošta). Originály žiadosti o zmenu spolu s prílohami zakladať do spisu dodatkov a kópie listov týkajúcich sa monitorovacích správ a personálnych matíc viesť v rámci týchto spisov (spis pre monitorovacie správy a spis pre personálne matice). Kontrolná skupina odporúča prijímateľovi venovať zvýšenú pozornosť archivovaniu príloh k monitorovacím správam predloženým na RO aby sa zabezpečil súlad dokumentov a zároveň priložiť chýbajúce prílohy k jednotlivým monitorovacím správam (do 31.01.2010,) Kontrolná skupina odporúča viditeľne označovať personálnu maticu týkajúcu sa projektu pre cieľ K a projektu pre cieľ RKZ ako aj doplniť maily všetkých osôb uvedených v personálnej matici - od nasledujúcej personálnej matice Kontrolná skupina navrhuje doložiť chýbajúce životopisy a chýbajúce súhlasy dotknutých osôb k všetkým personálnym maticiam (do 28. 02. 2010) | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.

## SEŠFEÚ
Poradové číslo | Názov prijímateľa | Názov projektu Kód ITMS | Dátum |  | Dátum vypracovania Správy z overenia na mieste | Oprávnené náklady projektu (aktuálne kontrahovanie) |  |  | Objem skontrolovaných finančných prostriedkov |  |  | Percentuálny podiel na oprávnených nákladoch projektu |  |  | Hlavné zistenia z kontroly na mieste | Hlavné zistenia a návrhy opatrení, vrátane zistenia prípadných nezrovnalostí | Informácia o splnení /nesplnení opatrení prijatých nedostatkov v určenom termíne
|  |  | začiatku výkonu overovania | ukončenia výkonu overovania |  | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné | ESF | ŠR | Vlastné
1. | Štátny pedagogický ústav | 26110130001 | 2009-06-08 | 2009-08-05 | 2009-08-18 |  |  | n/a | 43959.81 |  | n/a | 61.23% |  | n/a | Porušenie zákona č. 553/2003 Z. z., porušenie zákonníka práce, zákona č. 523/2004 Z. z., nedostatky v kumulatívnych PV, nedostatočná špecifikácia aktivít uvádzaných v jednotlivých PV, prekrývanie personálnych výdavkov. | 1. Prijímateľ - zamestnávateľ zabezpečí v zmysle zistení, aby nedostatky boli odstránené v ďalších ŽoP k PV – špecifikáciou, resp. podrobným popisom činností a výsledkov rozvrhnutých činností k jednotlivým PV za príslušný vykazovaný mesiac pre projekty; 2. Prijímateľ - zamestnávateľ v zmysle zistení prehodnotí PZ a pracovné náplne zamestnancov pracujúcich pre projekty na pracovné úväzky (u toho istého zamestnávateľa) a v tejto oblasti vykoná neodkladné opatrenia vedúce k náprave; 3. Prijímateľ - zamestnávateľ zabezpečí, aby zistené nedostatky boli odstránené a zamestnancami boli správne evidované a vykazované práce v pracovnoprávnych vzťahov pre projekty na pracoviskách ŠPÚ. 4. Prijímateľ - zamestnávateľ zabezpečí, aby zistené nedostatky boli odstránené doplnením alebo spracovaním nových interných aktov riadenia ŠPÚ o evidencii dochádzky a mieste výkonu práce, v súlade so Zákonníkom práce. 5. Prijímateľ - zamestnávateľ poverí (v DoPČ/PZ) interného zamestnanca - odborne spôsobilú osobu alebo externú odborne spôsobilú osobu činnosťami vo VO pre projekty a nebude využívať na tieto činnosti (vrátane konzultácií) zmluvne poskytované právne služby (1700,- Sk/hod.), čo je v uvedenom prípade neopodstatnené a nehospodárne. 6. Prijímateľ – zamestnávateľ prehodnotí odmeňovanie interných zamestnancov (riadiaci a obslužný personál) pre projekty a vykoná zmeny v odmeňovaní, ktoré budú v súlade s PZ a platnou Príručkou pre žiadateľa o NFP v časti týkajúcej sa národných projektov, a to tak, aby rešpektovali limitovanú výšku výdavku a zároveň rešpektovali úroveň personálnych výdavkov v organizácii; 7. Prijímateľ – zamestnávateľ v rámci pracovno-právnych vzťahov prehodnotí zaradenie interných zamestnancov, ktorí pracujú na úväzky pre projekty. Cieľom má byť zjednodušenie vykazovania činnosti - práce a jej odmeňovania - PZ na HPP s rozšírením pracovných náplní o činnosti v rozsahu podľa pozícií v projektoch, alebo prehodnotí a zachová PZ na HPP a PZ na jeden pracovný úväzok. Zvážiť zmeny vo vzťahu k podmienkam realizácie projektov, so zreteľom na plnenie úloh zamestnávateľa a dodržanie ZP. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
2. | Štátny pedagogický ústav | 26140130001 | 2009-06-08 | 2009-08-05 | 2009-08-18 |  |  | n/a | 4020.96 |  | n/a | 61.41% |  |  | Porušenie zákona č. 553/2003 Z. z., porušenie zákonníka práce, zákona č. 523/2004 Z. z., nedostatky v kumulatívnych PV, nedostatočná špecifikácia aktivít uvádzaných v jednotlivých PV, prekrývanie personálnych výdavkov. | 1. Prijímateľ - zamestnávateľ zabezpečí v zmysle zistení, aby nedostatky boli odstránené v ďalších ŽoP k PV – špecifikáciou, resp. podrobným popisom činností a výsledkov rozvrhnutých činností k jednotlivým PV za príslušný vykazovaný mesiac pre projekty; 2. Prijímateľ - zamestnávateľ v zmysle zistení prehodnotí PZ a pracovné náplne zamestnancov pracujúcich pre projekty na pracovné úväzky (u toho istého zamestnávateľa) a v tejto oblasti vykoná neodkladné opatrenia vedúce k náprave; 3. Prijímateľ - zamestnávateľ zabezpečí, aby zistené nedostatky boli odstránené a zamestnancami boli správne evidované a vykazované práce v pracovnoprávnych vzťahov pre projekty na pracoviskách ŠPÚ. 4. Prijímateľ - zamestnávateľ zabezpečí, aby zistené nedostatky boli odstránené doplnením alebo spracovaním nových interných aktov riadenia ŠPÚ o evidencii dochádzky a mieste výkonu práce, v súlade so Zákonníkom práce. 5. Prijímateľ - zamestnávateľ poverí (v DoPČ/PZ) interného zamestnanca - odborne spôsobilú osobu alebo externú odborne spôsobilú osobu činnosťami vo VO pre projekty a nebude využívať na tieto činnosti (vrátane konzultácií) zmluvne poskytované právne služby (1700,- Sk/hod.), čo je v uvedenom prípade neopodstatnené a nehospodárne. 6. Prijímateľ – zamestnávateľ prehodnotí odmeňovanie interných zamestnancov (riadiaci a obslužný personál) pre projekty a vykoná zmeny v odmeňovaní, ktoré budú v súlade s PZ a platnou Príručkou pre žiadateľa o NFP v časti týkajúcej sa národných projektov, a to tak, aby rešpektovali limitovanú výšku výdavku a zároveň rešpektovali úroveň personálnych výdavkov v organizácii; 7. Prijímateľ – zamestnávateľ v rámci pracovno-právnych vzťahov prehodnotí zaradenie interných zamestnancov, ktorí pracujú na úväzky pre projekty. Cieľom má byť zjednodušenie vykazovania činnosti - práce a jej odmeňovania - PZ na HPP s rozšírením pracovných náplní o činnosti v rozsahu podľa pozícií v projektoch, alebo prehodnotí a zachová PZ na HPP a PZ na jeden pracovný úväzok. Zvážiť zmeny vo vzťahu k podmienkam realizácie projektov, so zreteľom na plnenie úloh zamestnávateľa a dodržanie ZP. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
3. | Štátny pedagogický ústav | 26120130001 | 2009-06-08 | 2009-08-05 | 2009-09-21 |  |  | n/a | 25232.99 |  | n/a | 76.81% |  |  | Porušenie zákona č. 553/2003 Z. z., porušenie zákonníka práce, zákona č. 523/2004 Z. z., nedostatky v kumulatívnych PV, nedostatočná špecifikácia aktivít uvádzaných v jednotlivých PV, prekrývanie personálnych výdavkov. | 1. Dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v praxi. 2. Uzavrieť zápočtové listy za účelom nespochybniteľnosti správnosti zaradenia jednotlivých zamestnancov pracujúcich na projekte do príslušných platových tried a platových stupňov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (jeho prílohami). 3. Detailne a konkrétne špecifikovať aktivity uvádzané v jednotlivých pracovných výkazoch za účelom predchádzania, resp. zníženia objemu identifikovaných neoprávnených výdavkov zo strany RO. 4. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projekte formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky ako základnej podpornej dokumentácie slúžiacej k vykazovaniu reálneho počtu hodín odpracovaných na oboch projektoch uvedených v jednotlivých pracovných výkazoch. 5. Pri spracovaní platových rekapitulácií za príslušný mesiac dôsledne rešpektovať skutočnosti uvedené v pracovných zmluvách (fond pracovného času), resp. dohodách o vykonaní práce (týždenný pracovný čas), pri zohľadnení údajov evidovaných v jednotlivých dochádzkach (čas výkonu práce na projekte). 6. V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov viesť a evidovať mesačné zostavy, resp. výstupy z účtovníctva za jednotlivé projekty (805 a 806), najmä hlavné knihy a účtovné denníky. 7. Pri nárokovaní pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za oba projekty, dôsledne uplatňovať % - ny pomer vyplývajúci z podielu finančného rozpočtu každého projektu na celkovom rozpočte národného projektu (konkrétne 87 : 13). 8. Z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov (zákon č. 524/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) prehodnotiť možnosť výkonu určitých aktivít (napr. aktivity svojím charakterom totožné, resp. obdobné s aktivitami vykonávanými v rámci hlavného pomeru – interní zamestnanci) na pracovnú zmluvu, dodatkom k pracovnej náplni (rozšírená pracovná náplň). | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
4. | Štátny pedagogický ústav | 26140230001 | 2009-06-08 | 2009-08-05 | 2009-09-21 |  |  | n/a | 4976.74 |  | n/a | 70.61% |  |  | Porušenie zákona č. 553/2003 Z. z., porušenie zákonníka práce, zákona č. 523/2004 Z. z., nedostatky v kumulatívnych PV, nedostatočná špecifikácia aktivít uvádzaných v jednotlivých PV, prekrývanie personálnych výdavkov. | 1. Dôsledne dodržiavať príslušné ustanovenia zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v praxi. 2. Uzavrieť zápočtové listy za účelom nespochybniteľnosti správnosti zaradenia jednotlivých zamestnancov pracujúcich na projekte do príslušných platových tried a platových stupňov v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (jeho prílohami). 3. Detailne a konkrétne špecifikovať aktivity uvádzané v jednotlivých pracovných výkazoch za účelom predchádzania, resp. zníženia objemu identifikovaných neoprávnených výdavkov zo strany RO. 4. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projekte formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky ako základnej podpornej dokumentácie slúžiacej k vykazovaniu reálneho počtu hodín odpracovaných na oboch projektoch uvedených v jednotlivých pracovných výkazoch. 5. Pri spracovaní platových rekapitulácií za príslušný mesiac dôsledne rešpektovať skutočnosti uvedené v pracovných zmluvách (fond pracovného času), resp. dohodách o vykonaní práce (týždenný pracovný čas), pri zohľadnení údajov evidovaných v jednotlivých dochádzkach (čas výkonu práce na projekte). 6. V súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov viesť a evidovať mesačné zostavy, resp. výstupy z účtovníctva za jednotlivé projekty (805 a 806), najmä hlavné knihy a účtovné denníky. 7. Pri nárokovaní pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za oba projekty, dôsledne uplatňovať % - ny pomer vyplývajúci z podielu finančného rozpočtu každého projektu na celkovom rozpočte národného projektu (konkrétne 87 : 13). 8. Z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania verejných prostriedkov (zákon č. 524/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) prehodnotiť možnosť výkonu určitých aktivít (napr. aktivity svojím charakterom totožné, resp. obdobné s aktivitami vykonávanými v rámci hlavného pomeru – interní zamestnanci) na pracovnú zmluvu, dodatkom k pracovnej náplni (rozšírená pracovná náplň). | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
5. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26110130083 | 2009-09-30 | 2009-11-04 | 2009-12-11 |  |  | n/a | 29979.04 |  | n/a | 60.05% |  |  | Overením pracovných výkazov - kumulatívnych (odporučených KS – členenie aktivít podľa stanoveného kľúča) a ich porovnaním s príslušnou dochádzkou (elektronickou, resp. zošitovou) bol v niektorých prípadoch zistený nesúlad v údajoch o príchode, resp. odchode do, zo zamestnania, nevyznačenie, resp. nezohľadnenie prestávky na obed v súlade s príslušnou internou smernicou upravujúcou evidenciu pracovného času, nárokovanie dovolenky na zotavenie za obdobie nesúvisiace s realizáciou projektu. | 1. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie kľúčovania jednotlivých aktivít v závislosti od cieľov a cieľových skupín (stanovené prijímateľom) a následné nárokovanie príslušnej výšky (finančného objemu) personálnych výdavkov pri zohľadnení členenia oprávnenej mzdy (t.j. rešpektovania výšky hrubej mzdy a poistného za príslušný kalendárny mesiac – celkovej ceny práce, ako aj skutočností ovplyvňujúcich výšku oprávnených výdavkov). 2. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projektoch formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky, ako základnej podpornej dokumentácie slúžiacej k vykazovaniu reálneho počtu hodín odpracovaných na projektoch a prenos údajov z nej do príslušných pracovných výkazov (pri rešpektovaní základného pracovného času, prestávky na obed, dovolenky a i.). 3. Pri nárokovaní pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za jednotlivé projekty, resp. zrkadlá, dôsledne uplatňovať pomer – kľúčovanie v závislosti od počtu škôl, resp. počtu učiteľov zúčastnených na jednotlivých projektoch (cieľových skupín a cieľov) stanovených samotným prijímateľom v súlade s merateľnými ukazovateľmi v zmysle podrobného popisu projektu. 4. Dôsledné dodržiavanie podmienok stanovených v rozpočte projektu – napr. jednotkové ceny. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
6. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26140130013 | 2009-09-30 | 2009-11-04 | 2009-12-11 |  |  | n/a | 3871.24 |  | n/a | 54.33% |  |  | Overením pracovných výkazov - kumulatívnych (odporučených KS – členenie aktivít podľa stanoveného kľúča) a ich porovnaním s príslušnou dochádzkou (elektronickou, resp. zošitovou) bol v niektorých prípadoch zistený nesúlad v údajoch o príchode, resp. odchode do, zo zamestnania, nevyznačenie, resp. nezohľadnenie prestávky na obed v súlade s príslušnou internou smernicou upravujúcou evidenciu pracovného času, nárokovanie dovolenky na zotavenie za obdobie nesúvisiace s realizáciou projektu. | 1. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie kľúčovania jednotlivých aktivít v závislosti od cieľov a cieľových skupín (stanovené prijímateľom) a následné nárokovanie príslušnej výšky (finančného objemu) personálnych výdavkov pri zohľadnení členenia oprávnenej mzdy (t.j. rešpektovania výšky hrubej mzdy a poistného za príslušný kalendárny mesiac – celkovej ceny práce, ako aj skutočností ovplyvňujúcich výšku oprávnených výdavkov). 2. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projektoch formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky, ako základnej podpornej dokumentácie slúžiacej k vykazovaniu reálneho počtu hodín odpracovaných na projektoch a prenos údajov z nej do príslušných pracovných výkazov (pri rešpektovaní základného pracovného času, prestávky na obed, dovolenky a i.). 3. Pri nárokovaní pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za jednotlivé projekty, resp. zrkadlá, dôsledne uplatňovať pomer – kľúčovanie v závislosti od počtu škôl, resp. počtu učiteľov zúčastnených na jednotlivých projektoch (cieľových skupín a cieľov) stanovených samotným prijímateľom v súlade s merateľnými ukazovateľmi v zmysle podrobného popisu projektu. 4. Dôsledné dodržiavanie podmienok stanovených v rozpočte projektu – napr. jednotkové ceny. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
7. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26110130084 | 2009-09-30 | 2009-11-04 | 2010-01-04 |  |  | n/a | 21349.46 |  | n/a | 69.97% |  |  | Overením pracovných výkazov - kumulatívnych (odporučených KS – členenie aktivít podľa stanoveného kľúča) a ich porovnaním s príslušnou dochádzkou (elektronickou, resp. zošitovou) bol v niektorých prípadoch zistený nesúlad v údajoch o príchode, resp. odchode do, zo zamestnania, nevyznačenie, resp. nezohľadnenie prestávky na obed v súlade s príslušnou internou smernicou upravujúcou evidenciu pracovného času, nárokovanie dovolenky na zotavenie za obdobie nesúvisiace s realizáciou projektu. | 1. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie kľúčovania jednotlivých aktivít v závislosti od cieľov a cieľových skupín (stanovené prijímateľom) a následné nárokovanie príslušnej výšky (objemu) personálnych výdavkov vo vzťahu k členeniu oprávnenej mzdy. 2. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projektoch formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky ako základnej podpornej dokumentácie slúžiacej k vykazovaniu reálneho počtu hodín odpracovaných na projektoch a prenos údajov z nej do príslušných pracovných výkazov, pri rešpektovaní základného pracovného času, prestávky na obed a i. 3. Pri nárokovaní pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za jednotlivé projekty, resp. zrkadlá, dôsledne uplatňovať pomer- kľúčovanie v závislosti od počtu škôl, resp. učiteľov a jednotlivých cieľov – stanovený samotným prijímateľom v súlade s indikátormi v zmysle podrobného popisu projektu 26110130084, 26140130014. 4. Dôsledné dodržiavanie podmienok stanovených v rozpočte projektu – napr. jednotkové ceny. 5. Pri nárokovaní výdavkov vynaložených za PHL na použitie motorového vozidla na služobné účely v súvislosti s realizáciou projektov je nutná účasť aspoň jedného člena projektového tímu pre projekty kód ITMS 26110130084 a 26140130014. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
8. | Ústav informácií a prognóz školstva | 26140130014 | 2009-09-30 | 2009-11-04 | 2010-01-04 |  |  | n/a | 5 690,37 € |  | n/a | 71.34% |  |  | Overením pracovných výkazov - kumulatívnych (odporučených KS – členenie aktivít podľa stanoveného kľúča) a ich porovnaním s príslušnou dochádzkou (elektronickou, resp. zošitovou) bol v niektorých prípadoch zistený nesúlad v údajoch o príchode, resp. odchode do, zo zamestnania, nevyznačenie, resp. nezohľadnenie prestávky na obed v súlade s príslušnou internou smernicou upravujúcou evidenciu pracovného času, nárokovanie dovolenky na zotavenie za obdobie nesúvisiace s realizáciou projektu. | 1. Zabezpečiť dôsledné dodržiavanie kľúčovania jednotlivých aktivít v závislosti od cieľov a cieľových skupín (stanovené prijímateľom) a následné nárokovanie príslušnej výšky (objemu) personálnych výdavkov vo vzťahu k členeniu oprávnenej mzdy. 2. Zabezpečiť dôslednú evidenciu pracovného času odpracovaného jednotlivými zamestnancami na projektoch formou elektronickej dochádzky, resp. knihy dochádzky ako základnej podpornej dokumentácie slúžiacej k vykazovaniu reálneho počtu hodín odpracovaných na projektoch a prenos údajov z nej do príslušných pracovných výkazov, pri rešpektovaní základného pracovného času, prestávky na obed a i. 3. Pri nárokovaní pomerného objemu oprávnených výdavkov za tovary a služby, v členení za jednotlivé projekty, resp. zrkadlá, dôsledne uplatňovať pomer- kľúčovanie v závislosti od počtu škôl, resp. učiteľov a jednotlivých cieľov – stanovený samotným prijímateľom v súlade s indikátormi v zmysle podrobného popisu projektu 26110130084, 26140130014. 4. Dôsledné dodržiavanie podmienok stanovených v rozpočte projektu – napr. jednotkové ceny. 5. Pri nárokovaní výdavkov vynaložených za PHL na použitie motorového vozidla na služobné účely v súvislosti s realizáciou projektov je nutná účasť aspoň jedného člena projektového tímu pre projekty kód ITMS 26110130084 a 26140130014. | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
9. | Metodicko - pedagogické centrum | 26110130087 | 2009-12-03 | 2010-02-25 | 2010-02-25 |  |  | n/a | 32 707,-€ |  | n/a | 18.17% |  |  | KS pri kontrole cest. prí. č.1 a 2/2009 zistila: - nesúlad výdavku s komentárom k rozpočtu v položke 1.2.2 -funkcia nemá oprávnenie čerpať z uvedenej položky.Prijímateľ porušil čl.14 Opráv. výdavky ods.1., písm. i), prílohy č. 1 Všeob. zml. podm. k zmluve o posk. NFP. Pri inzercii v HN neboli dodržané povinné znaky publicity:V článku absentuje pridaná hodnota intervencie ES - Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov ES v zmysle čl. 4 ods. 2, písm. c), prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. V relácii TA3 me identifikovali odvysielanie neúplného a neidentického znenia Vyhlásenia.Prijímateľ porušil čl. 4 Publicita a informovanosť ods. 2, písm. c), prílohy č. 1 Všeob. zml. podm. k zmluve o poskytnutí NFP. |  | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.
10. | Metodicko - pedagogické centrum | 26140130017 | 2009-12-03 | 2010-02-25 | 2010-02-25 |  |  | n/a | 2021.6 |  | n/a | 38% |  |  | Prijímateľ nepredložil bankový výpis dokladujúci prevod mzdových prostriedkov a výdavku za poštovné z projektového účtu (7000182192/8180) na výdavkový účet MPC (7000063679/8180). Prijímateľ porušil podmienky Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku čl. 15, bod 1. časť 1.6. | Prijímateľ žiadané výdavky v ŽoP č. 5 (zúčtovanie zálohovej platby) môže predložiť ako ďalšiu ŽoP, nakoľko skutočná realizácia úhrad spĺňa podmienky refundácie (priebežná platba). | Opatrenia prijatých nedostatkov sa plnia priebežne.