**Národné projekty OP ĽZ a výzvy na dopytovo orientované projekty OP ĽZ**

**Obsah podľa štruktúry OP ĽZ**

[0. Úvod 3](#_Toc483306086)

[1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 1 - Vzdelávanie 3](#_Toc483306087)

[1.1. Investičná priorita 1.1 (10i) - pre MRR, VRR 3](#_Toc483306088)

[1.2. Investičná priorita 1.2 (10iv) - pre MRR, VRR 4](#_Toc483306089)

[1.3. Investičná priorita 1.3 (10ii) - pre MRR, VRR 5](#_Toc483306090)

[1.4. Investičná priorita 1.4 (10iii) - pre MRR 5](#_Toc483306091)

[2. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí 6](#_Toc483306092)

[2.1. Investičná priorita 2.1 (8ii) - pre MRR 6](#_Toc483306093)

[3. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 3 – Zamestnanosť 12](#_Toc483306094)

[3.1. Investičná priorita 3.1 (8i) - pre MRR 12](#_Toc483306095)

[3.2. Investičná priorita 3.2 (8iv) - pre MRR, VRR 18](#_Toc483306096)

[3.3. Investičná priorita 3.3 (8vii) - pre MRR 20](#_Toc483306097)

[4. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 4 – Sociálne začlenenie 21](#_Toc483306098)

[4.1. Investičná priorita 4.1 (9i) - pre MRR, VRR 21](#_Toc483306099)

[4.2. Investičná priorita 4.2 (9iv) - pre MRR, VRR 27](#_Toc483306100)

[5. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít 31](#_Toc483306101)

[5.1. Investičná priorita 5.1 (9ii) - pre MRR 31](#_Toc483306102)

[6. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK 31](#_Toc483306103)

[6.1. Investičná priorita 6.1 (9b) - pre MRR 32](#_Toc483306104)

[6.2. Investičná priorita 6.2 (9c) - pre MRR 36](#_Toc483306105)

**Obsah podľa ITMS2014+ kódu NP / výzvy**

[1.1.1. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 4](#_Toc483306106)

[1.2.1. 312011C789 5](#_Toc483306107)

[1.4.1. OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 5](#_Toc483306108)

[2.1.1. OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 7](#_Toc483306109)

[2.1.1. OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 8](#_Toc483306110)

[2.1.2. 312021A017 9](#_Toc483306111)

[2.1.3. 312021A051 10](#_Toc483306112)

[2.1.4. 312021A139 11](#_Toc483306113)

[3.1.1. 312031C133 12](#_Toc483306114)

[3.1.2. 312031A020 13](#_Toc483306115)

[3.1.3. 312031A057 14](#_Toc483306116)

[3.1.4. 312031A064 15](#_Toc483306117)

[3.1.5. 312031A127 16](#_Toc483306118)

[3.1.6. 312031A148 17](#_Toc483306119)

[3.1.7. 312031B613 17](#_Toc483306120)

[3.1.8. 312031D233 18](#_Toc483306121)

[3.2.2. 312031A062 19](#_Toc483306122)

[3.2.3. 312031B659 20](#_Toc483306123)

[3.3.1. 312031B970 21](#_Toc483306124)

[4.1.1. 312041A136 22](#_Toc483306125)

[4.1.2. 312041A138 24](#_Toc483306126)

[4.1.3. 312041A112 25](#_Toc483306127)

[4.2.1. OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 27](#_Toc483306128)

[4.2.2. 312041A137 28](#_Toc483306129)

[4.2.3. 312041A150 29](#_Toc483306130)

[6.1.1. 312061D256 32](#_Toc483306131)

[6.1.2. OPLZ-PO6-SC611-2016-3 33](#_Toc483306132)

[6.1.3. OPLZ-PO6-SC612-2016-1a 34](#_Toc483306133)

[6.1.4. OPLZ-PO6-SC612-2016-1b 35](#_Toc483306134)

[6.1.5. OPLZ-PO6-SC613-2016-2 36](#_Toc483306135)

**Obsah podľa názvu projektu, výzvy**

[1.1. Investičná priorita 1.1 (10i) - pre MRR, VRR 3](#_Toc483306136)

[DOP V základnej škole úspešnejší 3](#_Toc483306137)

[1.2. Investičná priorita 1.2 (10iv) - pre MRR, VRR 4](#_Toc483306138)

[Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP 4](#_Toc483306139)

[1.3. Investičná priorita 1.3 (10ii) - pre MRR, VRR 5](#_Toc483306140)

[1.4. Investičná priorita 1.4 (10iii) - pre MRR 5](#_Toc483306141)

[DOP NedisKVALIFIKUJ SA! 5](#_Toc483306142)

[2.1. Investičná priorita 2.1 (8ii) - pre MRR 6](#_Toc483306143)

[DOP Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí 7](#_Toc483306144)

[DOP Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce 7](#_Toc483306145)

[Praxou k zamestnaniu 9](#_Toc483306146)

[Absolventská prax štartuje zamestnanie 10](#_Toc483306147)

[Úspešne na trhu práce 11](#_Toc483306148)

[3.1. Investičná priorita 3.1 (8i) - pre MRR 12](#_Toc483306149)

[FN implementované v rámci prioritnej osi 3 OP ĽZ v programovom období 2014-2020 12](#_Toc483306150)

[Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce 13](#_Toc483306151)

[Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím 14](#_Toc483306152)

[Šanca na zamestnanie 15](#_Toc483306153)

[Cesta z kruhu nezamestnanosti 15](#_Toc483306154)

[Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ 16](#_Toc483306155)

[Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva 17](#_Toc483306156)

[Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce -2 18](#_Toc483306157)

[3.2. Investičná priorita 3.2 (8iv) - pre MRR, VRR 18](#_Toc483306158)

[Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne 18](#_Toc483306159)

[Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne 19](#_Toc483306160)

[3.3. Investičná priorita 3.3 (8vii) - pre MRR 20](#_Toc483306161)

[Centrum sociálneho dialógu II. 20](#_Toc483306162)

[4.1. Investičná priorita 4.1 (9i) - pre MRR, VRR 21](#_Toc483306163)

[Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni 22](#_Toc483306164)

[Terénna sociálna práca v obciach I 23](#_Toc483306165)

[Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny 24](#_Toc483306166)

[4.2. Investičná priorita 4.2 (9iv) - pre MRR, VRR 27](#_Toc483306167)

[DOP Podpora výkonu opatrení SPODaSK v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí 27](#_Toc483306168)

[Podpora opatrovateľskej služby 28](#_Toc483306169)

[Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti 29](#_Toc483306170)

[5.1. Investičná priorita 5.1 (9ii) - pre MRR 31](#_Toc483306171)

[6.1. Investičná priorita 6.1 (9b) - pre MRR 32](#_Toc483306172)

[FN implementované v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ v programovom období 2014-2020 32](#_Toc483306173)

[DOP Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK 32](#_Toc483306174)

[DOP Výstavba a rekonštrukcia MŠ – 150 obcí, ktoré budú zapojené do NP Take away 33](#_Toc483306175)

[DOP Výstavba a rekonštrukcia MŠ – obce, ktoré nebudú zapojené do NP Take away 34](#_Toc483306176)

[DOP Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier 35](#_Toc483306177)

[6.2. Investičná priorita 6.2 (9c) - pre MRR 36](#_Toc483306178)

**Obsah podľa prijímateľa NP**

[1.1. Investičná priorita 1.1 (10i) - pre MRR, VRR 3](#_Toc483306179)

[1.2. Investičná priorita 1.2 (10iv) - pre MRR, VRR 4](#_Toc483306180)

[Štátny inštitút odborného vzdelávania 4](#_Toc483306181)

[1.3. Investičná priorita 1.3 (10ii) - pre MRR, VRR 5](#_Toc483306182)

[1.4. Investičná priorita 1.4 (10iii) - pre MRR 5](#_Toc483306183)

[2.1. Investičná priorita 2.1 (8ii) - pre MRR 6](#_Toc483306184)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 9](#_Toc483306185)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 10](#_Toc483306186)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 11](#_Toc483306187)

[3.1. Investičná priorita 3.1 (8i) - pre MRR 12](#_Toc483306188)

[SZRB Asset Management, a.s. 12](#_Toc483306189)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 13](#_Toc483306190)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 14](#_Toc483306191)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 15](#_Toc483306192)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 15](#_Toc483306193)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 16](#_Toc483306194)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 17](#_Toc483306195)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 18](#_Toc483306196)

[3.2. Investičná priorita 3.2 (8iv) - pre MRR, VRR 18](#_Toc483306197)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 18](#_Toc483306198)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 19](#_Toc483306199)

[3.3. Investičná priorita 3.3 (8vii) - pre MRR 20](#_Toc483306200)

[Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 20](#_Toc483306201)

[4.1. Investičná priorita 4.1 (9i) - pre MRR, VRR 21](#_Toc483306202)

[Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 22](#_Toc483306203)

[Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 23](#_Toc483306204)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 24](#_Toc483306205)

[4.2. Investičná priorita 4.2 (9iv) - pre MRR, VRR 27](#_Toc483306206)

[Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 28](#_Toc483306207)

[Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny 29](#_Toc483306208)

[5.1. Investičná priorita 5.1 (9ii) - pre MRR 31](#_Toc483306209)

[6.1. Investičná priorita 6.1 (9b) - pre MRR 32](#_Toc483306210)

[SZRB Asset Management a.s. 32](#_Toc483306211)

[6.2. Investičná priorita 6.2 (9c) - pre MRR 36](#_Toc483306212)

1. Úvod

Predmetná Príloha č. 2 nie je povinnou súčasťou Výročnej správy o vykonávaní OP ĽZ. Vzhľadom na dobrú skúsenosť z predchádzajúceho programového obdobia 2007 – 2013 sa predkladá ako doplňujúca informácia.

Dokument uvádza charakteristiky výziev na predkladanie dopytovo-orientovaných projektov a zazmluvnených národných projektov v realizácii.

RO OP ĽZ aj prostredníctvom tohto dokumentu monitoruje priebeh realizácie projektov v rámci programu. Prípadné vzniknuté problémy sa riešia priamo s príslušnými projektovými manažérmi ad hoc podľa potreby a v prípade opakovaných problémov sa pristupuje k riešeniu prostredníctvom relevantných úprav v príslušnej riadiacej dokumentácii, príp. sa pristupuje k návrhom na úpravu dotknutých právnych predpisov.

Výstupy a riešenia sú následne aplikované v ďalšej implementácii programu.

1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 1 - Vzdelávanie

# Investičná priorita 1.1 (10i) - pre MRR, VRR

10i - Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | MŠVVŠ SR |
| Kód výzvy | OPLZ-PO1/2016/DOP/1.1.1-01 |
| Názov výzvy | DOP V základnej škole úspešnejší |
| Kategória regiónu | MRR, VRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | Dátum vyhlásenia: 30.12.2016  Dátum ukončenia:  Ide o otvorenú výzvu, takže uvádzame dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:  Uzavretie hodnotiaceho kola č. 1: 22.3.2017  Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2: 22.5.2017  Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.  Link na zverejnenú výzvu: <http://www.minedu.sk/30122016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-inkluzivnosti-vzdelavania-oplz-po12016dop111-01/> |
| PO / IP / ŠC | PO 1 / IP 1.1 / ŠC 1.1.1 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | Minimálna výška pomoci na jeden projekt: 11 457 €, upravené na 9 342 €  Maximálna výška pomoci na jeden projekt: 424 440 € |
| Informačné semináre pre žiadateľov | Vzhľadom na termín vyhlásenia výzvy (30.12.2016) sa v sledovanom období nekonal žiaden informačný seminár pre žiadateľov. Semináre sa uskutočnili v roku 2017. |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Východiská v rámci EÚ: stratégia Európa 2020, špecifické odporúčania Rady pre SR na rok 2016  Východiská v rámci SR: Národný program reforiem SR na rok 2016, Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2016-2020, Tézy k Národnému programu rozvoja výchovy a vzdelávania |
| Špecifický cieľ výzvy: | Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania |
| Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | Spolu 50 000 000 € /0 €/0 €  MRR 48 500 000 € /0 €/0 €  VRR 1 500 000 € € /0 €/0 € |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0 € |
| Správa o vyhodnotení výzvy | N/A |
| Oprávnení žiadatelia | * základné školy v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov * zriaďovateľ základnej školy podľa §19 ods. (2) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v prípade, ak základná škola nemá právnu subjektivitu |
| Oprávnené cieľové skupiny | * žiaci ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami |
| Kontrola na mieste: | N/A |
| Spolupráca s prijímateľmi, | N/A |
| Partnerstvá | V rámci výzvy sa neuplatňuje princíp partnerstva. |
| Štádium spracovania výzvy | vyhlásená |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 0 € |
| Problémy aké sa vyskytli | N/A |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | 0 € |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | N/A |
| Príklad dobrej praxe | N/A |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | IROP (špecifický cieľ: 2.2.2), OP ĽZ (špecifický cieľ 5.1.1). |

# Investičná priorita 1.2 (10iv) - pre MRR, VRR

10iv - Zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídania zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania a učňovského vzdelávania

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | MŠVVŠ SR |
| Prijímateľ: | Štátny inštitút odborného vzdelávania | |
| Názov projektu: | Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP | |
| ITMS kód projektu: | 312011C789 | |
| Kategória regiónu | MRR, VRR | |
| PO / IP / ŠC | PO 1 / IP 1.2 / ŠC 1.2.1 | |
| Celková zazmluvnená suma v €: | 27 577 230,23 € / 6 049 027,50 € / 0,00 € | |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov | |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 0,00 € | |
| Obdobie realizácie od-do: | 01/2016 – 10/2020 | |
| Cieľ projektu: | Hlavným cieľom je plošná implementácia systému duálneho vzdelávania do všetkých vhodných učebných a študijných odborov, prehĺbenie prepojenia vzťahu zamestnávateľ – stredná škola – žiak v rámci systému duálneho vzdelávania, vytvorenie jednotného informačného prostredia pre systém duálneho vzdelávania a elektronizácia procesov implementácie, zvýšenie atraktivity a kvality OVP a príprava inštruktorov, majstrov a učiteľov na plnenie uvedených úloh. | |
| Oprávnené cieľové skupiny | * neaktívne osoby * osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním * osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8) * osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním * osoby vo veku do 25 rokov * osoby vo veku nad 54 rokov * - zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb | |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | - Počet absolventov novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov obsahujúcich prvky duálneho systému vzdelávania a výkonu praxe u zamestnávateľa v danom školskom roku podporených z OPĽZ, ktorí sa zamestnali 6 mesiacov po absolvovaní týchto programov – 0 /1 440 / 0  - Počet novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov obsahujúcich prvky duálneho systému vzdelávania a výkonu praxe u zamestnávateľa – 0 / 250 / 8  - Počet podporených učebných odborov k novovytvoreniu alebo ich inovácii za účelom zavedenia prvkov duálneho systému vzdelávania a výkonu praxe u zamestnávateľa – 0 / 250 / 155  - Počet účastníkov zapojených do aktivít zameraných na podporu duálneho systému vzdelávania a výkonu praxe u zamestnávateľa – 0 / 12 000 / 998  - Počet účastníkov, ktorí absolvovali aktivity zamerané na podporu duálneho systému vzdelávania a výkonu praxe u zamestnávateľa – 0 / 12 000 / 0  - Počet všetkých absolventov novovytvorených alebo inovovaných učebných odborov obsahujúcich prvky duálneho systému vzdelávania a výkonu praxe u zamestnávateľa v danom školskom roku podporených z OPĽZ – 0 / 2 400 / 0 | |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 28.11.2016, účinnosť nadobudla dňa 30.11.2016. | |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | Zazmluvnená suma (NFP): 33 626 257,73 €  Čerpanie NFP k 31.12.2016: MRR 0,00 €; VRR 0,00 € | |
| Problémy aké sa vyskytli | N/A | |
| Partnerstvá | N/A | |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | HP UR , HP RMŽ a HP ND | |
| Synergie | N/A | |

# Investičná priorita 1.3 (10ii) - pre MRR, VRR

10ii - Zlepšenie kvality, efektívnosti a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému vzdelávaniu s cieľom zvýšiť počet študujúcich a úroveň vzdelania, najmä v prípade znevýhodnených skupín

# Investičná priorita 1.4 (10iii) - pre MRR

10iii - Zlepšenie rovnakého prístupu k celoživotnému vzdelávaniu pre všetky vekové skupiny v rámci formálneho, neformálneho a bežného vzdelávania, zvyšovania vedomostí, zručností a spôsobilostí pracovnej sily a podpory flexibilných spôsobov vzdelávania prostredníctvom usmerňovania pri výbere povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | MŠVVŠ SR |
| Názov výzvy | DOP NedisKVALIFIKUJ SA! |
| Kód výzvy | OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | Dátum vyhlásenia: 21.11.2016  Dátum ukončenia:  Ide o otvorenú výzvu, takže uvádzame dátumy uzavretia hodnotiacich kôl:  Uzavretie hodnotiaceho kola č. 1: 20.2.2017  Uzavretie hodnotiaceho kola č. 2: 20.4.2017  Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie.  Link na zverejnenú výzvu: <http://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/> |
| PO / IP / ŠC | PO 1 / IP 1.4 / ŠC 1.4.1 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | 100 000 €/200 000 € |
| Informačné semináre pre žiadateľov | Bratislava, 05.12.2016 - 52 osôb  Zvolen, 06.12.2016 – 26 osôb  Žilina, 07.12.2016 – 33 osôb  Košice, 08.12.2016 – 67 osôb  Bratislava, 12.12.2016 – 51 osôb |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Odporúčanie Rady týkajúce sa validácie neformálneho vzdelávania a informálneho učenia (2012/C 398/01)  Odporúčanie Rady, ktoré sa týka národného programu reforiem SR 2014, 2015, 2016  Stratégia SR pre mládež 2014–2020 a „Koncepcia rozvoja práce s mládežou“ |
| Špecifický cieľ výzvy: | 1.4.1 Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na  rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie |
| Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | 15 000 000 € (zdroje EÚ)/0 €/0 € |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0 € |
| Správa o vyhodnotení výzvy | N/A |
| Oprávnení žiadatelia | * fyzické a právnické osoby podľa § 2 ods. 2 písm. a), b) Obchodného zákonníka registrované na území SR, ktoré spĺňajú definíciu mikro, malých a stredných podnikateľov, resp. veľkých podnikateľov * vysoké školy podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako poskytovatelia ďalšieho vzdelávania v zmysle §2 ods. 4 predmetného zákona * gymnáziá a stredné odborné školy, ktoré okrem školského vzdelávania uskutočňujú aj vzdelávacie programy * mimovládne neziskové organizácie |
| Oprávnené cieľové skupiny | * zamestnanci * samostatne zárobkovo činné osoby * osoby zúčastnené na aktivitách v rámci celoživotného vzdelávania * mladí ľudia vo veku do 25 rokov * starší ľudia v produktívnom veku |
| Kontrola na mieste: | N/A |
| Spolupráca s prijímateľmi, | N/A |
| Partnerstvá | partnerstvo v rámci výzvy nie je uplatňované |
| Štádium spracovania výzvy | vyhlásená - pred uzávierkou 1. kola predkladania žiadostí o poskytnutie NFP |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 0 € |
| Problémy aké sa vyskytli | Potreba zosúladenia spôsobu financovania zadefinovaného v Schéme DM - 3/2016 s platným Systémom finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020 – úprava Schémy DM – 3/2016 formou Dodatku č. 1 zo dňa 30.12.2016. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | 0 € |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | N/A |
| Príklad dobrej praxe | N/A |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | N/A |
| Synergie | Synergie a komplementarity s inými programami EŠIF, EÚ a SR identifikované vo výzve -  identifikované výzvy EŠIF so synergickým účinkom k programu:  1. Program: Program rozvoja vidieka  Priorita: č. 1 Posilnenie transferu vedomostí a vedomostnej základne v poľnohospodárstve, lesníctve a rozvoji vidieka  Tematický cieľ: č. 10 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania  Opatrenie: č. Prenos znalostí a informačné akcie  Fokusová oblasť: č. 1c Podpora celoživotného vzdelávania a odborného vzdelávania v odvetviach poľnohospodárstva a lesného hospodárstva  Predpokladaný mesiac zverejnenia výzvy: N/ADodatočné zdroje informácií: <http://www.mpsr.sk/index.php?navID=47&sID=43&navID2=935>  2. Program: Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika  Prioritná os: č. 1 Využívanie inovačného potenciálu  Tematický cieľ: č. 10 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania  Investičná priorita: č. 10b Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov  Špecifický cieľ: č. 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce  Mesiac zverejnenia výzvy: Apríl 2016  Dodatočné zdroje informácií: <http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=254> |
| Uplatnenie schémy | Schéma DM - 3/2016 v znení Dodatku č. 1 |

1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 2 – Iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí

# Investičná priorita 2.1 (8ii) - pre MRR

8ii - Trvalo udržateľná integrácia mladých ľudí (YEI), najmä tých, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej prípravy, na trh práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z marginalizovaných komunít, vrátane vykonávania systému záruk pre mladých ľudí

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | IA MPSVR SR |
| Názov výzvy | DOP Nové alebo inovatívne programy na zlepšenie samozamestnania mladých ľudí |
| (a.č.) Kód výzvy | OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/02 |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | 13.12.2016 / otvorená výzva / https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20162.1.102 |
| PO / IP / ŠC | PO 2 / IP 2.1 / ŠC 2.1.1 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | 10 000 € / 150 000 € |
| Informačné semináre pre žiadateľov | V roku 2016 sa nekonal žiadny seminár k výzve |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): |  |
| Špecifický cieľ výzvy: | 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce |
| MRR: Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP  VRR: Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | MRR: 10 000 000 € / 0 € / 0 € |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0 € |
| Správa o vyhodnotení výzvy | - |
| Oprávnení žiadatelia | 1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty  2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom  alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,  3. VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo  zriaďovateľom je vyšší územný celok,  4. občianske združenia  5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne  prospešné služby  6. nadácie  7. miestne akčné skupiny |
| Územný rozvoj | Podmienka pre subjekty územnej samosprávy, že žiadateľ má schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona o podpore regionálneho rozvoja |
| Oprávnené cieľové skupiny | - NEET6 do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace  - NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov |
| Kontrola na mieste: | 0 |
| Spolupráca s prijímateľmi | Na január 2017 sa pripravujú informačné semináre pre žiadateľov |
| Partnerstvá | Nie |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva bola vyhlásená v decembri 2016 |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 0 € |
| Problémy aké sa vyskytli | žiadne |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | 0 |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | - |
| Príklad dobrej praxe | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Predložená ŽoNFP musí byť v súlade s Horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, resp. Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia |
| Synergie | - |
| Uplatnenie schémy | Schéma pomoci De minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) |

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | IA MPSVR SR |
| Názov výzvy | DOP Podpora vstupu vybraných skupín mladých ľudí na trh práce |
| (a.č.) Kód výzvy | OP ĽZ DOP 2016/2.1.1/01 |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | 30.12.2016 / otvorená výzva / <https://www.ia.gov.sk/data/files/OP_LZ_DOP_2016_2_1_1_01/Vyzva_OP_LZ_DOP_2016_2.1.1_01_final.pdf> |
| PO / IP / ŠC | PO 2 / IP 2.1 / ŠC 2.1.1 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | Minimálna výška NFP nie je stanovená / 150 000 € |
| Informačné semináre pre žiadateľov | V roku 2016 sa nekonal žiadny seminár k výzve |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): |  |
| Špecifický cieľ výzvy: | 2.1.1 Zavedením záruky pre mladých nezamestnaných ľudí (UoZ), ktorí patria k NEET, zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu práce |
| MRR: Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP  VRR: Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | MRR:12 015 000 € / 0 € / 0 € |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0 € |
| Správa o vyhodnotení výzvy | - |
| Oprávnení žiadatelia | 1. zamestnávatelia – podnikateľské subjekty  2. obce a mestá a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto,  3. VÚC a právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je vyšší územný celok,  4. občianske združenia  5. neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby  6. nadácie  7. miestne akčné skupiny |
| Regionálny rozvoj | Žiadateľ musí mať schválený program rozvoja a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením § 7ods. 6 a § 8 ods. 6/ § 8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Pozn.: Podmienka je relevantná pre subjekty územnej samosprávy. |
| Oprávnené cieľové skupiny | - NEET6 do 25 rokov uchádzač o zamestnanie min. 3 mesiace  - NEET do 29 rokov uchádzač o zamestnanie min. 6 mesiacov  CS musí súčasne spĺňať aspoň jednu z podmienok:  mladí ľudia so zdravotným postihnutím (v zmysle § 8 ods. 1 písm. h) a § 9 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov),  mladí ľudia pred a po ukončení náhradnej starostlivosti (z detských domovov, krízových stredísk, pestúnskej starostlivosti, náhradnej osobnej starostlivosti a zo starostlivosti poručníka) podľa zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmena doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  mladí ľudia, ktorým bola poskytnutá výchova a vzdelávanie vrátane prípravy na povolanie s cieľom ich opätovného začlenenia do pôvodného sociálneho prostredia po ukončení starostlivosti v reedukačných zariadeniach podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  mladí ľudia po ukončení resocializácie v resocializačnom stredisku podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  mladí ľudia po výkone trestu odňatia slobody podľa zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov alebo mladí ľudia po výkone väzby podľa zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov,  mladí ľudia bez prístrešia v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. |
| Kontrola na mieste: | 0 |
| Spolupráca s prijímateľmi, | Na prvý kvartál 2017 sa pripravujú informačné semináre pre žiadateľov |
| Partnerstvá | Nie |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva bola vyhlásená v decembri 2016 |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 0 € |
| Problémy aké sa vyskytli | žiadne |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | 0 |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | - |
| Príklad dobrej praxe | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Predložená ŽoNFP musí byť v súlade s Horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, resp. Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia, ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. |
| Synergie | - |
| Uplatnenie schémy | Schéma pomoci De minimis na podporu sociálnej inklúzie, zamestnanosti a vzdelávania zamestnancov (schéma DM č. 1/2015) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Poskytovateľ | | RO MPSVR SR |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Praxou k zamestnaniu |
| ITMS kód projektu: | | 312021A017 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 2 / IP 2.1 / ŠC 2.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ = 28 292 250,00€/ ŠR= 4 992 750,00€/ IZM = 16 715 000 € celkom 50 000 000,00 € NFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu - podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. IZM |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **1 801 585,09 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **8/2015 – 12/2019** |
| Cieľ projektu: | | Získanie alebo zvýšenie a prehlbovanie odborných zručností, vedomostí a praktických skúseností mladých ľudí do 29 rokov veku, ktoré zodpovedajú najmä ich dosiahnutému stupňu vzdelania v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov formou mentorovaného zapracovania a praxe u zamestnávateľa, ktorý vytvorí pracovné miesto za účelom umiestnenia a udržania na trhu práce. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | Uchádzači o zamestnanie vo veku do 25 rokov, vedení v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, ktorí nie sú zamestnaní, nepokračujú v procese vzdelávania, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave (NEET),  UoZ (NEET) vo veku do 29 rokov, vedení v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí – **313/**2880/313 * Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných – **209**/1680/209 * Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž – **208**/1200/208 * Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí – **814**/9600/814 * Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných – **596**/5600/596 * Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž počet – **588**/4000/588 * Osoby vo veku do 29 rokov počet – **1885**/16 000/1644 * Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní počet – **2**/15/2 * Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní počet – **119**/2400/119 * Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž – **2/**194/2 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 05.11.2015, účinnosť nadobudla 06.11.2015. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. Nepriaznivo na čerpanie projektu a tým aj plnenie stanovených ukazovateľov vplýva aj zmena situácie na trhu práce |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie NFP: 1 801 585,09 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Miera plnenia merateľných ukazovateľov ako aj hodnôt ich napredovania je odrazom nízkeho záväzkovania finančných prostriedkov vyplývajúceho z nízkeho záujmu zo strany zamestnávateľov o poskytovanie finančného príspevku na mentorované zapracovanie a prax. Nepriaznivo na plnenie stanovených ukazovateľov vplýva aj zmena situácie na trhu práce. V porovnaní s rokom 2013 došlo v roku 2016 k zníženiu stavu celkového počtu UoZ v evidencii o 30,26 %. Pokles je evidentný nielen vo vzťahu k celkovému počtu UoZ, ale aj počtu UoZ do 29 rokov, ktorého stav sa v roku 2016 znížil o 40 171 UoZ (o 35 %). Z toho počet dlhodobo nezamestnaných UoZ sa znížil o 21 098 UoZ, (o 50 %), čo spôsobuje vážne problémy pri zaraďovaní UoZ v dostatočnom počte do národného projektu.  UoZ do 29 rokov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do tohto NP, nie sú vylúčení z možnosti zapojenia do iných projektov, tzn. po splnení podmienok môžu byť zaradení aj do iných realizovaných NP.  Ďalšie faktory:  • pri zaraďovaní UoZ do NP zužujú rozsah cieľovej skupiny projektu aktivity súvisiace s plnením záruk pre mladých UoZ, kde sú intervencie realizované do 4 mesiacov od zaradenia do evidencie UoZ. Uvedené aktivity majú preventívny vplyv na počet dlhodobo nezamestnaných UoZ do 29 rokov, nakoľko mnohým mladým ľuďom je ponúknutá intervencia vopred a nestanú sa dlhodobo nezamestnanými.  • stanovené podmienky vyplývajúce zo schválenej žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (t.j.1/2 pracovný úväzok), pre ktoré zamestnávatelia nemajú záujem uzatvárať pracovný pomer, potreby zamestnávateľských subjektov poukazujú , že príspevok na vytvorenie pracovného miesta na polovičný pracovný úväzok je nevýhodný a preto nemajú záujem o túto finančnú podporu,  • skrátenie národného projektu o rok a s tým súvisiace následné skrátenie doby predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku za účelom zachovania ustanovenej doby podporovania pracovného  miesta (9 mesiacov).  Z týchto dôvodov bola vypracovaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, s výrazným znížením NFP, ako aj hodnôt MÚ. |
| Partnerstvá | | Partnerstvá sa neuplatňujú |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Absolventská prax štartuje zamestnanie |
| ITMS kód projektu: | | 312021A051 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 2 / IP 2.1 / ŠC 2.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ = 28 292 250,00€/ ŠR= 4 992 750,00€/ IZM = 16 715 000 € celkom 50 000 000,00 € NFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu - podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  IZM |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **2 155 959,64 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **08/2015 – 11/2020** |
| Cieľ projektu: | | Je podpora zamestnateľnosti a zamestnanosti absolventov škôl prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | NEET do 29 r. , ktorí v čase vstupu do projektu spĺňajú definíciu absolventa školy |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | -Dlhodobo nezamestnaní účastníci , ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých **98**/2072/98  -Dlhodobo nezamestnaní účastníci , ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných **28**/1276/28  -Dlhodobo nezamestnaní účastníci , ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž **34/**752/34  -Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí **3473**/25 900/3473  -Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných **1341**/15950/1341  -Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie , ďalšie vzdelávanie učňovská príprava alebo stáž **1474**/9400/1474  -Osoby vo veku do 29 rokov **6968**/37000/6322  -Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní **2329**/11250/2329  -Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní **68**/30/68  -Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž **16**/1202/16 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 12.11.2015 a nadobudla účinnosť dňa 13.11.2015. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. Nepriaznivo na čerpanie projektu a tým aj plnenie stanovených ukazovateľov vplýva aj zmena situácie na trhu práce. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie NFP : 2 155 959,64 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Znižujúci sa počet vhodných UoZ v evidencii UPSVaR nepriaznivo vplýva na splnenie stanovených ukazovateľov. UoZ do 29 rokov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do tohto NP, nie sú vylúčení z možnosti zapojenia do iných projektov, tzn. po splnení podmienok môžu byť zaradení aj do iných realizovaných NP  Aktivita č. 2 nadväzuje na aktivitu č 1 a z časového hľadiska má významný vplyv skrátenie doby realizácie NP o 2 roky (doba udržateľnosti pracovného miesta), nedostatočný záujem zo strany zamestnávateľov  V porovnaní s rokom 2013 došlo v roku 2016 k zníženiu stavu celkového počtu UoZ v evidencii o 30,26 %. Pokles je evidentný nielen vo vzťahu k celkovému počtu UoZ, ale aj počtu UoZ do 29 rokov, ktorého stav sa v roku 2016 znížil o 40 171 UoZ (o 35 %). Z toho počet dlhodobo nezamestnaných UoZ sa znížil o 21 098 UoZ, (o 50 %), čo spôsobuje vážne problémy pri zaraďovaní UoZ v dostatočnom počte do národného projektu.  Ďalšie faktory:  • v zmysle § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti musí absolventská prax zodpovedať dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy v príslušnej skupine učebných odborov alebo študijných odborov (v uvedenom sa pripravuje novela zákona o službách zamestnanosti, ktorá je vo fáze prípravy). Táto podmienka stanovená zákonom ešte zužuje výber vhodných UoZ do tohto NP, nakoľko musí byť párovaná ponuka pracovného miesta s vhodným UoZ, ktorý spĺňa podmienky stanovené zákonom a zároveň podmienky projektu.  • pri zaraďovaní UoZ do NP zužujú rozsah cieľovej skupiny projektu aktivity súvisiace s plnením záruk pre mladých UoZ, kde sú intervencie realizované do 4 mesiacov od zaradenia do evidencie UoZ. Uvedené aktivity majú preventívny vplyv na počet dlhodobo nezamestnaných UoZ do 29 rokov, nakoľko mnohým mladým ľuďom je ponúknutá intervencia vopred a nestanú sa dlhodobo nezamestnanými.  • skrátenie doby predkladania žiadostí o poskytnutie finančného príspevku za účelom zachovania ustanovenej doby podporovania pracovného miesta v zmysle aktivity č. 2 z dôvodu výrazného skrátenia doby realizácie NP.  z týchto dôvodov bola vypracovaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, s výrazným znížením NFP, ako aj hodnôt MÚ. |
| Partnerstvá | | Na projekte sa partnerstvá neuplatňujú |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Úspešne na trhu práce |
| ITMS kód projektu: | | 312021A139 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 2 / IP 2.1 / ŠC 2.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ = 28 292 250,00€/ ŠR= 4 992 750,00€/ IZM = 16 715 000 € celkom 50 000 000,00 € NFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu - podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.IZM |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **2 712 159,27 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **10/2015 – 12/2018** |
| Cieľ projektu: | | Hlavným cieľom projektu je zlepšenie postavenia mladých ľudí do 29 rokov na trhu práce, zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | NEET do 25 rokov vedený v evidencii UoZ minimálne 3 mesiace, alebo  NEET do 29 rokov vedený v evidencii UoZ minimálne 6 mesiacov, s dôrazom na dlhodobo nezamestnaných (v zmysle Záruky pre mladých ľudí v Slovenskej republike). |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí – **14**/3086/14 * Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných – **45**/1669/45 * Dlhodobo nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž – **44**/1029/44 * Nezamestnaní účastníci, ktorí dokončia intervenciu podporovanú z prostriedkov vyčlenených na iniciatívu na podporu zamestnanosti mladých ľudí – **60**/6172/60 * Nezamestnaní účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy, alebo získavajú kvalifikáciu alebo sú zamestnaní vrátane samostatne zárobkovo činných – **212**/3338/212 * Nezamestnaní účastníci, ktorým bolo v čase odchodu ponúknuté zamestnanie, ďalšie vzdelávanie, učňovská príprava alebo stáž počet – **206**/2057/206 * Osoby vo veku do 29 rokov počet – **2729**/10287/2729 * Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode samostatne zárobkovo činní počet – **3**/953/3 * Účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní počet – **79**/2057/79 * Účastníci, ktorí šesť mesiacov po odchode absolvujú ďalšie vzdelávanie, program odbornej prípravy vedúci k získaniu kvalifikácie, učňovskú prípravu alebo stáž – **7**/255/7 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 05.11.2015, účinnosť nadobudla 06.11.2015. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. Nepriaznivo na čerpanie projektu a tým aj plnenie stanovených ukazovateľov vplýva aj zmena situácie na trhu práce. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie NFP : 2 712 159,27 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Miera plnenia merateľných ukazovateľov ako aj hodnôt ich napredovania je odrazom nízkeho záväzkovania finančných prostriedkov vyplývajúceho z nízkeho záujmu zo strany zamestnávateľov o poskytovanie finančného príspevku vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní a taktiež slabého záväzkovania finančných prostriedkov na poskytovanie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta prostredníctvom samozamestnania , čo odráža veľmi malý záujem zo strany UoZ do 29 rokov o vykonávanie SZČ a teda aj o poskytnutie príspevku na začatie vykonávania SZČ.  Nepriaznivo na plnenie stanovených ukazovateľov vplýva aj zmena situácie na trhu práce. V porovnaní s rokom 2013 došlo v roku 2016 k zníženiu stavu celkového počtu UoZ v evidencii o 30,26 %. Pokles je  evidentný nielen vo vzťahu k celkovému počtu UoZ, ale aj počtu UoZ do 29 rokov, ktorého stav sa v roku 2016 znížil o 40 171 UoZ (o 35 %). Z toho počet dlhodobo nezamestnaných UoZ sa znížil o 21 098 UoZ, (o 50 %), čo spôsobuje vážne problémy pri zaraďovaní UoZ v dostatočnom počte do národného projektu. UoZ do 29 rokov, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do tohto NP, nie sú vylúčení z možnosti zapojenia do iných projektov, tzn. po splnení podmienok môžu byť zaradení aj do iných realizovaných NP.  Z týchto dôvodov bola vypracovaná Žiadosť o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, s výrazným znížením NFP, ako aj hodnôt MÚ. |
| Partnerstvá | | Partnerstvá sa neuplatňujú |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 3 – Zamestnanosť

# Investičná priorita 3.1 (8i) - pre MRR

8i - Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | SZRB Asset Management, a.s. |
| Názov projektu: | | FN implementované v rámci prioritnej osi 3 OP ĽZ v programovom období 2014-2020 |
| Názov finančného nástroja: | | **Social impact equity**  **Dlhodobé nástroje (vrátane mikropôžičiek)**  **Záručné nástroje (vrátane záruk a mikropôžičiek)** |
| ITMS kód projektu: | | 312031C133 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | **3** Zamestnanosť / **3.1** Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnania a podpora mobility pracovnej sily / **3.1.1** Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby **3.1.2** Zlepšiť prístup na trhu práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ 49 725 000,- € + ŠR 8 775 000,- € = **58 500 000,- € NFP** |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Zameranie finančných nástrojov musí byť vo vecnom súlade s oprávnenými aktivitami OP ĽZ, ktoré je zároveň zadefinované v Prílohe č. 1 Investičná stratégia a podnikateľský plán Zmluvy o financovaní.  Finančné nástroje sú implementované v rámci prioritnej osi 3 Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | NFP 14 625 000,00 € (poskytnutá 1. tranža) |
| Obdobie realizácie od-do: | | **05/2015 – 12/2023** |
| Cieľ projektu: | | 8 Podpora udržateľnosti a kvality zamestnanosti a mobility pracovnej sily  9 Podpora sociálneho začlenenie, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii  Poskytnutie prostriedkov na podporu finančných nástrojov vykonávaných prostredníctvom SIH s cieľom prispieť k dosiahnutia naplnenia cieľov príslušných osí OP ĽZ, v rámci ktorých sa implementujú finančné nástroje z prostriedkov podľa Zmluvy o financovaní č. 3307/2016 zo dňa 02.05.2016. |
| Krátky popis aktivity: | | Dôraz bude kladený na existenciu vzájomne sa dopĺňajúcich finančných nástrojov prispôsobených problémom subjektov sociálnej ekonomiky v SR, v primeraných prípadoch aj v kombinácii s nenávratnými formami pomoci. V oblasti rizikového (ekvitného) financovania (Social impact equity) budú podporené subjekty sociálnej ekonomiky alebo investičné fondy zamerané na podporu projektov s pozitívnym sociálnym dopadom. Tieto investičné fondy môžu poskytovať aj nevyhnutné obchodné, finančné a strategické poradenstvo a podporu a ďalšie doplnkové nenávratné formy podpory. Pre začínajúce spoločnosti a ostatné vysoko rizikové ciele vyžadujúce financovanie v skorom alebo kritickom štádiu ich obchodného rozvoja prístup typu rizikový kapitál poskytuje vhodnú rovnováhu medzi rizikom a výnosom medzi príjemcom investície a investorom a tiež zabezpečuje užšie zapojenie, ktoré je z podstaty veci nutné v rannom štádiu financovania. Prostredníctvom alebo v spolupráci s finančnými sprostredkovateľmi budú pripravené úverové schémy, ktorých účelom bude vytvorenie úverových nástrojov z príspevkov programu a príspevkov finančného sprostredkovateľa, prípadne ďalších súkromných investorov, na financovanie portfólia novo poskytnutých úverov so zníženou úrokovou mierou a/alebo zníženou výškou ručenia potrebného zo strany konečného prijímateľa. V súlade s potrebou subjektov sociálnej ekonomiky bude možné poskytovať úrokovú dotáciu až vo výške nulovej efektívnej sadzby úroku. Zároveň budú pripravené záručné schémy, ktoré budú mať za cieľ podporovať expanziu pôžičiek pre konečných prijímateľov od sektora súkromných finančných inštitúcií, v niektorých prípadoch s možnosťou zamerať sa na určité podsektory. Záručným produktom sa poskytne krytie kreditného rizika pri každom jednotlivom úvere s cieľom vytvoriť portfóliio nových úverov pre konečných prijímateľov. Finančná výhoda záruky bude prenesená na konečných prijímateľov, a to napr. vo forme zníženia úrokovej miery úverov a/alebo zníženie výšky ručenia potrebného zo strany konečného prijímateľa. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | nezaevidované |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | P0037 Dlhodobo nezamestnané osoby: 0 / 10 622 / 0  P0098 Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu 0 / 531 / 0  P0097 Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných 0 / 15 175 / 0  P0107 Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním 0 / 4 552 / 0  P0109 Osoby vo veku nad 50 rokov 0 / 3 793 / 0  P0635 Účastníci, ktorí si udržali pracovné miesto šesť mesiacov po odchode 0 / 1 330 / 0  P0638 Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní 0 / 3 7 93 / 0  P0640 Účastníci, ktorí úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu 0 / 2 694 / 0  P0641 Účastníci, ktorí využili príspevok na založenie/udržanie pracovného miesta vrátane samostatnej zárobkovej činnosti a sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní 0 / 1 847 / 0  P0683 Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb 0 / 5 953 / 0 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluvy o financovaní č. 3307/2016 medzi MPSVR SR a SZRB Asset Mangemnt, a. s. a Slovak Investment Holding, a. s. bola uzavretá dňa 02.05.2016, zverejnená 13.05.2016 a účinná je od 14.05.2016. Projekt bol v ITMS 2014+ vytvorený 25.7.2016. 26.07.2016 prijímateľ obdržal list – Oznámenie o vytvorení projektu a výzva na predloženie žiadosti o platbu. 10.08.2016 prijímateľ doručil žiadosť o platbu – Žiadosť o poskytnutie 1. tranže (312031C133700101) vo výške 14 625 000,- €, ktorá bola prijímateľovi zo strany RO poskytnutá dňa 22.08.2016. 21.02.2017 bola na RO predložená zo strany prijímateľ OSO (Osobitná správa o operáciách za rok 2016).  V 2/2017 bola zo strany prijímateľa oznámená zmena predstavenstva SZRB AM. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | **Celková zazmluvnená suma (NFP): 58 500 000,- €**  **Čerpanie** NFP 14 625 000,00 € (poskytnutá 1. tranža) |
| Problémy aké sa vyskytli | |  |
| Partnerstvá | | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce |
| ITMS kód projektu: | | 312031A020 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.1 / ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ 42 500 000,00 € + ŠR 7 500 000,00 € = 50 000 000,00 € (NFP) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.  V rámci NP sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti UoZ a ZUoZ.  Projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **26 922 759,75 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **1/2015 – 12/2019** |
| Cieľ projektu: | | **Cieľ aktivity č.1 –** Zvyšovanie zamestnateľnosti UoZ a ZUoZ, rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, podpora pracovnej mobility, podpora udržiavania, pracovných návykov, zvýšenie uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce prostredníctvom samozamestnania, získanie praktických skúseností pre potreby trhu práce.  **Cieľ aktivity č.2 –** Zvýšiť predpoklady UoZ, resp. ZUoZ na uplatnenie sa na trhu práce podporou ich rekvalifikácie. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | 1. nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných  2. zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Dlhodobo nezamestnané osoby: **21 865** / 10 409 / 21 014  Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných: **30 504** / 26 024 / 29 227  Nezamestnané osoby, ktoré úspešne absolvovali vzdelávanie/odbornú prípravu: **7 118** / 7 910 / 7 078  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním: **13 284** / 6 506 / 12 775  Osoby vo veku nad 50 rokov: **8 524** / 5 204 / 8 213  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: **6 523**/ 6 547 / 6 523  Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb: **3 189** / 3 059 / 3 007 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 12.11.2015 a nadobudla účinnosť dňa 13.11.2015. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie k 31.12.2016: 26 922 759,75 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Dňa 11.02.2016 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP (č. Z312030A020). Predmetný dodatok bol zverejnený na www.crz.gov.sk dňa 15.02.2016 čím nadobudol účinnosť dňa 16.02.2016.  Úpravy vykonané Dodatkom č. 1 v Zmluve o poskytnutí NFP:  časová realizácia NP PZ VAOTP – predĺženie realizácie hlavnej aktivity č. 1 a podpornej aktivity od 01/2015 do 12/2019 (pôvodne do 09/2018),  úprava kódu projektu v ITMS2014+: 312031A020,  úprava Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (nový vzor CKO).  Dňa 28.12.2016 bol podpísaný Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP (č. Z312031A020). Predmetný dodatok bol zverejnený na www.crz.gov.sk dňa 29.12.2016 čím nadobudol účinnosť dňa 30.12.2016. V rámci dodatku sa jedná najmä o nasledujúce zmeny:  •Doplnenie niektorých ustanovení na základe aktualizácie vzorového formulára Zmluvy o NFP zo strany CKO zo dňa 23.6.2016 a 9.12.2016.  •Zmena článku 6. Zmluvy o NFP:  -Tolerovateľná miera odchýlky plnenia MU, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej korekcie, je 20% (pôvodne v zmluve bolo 10%).  -Miera odchýlky, pri ktorej sa vypočítavajú korekcie podľa stanovenej stupnice, je maximálne 95% pri NP zameraných výlučne na príspevky podľa zákona.  V rámci hlavnej aktivity č. 1 bolo ukončené záväzkovanie finančných prostriedkov na §§ 46 ods. 7, 49, 50, 50j, 52, 52a, 53, 53a z NP k 15.06.2016, prebieha dofinancovanie dohôd uzavretých v oprávnenom období. Hlavná aktivita č. 2 sa priebežne realizuje. |
| Partnerstvá | | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | PraN, UR |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím |
| ITMS kód projektu: | | 312031A057 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.1 / ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EU - 42 500 000,00 € + ŠR- 7 500 000,00 € = 50 000 000 € (NFP) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Národný projekt nadväzuje na strategické dokumenty SR a EÚ zamerané na podporu zamestnávania:  Európa 2020;  Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;  Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím;  Národná stratégia zamestnanosti SR do roku 2020;  Celoštátna stratégia rodovej rovnosti;  Akčný plán rodovej rovnosti na roky 2014-2019;  Projekt sa bude realizovať podľa §§56,56a,57,59,60 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **24 436 781,52 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **01/2015 – 12/2019** |
| Cieľ projektu: | | Národný projekt je zameraný na podporu zamestnanosti, adaptability a znižovania nezamestnanosti občanov so zdravotným postihnutím (ďalej len „občania so ZP“) formou poskytovania príspevkov.  Príspevky sú poskytované podľa zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“). |
| Oprávnené cieľové skupiny | | dlhodobo nezamestnané osoby,  nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných,  osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním,  účastníci so zdravotným postihnutím,  zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Dlhodobo nezamestnané osoby: **135**/160/134  Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných: **570/** 997/560  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním: **76**/120/76  Osoby vo veku nad 50 rokov: **215**/340/210  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: **52**/99/52  Zamestnané osoby vrátane zárobkovo činných osôb: **8 880**/ 5 250/ 8 768 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | **Zmluva o NFP bola podpísaná 9.11.2015, účinná 13.11.2015**  Vzhľadom na nižší záujem o príspevky podľa §§ 56, 57, čo malo za následok nižšie napĺňanie merateľných ukazovateľov, bolo požiadané o predĺženie realizácie hlavnej a podporných aktivít projektu o 18 mesiacov.  Dňa 09.09.2016 bol podpísaný **Dodatok č. 1** k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 15.09.2016. Dodatkom bola o.i. predĺžená dĺžka realizácie aktivít projektu do 12/2019.  Dňa 28.12.2016 bol podpísaný **Dodatok č. 2** k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý nadobudol účinnosť dňa 30.12.2016. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000 €  Čerpanie k 31.12.2016: 24 436 781,52 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | - nižší záujem o príspevky podľa §§ 56 a 57 |
| Partnerstvá | | Neuplatňujú sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Šanca na zamestnanie |
| ITMS kód projektu: | | 312031A064 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3/IP 3.1/ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ 42 500 000,00 € +ŠR 7 500 000,00 € = 50 000 000,00 € (NFP) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Projekt sa bude realizovať podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie: | | **38 524 929,73 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **12/2015 – 12/2018** |
| Cieľ projektu: | | Hlavným cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených UoZ na trhu práce, zvýšenie zamestnateľnosti a zamestnanosti ZUoZ, zníženie dlhodobej nezamestnanosti, podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti. Cieľom je aktivácia znevýhodnených UoZ, s osobitným zreteľom na dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie, podporou vytvárania pracovných miest u zamestnávateľov vo vybraných oblastiach zamestnávania, poskytovaním finančného príspevku zamestnávateľovi.  Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ prostredníctvom AOTP podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | Znevýhodnení uchádzači o zamestnanie podľa § 8 ods. 1) zákona o službách zamestnanosti:  1./ občan mladší ako 26 rokov veku, ktorý ukončil príslušným stupňom vzdelania sústavnú prípravu na povolanie v dennej forme štúdia pred menej ako dvomi rokmi a nemal pravidelne platené zamestnanie (ďalej len „absolvent školy“),  2./ občan starší ako 50 rokov veku,  3./ občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov (ďalej len „dlhodobo nezamestnaný občan“),  4./ občan, ktorý dosiahol vzdelanie nižšie ako stredné odborné vzdelanie podľa osobitného predpisu (§ 16 ods. 4 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov),  5./ občan, ktorý najmenej 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie nemal pravidelne platené zamestnanie,  6./ štátny príslušník tretej krajiny, ktorému bol udelený azyl (§ 2 písm. b) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 692/2006 Z. z.) alebo ktorému bola poskytnutá doplnková ochrana (§ 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. v znení zákona č. 692/2006 Z. z.),  7./ občan, ktorý žije ako osamelá dospelá osoba s jednou osobou odkázanou na jeho starostlivosť alebo s viacerými osobami odkázanými na jeho starostlivosť alebo starajúca sa aspoň o jedno dieťa pred skončením povinnej školskej dochádzky(§ 19 zákona č. 245/2008 Z. z. v znení zák. č. 324/2012 Z. z.)  8./ občan so zdravotným postihnutím. |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných – **12 002** / 10 200 / 8 521  Dlhodobo nezamestnané osoby – **6 214** / 5 610 / 4 730  Osoby vo veku nad 50 rokov – **5 229** / 2 550 / 3 693  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním – **4392** / 3060 / 3206  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní – **3 340** / 510 / 3 340 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 03.12.2015 a nadobudla účinnosť dňa 05.12.2015. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Celková zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie k 31.12.2016: 38 524 929,73 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Počas realizácie národného projektu neboli identifikované žiadne problémy a riziká. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom projektu. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 3.12.2015 a nadobudla účinnosť dňa 5.12.2015. Počas monitorovacieho obdobia bol dňa 28.12.2016 podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. Národný projekt je veľmi úspešný, o čom svedčí aj prekročenie plnenia jednotlivých merateľných ukazovateľov projektu. |
| Partnerstvá | | Neuplatňujú sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | PraN |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Cesta z kruhu nezamestnanosti |
| ITMS kód projektu: | | 312031A127 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.1 / ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ =42 500 000,00 € + ŠR =7 500 000,00 € = 50 000 000,00 € (NFP) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.  NP je realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, zameranej na poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny. NP bude realizovaný v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci Západného, Stredného a Východného Slovenska. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **9 281 520,86 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **12/2015 – 10/2018** |
| Cieľ projektu: | | Cieľom NP je podpora zamestnanosti a znižovanie nezamestnanosti dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie (ďalej len „UoZ“) prostredníctvom získavania a prehlbovania pracovných zručností. NP bude realizovaný prostredníctvom hlavnej aktivity, zameranej na poskytovanie finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest zamestnávateľovi, ktorý príjme do pracovného pomeru UoZ z oprávnenej cieľovej skupiny. NP bude realizovaný v zmysle § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | Cieľová skupina (OP ĽZ, špecifický cieľ 3.1.1):  -znevýhodnený UoZ podľa § 8, ods. 1 písm. c) zákona o službách zamestnanosti  V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 oprávnenou cieľovou skupinou sú:  Dlhodobo nezamestnané osoby  Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním  Osoby vo veku nad 54 rokov  Účastníci so zdravotným postihnutím |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Dlhodobo nezamestnané osoby: **6 718** / 7 095 / 6 718  Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných: **6 718** / 7 095 / 6 718  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním: **1 819** / 2 129 / 1 819  Osoby vo veku nad 50 rokov: **2 032** / 1 774 / 2 032  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: **206** / 568 / 206 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 12.01.2016 a nadobudla účinnosť dňa 15.01.2016.  Projekt sa realizuje v súlade so schváleným časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie k 31.12.2016: 9 281 520,86 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Dňa 28.12.2016 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP (č. Z312031A127). Predmetný dodatok bol zverejnený na www.crz.gov.sk dňa 2.1.2017 čím nadobudol účinnosť dňa 3.1.2017.    V rámci dodatku sa jedná najmä o nasledujúce zmeny:  •Doplnenie niektorých ustanovení na základe aktualizácie vzorového formulára Zmluvy o NFP zo strany CKO zo dňa 23.6.2016 a 9.12.2016  •Zmena článku 6. Zmluvy o NFP:  -Tolerovateľná miera odchýlky plnenia MU, ktorá nebude mať za následok vznik finančnej korekcie, je 20% (pôvodne v zmluve bolo 10%).  -Miera odchýlky, pri ktorej sa vypočítavajú korekcie podľa stanovenej stupnice, je maximálne 95% pri NP zameraných výlučne na príspevky podľa zákona. |
| Partnerstvá | | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Chceme byť aktívni na trhu práce 50+ |
| ITMS kód projektu: | | 312031A148 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3/IP 3.1/ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ = 25 500 000,00 €+ ŠR 4 500 000,00 € = 30 000 000,00 € |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu - podľa §54 ods.1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie: | | **61 692,89 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **12/2015 – 12/2018** |
| Cieľ projektu: | | Hlavným cieľom národného projektu je zlepšenie postavenia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie podľa § 8 ods. 1 písm. b) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – občanov starších ako 50 rokov veku, zvýšenie ich zamestnateľnosti a zamestnanosti prostredníctvom poskytovania finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest implementáciou § 54 zákona o službách zamestnanosti. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | 1./ Dlhodobo nezamestnané osoby  2./ Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných  3./ Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním  4./ Osoby s terciárnym vzdelaním (ISCED 5 až 8)  5./ Osoby s vyšším sekundárnym (ISCED 3) alebo post-sekundárnym (ISCED 4) vzdelaním  6./ Osoby vo veku nad 54 rokov  7./ Účastníci so zdravotným postihnutím |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných – **491** / 5 500 / 491  Dlhodobo nezamestnané osoby – **168** / 3 300 / 168  Osoby vo veku nad 50 rokov – **491** / 5 500 / 491  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním – **78** / 1 925 / 78  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní – **26** / 500 / 26 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 02.02.2016 a nadobudla účinnosť dňa 04.02.2016. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Celková zazmluvnená suma (NFP): 30 000 000,00 €  Čerpanie k 31.12.2016: 61 692,89 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Miera plnenia merateľných ukazovateľov je odrazom nízkeho záväzkovania finančných prostriedkov vyplývajúceho z nízkeho záujmu zo strany zamestnávateľov o poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného UoZ vo veku 50 rokov a viac prostredníctvom AOTP podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti. Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 2.2.2016 a nadobudla účinnosť dňa 4.2.2016. Počas monitorovacieho obdobia bol dňa 28.12.2016 podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP. V súčasnosti pripravujeme žiadosť o povolenie zmeny s výrazným znížením NFP ako aj hodnôt merateľných ukazovateľov. |
| Partnerstvá | | Neuplatňujú sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva |
| kód projektu ITMS2014+: | | 312031B613 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.1 / ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ=5 525 000,00 + ŠR= 975 000,00 = 6 500 000,00€ |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Projekt bude podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov realizovať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov v rámci z regiónov SR s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **1 572 492,06 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **04/2016 – 01/2018** |
| Cieľ projektu: | | Zvýšiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a znížiť nezamestnanosť s osobitným dôrazom na dlhodobo nezamestnaných, nízko kvalifikovaných, starších a zdravotne postihnuté osoby |
| Oprávnené cieľové skupiny | | 1. nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných  2. dlhodobo nezamestnané osoby  3. osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním  4. osoby vo veku nad 50 rokov |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných: **725** / 1 180 / 725  Dlhodobo nezamestnané osoby: **312**/ 591 / 312  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním: **255** / 236 / 255  Osoby vo veku nad 50 rokov: **204** / 59 / 204  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: **217** / 118 / 217 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 21.07.2016 a nadobudla účinnosť dňa 23.07.2016. Národný projekt sa realizuje v súlade s časovým harmonogramom. Prijímateľovi boli poskytnuté zálohové platby. Žiadosti o platbu prijímateľ predkladá v pravidelných mesačných intervaloch. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | 1 572 492,06 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Napĺňanie merateľných ukazovateľov bolo náročné z hľadiska výberu vhodných UoZ z dôvodu špecifického typu prác v sťažených podmienkach napr. prístupu k zrúcanine hradu, poveternostných podmienok a taktiež z hľadiska náročnosti na fyzickú kondíciu s prihliadaním na zdravotný stav uchádzačov o zamestnanie. |
| Partnerstvá | | Neuplatňujú sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP RMŽ a ND |
| Synergie | | Spolupráca s MK SR |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce -2 |
| ITMS kód projektu: | | 312031D233 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.1 / ŠC 3.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ = 42 500 000,00 € + ŠR =7 500 000,00 € = 50 000 000,00 € (NFP) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Projekt je v súlade s princípmi podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie podľa článku 7 nariadenia o Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len ,,všeobecné nariadenie“) a v súlade s princípom udržateľného rozvoja podľa článku 8 všeobecného nariadenia.  V rámci NP sa budú implementovať vybrané aktívne opatrenia na trhu práce podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zamerané na podporu zamestnanosti, zamestnateľnosti a znižovanie nezamestnanosti UoZ a ZUoZ (§§ 49, 50, 50j, 52, 52, 52a, 53 a 53a zákona o službách zamestnanosti).  Projekt realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a 43 úradov práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci SR mimo Bratislavského samosprávneho kraja. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **0,00 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **06/2016 – 12/2020** |
| Cieľ projektu: | | **Cieľ hlavnej aktivity –** Zvyšovanie zamestnateľnosti UoZ a ZUoZ, rozvoj miestnej a regionálnej zamestnanosti, podpora pracovnej mobility, podpora udržiavania, pracovných návykov, zvýšenie uplatnenia UoZ a ZUoZ na trhu práce prostredníctvom samozamestnania, |
| Oprávnené cieľové skupiny | | 1. nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných  2. zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Dlhodobo nezamestnané osoby: **0** / 8 358 / 0  Nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných: **0** / 22 695 / 0  Osoby so základným (ISCED 1) alebo nižším sekundárnym (ISCED 2) vzdelaním: **0** / 5 224 / 0  Osoby vo veku nad 50 rokov: **0** / 4 179/ 0  Účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: **0** / 3 384 / 0  Zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb: **0** / 3 000 / 0 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 28.12.2016 a nadobudla účinnosť dňa 30.12.2016 |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie NFP k 31.12.2016: 0,00 € |
| Problémy aké sa vyskytli | |  |
| Partnerstvá | | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

# Investičná priorita 3.2 (8iv) - pre MRR, VRR

8iv - Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti prístupu k zamestnaniu, kariérnemu postupu, zosúladenia pracovného a súkromného života a presadzovania rovnakej odmeny za rovnakú prácu

**PO 3 IP 3.2**

### 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Príspevok na starostlivosť o dieťa vo viac rozvinutom regióne |
| ITMS kód projektu: | | 312031A062 |
| Kategória regiónu | VRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.2 / ŠC 3.2.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ 15 000 000,00 € /ŠR 15 000 000,00 € =30 000 000,00 € NFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu – v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Národný projekt nadväzuje na implementáciu barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení pre deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života rodičov starajúcich sa o deti do troch rokov veku alebo šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **1 686 931,15 €** |
| Obdobie realizácie od - do: | | **01/2015 – 12/2022** |
| Cieľ projektu: | | Ciele:   * podpora zosúladenie rodinného a pracovného života, * zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, * zlepšenie príjmovej situácie rodín, * zvýšenie zamestnanosti najmä žien starajúcich sa o dieťa do troch rokov. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | * zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami, * študenti denného štúdia s rodičovskými povinnosťami. |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na starostlivosť o dieťa a sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní – stav k 31.12.2016 **67** / plánovaná hodnota - 5 198 / 67 * Rodič starajúci sa o dieťa/deti do 3 rokov – stav k 31.12.2016 **1 481** / plánovaná hodnota - 6 930 / 1481 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 04.12.2015, účinnosť nadobudla 10.12.2015.  Národný projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity ,,Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa“. Príspevok na starostlivosť o dieťa bol poskytnutí v oprávnenom období od 1.1.2015 doteraz spolu **1 481** rodičom, z toho **1 355** ženám a **126** mužom. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Celková zazmluvnená suma (NFP): 30 000 000,00 €  Čerpanie NFP k 31.12.2016: 1 686 931,15 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | V rámci implementácie NP PSD VRR neboli identifikované problémy. |
| Partnerstvá | | Partnerstvá sa neuplatňujú |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja**  Hlavná aktivita národného projektu ,,Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa" (v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je zameraná na podporu a zosúladenie pracovného a rodinného života, zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, na zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami a na zlepšenie príjmovej situácie rodín poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa.  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja**  Hlavná aktivita národného projektu ,,Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa" (v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je zameraná na podporu a zosúladenie pracovného a rodinného života, zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, na zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami a na zlepšenie príjmovej situácie rodín poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa.  **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien**  NP PSD VRR v celom svojom rozsahu dodržiava zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám v nadväznosti na uplatňovaní legislatívy zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.    **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie**  NP PSD VRR v celom svojom rozsahu dodržiava zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám v nadväznosti na uplatňovaní legislatívy zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie**  Príspevok na starostlivosť o dieťa bol poskytnutí v oprávnenom období od 1.1.2015 doteraz spolu 1 481 rodičom, z toho 1 355 ženám a 126 mužom.Spodná časť formulára |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Príspevok na starostlivosť o dieťa v menej rozvinutom regióne |
| ITMS kód projektu: | | 312031B659 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 3 / IP 3.2 / ŠC 3.2.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ=42 500 000,00 € + ŠR 7 500 000,00 € =50 000 000,00 € NFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu – v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  Národný projekt nadväzuje na implementáciu barcelonských cieľov týkajúcich sa zariadení pre deti do troch rokov veku alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom a zároveň prispieva k vytvoreniu podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života rodičov starajúcich sa o deti do troch rokov veku alebo šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **95 058,02 €** |
| Obdobie realizácie od - do: | | **12/2015 – 12/2022** |
| Cieľ projektu: | | Ciele:   * podpora zosúladenie rodinného a pracovného života, * zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, * zlepšenie príjmovej situácie rodín, * zvýšenie zamestnanosti najmä žien starajúcich sa o dieťa do troch rokov. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | * zamestnanci a SZČO s rodičovskými povinnosťami, * študenti denného štúdia s rodičovskými povinnosťami. |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Počet rodičov, ktorým bol poskytnutý príspevok na starostlivosť o dieťa a sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní – stav k 31.12.2016 – **120** / plánovaná hodnota - 9 498/ 120 * Rodič starajúci sa o dieťa/deti do 3 rokov – stav k 31.12.2016 – **1 866** / plánovaná hodnota - 12 663 /1866 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o NFP bola podpísaná dňa 22.07.2016, účinnosť nadobudla 28.07.2016.  Národný projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity ,,Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa“. Príspevok na starostlivosť o dieťa bol poskytnutí v oprávnenom období od 1.12.2015 doteraz spolu **1 866** rodičom, z toho **1 706** ženám a **160** mužom. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Celková zazmluvnená suma (NFP): 50 000 000,00 €  Čerpanie k 31.12.2016: 95 058,02 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | V rámci implementácie NP PSD MRR neboli identifikované problémy. |
| Partnerstvá | | Partnerstvá sa neuplatňujú |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja**  Hlavná aktivita národného projektu ,,Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa" (v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je zameraná na podporu a zosúladenie pracovného a rodinného života, zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, na zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami a na zlepšenie príjmovej situácie rodín poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa.  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja**  Hlavná aktivita národného projektu ,,Poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa" (v zmysle zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) je zameraná na podporu a zosúladenie pracovného a rodinného života, zlepšenie prístupu k cenovo dostupným službám starostlivosti o dieťa do troch rokov veku, na zvýšenie zamestnanosti osôb s rodičovskými povinnosťami a na zlepšenie príjmovej situácie rodín poskytovaním príspevku na starostlivosť o dieťa.  **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien**  NP PSD MRR v celom svojom rozsahu dodržiava zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám v nadväznosti na uplatňovaní legislatívy zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.    **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie**  NP PSD MRR v celom svojom rozsahu dodržiava zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám v nadväznosti na uplatňovaní legislatívy zákona č. 561/2008 Z.z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmení neskorších predpisov.  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie**  Príspevok na starostlivosť o dieťa bol poskytnutí v oprávnenom období od 1.12.2015 doteraz spolu 1 866 rodičom, z toho 1 706 ženám a 160 mužom. |
| Synergie | |  |

# Investičná priorita 3.3 (8vii) - pre MRR

8vii - Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Názov projektu: | | Centrum sociálneho dialógu II. |
| ITMS kód projektu: | | 312031B970 |
| Kategória regiónu | MRR | |
| PO / IP / ŠC | | 3 - Zamestnanosť investičnej priority / 3.3- Modernizácia inštitúcií trhu práce, ako sú verejné a súkromné služby zamestnanosti, zlepšovanie prispôsobenia sa potrebám trhu práce, vrátane opatrení zameraných na zlepšenie nadnárodnej pracovnej mobility, ako aj programov mobility a lepšej spolupráce medzi inštitúciami a príslušnými zainteresovanými stranami, špecifického cieľa / 3.3.1- Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | 12 282 808,86 € (EU) / 2 167 554,50 €( ŠR) / 0,00 €(VZ) (EU12 282 808,86 € + ŠR 2 167 554,50 € = NFP 14 450 363,36 €) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Národný projekt Centrum sociálneho dialógu II. je nástupníckym projektom NP CSD SR a stavia na jeho skúsenostiach a doterajšej praxi. Realizácia predchádzajúceho projektu napomohla vytvoreniu neformálnej platformy sociálnych partnerov, uľahčujúcej prijímanie rozhodnutí na najvyššej úrovni – Hospodárska a sociálna rada SR – a podporujúcej expertnú činnosť sociálno – ekonomických partnerov, s prihliadnutím na partnerov na regionálnej a lokálnej úrovni.  Realizácia projektu CSD II. si kladie za cieľ podporiť hľadanie konsenzu na tripartitnej úrovni, napomôcť primeranej reakcii a  predchádzaniu krízových situácií na trhu práce a v neposlednom rade prehĺbiť sociálnu súdržnosť v Slovenskej republike. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **0,00€** |
| Obdobie realizácie od-do: | | 06/2016 – 07/2021 |
| Cieľ projektu: | | Zvýšiť kvalitu a kapacity verejných služieb zamestnanosti na zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnania |
| Oprávnené cieľové skupiny | | zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Počet zapojených zamestnancov inštitúcií trhu práce: 0 / 1 715 / **0** * Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.) : 0 / 87 / **0** * Počet zamestnancov inštitúcií trhu práce, ktorí absolvovali vzdelávanie zamerané na zvýšenie ich zručností poskytovať individualizované služby klientom : 0 / 1 715 / **0** |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Projekt bol pripravený na základe vyzvania OP ĽZ NP 2016/3.3.1/01 a podaný na schválenie RO, pričom dátum oprávnenosti výdavkov a realizácie je od 1.6.2016, nakoľko sa pôvodne počítalo s hladkým nábehom aktivít po počiatočných problémoch s pozastavením vyzvania. V dňoch 6.-7.2016 sa uskutočnil úvodný Riadiaci výbor NP CSD II., na ktorom bol schválený štatút RV NP CSD II., partnerské zmluvy ako aj aktivity na rok 2016. Následne došlo k pozastaveniu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a teda aj aktivity boli vykonávané len obmedzene až do podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP.  Nedodržanie termínu na zazmluvnenie zo strany RO bolo spôsobené zaslaním žiadosti na Ministerstvo financií Slovenskej republiky, dňa 10.10.2016, o úpravu dokumentu „Stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020“ (ďalej len „Stratégia“), v časti národných projektov, v rámci prioritných osí 1 až 5 operačného programu Ľudské zdroje. Navrhovaná zmena Stratégie mala umožniť, aby bol pri národných projektoch pomer spolufinancovania partnera určený podľa typu prijímateľa, teda aby partner nebol posudzovaný individuálne a nezávisle od prijímateľa.  Vyššie uvedenej žiadosti o úpravu dokumentu bolo zo strany MF SR čiastočne vyhovené a teda partnerom v rámci národného projektu „Centrum sociálneho dialógu II“, ktorý sú členmi Hospodárskej a sociálnej rady SR, konkrétne Konfederácia odborových zväzov SR, Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR a Združenie miest a obcí Slovenska bolo umožnené spolufinancovanie podľa typu prijímateľa, čo v konečnom dôsledku znamená, že partneri majú spolufinancovanie vo výške 0%. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): 14 450 363,36 €  Čerpanie NFP k 31.12.2016 : 0,00 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | Pozastavenie podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP z dôvodu aktualizácie stratégie financovanie ŠF. Pri implementácii projektu neboli identifikované žiadne problémy. |
| Partnerstvá | | Projekt je partnerský, tvorený partnerstvom sociálnych partnerov združených v Hospodárskej a sociálnej rade SR pričom partnerstvo tvoria Implementačná agentúra MPSVR ako zástupca štátu, Konfederácia odborových zväzov SR, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov SR a Združenie miest a obcí Slovenska. |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 4 – Sociálne začlenenie

# Investičná priorita 4.1 (9i) - pre MRR, VRR

9i - Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

**PO 4 IP 4.1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Názov projektu: | | Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni |
| ITMS kód projektu: | | 312041A136 |
| Kategória regiónu | MRR, VRR | |
| PO / IP / ŠC | | 4- Sociálne začlenenie / 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti / 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | 16 960 810,10 € (EÚ)/ 3 954 189,90 € (ŠR)/ 0,00 € (VZ)(NFP 16 960 810,10 + 3 954 189,90 = 20 915 000,- €)  **20 915 000,- €** |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | S účinnosťou od 1.1.2014 bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). Do uvedeného zákona sa zaviedol celý nový okruh (samostatná skupina) sociálnych služieb, **ktoré majú spoločný cieľ a charakter**, a tým je poskytnutie krízovej intervencie (**upravuje § 24 zákona o sociálnych službách**). Tento pojem komplexnejšie vyjadruje rozsah a diverzitu (rôznorodosť) nepriaznivých sociálnych situácií, ktoré sa majú uvedenými sociálnymi službami riešiť. Táto novela zákona o sociálnych službách posilnila a rozšírila možnosti poskytovania služieb definovaním „priestorovo segregovanej lokality s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby“. Priestorovo segregovaná lokalita je definovaná ako zotrvávanie v priestore vymedzenom bytovým domom, ulicou, mestskou časťou, obcou alebo zotrvávanie v lokalite mimo územia obce bez základnej občianskej vybavenosti. Koncentrovaná a generačne reprodukovaná chudoba je definovaná ako dlhodobo pretrvávajúca nepriaznivá sociálna situácia skupiny fyzických osôb z dôvodu výskytu viacerých negatívnych javov súčasne, ktorými sú najmä vysoká miera dlhodobej nezamestnanosti, hmotná núdza, nízka úroveň vzdelanosti, nedostatočné hygienické návyky, nedostupnosť tovarov a služieb a výskyt sociálno-patologických javov s vysokou toleranciou k nim.  Zavedením nového okruhu dochádza k definovaniu sociálnych služieb, ktoré doteraz v slovenskej legislatíve absentovali, ale aj k preskupeniu niektorých sociálnych služieb, ktoré majú charakter sociálnych služieb krízovej intervencie a boli doposiaľ upravené v inej skupine sociálnych služieb. V rámci národného projektu Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie (ďalej aj „NP PVSSKIKÚ“ alebo „projekt“) ide o nasledovné sociálne služby:   * **Komunitné centrum (**definovalo sa ako nové zariadenie sociálnych služieb, ktoré poskytuje sociálne služby fyzickým osobám v nepriaznivej sociálnej situácii, ak zotrvávajú v priestorovo segregovanej lokalite s prítomnosťou koncentrovanej a generačne reprodukovanej chudoby. Táto právna úprava mala priamy vplyv na Národného projektu Komunitné centrá (ďalej „NP KC“), * **Nízkoprahové denné centrum,** * **Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu.**   NP PVSSKIKÚ, ako nadchádzajúci projekt Národného projektu Komunitné centrá, má prostredníctvom podpory rozvoja **poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni** (ďalej aj „PVSSKIKU“ alebo „subjekty“) štandardizovať výkon sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR s možnosťou overenia legislatívneho nastavenia sociálnych služieb - KC/NDC/NSSDR v zmysle zákona o sociálnych službách. Uvedené môže priniesť prípadnú potrebu úpravy sociálnych služieb - KC/NDC/NSSDR, resp. zmeny v nastavení poskytovania predmetných sociálnych služieb. Vyššie uvedeným sa zabezpečí rozvoj odborných činností, iných činností KC/NDC/NSSDR v oblasti sociálnej inklúzie pre osoby nachádzajúce sa v nepriaznivej sociálnej situácii.  ***Východiskovými koncepčnými, strategickými dokumentmi EÚ a koncepčnými, strategickými dokumentmi na národnej a regionálnej úrovni NP PVSSKIKÚ v zmysle projektového zámeru sú:***   1. Operačný program Ľudské zdroje 2. Stratégia Európa 2020 3. Zákon č. 448/2000 Z. z. o sociálnych službách 4. Národné priority rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 – 2020 5. Rámec EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020 6. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 schválená Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1/2012 z 11.01.2012 7. Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014 |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **1 082 256,74 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **10/2015 – 09/2019** |
| Cieľ projektu: | | Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni (NP PVSSKIKÚ) je podpora rozvoja poskytovateľov vybraných sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni, ktorí budú poskytovať dostupné, štandardizované odborné činnosti, ďalšie činnosti a aktivity realizované v oblasti podpory sociálnej inklúzie osôb v nepriaznivej sociálnej situácie, ohrozených sociálnym vylúčením alebo s obmedzenou schopnosťou sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Neaktívni mladí do 29 rokov : 182/ 983 / **182 (9 + 173)** * Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: 42 / 24 / **42 (5 + 37)** * Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 16 140/ 51 775/ **16 140 (965 + 15 175)** * Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1/ 1 / **1** * Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania: 90/ 123/ **90 (5 + 85)** * Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení: 0/ 3 /**0** |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Projekt bol podpísaný 29.12.2015, účinný je od 30.12.2015. Oprávneným obdobím je obdobie od 10/2015.  Hlavná aktivita projektu - Rozvoj a podpora činnosti siete sociálnych služieb krízovej intervencie na komunitnej úrovni sa začala realizovať prostredníctvom vyhlásenia Oznámenia o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP PVSSKIKÚ na konci roka 2015. V rámci projektu sú podporované 3 služby krízovej intervencie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z:   * Komunitné centrá (§24d), (ďalej iba „KC“); * Nízkoprahové denné centrum (§ 24 b), (ďalej iba „NDC“); * Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu (§ 28), ďalej iba NSSDR;   V rámci projektu sa počas roka zrealizovali nasledovné činností:   * Vytvorený riadiaci výbor projektu ako poradný orgán pri implementácii NP PVSSKIKÚ; * Vytvorená skupina expertov, ktorá zabezpečila predfinálne spracovanie Aktualizovaných Štandardov KC v súlade s prílohou č. 2 zákona o sociálnych službách a metodík z jednotlivých oblastí pre potreby KC/NDC/NSSDR; * Vytvorená sieť 9 regionálnych koordinátorov, ktorá zabezpečuje na mesačnej báze pravidelnú kontrolu, metodické vedenie zapojených KC/NDC/NSSDR a aktívne oslovovanie registrovaných poskytovateľov KC/NDC/NSSDR s ponukou zapojenia sa do NP PVSSKIKÚ. * Zrealizované stretnutie s členmi Asociácie nízko-prahových zariadení pre deti a mládež vzhľadom na nízky počet zapojených NDC/NSSDR do projektu. * Od októbra 2016 zahájený proces skupinovej a individuálnej supervízie pre zamestnancov KC/NDC/NSSDR, ako aj odborný personál projektu. * Bolo podporených 244 pracovných miest v KC/NDC/NSSDR. * Boli poskytnuté dostupné a primerané odborné činností a iné činnosti KC/NDC/NSSDR pre viac ako 16 000 osôb sociálne vylúčených a ohrozených sociálnym vylúčením, čo viedlo k zlepšeniu ich sociálnej situácie a podpore sociálnej inklúzie. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): **20 915 000,- €**  Čerpanie NFP k 31.12.2015: **0,00 €**  Čerpanie NFP k 31.12.2016: **1 082 256,74 €** |
| Problémy aké sa vyskytli | | Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 30.12.2015.  Na základe mailu zo dňa 10.05.2016 z MF SR sú žiadosti o platbu zaraďované do osobitnej súhrnnej žiadosti o platbu v súvislosti s listom EK č Ref. Ares(2016)1326826 -16.03.2016.  Vzhľadom na nastavenie kvalifikačných predpokladov na odborné pozície pracovníkov KC/NDC/NSSDR vzniká u niektorých zapojených subjektov problém s obsadzovaním pozícií  odborného garanta a odborného pracovníka, čo sa odzrkadľuje v nižšom počte zapojených KC/NDC/NSSDR. Nastavenie kvalifikačných predpokladov odborných pracovníkov je v súlade so Zákonom č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so Zákonom 448 /2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.  Nenaplnenie plánovaného počtu zapojených subjektov, hlavne nízky počet NDC a NSSDR,  čo môže byť dôsledkom nasledovných príčin:   * subjekty nemajú registrovanú sociálne službu v zmysle Zákona 448 /2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, * vzhľadom na nastavenie projektu, kde je stanovené, že v rámci jednej obci / meste / mestskej časti môže byť podporený len 1 druh sociálnej služby krízovej intervencie (KC, NDC, NSSDR) a iba v opodstatnených prípadoch, ktoré budú preukázané v zmysle podmienok definovaných v oznámení o možnosti predkladania žiadosti o poskytnutie finančných príspevkov na podporu PVSSKIKÚ, môže byť podporených  aj viac druhov sociálnych služieb krízovej intervencie,  prípadne viac sociálnych služieb jedného druhu a NSSDR, * obmedzenie týkajúce sa vylúčenia 150 obcí z možnosti zapojiť sa do projektu NP PVSSKIKU, nakoľko tieto môžu byť oprávnenými žiadateľmi  v rámci NP Komunitné centrá, ktorý bude implementovaný MV SR  v rámci samostatnej prioritnej osi 5 v  zmysle OP ĽZ. |
| Partnerstvá | | V projekte nie sú partnerstvá. |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Názov projektu: | | Terénna sociálna práca v obciach I |
| ITMS kód projektu: | | 312041A138 |
| Kategória regiónu | MRR, VRR | |
| PO / IP / ŠC | | 4- Sociálne začlenenie / 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti / 4.1.1 Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb v spoločnosti, vrátane na trhu práce |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | 24 331 170,29 € (EÚ)/ 5 009 182,87 € (ŠR)/ 0,00 € (VZ)(NFP 24 331 170,29 + 5 009 182,87 = 29 340 353,16 €)  **29 340 353,16 €** |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | |  |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **2 429 039,80 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **10/2015 – 09/2019** |
| Cieľ projektu: | | Zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote v spoločnosti prostredníctvom systematickej podpory a podpory inovácií terénnej sociálnej práce (ďalej len „TSP“). |
| Oprávnené cieľové skupiny | | zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Neaktívni mladí do 29 rokov : 1707 / 990 / **1707** * Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní: 877 / 117 / **877** * Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia: 33 787/ 40 800 / **33 787** * Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni: 1/ 1 / **1** * Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania: 223/ 225 / **223** * Počet vypracovaných nových, inovatívnych, systémových opatrení: 0/ 1 /**0** |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Projekt bol podpísaný 29.12.2015, účinný je od 30.12.2015. Oprávneným obdobím je obdobie od 10/2015. Záverom roka 2015 bolo vyhlásené oznámenie o možnosti zapojiť sa do NP TSP I, zamerané na cieľovú skupinu MRK. Bol kreovaný riadiaci výbor projektu. Následne bola vytvorená sieť regionálnych koordinátorov (k 31.12.2016 ich je 17) a už vo februári 2016 sa v prvých obciach zapojených aj do predchádzajúceho projektu NP TSP začala vykonávať terénna sociálna práca. V rámci prvých aktivít sa začala realizovať supervízia TSP a TP prostredníctvom 3 interných supervízorov. Z celkového počtu takmer 300 žiadateľov o zapojenie je momentálne zapojených 218 obcí a 5 mimovládnych organizácií. V roku 2016 prebehli prvé školenia realizované prostredníctvom lektorov na tému - prevencia a eliminácia násilia a sociálneho vylúčenia LGBT ľudí, ktorého sa zúčastnilo 84 TSP a na tému - prevencia a eliminácia násilia na ženách v partnerských vzťahoch, ktorého sa zúčastnilo 275 TSP. V druhej polovici 2016 začala pracovať pracovná skupina, ktorej cieľom je v spolupráci s vysokými školami zdokonaľovať úroveň študentov zo študijného odboru sociálna práca v oblasti práce s MRK a ľuďmi bez domova. Boli poskytnuté služby viac ako 33 787 ľuďom žijúcich prevažne v MRK v oblasti finančného a dlhového poradenstva, zamestnanosti, sociálneho zabezpečenia, zdravia, bývania, vzdelávania a pod. NP TSP I tak bol opäť účinným nástrojom v zmierňovaní dopadov chudoby zapríčinenej najmä dôsledkami vylúčenia a marginalizácie ľudí na okraji spoločnosti. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): **29 340 353,16 €**  Čerpanie NFP k 31.12.2016: **2 429 039,80 €** |
| Problémy aké sa vyskytli | | Neboli identifikované žiadne problémy, Zmluva o poskytnutí NFP je účinná od 30.12.2015. |
| Partnerstvá | | V projekte nie sú partnerstvá. |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Podpora rozvoja sociálnej práce v rodinnom prostredí klientov v oblasti sociálnych vecí a rodiny |
| ITMS kód projektu: | | 312041A112 |
| Kategória regiónu | MRR, VRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 4/IP 4.1/ŠC 4.1.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ=23 801 372,45 + ŠR= 5 353 672,52 = 29 155 044,97€ |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | |  |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **2 969 073,33 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **12/2015 – 12/2018** |
| Cieľ projektu: | | Cieľom projektu je podpora komplexného prístupu v poskytovaní pomoci klientom odboru sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom rozvoja sociálnej práce v prirodzenom prostredí klientov jednotlivých oddelení odboru sociálnych vecí a rodiny, konkrétne oddelenia pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok (ďalej len „HNNVaŠSD“), oddelenia peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a posudkovej činnosti (ďalej len „PPKaPČ“) a oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ďalej len „SPODaSK“) s ťažiskom na prepájanie plánovania a realizovania opatrení tak finančného (napr. dávky) ako aj nefinančného charakteru (napr. opatrenia SPODaSK). |
| Oprávnené cieľové skupiny | | • deti  • mladí ľudia, osobitne mladí ľudia do 29 rokov, ktorí nie sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie, ani v zamestnaní, ani zapojení do procesu vzdelávania alebo odbornej prípravy NEET  • rodiny s deťmi, neúplné rodiny s deťmi, mnohodetné rodiny  • nízkopríjmové domácnosti  • osoby so zdravotným postihnutím  • marginalizované skupiny, vrátane Rómov  • jednotlivci alebo skupiny ohrozené diskrimináciou, chudobou alebo sociálnym vylúčením  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v  neverejnom sektore  • deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  • žiadatelia o azyl, azylanti, fyzické osoby s doplnkovou ochranou  Užívatelia:  • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Plnenie hodnôt merateľných ukazovateľov k 31.12.2016  - Počet osôb, ktoré využili nové, inovatívne služby alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia skutočný/plánovaný stav: **84 081** /350 000 /84 081  -Neaktívni mladí do 29 rokov - skutočný/plánovaný stav : **885** /230 /885  -Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní – skutočný/plánovaný stav: **55** /23 / 55  -Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – skutočný/plánovaný stav :**1** / 1/1  -Počet vykonávateľov služieb a opatrení na účely sociálneho začleňovania - skutočný/plánovaný stav: **1** / 1/ 1 |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 12.01.2016 a nadobudla účinnosť dňa 15.01.2016  **Priebeh implementácie Aktivity 1: Rozvoj sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí.**  Národný projekt je realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity a 5 podaktivít:  **Podaktivita 1.1** **– výkon sociálnej práce s klientmi v ich prirodzenom rodinnom prostredí.**  Cieľom tejto podaktivity bolo udržanie 410 pracovných miest, ktoré vznikli v predchádzajúcom programovom období a vytvorenie nových 30 pracovných miest  na úrade PSVR Bratislava.  **Podaktivita 1.2** **– aktualizácia a implementácia modelu integrovaného prístupu práce s klientmi.** V rámci predchádzajúceho projektu bol vytvorený model integrovaného prístupu s klientmi, ktorý pilotne nastavil proces overovania základných skutočností o klientovi a zabezpečil distribúciu informácií medzi oddeleniami odboru sociálnych vecí a rodiny. Cieľom tejto podaktivity bolo overiť aplikáciu tohto modelu, zistiť jeho nedostatky a model aktualizovať. Aktivitu malo realizovať Ústredie PSVR a dva úrady PSVR – Pezinok a Malacky.  **Podaktivita 1.3** **– zvýšenie mobility a technickej vybavenosti pri výkone sociálnej práce**  Cieľom tejto podaktivity je zabezpečenie operatívneho leasingu (jedného motorového vozidla pre 45 úradov PSVR), 163 ks diktafónov, 163 ks videokamier a 30 ks notebookov určených výlučne pre úrad PSVR Bratislava. Na základe kúpnej zmluvy č. Z201614525 boli diktafóny a videokamery obstarané a odovzdané na úrady PSVR  **Podaktivita 1.4** **– vzdelávanie terénnych sociálnych pracovníkov**  Vzdelávanie je rozdelené na 4 kategórie, z ktorých 2 sú určené pre nových terénnych sociálnych pracovníkov na novovzniknutých pracovných miestach na úrade PSVR Bratislava. Vzdelávanie  určené pre oddelenie SPODaSK je so zameraním na sociálnu diagnostiku a syndróm CAN. Nakoľko v súčasnosti oddelenie SPODaSK úradu PSVR Bratislava má len 2 terénnych sociálnych pracovníkov z celkového počtu 15, toto vzdelávanie nie je možné realizovať. Druhé školenie je určené pre oddelenie HNNVaŠSD a PPKaPČ a je zamerané na finančnú gramotnosť. Vzhľadom na to, že uvedené oddelenia nie sú plne obsadené, resp. ani nedosiahnu počet jednej skupiny, čím by školenie bolo nezrealizovateľné pre nových terénnych sociálnych pracovníkov, je potrebné počkať na obsadenie väčšiny pracovných pozícií.  **Podaktivita 1.5 – skupinová supervízia**  Cieľom skupinovej supervízie bolo udržanie odbornosti výkonu terénnej sociálnej práce. Je rozdelená na dve časti, skupinová supervízia pre zamestnancov – terénnych sociálnych pracovníkov a skupinová supervízia pre vedúcich zamestnancov. V roku 2016 sa začala skupinová supervízia realizovať až v 2. štvrťroku,  avšak nastavenie hodín umožnilo úradom PSVR vyčerpať všetkých 8 hodín, ktoré boli  stanovené na rok. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Celková zazmluvnená suma (NFP): 29 155 044,97€  Čerpanie k.31.12.2016: 2 969 073,33 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | **V rámci implementácie NP Efektivita II boli identifikované tieto problémy a riziká v súvislosti s realizáciou NP:**  **Personálne riziká**   * 1. Personálne riziká súvisiace s obsadzovaním novovytvorených pracovných miest na úrade PSVR Bratislava. Z 30 schválených miest terénnych sociálnych pracovníkov je obsadených 9 miest, čo má dopad na čerpanie finančných prostriedkov, ako aj plnenie merateľných ukazovateľov. Nižšie čerpanie jednotkových výdavkov NP v roku 2016 bolo aj dôsledkom oneskoreného schválenia navýšenia počtu zamestnancov úradu PSVR Bratislava.   2. Riziko nezrealizovania všetkých aktivítv zmysle Žiadosti o NFP z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na ostatné výdavky projektu v nadväznosti na oneskorené schválenie navýšenia počtu pracovných miest na úradoch PSVR v roku 2016 a neobsadenosť pracovných miest na úradoch PSVR.   3. Oprávnenosť výdavkov v zmysle ŠSJN - aby bola splnená podmienka požadovaného rozsahu výkonu sociálnej práce v teréne v zmysle ŠSJN, t.z. aby bolo možné považovať mzdové výdavky za daný mesiac za oprávnené, musí zamestnanec splniť súčasne 3 podmienky: *podmienku odpracovania minimálne 15 celých dní za mesiac v zmysle pracovného  poriadku; podmienku odpracovania minimálneho časového rozsahu za mesiac a podmienku výkonu sociálnej sociálnej práce v teréne*. Problém v priebehu implementácie NP vznikol na strane terénnych sociálnych pracovníkov, a to z dôvodu nedodržania všetkých 3 podmienok súčasne,  dôsledkom čoho vznikli úradom PSVR neoprávnené výdavky za mzdy zamestnancov.   **Riziká spojené s verejným obstarávaním**  1.  Najväčšie a zásadné riziko predstavuje *operatívny leasing*, ktorý bol naplánovaný na  60 mesiacov a uvedená zákazka ešte nebola zrealizovaná. Problémom bolo zdĺhavé  pripomienkovanie rámcovej dohody, zmena zákona o VO a tomu zodpovedajúce úpravy súťažných podkladov. V súčasnosti pripadá na trvanie rámcovej dohody menej ako 48 mesiacov. Riziko v danej veci spočíva v tom, aby ponuku predložilo dostatok záujemcov, nakoľko ak nebudú predložené minimálne tri ponuky, bude súťaž zrušená a celé konanie predchádzajúce vyhláseniu súťaže bude zopakované. Ďalší problémom je, ak by sa motorové vozidlá neobstarali, došlo by k sťaženiu výkonu terénnej sociálnej práce, nakoľko v súčasnosti 1 terénny sociálny pracovník navštívi v priemere len 2 klientov denne a niektoré oblasti s nedostatočnou infraštruktúrou sú do dnešného dňa nepokryté terénnou sociálnou prácou alebo sú pokryté len v nevyhnutných prípadoch. Nezabezpečenie vozidiel spomaľuje terénnu prácu a znemožňuje efektívny výkon práce.  2.  V rámci NP je problémom z hľadiska VO aj *neobstaranie mobilných telefónov*pre terénnych sociálnych pracovníkov. Mobilné telefóny neboli obstarané z dôvodu, že trvanie rámcovej zmluvy, na základe ktorej bolo možné v minulosti obstarať na úradoch mobilné telefóny bolo ukončené a nová Rámcová zmluva s operátorom nebola uzatvorená. Problém predstavuje v teréne kontaktovanie sa terénnych sociálnych pracovníkov navzájom, kontaktovanie sa s klientmi, inštitúciami, atď. Uvedenú situáciu sa snažia terénni sociálni pracovníci riešiť prostredníctvom súkromných mobilných telefónov na úkor vlastných zdrojov.    **Riziká súvisiace s plnením merateľných ukazovateľov**   * 1. Napĺňanie merateľného ukazovateľa „*Počet osôb, ktoré využili nové inovatívne služby, alebo opatrenia na vykonávanie služieb sociálneho začlenenia*“ začína predstavovať riziko pre terénnych sociálnych pracovníkov z nasledovných dôvodov: veľa klientov nie je ani počas opakovaných šetrení v prirodzenom rodinnom prostredí zastihnutých (navyše vo veľkej miere prípadov sa jedná o oblasti, ktoré sú pre terénnych sociálnych pracovníkov ťažko dostupné z hľadiska infraštruktúry); mnohí sa nezdržiavajú na adrese uvedenej na žiadostiach o príspevky/dávky (terénni sociálni pracovníci musia dlhodobo vyhľadávať takéto osoby, čo je časovo náročné a z hľadiska plnenia merateľných ukazovateľov niekedy nepreukázateľné); značná časť klientov, najmä v prihraničných oblastiach je zamestnaná na dohody v zahraničí a nie je možné ich zastihnúť. *Z vyššie uvedených dôvodov začína dosahovanie merateľného ukazovateľa predstavovať riziko.*   2. Prekročenie cieľovej hodnoty merateľných ukazovateľov „*Neaktívni mladí do 29 rokov*“ a „*Neaktívni mladí do 29 rokov, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce, vzdelávania/odbornej prípravy, získavania kvalifikácie, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní*“  je spôsobené zameraním pozornosti na naplnenie tohto ukazovateľa zo strany terénnych sociálnych pracovníkov, čo viedlo k cielenému vyhľadávaniu osôb spĺňajúcich kritériá pre zaradenie do týchto ukazovateľov. |
| Partnerstvá | | Neuplatňujú sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja**  Začiatok formulára  Národný projekt prispieva k horizontálnemu princípu "Udržateľný rozvoj" najmä prostredníctvom systematickej práce terénnych sociálnych pracovníkov.  Uvedený cieľ je napĺňaný z hľadiska sociálnej solidarity a inklúzie posilňovaním postavenia znevýhodnených skupín obyvateľstva, zvyšovaním povedomia klientov v sociálno – ekonomickej oblasti,   a do istej miery aj znižovaním nezamestnanosti najmä v prípade neaktívnych mladých osôb do 29 rokov veku. Sociálny rast má za následok aj ekonomické dopady, čo umožňuje napĺňať potreby osôb v nepriaznivej sociálnej a rodinnej situácii, alebo osôb ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením (napr. rodiny s deťmi, občania v hmotnej núdzi, občania so zdravotným postihnutím, staršie osoby resp. občania žijúci v marginalizovaných skupinách).  Zvyšovaním kvality života - sociálneho rozmeru všetkých osôb zaradených do NP prostredníctvom terénnej sociálnej práce sa napĺňa cieľ trvalo udržateľného rozvoja.    Spodná časť formulára  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja**  Začiatok formulára  Špeciálne vzdelávania, ktoré absolvovali terénni sociálni pracovníci v predchádzajúcom NP, napomáhajú k zvyšovaniu povedomia klientov v sociálnoekonomickej  oblasti a následne aj k všeobecnému zlepšeniu ich situácie. Terénni sociálni pracovníci sa pravidelne zúčastňujú supervízií, v rámci ktorých si prehlbujú svoje sociálne zručnosti potrebné pre cielené riešenie problematiky cieľovej skupiny. Uvedenými činnosťami sa posúva zameranie sa na kvalitu života cieľovej skupiny aj do budúcna (pre ďalšie generácie).    Ekonomický aspekt ako jeden z nástrojov pre dosiahnutie trvalo udržateľného rozvoja je zrejmý z cieľov práce terénnych sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú cieľovej skupine bojovať s chudobou, zabezpečovať verejnú informovanosť v oblasti spadajúcej do pôsobnosti odborov sociálnych vecí a rodiny,  čo má v konečnom dôsledku dopad na zohľadňovanie a aj  rozhodovanie o životných a sociálnych nákladoch.    Ďalším z výsledkov je podporovanie zamestnávania, pričom v rámci NP bolo na úradoch PSVR vytvorených 440 pracovných miest.    Spodná časť formulára  **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien**  Začiatok formulára  Národný projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny obyvateľstva.    V rámci NP sú dodržiavané základné ľudské práva a slobody a to bez ohľadu na pohlavie, alebo iné postavenie. Muži, ako aj ženy majú rovnaký prístup k poskytovanej pomoci, vrátane sociálneho poradenstva v rámci komplexných poradenských služieb a to vzhľadom na ich špecifické potreby.  Taktiež pri zamestnávaní terénnych sociálnych pracovníkov sú dodržiavané zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám.  Spodná časť formulára  **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie**  Začiatok formulára  Národný projekt je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny.    Terénni sociálni pracovníci sa pri práci riadia Medzinárodným etickým kódexom a inými medzinárodne uznávanými normami, Etickým kódexom sociálneho pracovníka, Internými normami a legislatívou, čím vytvárajú národný rámec svojej činnosti v príslušnom kultúrnom, sociálnom, právnom a ekonomickom kontexte na všetkých úrovniach.  V zmysle uvedených opatrení je jednou zo základných zásad aj zásada nemať podiel na akejkoľvek diskriminácii.  Spodná časť formulára  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie**  Začiatok formulára  V rámci NP sú dodržiavané všetky Európske smernice a opatrenia smerujúce k eliminácii a odstraňovaniu diskriminácie na základe pohlavia, rasového alebo etnického pôvodu, náboženského alebo iného presvedčenia, či zdravotného postihnutia.  Terénni sociálni pracovníci v rámci NP Efektivita II zabezpečujú aby muži aj ženy mali rovnaký prístup k poskytovanej pomoci  v rámci komplexných poradenských služieb. Ich činnosť odráža potreby všetkých klientov a teda plne korešponduje so zásadami rovnakého zaobchádzania. Taktiež pri zamestnávaní terénnych sociálnych pracovníkov sú dodržiavané zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám.  Spodná časť formulára |

# Investičná priorita 4.2 (9iv) - pre MRR, VRR

9iv - Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | IA MPSVR SR |
| Názov výzvy | DOP Podpora výkonu opatrení SPODaSK v otvorenom prostredí a zefektívnenie resocializácie drogových a iných závislostí |
| Kód výzvy | OP ĽZ DOP 2016/4.2.1/01 |
| Kategória regiónu | MRR, VRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | 1.12.2016 / otvorená výzva /  <https://www.ia.gov.sk/data/files/Vyzva_-_OP_LZ_DOP_2016_4.2.1_01.pdf> |
| PO / IP / ŠC | 4. / 4.2. / 4.2.1. |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | 25 000 € / 750 000 € |
| Informačné semináre pre žiadateľov | V roku 2016 sa nekonal žiadny seminár k výzve |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): |  |
| Špecifický cieľ výzvy: | 4.2.1. Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť |
| MRR: Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP /z ktorého fondu  VRR: Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP /z ktorého fondu | MRR: 7 000 000 € / 0 € / 0 €  VRR: 4 000 000 € / 0 € / 0 € |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0 € |
| Správa o vyhodnotení výzvy | - |
| Oprávnení žiadatelia | subjekty vykonávajúce opatrenia v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately:  štátne rozpočtové organizácie  obce a mestá a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je obec alebo mesto (mimo záujmových združení právnických osôb4 alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)  združenia obcí  VÚC a právnické osoby, ktorých zakladateľom alebo zriaďovateľom je VÚC (mimo záujmových združení právnických osôb a alebo obchodných spoločností založených za iným účelom)  neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby s udelenou akreditáciou  nadácie s udelenou akreditáciou  občianske združenia s udelenou akreditáciou  cirkvi a náboženské spoločnosti a právnické osoby, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností s udelenou akreditáciou  Slovenský Červený kríž (v súlade s akreditáciou podľa zákona č. 305/2005 Z. z. . o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len „Zákon 305/2005 Z. z. o SPODaSK“) |
| Regionálny rozvoj | Žiadateľ musí mať schválený program rozvoja obce/spoločný program rozvoja obcí a príslušnú územnoplánovaciu dokumentáciu v súlade s ustanovením §7, ods. 6, §8 ods. 6/ §8a ods. 4 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  Podmienka je relevantná pre subjekty územnej samosprávy. |
| Oprávnené cieľové skupiny | deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,  zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore, - subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. |
| Kontrola na mieste: | 0 |
| Spolupráca s prijímateľmi, | Na prvý kvartál 2017 sa pripravujú informačné semináre pre žiadateľov |
| Partnerstvá | Áno |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva bola vyhlásená v decembri 2016 |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 0 € |
| Problémy aké sa vyskytli | žiadne |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | 0 |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | - |
| Príklad dobrej praxe | - |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Predložená ŽoNFP musí byť v súlade s Horizontálnymi princípmi Udržateľný rozvoj, resp. Podpora rovnosti mužov a žien a nediskriminácia , ktoré sú definované v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 a v čl. 7 a 8 všeobecného nariadenia. |
| Synergie | - |
| Uplatnenie schémy | - |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky |
| Názov projektu: | | Podpora opatrovateľskej služby |
| ITMS kód projektu: | | 312041A137 |
| Kategória regiónu | MRR, VRR | |
| PO / IP / ŠC | | 4- Sociálne začlenenie / 4.2 – Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu / 4.2.1 – Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | 40 399 188,66 € (EÚ)/ 9 493 349,96 € (ŠR)/ 0,00 € (VZ)(NFP 40 399 188,66 + 9 493 349,96 = 49 892 538,62 €)  **49 892 538,62 €** |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Národné priority rozvoja sociálnych služieb v SR na roky 2015 – 2020, Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v SR z roku 2011, Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2012 – 2015, Programové vyhlásenie vlády SR na roky 2012 – 2016, Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020 a pod. |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **8 364 536,20 € (16,77 %)** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **11/2015 – 07/2018** |
| Cieľ projektu: | | Cieľom projektu je podporiť rozvoj opatrovateľskej služby za účelom predchádzania umiestňovania klientov do pobytových zariadení. |
| Oprávnené cieľové skupiny | | dlhodobo nezamestnané osoby  nezamestnané osoby vrátane dlhodobo nezamestnaných  osoby vo veku do 25 rokov  osoby vo veku nad 54 rokov  zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | * Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu : 0 / 3 000 / **0** * Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni : 1 / 1 / **1** * Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí: 3 397/ 3 300 / **3 397** |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | * Zmluva medzi MPSVR SR a IA MPSVR SR bola podpísaná dňa 29.12.2015 a účinná je od 30.12.2015. * Dňa 31.12.2015 IA MPSVR SR zverejnila na webovej stránke Oznámenie o možnosti predkladania žiadostí na zapojenie sa do NP POS (ďalej aj „Oznámenie“). * Záujem o tento projekt bol od zverejnenia Oznámenia veľký. * K 31.12.2016 bolo na IA MPSVR SR doručených 389 písomných žiadostí na zapojenie sa do NP POS. * Reálny výkon opatrovateľskej služby začal v mesiaci február 2016. * Postupne sa obsadzovali pracovné miesta v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. * V súčasnosti je obsadených 3397,5 pracovných miest v prepočte na celé pracovné úväzky a vo výkone celkovo 226 poskytovateľov opatrovateľskej služby vo všetkých krajoch Slovenskej republiky. * Opatrovateľská starostlivosť bola poskytovaná 4862 opatrovaným osobám. * NP POS celkovo prispieva k zvyšovaniu dostupnosti opatrovateľskej služby na Slovensku a prispieva k podpore zamestnanosti vo všetkých regiónoch Slovenskej republiky. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Zazmluvnená suma (NFP): **49 892 538,62 €**  Čerpanie NFP k 31.12.2016: **8 364 536,20 €** |
| Problémy aké sa vyskytli | | * Neobsadenie pracovných miest v Bratislavskom samosprávnom kraji v počte 304 pracovných miest opatrovateliek, a to z dôvodu nízkeho záujmu poskytovateľov opatrovateľskej služby. * zdĺhavý proces s vystavením Správy z kontroly VO , čo má za následok nezúčtovanie výdavkov za nájomné nebytových priestorov. |
| Partnerstvá | | V projekte nie sú partnerstvá. |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND |
| Synergie | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Prijímateľ: | | Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny |
| Názov projektu: | | Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti |
| ITMS kód projektu: | | 312041A150 |
| Kategória regiónu | MRR, VRR | |
| PO / IP / ŠC | | PO 4/IP 4.2/ŠC 4.2.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | | EÚ=14 472 748,63 € + ŠR=3 310 117,41€ = 17 782 866,04€ NFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | | Realizácia projektu prispeje k rozvoju a profesionalizácii sociálnej práce a výkonu psychologických činností s klientom v jeho prirodzenom ako aj v náhradnom rodinnom prostredí. V oblasti práv dieťaťa je základným dokumentom Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly, ako aj Smernica OSN o náhradnej rodinnej starostlivosti. Tieto dokumenty sú východiskom Stratégie deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike z roku 2011 |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | | **1 613 344,04 €** |
| Obdobie realizácie od-do: | | **12/2015 – 12/2018** |
| Cieľ projektu: | | Hlavný cieľ projektu je podpora procesu deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti resp. prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť realizovaná prostredníctvom podpory:   1. rozvoja vybraných opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 2. rozvoja celoživotného vzdelávania zamestnancov Sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 3. tvorby odborných tímov a výkonu odborných činností 4. programov a aktivít zameraných na klientov v procese deinštitucionalizácie |
| Oprávnené cieľové skupiny | | 1. deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, 2. subjekty vykonávajúce opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 3. zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom a neverejnom sektore |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | | Cieľové hodnoty merateľných ukazovateľov NP DEI NS:  Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu – 2 927  Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí – 4 391  Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – 1  Plnenie hodnôt merateľných ukazovateľov k 31.12.2016:  Počet podporených kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí 6 mesiacov po ukončení projektu Skutočný stav/plánovaný stav: 0 /2 927 / 0  Poznámka: Merateľný ukazovateľ výsledku bude sledovaný po ukončení NP DEI NS  Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí  Skutočný stav/plánovaný stav: 5 799 ( z toho VRR 285, MRR 5514) /4 391/ 5799  Poznámka: Aktuálna miera plnenia merateľného ukazovateľa  Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí presiahla cieľovú hodnotu v nadväznosti na nasledovné skutočnosti, ktoré vyplynuli z realizácie národného projektu:    V rámci NP DEI NS boli personálne posilnené oddelenia SPODaSK úradov PSVR rodinnými asistentmi, odbornými tímami na realizáciu výchovných opatrení a odbornými tímami pre náhradnú rodinnú starostlivosť, čím sa utvoril priestor pre cielenú, intenzívnu pomoc a podporu rodinám, ktorým doteraz z kapacitných dôvodov nebolo možné poskytnúť túto pomoc a podporu.    V tejto podpore a pomoci v rámci rozvoja vybraných opatrení SPODaSK bola posilnená preventívna zložka činnosti SPODaSK tak vo vzťahu k deťom a rodinám, kde je potenciálne ohrozenie dieťaťa, jeho výchovy a všestranného vývinu v prirodzenom rodinnom prostredí, čo následne pri nekonaní môže dospieť k nutnosti vyňať dieťa z rodiny, ako aj vo vzťahu k náhradným formám rodinnej starostlivosti.    Náhradným rodinám,  ktoré majú dieťa či deti v niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, je prostredníctvom členov odborného tímu pre náhradnú rodinnú starostlivosť ponúkaná a poskytovaná cielená systematická odborná pomoc a podpora.    Skĺbením viacerých pozitívnych faktorov (ako napr. dostupnosť na všetkých úradoch PSVR na Slovensku, zloženie odborného tímu z dvoch odborných profesií, práca oboch odborníkov, psychológa i sociálneho pracovníka, priamo v náhradnom rodinnom prostredí, zacielenie tímu výhradne na potreby dieťaťa/detí a jeho náhradných rodičov – pestúnov alebo fyzických osôb, ktorým bolo dieťa/deti zverené do náhradnej osobnej starostlivosti a pod.)  bolo docielené, že ju využívajú  nielen rodiny, u ktorých boli známky zápasenia s ťažkosťami zjavné, ale aj rodiny, u ktorých boli problémy a obavy latentné.  Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni  Skutočný stav/plánovaný stav: 1/1/ 1  Miera plnenia: 100,0000 %  Poznámka: Merateľný ukazovateľ bol naplnený. |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | | Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa 30.12.2015 a nadobudla účinnosť dňa 01.01.2016  **Priebeh implementácie Aktivity 1: Podpora práce s rodinou NP DEI NS:**   * Na úradoch PSVR prebieha zamestnávanie zamestnancov – rodinných asistentov, odborných pracovníkov pre realizáciu výchovných opatrení a odborných pracovníkov pre náhradnú rodinnú starostlivosť. * V roku 2016 bol 10 *Odborníkmi I,*ktorí boli prijatí na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vytvorený *Súbor programov výchovných opatrení*, ktorý bol následne predstavený na jednotlivých úradoch PSVR.   Zároveň bolo zrealizované vzdelávanie v oblasti *Programov výchovných opatrení* pre :   * + 13 členov odborných tímov pre realizáciu výchovných opatrení (z toho 13 žien) v rozsahu 5 dní po 8  hodín v rámci *viac rozvinutého regiónu*   + 119 členov odborných tímov pre realizáciu výchovných opatrení (z toho 111 žien) v rozsahu 5 dní po 8  hodín v rámci *menej rozvinutého regiónu* * V roku 2016 bolo uzatvorených 18 dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru s *Odborníkmi II*. *Odborníci II*poskytovali odbornú podporu zamestnancom NP DEI NS, ktorí sú prijatí na úrady PSVR, t.j. rodinným asistentom, členom odborných tímov pre realizáciu výchovných opatrení a členom odborných tímov pre náhradnú rodinnú starostlivosť. * V roku 2016 bol 9 *Odborníkmi III,*ktorí boli prijatí na základe dohôd o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, vypracovaný  *Program odbornej podpory náhradnej rodinnej starostlivosti,* ako aj *Inovovaný program prípravy pre náhradnú rodinnú starostlivosť*. Vytvorené materiály boli následne zaslané na úrady PSVR. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | | Celková zazmluvnená suma (NFP): 17 782 866,04€  Čerpanie k.31.12.2016: 1 613 344,04 € |
| Problémy aké sa vyskytli | | V rámci implementácie NP DEI NS boli identifikované tieto riziká:   * personálne riziká súvisiace s neobsadením novovytvorených pracovných miest v nadväznosti na riziko nedostatočného čerpania priamych výdavkov od ktorého závisí čerpanie ostatných výdavkov projektu; * prekročenie cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov vzhľadom na personálne posilnenie úradov PSVR, široký záber NP DEI NS a tvorbu a realizáciu nových opatrení; * riziko nezrealizovania všetkých aktivít v zmysle Žiadosti o NFP z dôvodu nedostatočného objemu finančných prostriedkov na ostatné výdavky projektu v nadväznosti na oneskorené schválenie navýšenia počtu pracovných miest na úradoch PSVR v roku 2016 a neobsadenosť pracovných pozícií na úradoch PSVR; * riziko zmeny časového harmonogramu realizácie jednotlivých častí aktivít v nadväznosti na zdĺhavé procesy verejného obstarávanie, ktoré Ústredie PSVR, ako prijímateľ, nevie ovplyvniť. |
| Partnerstvá | | Neuplatňujú sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | | HP UR , HP RMŽ a ND  **Opatrenia a aktivity prijaté na podporu udržateľného rozvoja**  Implementácia Aktivity 1 Podpora práce s rodinou NP DEI NS podporuje udržateľný rozvoj prostredníctvom činnosti zamestnancov prijatých v rámci NP DEI NS na úrady PSVR.    Činnosti na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately reflektujú na potreby znevýhodnených skupín, vrátane marginalizovaných rómskych komunít, a napomáhajú boju proti chudobe.    Systémová práca zamestnancov prijatých na úrady PSVR v rámci NP DEI NS je zameraná aj na pomoc a podporu ľudí žijúcich v separovaných a segregovaných osadách, čím napomáha odstraňovaniu bariér pri ich integrácii do majoritnej spoločnosti. V konečnom dôsledku to má vplyv na zlepšenie životných podmienok rodín ohrozených sociálnym vylúčením.    **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti udržateľného rozvoja**  Implementácia NP DEI NS prispieva k podpore zamestnanosti a sociálneho začleňovania. V rámci NP DEI NS sú na úradoch PSVR vytvorené pracovné pozície rodinných asistentov, členov odborných tímov pre realizáciu výchovných opatrení a členov odborných tímov pre náhradnú rodinnú starostlivosť. Spolu ide o 375 pracovných miest.    Zamestnanci prijatí na úrady PSVR v rámci NP DEI NS v nadväznosti na implementáciu národného projektu prehlbujú svoje zručnosti, pričom v roku 2016:  - absolvovalo 132 členov odborných tímov pre realizáciu výchovných opatrení vzdelávanie v oblasti Programov výchovných opatrení;  - rodinní asistenti, členovia odborných tímov pre realizáciu výchovných opatrení a členovia odborných tímov pre náhradnú rodinnú starostlivosť sa pravidelne zúčastňujú stretnutí s Odborníkmi III, ktorí poskytujú týmto zamestnancom odbornú podporu (mentoring) v nadväznosti na aktuálne potreby týchto zamestnancov súvisiace s výkonom opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.    Zároveň títo zamestnanci prijatí na úrady PSVR v rámci NP DEI NS prostredníctvom výkonu opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podporujú sociálne začleňovanie cieľovej skupiny a napomáhajú boju proti chudobe.  Opatrenia a aktivity prijaté na podporu rovnosti mužov a žien  NP DEI NS je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny, cieľovou skupinou národného projektu v zmysle OP Ľudské zdroje sú deti, plnoleté fyzické osoby a rodiny, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.    NP DEI NS v celom svojom rozsahu dodržiava zásady rovnakého prístupu k mužom a ženám. Ženy aj muži majú rovnaký prístup k podpore a pomoci, poskytovanej zamestnancami na jednotlivých pracovných pozíciách v rámci NP DEI NS na úseku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.    Zároveň, pri zamestnávaní zamestnancov v rámci NP DEI NS je dodržiavaná zásada rovnakého prístupu k mužom a ženám.  **Opatrenia a aktivity prijaté na predchádzanie diskriminácie**  NP DEI NS je priamo zameraný na znevýhodnené skupiny. Odborná činnosť zamestnancov na jednotlivých pracovných pozíciách v rámci NP DEI NS reaguje na potreby všetkých klientov, t. j. plne korešponduje so zásadou rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie.  **Konkrétne výsledky, ktoré boli dosiahnuté v oblasti podpory rovnosti mužov a žien a nediskriminácie**  Zamestnanci prijatí na úrady PSVR v rámci NP DEI NS zabezpečujú rovnaký prístup všetkých ľudí k dostupnosti opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Zároveň prispieva k odstraňovaniu bariér, ktoré vedú k izolácii a vylučovaniu ľudí z verejného, spoločenského, pracovného života a pod. |
| Synergie | |  |

1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 5 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít

# Investičná priorita 5.1 (9ii) - pre MRR

9ii - Sociálno-ekonomická integrácia marginalizovaných komunít, ako sú Rómovia

1. Prehľad o vykonávaní prioritnej osi 6 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK

# Investičná priorita 6.1 (9b) - pre MRR

9b - Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | SO MV SR |
| Prijímateľ: | SZRB Asset Management a.s. |
| Názov projektu: | FN implementované v rámci prioritnej osi 6 OP ĽZ v programovom období 2014-2020 |
| ITMS kód projektu: | 312061D256 |
| Kategória regiónu | celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského samosprávneho kraja, t.j. v súlade s OP ĽZ sú to všetky nasledovné kraje menej rozvinutého regiónu:  NUTS II – Západné Slovensko (Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky samosprávny kraj),  NUTS II – Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický samosprávny kraj),  NUTS II – Východné Slovensko (Prešovský a Košický samosprávny kraj). |
| PO / IP / ŠC | PO 6, IP 6.1 / 6.2, ŠC 6.1.1 / 6.2.1 |
| Celková zazmluvnená suma v €: | 11.535.515,75€ (EÚ zdroje) + 2.035.679,25€ (ŠR) = 13.571.195,-€ (NFP)  (EÚ zdroje 10.000.000,10€ (ŠC 6.1.1)+1.535.515,65€ (ŠC 6.2.1) = 11.535.515,75€) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | finančný nástroj implementovaný v rámci prioritnej osi 6 Operačného programu Ľudské zdroje v programovom období 2014 - 2020 |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | 3 392 798,75 € (k 31.12.2016 ešte nebolo v ITMS) |
| Obdobie realizácie od-do: | Dátum vyhlásenia: 28/6/2016  Dátum uzavretia: uzavretie vyzvania nastáva buď vyčerpaním finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie, alebo na základe rozhodnutia RO pre OP ĽZ o uzavretí vyzvania, a to podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.  Pozn.  číslo zmluvy: SEP-IMRK-2016/000386  dátum podpisu zmluvy: 14.03.2016  dátum účinnosti zmluvy: 05.04.2016  zmluvné strany: Ministerstvo vnútra SR; SZRB Asset Management, a.s.; Slovak Investment Holding, a.s. |
| Regionálny aspekt |  |
| Cieľ projektu: | Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania  Zvýšenie miery zamestnanosti MRK v subjektoch sociálnej ekonomiky v územiach s prítomnosťou MRK |
| Oprávnené cieľové skupiny | obce s prítomnosťou MRK, mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, hygienických služieb a v oblasti sociálneho hospodárstva, mimovládne neziskové organizácie, inštitúcie verejného a súkromného sektora pôsobiace v systéme poradenstva, sociálnych služieb, finančných služieb, podnikateľské subjekty, subjekty sociálnej ekonomiky. |
| Plnenie ukazovateľov kumulatívne od začiatku programového obdobia a ročne (celková dosiahnutá hodnota / plánovaná hodnota / plnenie za sledované obdobie) | Zoznam povinných merateľných ukazovateľov (príloha č.3 vyzvania pre FN) na projektovej úrovni (ŠC 6.1.1 a SČ 6.1.2) :  P0240 – Počet obyvateľov v osídlení MRK, ktorým sa zlepšili podmienky bývania prostredníctvom programov svojpomocnej výstavby obydlí/ prestupného bývania  P0372 – Počet renovovaných domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa spotreby energie  P0105 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách  P0091 – Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch  P0283 - Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty  P0526 - Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK |
| Doterajší priebeh realizácie projektu, analýza stavu realizácie projektu, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov | viď. Osobitná správa o operáciách |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | 3 392 798,75 € |
| Problémy aké sa vyskytli | Úprava merateľných ukazovateľov v Investičnej stratégii, ktorá je prílohou č. 1 Zmluvy o financovaní. Dňa 11. októbra 2016 bol zverejnený dodatok č. 1 k Investičnej stratégii. |
| Partnerstvá | neuplatňuje sa |
| Uplatnenie horizontálnych princípov |  |
| Synergie |  |
| Schéma: | za rok 2016 sa neuplatňuje |

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | SO MV SR |
| Kód výzvy | OPLZ-PO6-SC611-2016-3 |
| Názov výzvy | DOP Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných MRK |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | Dátum vyhlásenia : 7/12/2016  Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – **10.03.2017**  Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – **14.09.2017**  link na zverejnenú výzvu : <http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-pristupu-k-pitnej-vode-oplz-po6-sc611-2016-3> |
| PO / IP / ŠC | PO 6 / IP 6.1 / ŠC 6.1.1 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa.  Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 000 000,- €. |
| Informačné semináre pre žiadateľov | Informačné semináre naplánované v mesiaci február 2017; bola zriadená mailová adresa : [metodika.imrk@minv.sk](mailto:metodika.imrk@minv.sk) |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Súlad so zámermi „Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020“ |
| Špecifický cieľ výzvy: | 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania |
| Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | Alokácia : 17 882 352,94€ (EÚ zdroje+ŠR)  Žiadané NFP : 0,- €  Zazmluvnené NFP : 0,-€ |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0,-€ |
| Správa o vyhodnotení výzvy | Momentálne z dôvodu trvania stavu vyhlásenia výzvy |
| Oprávnení žiadatelia | obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít |
| Oprávnené cieľové skupiny | výzva nedefinuje |
| Kontrola na mieste: |  |
| Spolupráca s prijímateľmi |  |
| Partnerstvá | Neuplatňuje sa |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva je aktuálne vyhlásená |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | Čerpanie NFP : 0,-€ |
| Problémy aké sa vyskytli |  |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | Čerpanie : 0,-€ |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov |  |
| Príklad dobrej praxe |  |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Oprávnené aktivity špecifického cieľa 6.1.1 prispievajú ku všetkým trom horizontálnym princípom (Udržateľný rozvoj – HP UR a Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – HP RMŽ a ND). Relevancia je viazaná priamo na projektové merateľné ukazovatele, ktoré je žiadateľ povinný uviesť k jednotlivým hlavným aktivitám projektu.  V rámci súladu s Partnerskou dohodou ako aj schváleným Systémom implementácie UR na roky 2014-2020 je relevantné dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí". |
| Synergie | **OP Efektívna verejná správa**  Prioritná os : 1  Tematický cieľ : 11  Investičná priorita : 11  Špecifický cieľ : 1.3  **OP IROP**  Prioritná os : 4  Tematický cieľ : 6  Investičná priorita : b  Špecifický cieľ : 4.2.1 |

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | SO MV SR |
| Kód výzvy | OPLZ-PO6-SC612-2016-1a |
| Názov výzvy | DOP Výstavba a rekonštrukcia MŠ – 150 obcí, ktoré budú zapojené do NP Take away |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | Dátum vyhlásenia : 29/1/2016  Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – **14.06.2016**  Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – **09.09.2016**  Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – **02.12.2016**  Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – **14.07.2017**  link na zverejnenú výzvu: <http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1a> |
| PO / IP / ŠC | PO 6 / IP 6.1 / ŠC 6.1.2 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa.  Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 000 000,- €. |
| Informačné semináre pre žiadateľov | **23.11.2015** Banská Bystrica 30 účastníkov – žiadateľov  **24.11.2015** Prešov 41 účastníkov – žiadateľov  **25.11.2015** Košice 25 účastníkov – žiadateľov  **19.10.2016** Prešov 45 účastníkov - Info stretnutie so žiadateľmi k častým pochybeniam v ŽoNFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Súlad so zámermi „Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020“ |
| Špecifický cieľ výzvy: | 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve |
| Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | Alokácia : 35 000 000,-€  Žiadané NFP : 23 424 683,05 €  Zazmluvnené NFP : 0,-€ |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0,-€ |
| Správa o vyhodnotení výzvy | <http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1a> |
| Oprávnení žiadatelia | obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; adresované najmä do 150 obcí identifikovaných v indexe segregácie, resp. podrozvinutosti |
| Oprávnené cieľové skupiny | obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít |
| Kontrola na mieste: |  |
| Spolupráca s prijímateľmi | informačné semináre pre žiadateľov (23.11.BB,24.11.PO,25.11.2015KE); bola zriadená mailová adresa : [metodika.imrk@minv.sk](mailto:metodika.imrk@minv.sk) |
| Partnerstvá | Neuplatňuje sa |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva je aktuálne vyhlásená |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | Čerpanie NFP : 0,-€ |
| Problémy aké sa vyskytli | Dňa 18.12.2015 pristúpilo SO pre OP ĽZ k zrušeniu výzvy na predkladanie ŽoNFP pod kódmi OPĽZ-PO6-SC612-2015-1a z dôvodu identifikovania potreby zmeny podmienok poskytnutia príspevku v zmysle rozšírenia podporovaných aktivít a potreby zosúladenia podmienok poskytnutia príspevku s IROP. Zosúladenie podmienok poskytnutia príspevku spočíva v rovnako nastavených aktivitách, z čoho plynie rozšírenie škály podporovaných aktivít zo strany OP ĽZ a prispôsobenie benchmarkov oboch poskytovateľov. Opätovné vyhlásenie výzvy bolo dňa 29.01.2016. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | Čerpanie : 0,-€ |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov |  |
| Príklad dobrej praxe |  |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Oprávnené aktivity špecifického cieľa 6.1.2 prispievajú ku všetkým trom horizontálnym princípom (Udržateľný rozvoj – HP UR a Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – HP RMŽ a ND). Relevancia je viazaná priamo na projektové merateľné ukazovatele, ktoré je žiadateľ povinný uviesť k jednotlivým hlavným aktivitám projektu.  V rámci súladu s Partnerskou dohodou ako aj schváleným Systémom implementácie UR na roky 2014-2020 je relevantné dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí". |
| Synergie | **OP Efektívna verejná správa**, špecifický cieľ 1.3 „Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E“  NP Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného obstarávania  NP Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie  Program **ROMACT** je spoločná iniciatíva Rady EÚ a EK, ktorej cieľom je podporiť inklúziu marginalizovaných rómskych komunít na miestnej a regionálnej úrovni. Zámerom programu je zlepšiť pružnosť a zodpovednosť miestnych orgánov voči rómskym občanom a zároveň prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v Národných stratégiách integrácie Rómov jednotlivých krajín. |

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | SO MV SR |
| Kód výzvy | OPLZ-PO6-SC612-2016-1b |
| Názov výzvy | DOP Výstavba a rekonštrukcia MŠ – obce, ktoré nebudú zapojené do NP Take away |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | Dátum vyhlásenia : 29/1/2016  Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – **14.06.2016**  Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – **09.09.2016**  Uzavretie 3. hodnotiaceho kola – **02.12.2016**  Uzavretie 4. hodnotiaceho kola – **14.07.2017**  link na zverejnenú výzvu : <http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1b> |
| PO / IP / ŠC | PO 6 / IP 6.1 / ŠC 6.1.2 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa.  Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP nesmú presiahnuť 1 000 000,- €. |
| Informačné semináre pre žiadateľov | **23.11.2015** Banská Bystrica 30 účastníkov – žiadateľov  **24.11.2015** Prešov 41 účastníkov – žiadateľov  **25.11.2015** Košice 25 účastníkov – žiadateľov  **19.10.2016** Prešov 45 účastníkov - Info stretnutie so žiadateľmi k častým pochybeniam v ŽoNFP |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Súlad so zámermi „Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020“ |
| Špecifický cieľ výzvy: | 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve |
| Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | Alokácia : 15 000 000,-€  Žiadané NFP : 13 268 113,51 €  Zazmluvnené NFP : 0,-€ |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0,- € |
| Správa o vyhodnotení výzvy | <http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-ms-oplz-po6-sc612-2016-1b> |
| Oprávnení žiadatelia | obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít |
| Oprávnené cieľové skupiny | obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít |
| Kontrola na mieste: |  |
| Spolupráca s prijímateľmi | informačné semináre pre žiadateľov (23.11.BB,24.11.PO,25.11.2015KE); bola zriadená mailová adresa : [metodika.imrk@minv.sk](mailto:metodika.imrk@minv.sk) |
| Partnerstvá | Neuplatňuje sa |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva je aktuálne vyhlásená |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | Čerpanie NFP : 0,-€ |
| Problémy aké sa vyskytli | Dňa *18.12.2015* pristúpilo SO pre OP ĽZ k zrušeniu výzvy na predkladanie ŽoNFP pod kódmi OPĽZ-PO6-SC612-2015-1b z dôvodu identifikovania potreby zmeny podmienok poskytnutia príspevku v zmysle rozšírenia podporovaných aktivít a potreby zosúladenia podmienok poskytnutia príspevku s IROP. Zosúladenie podmienok poskytnutia príspevku spočíva v rovnako nastavených aktivitách, z čoho plynie rozšírenie škály podporovaných aktivít zo strany OP ĽZ a prispôsobenie benchmarkov oboch poskytovateľov. Opätovné vyhlásenie výzvy bolo dňa 29.01.2016. |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | Čerpanie : 0,-€ |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov |  |
| Príklad dobrej praxe |  |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Oprávnené aktivity špecifického cieľa 6.1.2 prispievajú ku všetkým trom horizontálnym princípom (Udržateľný rozvoj – HP UR a Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – HP RMŽ a ND). Relevancia je viazaná priamo na projektové merateľné ukazovatele, ktoré je žiadateľ povinný uviesť k jednotlivým hlavným aktivitám projektu.  V rámci súladu s Partnerskou dohodou ako aj schváleným Systémom implementácie UR na roky 2014-2020 je relevantné dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí". |
| Synergie | **OP Efektívna verejná správa**, špecifický cieľ 1.3 „Transparentné a efektívne uplatňovanie pravidiel verejného obstarávania a dôsledné uplatňovanie princípov 3E“  NP Zriadenie a implementácia nových služieb a politík verejného obstarávania  NP Budovanie proklientsky orientovaného Úradu pre verejné obstarávanie  Program **ROMACT** je spoločná iniciatíva Rady EÚ a EK, ktorej cieľom je podporiť inklúziu marginalizovaných rómskych komunít na miestnej a regionálnej úrovni. Zámerom programu je zlepšiť pružnosť a zodpovednosť miestnych orgánov voči rómskym občanom a zároveň prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v Národných stratégiách integrácie Rómov jednotlivých krajín. |

|  |  |
| --- | --- |
| Poskytovateľ | SO MV SR |
| Kód výzvy | OPLZ-PO6-SC613-2016-2 |
| Názov výzvy | DOP Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier |
| Kategória regiónu | MRR |
| Dátum vyhlásenia / dátum ukončenia / link na zverejnenú výzvu | Dátum vyhlásenia : 18/7/2016  Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – **23.09.2016**  Uzavretie 2. hodnotiaceho kola – **24.02.2017**  link na zverejnenú výzvu : <http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok&sprava=vyzva-zamerana-na-vystavbu-a-rekonstrukciu-komunitnych-centier-oplz-po6-sc613-2016-2> |
| PO / IP / ŠC | PO 6 / IP 6.1 / ŠC 6.1.3 |
| Minimálna / maximálna výška pomoci na jeden projekt | Minimálna výška pomoci: nestanovuje sa.  Maximálna výška pomoci: celkové oprávnené výdavky uvedené v ŽoNFP na projekt nesmú v zmysle prílohy č. 11 výzvy „Základné technické a priestorové parametre komunitných centier“ presiahnuť: Komunitné centrum s minimálnymi nárokmi na priestory:  pre typ aktivít A, B: 154 500,00 €  pre typ aktivity C: 210 000,00 €  Komunitné centrum so strednými nárokmi na priestory:  pre typ aktivít A, B: 206 000,00 €  pre typ aktivity C: 280 000,00 €  Komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory:  pre typ aktivít A, B: 257 500,00 €  pre typ aktivity C: 350 000,00 € |
| Informačné semináre pre žiadateľov | **17.08.2016** Spišská Nová Ves 33 účastníkov – žiadateľov  **18.08.2016** Košice 26 účastníkov – žiadateľov  **19.08.2016** Cabaj - Čápor 14 účastníkov – žiadateľov |
| Východisko z EU a SR politiky / stratégie (SR - národnej aj regionálnej úrovne): | Súlad so zámermi „Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020“ |
| Špecifický cieľ výzvy: | 6.1.3 Zlepšiť prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre |
| Alokácia / žiadané NFP / zazmluvnené NFP | Alokácia : 16 764 705,88€ (EÚ zdroje+ŠR)  Žiadané NFP : 3.637.171,74€  Zazmluvnené NFP : 0,-€ |
| Zazmluvnené vlastné zdroje v € | 0,-€ |
| Správa o vyhodnotení výzvy |  |
| Oprávnení žiadatelia | obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít; adresované do 125 obcí (príloha č.7 výzvy) |
| Oprávnené cieľové skupiny | obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít |
| Kontrola na mieste: |  |
| Spolupráca s prijímateľmi | Informačné semináre (17/8 Spišská Nová Ves;18/8 Košice; 19/8 Cabaj-Čápor); bola zriadená mailová adresa : [metodika.imrk@minv.sk](mailto:metodika.imrk@minv.sk) |
| Partnerstvá | Neuplatňuje sa |
| Štádium spracovania výzvy | Výzva je aktuálne vyhlásená |
| Finančná realizácia - čerpanie NFP v € za sledované obdobie | Čerpanie NFP : 0,-€ |
| Problémy aké sa vyskytli |  |
| Finančná realizácia / čerpanie v € kumulatívne od začiatku programového obdobia | Čerpanie : 0,-€ |
| Analýza stavu realizácie projektov výzvy, dopad projektových aktivít z hľadiska širších socio-ekonomických účinkov |  |
| Príklad dobrej praxe |  |
| Uplatnenie horizontálnych princípov | Oprávnené aktivity špecifického cieľa 6.1.3 prispievajú ku všetkým trom horizontálnym princípom (Udržateľný rozvoj – HP UR a Rovnosť mužov a žien a Nediskriminácia – HP RMŽ a ND). Relevancia je viazaná priamo na projektové merateľné ukazovatele, ktoré je žiadateľ povinný uviesť k jednotlivým hlavným aktivitám projektu.  V rámci súladu s Partnerskou dohodou ako aj schváleným Systémom implementácie UR na roky 2014-2020 je relevantné dodržiavanie zásady "znečisťovateľ platí". |
| Synergie | **OP Efektívna verejná správa**  Prioritná os : 1  Tematický cieľ : 11  Investičná priorita : 11  Špecifický cieľ : 1.3  **PRV**  Prioritná os : 6  Tematický cieľ : 9  Opatrenie : 7, 19  Focusová oblasť : 6.b  **ROMACT**  Program ROMACT je spoločná iniciatíva Rady EÚ a EK, ktorej cieľom je podporiť inklúziu marginalizovaných rómskych komunít na miestnej a regionálnej úrovni. Zámerom programu je zlepšiť pružnosť a zodpovednosť miestnych orgánov voči rómskym občanom a zároveň prispieť k dosiahnutiu cieľov stanovených v Národných stratégiách integrácie Rómov jednotlivých krajín. |

# Investičná priorita 6.2 (9c) - pre MRR

9c - Poskytovanie podpory sociálnym podnikom