## Zoznam projektov
PROGRAM ZMIEN
ZOZNAM PROJEKTOV
Gestor | ID | ID | Názov projektu | PM | Programový manažér
M | 1 | 1.1 | Strategická komunikácia
| 2 | 1.2 | Motivačné odmeňovanie v školstve
| 3 | 1.3 | Vzdelávanie 21. storočia
| 4 | 1.4 | Normatívne financovanie materských škôl
| 5 | 1.5 | Duševné zdravie detí a mládeže
ŠT1 | 6 | 2.1 | Predprimárna výchova a vzdelávanie
| 7 | 2.2 | Moderné vzdelávanie v základných školách
| 8 | 2.3 | Príležitosť pre všetky deti
| 9 | 2.4 | Kvalitnejšie učebné materiály
| 10 | 2.5 | Moderné vzdelávanie na stredných školách
| 11 | 2.6 | Podpora a pomoc pre žiakov a študentov
| 12 | 2.7 | Celoživotné vzdelávanie
| 13 | 2.8 | Výchova a vzdelávanie cudzincov
| 14 | 2.9 | Kvalitnejšie maturity
| 15 | 2.10 | Podpora pre školy
| 16 | 2.11 | Zmysluplné vzdelávanie učiteľov
| 17 | 2.12 | Podporné opatrenia
| 18 | 2.13 | Lepšie pravidlá pre sieť škôl
| 19 | 2.14 | Kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie
ŠT2 | 20 | 3.1 | Aktraktívne vysoké školy
| 21 | 3.2 | Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch
| 22 | 3.3 | Atraktívnosť bakalárskeho štúdia
| 23 | 3.4 | Internacionalizácia vysokých škôl
| 24 | 3.5 | Špičkoví odborníci na vysokých školách
| 25 | 3.6 | Rozvoj doktorandského štúdia
| 26 | 3.7 | Kvalitná príprava nových učiteľov
| 27 | 3.8 | Rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja
| 28 | 3.9 | Zefektívnenie procesov vysokých škôl
| 29 | 3.10 | Stratégia podporovania žiadaných kvalifikácií v štátnej službe
ŠT3 | 29 | 4.1 | Aktívna škola
| 30 | 4.2 | Podpora mládeže
| 31 | 4.3 | Centrálne riadenie grantových schém
| 32 | 4.4 | Podpora špičkových vedcov
| 33 | 4.5 | Revízia normatívov základných a stredných škôl
| 34 | 4.6 | Verejno-súkromné partnerstvá v oblasti výskumu
GTSÚ | 35 | 5.1 | Modernizácia MŠVVaM SR
| 36 | 5.2 | Zefektívnenie čerpania fondov EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu
| 37 | 5.3 | Podpora v digitalizácii
| 38 | 5.4 | Digitálne vybavenie škôl
| 39 | 5.5 | Digitálna infraštruktúra v školách

## Projekty_detail
PVV | ID | Projekt | PVV | Gestor
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 1.1 | Strategická komunikácia | Ministerstvo školstva vytvorí a realizuje koncepciu strategickej komunikácie rezortu školstva, s cieľom účinnejšie bojovať proti hybridným hrozbách vo vzdelávaní. | Minister
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 1.2 | Motivačné odmeňovanie v školstve | Vláda SR zabezpečí každoročný rast miezd pedagógov a odborných zamestnancov, a zlepší odmeňovanie nepedagogických pracovníkov škôl. Vytvorí finančné a nefinančné nástroje na riešenie nedostatku učiteľov v regiónoch alebo nedostatkových špecializáciách a podporí opatrenia na zvyšovanie atraktivity zamestnania v školstve. | Minister
Systémové opatrenia strednodobé priority (2030+) | 1.3 | Vzdelávanie 21. storočia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR predloží na odbornú diskusiu koncepciu ďalšieho rozvoja cieľov, obsahu, spôsobu a dĺžky vzdelávania na základných a stredných školách po roku 2030. | Minister
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 1.4 | Normatívne financovanie materských škôl | V súlade so záväzkami vyplývajúcimi z Plánu obnovy a odolnosti SR vláda SR zavedie normatívne financovanie materských škôl. | Minister
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 1.5 | Duševné zdravie detí a mládeže | Vláda SR podporí vytváranie bezpečného a zdravého prostredia v školách. Súčasťou opatrení bude moderný odborný program ochrany duševného zdravia. | Minister
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.1 | Predprimárne vzdelávanie | Vláda SR zvýši mieru zaškolenia detí v ranom veku. Cieľom bude zlepšiť pripravenosť všetkých detí na ďalšie stupne vzdelávania. Súčasťou snahy budú opatrenia na reálne zabezpečenie miesta v materskej škole alebo v programe vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.2 | Moderné vzdelávanie v základných školách | 1. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví nástroje, pomocou ktorých prenesie nové ciele, formu a obsah vzdelávania z úradných dokumentov do tried k žiakom na základných školách. Implementácia bude zahŕňať premyslené dolaďovanie nového štátneho vzdelávacieho programu na základe spätnej väzby od učiteľov a odbornej verejnosti. 2. Súčasťou snahy o lepšie vzdelávanie žiakov na základných školách bude nové priebežné národné testovanie a hodnotenie výsledkov. Bude vychádzať z medzinárodne porovnateľných a verejne prístupných štandardov, aby mali žiaci, školy, učitelia aj odborná verejnosť priebežnú spätnú väzbu o vývoji kvality vzdelávania na Slovensku. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.3 | Príležitosť pre všetky deti | Všetky deti na Slovensku musia mať príležitosť nájsť si zamestnanie, viesť dôstojný a plnohodnotný život v dospelosti. Vláda SR skvalitní vzdelávanie detí z prostredia generačnej chudoby, so zdravotným postihnutím, či inak znevýhodnených žiakov. Uplatňovanie inkluzívnych opatrení bude rešpektovať aj potreby národnostného školstva. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.4 | Kvalitnejšie učebné materiály | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zavedie poriadok, transparentnosť a lepšie pravidlá pre vznik učebníc. Základom nového systému bude jasný proces schvaľovania, zrozumiteľný systém financovania a podpora využívania digitálnych technológií. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.5 | Moderné vzdelávanie na stredných školách | Ciele, obsah a formy vzdelávania na stredných školách musia nadväzovať na nový spôsob vzdelávania na základných školách a zároveň pružne reagovať na požiadavky trhu práce. Vláda SR navrhne zmenu školského zákona a pripraví nový vzdelávací program pre stredné školy. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.6 | Podpora a pomoc pre žiakov a študentov | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR posilní systém poradenstva a prevencie, zvýši dostupnosť služieb zariadení poradenstva a prevencie a rozšíri ho do všetkých stupňov škôl. Zefektívni podporu vzdelávacích a kariérnych ciest žiakov a študentov na všetkých stupňoch škôl. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.7 | Celoživotné vzdelávanie | Vláda SR príjme zákony, ktoré vytvoria podmienky pre moderný, praktický a efektívny systém celoživotného vzdelávania. Jeho súčasťou bude aj zavedenie individuálnych vzdelávacích účtov. Systém zohľadní úlohu vysokých škôl ako dôležitých poskytovateľov celoživotného vzdelávania, ktorí pomáhajú adaptácii na meniace sa spoločenské, ekonomické a technologické prostredie. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 2.8 | Výchova a vzdelávanie cudzincov | Vláda zmenou školského zákona zváži zavedenie povinnej školskej dochádzky pre deti cudzincov a zlepší podmienky na vzdelávanie dospelých cudzincov, ktorí na Slovensku využívajú služby a čerpajú benefity financované z verejných zdrojov. Jeho súčasťou bude možnosť pre cudzincov učiť sa slovenčinu ako druhý jazyk. | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - strednodobé priority (do 2030+) | 2.9 | Kvalitnejšie maturity | Vláda SR zvýši medzinárodnú porovnateľnosť maturitných skúšok ako jedného z predpokladov zvyšovania kvality absolventov stredných škôl pre uplatnenie na trhu práce, alebo úspešné pokračovanie a ukončenie vysokoškolského štúdia a udržania talentov na Slovensku. | Štátny tajomník I.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 2.10 | Podpora pre školy | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nahradí pokyny a príkazy štátu pomocou a podporou pre učiteľov, odborných zamestnancov a školy. Súčasťou zmeny prístupu bude príprava kvalitných podporných materiálov, sfunkčnenie katalógu inovácií vo vzdelávaní a minimalizovanie administratívnej záťaže pri vypracovaní pedagogických dokumentov. | Štátny tajomník I.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 2.11 | Zmysluplné vzdelávanie učiteľov | V spolupráci s odbornými a vzdelávacími inštitúciami Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zvýši kvalitu, zmysluplnosť a udržateľnosť financovania celoživotného vzdelávania pedagógov a odborných zamestnancov. Podporí rozvoj stavovskej hrdosti, hodnôt a zručností učiteľov, aby sa v spoločnosti posilňovalo ich postavenie a prestíž. | Štátny tajomník I.
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 2.12 | Podporné opatrenia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zavedie do praxe schválený systém podporných opatrení na plnohodnotné zapájanie detí do výchovy a vzdelávania a rozvíjanie ich vedomostí, zručností a schopností. Nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia inkluzívneho vzdelávania žiakov a študentov bude udržateľný systém financovania podporných opatrení a funkčná podpora školám pri ich zavádzaní. | Štátny tajomník I.
Systémové opatrenia (strednodobé priority do 2030+) | 2.13 | Lepšie pravidlá pre sieť škôl | Vláda SR príjme nový zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorý pomôže zvýšiť efektívnosť, účelnosť a kvalitu vzdelávania v regionálnom školstve. Jeho súčasťou budú transparentné kritériá pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení, aj pravidlá zaraďovania školy a školského zariadenia do siete a vyraďovania z nej. Zákon upraví postavenie Štátnej školskej inšpekcie a posilní dôraz na podporu škôl a učiteľov. Vláda SR zlepší pravidlá ekonomického fungovania, hospodárenia, manažmentu a hodnotenia kvality základných a stredných škôl. Súčasťou prijatých zmien bude napríklad definícia školy a školského zariadenia ako školskej právnickej osoby, legislatívna podpora vzniku regionálnych združení škôl a iných nástrojov zefektívnenia siete základných a stredných škôl. Vláda SR zlepší pravidlá ekonomického fungovania, hospodárenia, manažmentu a hodnotenia kvality základných a stredných škôl. Súčasťou prijatých zmien bude napríklad definícia školy a školského zariadenia ako školskej právnickej osoby, legislatívna podpora vzniku regionálnych združení škôl a iných nástrojov zefektívnenia siete základných a stredných škôl. | Štátny tajomník I.
| 2.14 | Kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie | Vláda SR podporí kvalitu a atraktívnosť odborných vzdelávacích programov novelou zákona o odbornom vzdelávaní a príprave | Štátny tajomník I.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 3.1 | Aktraktívne vysoké školy | Kvalitu a príťažlivosť vysokoškolského vzdelávania na Slovensku ovplyvňuje aj atraktívnosť priestorov, infraštruktúry vysokých škôl a služieb pre študentov. Vláda SR spustí program cielenej podpory, ktorá pomôže vytvárať kultivované, inkluzívne a atraktívne prostredie na výučbu, ubytovanie a sociálne vyžitie študentov a zamestnancov vysokých škôl. | Štátny tajomník II.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 3.2 | Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch | Vláda SR zabezpečí objednávku štátu na zvýšenie počtu študentov zo Slovenska vo vybraných študijných programoch a odboroch vysokoškolského vzdelávania (lekárske fakulty, kybernetická bezpečnosť/informatika a iné). | Štátny tajomník II.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 3.3 | Atraktívnosť bakalárskeho štúdia | Podporou zvyšovania počtu študentov, ktorí končia štúdium na bakalárskom stupni, vláda SR vytvorí priaznivejšie prostredie na prepojenie vzdelávania s praxou a potrebami trhu práce. | Štátny tajomník II.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - strednodobé priority (do 2030+) | 3.4 | Internacionalizácia vysokých škôl | Atraktívnosť domácich vysokých škôl a vedy závisí aj od ich internacionalizácie. Vláda SR príjme opatrenia na zvýšenie počtu zahraničných učiteľov, výskumníkov aj študentov, a to najmä na druhom a treťom stupni štúdia. Ich súčasťou bude podpora spoločných študijných programov so zahraničnými školami a zjednodušenie režimu uznávania dokladov o kvalifikácii a vzdelaní. | Štátny tajomník II.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 3.5 | Špičkoví odborníci na vysokých školách | Vysoké školstvo na Slovensku musí byť zamerané na kvalitu, a tú nie je možné zabezpečiť bez lepšieho manažmentu škôl a podpory špičkových odborníkov. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR upraví rámcové podmienky obsadzovania funkčných miest profesorov a docentov, aby tieto pozície obsadzovali ľudia s najvyššími kvalitami v odbore. | Štátny tajomník II.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 3.6 | Rozvoj doktorandského štúdia | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví stratégiu rozvoja doktorandského štúdia, aby bolo atraktívnejšie pre talenty. Cieľom je zlepšiť postavenie doktorandov a podmienky pre mladých výskumníkov vrátane podpory rozvoja ich akademických a praktických zručností. | Štátny tajomník II.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 3.7 | Kvalitná príprava nových učiteľov | Vláda SR bude spolupracovať s vysokými školami na zmene obsahu vzdelávania a podpore aplikovaného pedagogického výskumu na vysokých školách, ktoré pripravujú budúcich učiteľov. Cieľom je prilákať do učiteľského povolania nové talenty a predísť budúcemu kritickému nedostatku pedagógov v regionálnom školstve. | Štátny tajomník II.
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 3.8 | Rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja | Vláda SR zabezpečí rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja, aby sa Slovensko približovalo k priemeru EÚ. Vyššiu podporu bude sprevádzať tlak na kvalitu a výsledky podľa medzinárodných kritérií a dopadu na spoločnosť. Dôraz na modernizáciu, diverzifikáciu a kvalitu vzdelávania podporí zvyšovanie podielu výkonnostných zmlúv na financovaní, aj nový zákon o vysokých školách. | Štátny tajomník II.
| 3.9 | Zefektívnenie procesov vysokých škôl | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripraví novelu zákona o vysokých školách. Cieľom je zefektívniť a skvalitniť procesy na vysokých školách, ako aj vo vzťahu vysokých škôl a štátnych orgánov (výber členov správnej rady, schvaľovanie dlhodobých zámerov VŠ a iné). | Štátny tajomník II.
| 3.1 | Stratégia podporovania žiadaných kvalifikácií v štátnej službe | Lepšiu uplatniteľnosť absolventov s bakalárskym titulom štát podporí zmenou kvalifikačných požiadaviek a pravidiel odmeňovania pracovníkov v štátnej a verejnej službe | Štátny tajomník II.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 4.1 | Aktívna škola | Vláda SR podporí vytváranie zdravého prostredia v školách. Bude podporovať aktívny pohyb žiakov. | Štátny tajomník III.
Deti, žiaci, študenti, rodičia - krátkodobé priority (do 2027) | 4.2 | Podpora mládeže | Vláda SR bude intenzívne podporovať vzdelávanie a výchovu detí a mládeže prostredníctvom mimoškolských aktivít, práce s mládežou, neformálneho vzdelávania, súťaží a olympiád, či osvetových aktivít v súlade s platnou vládnou stratégiou. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa zameria na to, aby kvalitne a zmysluplne fungovali školské výchovno-vzdelávacie zariadenia, centrá voľného času a stredoškolské internáty. Budú vytvorené vhodné podmienky na rozvoj talentu na Slovensku a systematickú prácu s rozvojom potenciálu mladých ľudí. | Štátny tajomník III.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 4.3 | Centrálne riadenie grantových schém | Vláda SR zvýši kvalitu fungovania výskumných grantov, aby sa procesne, štruktúrou a administratívnou stránkou čo najviac približovali programu Horizont Europe. Súčasťou zmien bude vytvorenie jedného kontaktného miesta na podávanie a riešenie projektov pre všetky grantové agentúry a zdroje financovania. Fungovanie Agentúry na podporu výskumu a vývoja bude pravidelne hodnotené medzinárodnými autoritami. | Štátny tajomník III.
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 4.4 | Podpora špičkových vedcov | Vláda SR zabezpečí dlhodobú a konzistentnú podporu pre slovenských vedcov pri získavaní projektov zo schém Horizont Europe. Vytvoriť stály program podpory excelentných pracovísk v akademickom výskume. | Štátny tajomník III.
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 4.5 | Revízia normatívov základných a stredných škôl | Vláda SR vytvorí priestor na revíziu normatívov na financovanie základných a stredných škôl a zabezpečí ich adekvátne zvyšovanie na úrovni vyššej ako miera inflácie. Rast zdrojov je nevyhnutný na znižovanie investičného dlhu v regionálnom školstve, zvyšovanie energetickej efektívnosti prevádzky škôl a zabezpečenie potreby zvyšovania kvality digitálneho vybavenia, pomôcok, učebníc a zručností učiteľov. | Štátny tajomník III.
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 2024-06-04 | Verejno-súkromné partnerstvá v oblasti výskumu | Vláda SR pripraví nadrezortný program spolupráce pri vytváraní ekosystému, ktorý je potrebný na transformáciu ekonomiky prostredníctvom inovácií a podporí vznik verejno-súkromných partnerstiev pre nezávislý výskum. | Štátny tajomník III.
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 2024-01-05 | Modernizácia MŠVVaM SR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR sa transformuje na modernú inštitúciu s lepším manažmentom projektov, efektívnym riadením podriadených organizácií a regionálnych úradov školskej správy a tvorbou politík založených na dátach. | Generálny tajomník služobného úradu
Systémové opatrenia (krátkodobé priority do 2027) | 5.2 | Zefektívnenie čerpania fondov EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ďalšími rezortmi zefektívni čerpanie fondov EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu a zabezpečí efektívnu a účelnú implementáciu cieľov a projektov z plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou lepšieho čerpania európskych fondov bude ich nasmerovanie na rozvoj kvalitného vzdelávania, vedy a prepojenia vysokých škôl a výskumných inštitúcií s potrebami spoločnosti. | Generálny tajomník služobného úradu
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 2024-03-05 | Podpora v digitalizácii | Efektívne a bezpečné využívanie technológií je nevyhnutnou podmienkou udržateľnej modernizácie vzdelávania na Slovensku. Vláda SR podporí komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadení a zariadení poradenstva a prevencie. Využívanie technológii bude aj kľúčovým nástrojom na znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu užitočných dát a informácii o skutočnom stave školstva. | Generálny tajomník služobného úradu
Učitelia, vedci, školy (krátkodobé priority do 2027) | 2024-04-05 | Digitálne vybavenie škôl | Efektívne a bezpečné využívanie technológií je nevyhnutnou podmienkou udržateľnej modernizácie vzdelávania na Slovensku. Vláda SR podporí komplexnú digitálnu transformáciu vzdelávacieho prostredia základných, stredných a vysokých škôl, školských zariadení a zariadení poradenstva a prevencie. Využívanie technológii bude aj kľúčovým nástrojom na znižovanie byrokracie a zlepšenie zberu užitočných dát a informácii o skutočnom stave školstva. | Generálny tajomník služobného úradu
| 2024-05-05 | Digitálna infraštruktúra v školách | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vybaví všetky základné a stredné školy na Slovensku potrebným digitálnym vybavením v rámci vstupnej úrovne definovaných IKT štandardov postavených na základe "vysoko vybavenej a prepojenej učebne". Hlavným cieľom je dosiahnuť plnú digitálnu vybavenosť na vstupnej úrovni škôl všetkých základných a stredných škôl, zabezpečiť nákup hardvérového a softvérového vybavenia pre školy, ako aj zabezpečiť školám na území SR 100% pokrytie prostredníctvom drôtovej a bezdrôtovej siete. | Generálny tajomník služobného úradu

## Status (hidden)
PROGRAM ZMIEN
ÚVODNÝ STATUS PROJEKTOV
Gestor | ID | Názov projektu | PM | Stretnutie s externými partnermi | Zápis | Ďalšie stretnutie | Projektová karta | Programový manažér
M | 1.1 | Strategická komunikácia | Arnold Kiss | 7.3.2024 |  |  |  | Veronika Kecsőová
| 1.2 | Motivačné odmeňovanie v školstve | Zuzana Baranovičová | po rozhodnutí o odmenách 2024 |  |  | pracovná verzia | Peter Kažík
| 1.3 | Vzdelávanie 21. storočia | Radoslav Baťo | X |  |  | pracovná verzia | Veronika Kecsőová
| 1.4 | Normatívne financovanie materských škôl | Jana Sládečková | 22.2.2024 |  |  | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 1.5 | Duševné zdravie detí a mládeže | Lenka Svoradová | 12.2.2024 | áno |  | pracovná verzia | Veronika Kecsőová
ŠT1 | 2.1 | Predprimárna výchova a vzdelávanie | Viera Hajdúková | 5.2.2024 | v pripomienkovaní |  | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 2.2 | Moderné vzdelávanie v základných školách | Zuzana Nichtová | 30.1.2024 | áno | 03/2024 | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 2.3 | Príležitosť pre všetky deti | Ján Hero | 1.2.2024 | v pripomienkovaní | upresnené | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 2.4 | Kvalitnejšie učebné materiály | Tatiana Poliaková | 8.2.2024 | v pripomienkovaní |  | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 2.5 | Moderné vzdelávanie na stredných školách | Arnold Kiss/Anna Jurkovičová | 2.2.2024 | áno | 02/2024 | pracovná verzia | Peter Kažík
| 2.6 | Podpora a pomoc pre žiakov a študentov | Jana Merašická | 9.2.2024 | nie | 5.3.2024 | 70% | Veronika Kecsőová
| 2.7 | Celoživotné vzdelávanie | Ildikó Pathóová | 1.2.2024 | v pripomienkovaní | 29.2.2024 | pracovná verzia | Denisa Blusková
| 2.8 | Výchova a vzdelávanie cudzincov | Slávka Veningerová | 8.2.2024 | 12.2.2024 |  | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 2.9 | Kvalitnejšie maturity | Milan Koščo | 8.2.2024 | v pripomienkovaní | 04/05/2024 | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 2.10 | Podpora pre školy | Lívia Svetlošáková | 15.2.2024 |  |  | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 2.11 | Zmysluplné vzdelávanie učiteľov | Ján Sitarčík | 9.2.2024 | áno |  | pracovná verzia | Peter Kažík
| 2.12 | Podporné opatrenia | Jana Merašická | 31.1.2024 | áno | 22.2.2024 | 90% | Veronika Kecsőová
| 2.13 | Lepšie pravidlá pre sieť škôl | Karol Jakubík | 15.2.2024 | áno |  | pracovná verzia | Veronika Kecsőová
| 2.14 | Kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie | Karol Jakubík | 15.2.2024 |  |  | pracovná verzia | Denisa Blusková
ŠT2 | 3.1 | Aktraktívne vysoké školy | Andrej Zrak | 26.1.2024 | na pripomienkovaní | 14.2/16.2.2024 | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 3.2 | Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch | Martin Kanovský | 26.1.2024 | áno | 9.2.2024 | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 3.3 | Atraktívnosť bakalárskeho štúdia | Peter Ondreička | 30.1.2024 | na pripomienkovaní |  | pracovná verzia | Denisa Blusková
| 3.4 | Internacionalizácia vysokých škôl | Miroslava Dujičová | 30.1.2024 | v pripomienkovaní | 15.2./16.2.2024 | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 3.5 | Špičkoví odborníci na vysokých školách | Michal Káčerík | 31.1.2024 | áno | 03/2024 | pracovná verzia | Denisa Blusková
| 3.6 | Rozvoj doktorandského štúdia | Michal Káčerík | 31.1.2024 | áno | 20.2.2024 | pracovná verzia | Denisa Blusková
| 3.7 | Kvalitná príprava nových učiteľov | Marcel Vysocký | 30.1.2024 | na pripomienkovaní |  | pracovná verzia | Romana Kanovská
| 3.8 | Rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja | Martin Kanovský | 2024-01-31 | áno | 13.2.2024 | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 3.9 | Zefektívnenie procesov vysokých škôl | Michal Káčerík | 26.1.2024 | áno | 03/2024 | pracovná verzia | Denisa Blusková
| 3.10 | Stratégia podporovania žiadaných kvalifikácií v štátnej službe na roky 2025-2029 | Ľubomír Plai |  |  |  |  | Denisa Blusková
ŠT3 | 4.1 | Aktívna škola | Pavol Smutný | 14.2.2024 | áno |  | pracovná verzia | Veronika Kecsőová
| 4.2 | Podpora mládeže | Peter Papšo | 12.2.2024 | áno |  | pracovná verzia | Veronika Kecsőová
| 4.3 | Centrálne riadenie grantových schém | Robert Švečík | 13.2.2024 |  |  | pracovná verzia | Peter Kažík
| 4.4 | Podpora špičkových vedcov | Tomáš Tabiš | 15.2.2024 |  |  | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 4.5 | Revízia normatívov základných a stredných škôl | Zuzana Baranovičová | 19.2.2024 |  |  | pracovná verzia | Denisa Blusková
| 4.6 | Verejno-súkromné partnerstvá v oblasti výskumu | Martin Šponiar | 13.2.2024 |  | 03/2024 | pracovná verzia | Romana Kanovská
GTSÚ | 5.1 | Modernizácia MŠVVaM SR | Jana Barjaková | X |  |  | pracovná verzia | Peter Kažík
| 5.2 | Zefektívnenie čerpania fondov EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu | Jana Barjaková | upresnené |  |  | pracovná verzia | Rastislav Kulich
| 5.3 | Podpora v digitalizácii | Michal Rybár | 29.1.2024 | v pripomienkovaní | 20.02.2024 | pracovná verzia | Peter Kažík
| 5.4 | Digitálne vybavenie škôl | Michal Géci | 2024-02-06 | v pripomienkovaní | 22.2.2024 | pracovná verzia | Peter Kažík
| 5.5 | Digitálna infraštruktúra v školách | Michal Géci | 2024-02-06 | v pripomienkovaní | 22.2.2024 | pracovná verzia | Peter Kažík

## Stakeholders
Program Zmien
Stakeholders (zástupca)
Gestor | ID | Názov projektu | Združenie základných škôl Slovenska (Eva Horníková) | Asociácia stredných odborných škôl Slovenska (Félix Dömény) | Zväz školských asociácií a združení SR (Pavol Sadloň) | Asociácia riaditeľov štátnych gymnázií (Jozef Škorupa) | Rada vysokých škôl SR (Martin Putala) | Asociácia sukromných škôl a školských zariadení Slovenska (Eva Ohraďanová) | Asociácia evanjelických škôl Slovenska (Marián Damankoš) | Združenie katolíckych škôl Slovenska (Daniel Masarovič) | Klub dekanov (Viera Peterková) | Slovenská rektorská konferencia (Vladimír Hliadlovský) | Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (Pavol Ondek) | Slovenská akreditačná agentúra pre VŠ (Róbert Redhammer) | Študentská rada VŠ (Zuzana Hozlárová) | SK8 (Jozef Viskupič) | Republiková únia zmestnávateľov (?) | Asociácia priemyselných zväzov a dopravy (Alexej Beljajev) | Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení (Tomáš Malatinský) | Únia miest Slovenska (Richard Rybníček) | Združenie odborných učilísť (Jana Kandriková) | ZMOS (Peter Božík) | Spoločnosť pre predškolskú výchovu (Adriana Makúchová) | Rada pre rozvoj MŠ (Michaela Vargová) | Slovenský výbor OMEP (Monika Miňová) | Klub 500 (Pavol Soták) | Slovenská obchodná a priemyselná komora (Peter Mihók) | Študentská rada SŠ (Viliam Dominik Ďuraš) | Slovenská komora učiteľov (Vladimír Crmoman) | Ministerstvo financií SR (Ladislav Kamenický) | Asociácia špeciálnych pedagógov | Zväz maďarských pedagógov | Digitálna koalícia | UNICEF | Slovenská akadémia vied (Pavol Šajgalík) | USVRK | FinQ (Štefan Máj) | Ďalší
M | 1.1 | Strategická komunikácia | [10 empty] | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [15 empty] | SKAV | 4
| 1.2 | Motivačné odmeňovanie v školstve | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [6 empty] | X | [9 empty] | 12
| 1.3 | Vzdelávanie 21. storočia | [8 empty] | X | [26 empty] | SKAV, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, Kurikulárna rada
| 1.4 | Normatívne financovanie materských škôl | [10 empty] | X | [6 empty] | X |  | X | [7 empty] | X | [7 empty] | MF SR (Mikš, GR Sekcia rozpočtu, UHP) | 4
| 1.5 | Duševné zdravie detí a mládeže | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X | [14 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | Ipčko, Komora psychológov, MV SR, MZ SR, Ústredie práce sociálnych vecí a rodiny, MPSVaR, Linka detskej istoty, CPPBB, CPPBA (psychologické centrum), DG Centrum RK, Inklucentrum, Liga za duševné zdravie, Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na ďeťoch, Asociácia rodičovských združení Slovenska | 9
ŠT1 | 2.1 | Predprimárne vzdelávanie | [10 empty] | X | [6 empty] | X |  | X | X | [6 empty] | X |  | X |  | X |  |  |  | Cesta von za ranú starostlivosť, Socia za včasnú intervenciu, SAAIC, MIRRI, MPSVaR | 5
| 2.2 | Moderné vzdelávanie v základných školách | X |  |  |  |  | X | X | X | X |  | X | [7 empty] | X | [9 empty] | X | X |  | X |  |  | X | SAAIC, Pedagogické fakulty TRUNI, UMB - fakulta humanitných vied, Splnomocnenec Vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti | 8
| 2.3 | Príležitosť pre všetky deti | [10 empty] | X | [6 empty] | X | X | X | [8 empty] | X |  |  | X |  | X |  | ETP, SNSĽP | 5
| 2.4 | Kvalitnejšie učebné materiály | X | X |  |  |  | X | X | X | [10 empty] | X | [9 empty] | X | X |  |  |  |  | X | Akademická rada maďarov na Slovensku, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Slovenský knižnica pre nevidiacich v Levoči | 9
| 2.5 | Moderné vzdelávanie na stredných školách | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | Aliancia sektorových rád, SKAV, ECAV | 18
| 2.6 | Podpora a pomoc pre žiakov a študentov | X |  | X |  |  | X | [22 empty] | X | [6 empty] | Komora psychológov, Inklucentrum, Združenie zamestnancov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením, | 5
| 2.7 | Celoživotné vzdelávanie |  | X | X | [5 empty] | X | X | X |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | X | [7 empty] | AIVD, MPSVR SR, MIRRI, Aliancia sektorových rád, MV SR, MH SR, Asociácia univerzít tretieho veku, Asociácia fakúlt VŠ SR pripravujúcich učiteľovv | 10
| 2.8 | Výchova a vzdelávanie cudzincov | X | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X | [11 empty] | X |  |  |  | MVSR, MPSVR SR | 10
| 2.9 | Kvalitnejšie maturity |  | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X | X | X | X | [8 empty] | X |  |  |  | X | [5 empty] | ECAV, Slovenská matematická spoločnosť | 12
| 2.10 | Podpora pre školy | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X | [15 empty] | X | [9 empty] | 9
| 2.11 | Zmysluplné vzdelávanie učiteľov | X | X | X | X |  | X | X | X | X |  | X | [7 empty] | X |  | X | X | X |  |  |  | X |  |  | X | [5 empty] | Pedagogický inštitút Comenius | 10
| 2.12 | Podporné opatrenia | X | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | [6 empty] | X |  | X |  |  | X |  |  |  | Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením | 13
| 2.13 | Lepšie pravidlá pre sieť škôl | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [7 empty] | X | X | [5 empty] | Asociácia stredných zdravotníckych škôl, SŽK, SPPK, SLK, Aliancia sektorových rád, MZ SR, MH SR, MPRV SR, MPSVR, MD SR, MŽP SR, MK SR, MV SR, Technická univerzita v KE | 14
| 2.14 | Kvalitnejšie a atraktívnejšie odborné vzdelávanie |  | X | X | [7 empty] | X |  |  | X | X | X | X | [6 empty] | X | X | [10 empty] | Aliancia sektorových rád, MZ SR, MH SR, MPRV SR, MPSVR, MD SR, MŽP SR, MK SR, MV SR | 9
ŠT2 | 3.1 | Aktraktívne vysoké školy |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X |  | X | [22 empty] | Klub kvestorov | 4
| 3.2 | Zvýšenie počtu študentov vo vybraných odboroch |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X |  | X | X | X | [18 empty] | Fond na podporu vzdelávania | 8
| 3.3 | Atraktívnosť bakalárskeho štúdia |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X |  | X | X | X | [18 empty] | Rada pre štátnu službu, Aliancia sektorových rád | 8
| 3.4 | Internacionalizácia vysokých škôl |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X | [22 empty] | SAIA, SAAIC, Talent Unit VAIA, MV SR - cudzinecká polícia | 5
| 3.5 | Špičkoví odborníci na vysokých školách |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X | [23 empty] | 5
| 3.6 | Rozvoj doktorandského štúdia |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | [22 empty] | Fond na podporu vzdelávania | 5
| 3.7 | Kvalitná príprava nových učiteľov |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | X | X | [22 empty] | Asociácia fakúlt VŠ SR pripravujúcich učiteľov | 4
| 3.8 | Rast financovania vysokých škôl, výskumu a vývoja |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | X | [19 empty] | X |  |  |  | 6
| 3.9 | Zefektívnenie procesov vysokých škôl |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X |  | X | X | [22 empty] | Klub kvestorov | 5
| 3.10 | Stratégia podporovania žiadaných kvalifikácií v štátnej službe
ŠT3 | 4.1 | Aktívna škola | X | X | X | X |  | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | X | [14 empty] | Rodičia, o.z., MO SR, MV SR, MPRV SR, MZ SR, MD SR, Ministerstvo športu, Akadémia Mateja Tótha | 15
| 4.2 | Podpora mládeže | X | X |  |  |  | X | X | X | [5 empty] | X |  |  |  | X |  | X | [15 empty] | Rada mládeže Slovenska, Aliancia stredoškolákov, Združenie informačných a poradenských centier a organizácií, Asociácia krajských rád mládeže, Platforma dobrovoľných centier a organizácií, GENE, Asociácia centier voľného času SR, MZV SR | 8
| 4.3 | Centrálne riadenie grantových schém |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  | X | [19 empty] | X |  |  | Úrad podpredsedu Vlády SR (Kmec - Sabelová), MH SR - SIEA | 4
| 4.4 | Podpora špičkových vedcov |  |  |  |  | X |  |  |  | X | X | X | [21 empty] | X |  |  | Kancelária pre vedu a výskum - SLORD, Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií | 4
| 4.5 | Revízia normatívov základných a stredných škôl | [5 empty] | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [7 empty] | X | [8 empty] | 8
| 4.6 | Verejno-súkromné partnerstvá v oblasti výskumu |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | [15 empty] | X |  |  | MH SR - SIEA, Úrad podpredsedu Vlády SR (Kmec - Sabelová), | 6
GTSÚ | 5.1 | Modernizácia MŠVVaM SR
| 5.2 | Zefektívnenie čerpania fondov EÚ v oblasti vzdelávania a výskumu | [35 empty] | MIRRI SR
| 5.3 | Podpora v digitalizácii | X | X | X | X |  | X | X | X | [22 empty] | X |  |  |  |  | UPJŠ, UK BA | 8
| 5.4 | Digitálne vybavenie škôl | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | NBÚ | 11
| 5.5 | Digitálna infraštruktúra v školách | X | X | X | X |  | X | X | X |  |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X | [10 empty] | X |  |  |  |  | NBÚ
Note on AM27: Blusková Denisa: Prízívaní na základe vecnej príslušnosti